- Приложение № 4 к извещению о проведении запроса котировок

- (в дальнейшем при заключении контракта)

- Приложение  № 2

к муниципальному контракту

от ____________2011г. № _____

Утверждаю_____________

И.о.начальника ДПиР г.Перми

______________А.И.Чащин

Календарный план на выполнение работ

«Подготовка проектов границ застроенных территорий, в отношении которых может быть принято решение о развитии территорий»

| № этапа | Название этапа | Состав работ | Продолжительность этапа (дней)* | Стоимость этапов работ с НДС (% от общей суммы)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографо-геодезические работы. | Горизонтальная съемка земельного участка. Корректировка планово-картографических материалов в М 1:500: - пункты планово-высотной геодезической и опорно-межевой сети; - объекты недвижимости, ограждения, планировка территории; - выходы сетей подземных и надземные инженерные коммуникации, гидрография, четко выраженные элементы рельефа (откосы, отвалы, карьеры). | 30 с момента заключения контракта | 43,0 |
|  | Сбор и обработка исходной информации. | Получение сведений государственного земельного кадастра в Пермском территориальном отделе г. Перми Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пермскому краю о земельных участках, прошедших государственный кадастровый учет; Получение данных о предоставленных земельных участках в ДЗО. |  | 11.7 |
|  | Подготовка текстовой части обоснования расположения предполагаемых границ земельного участка: Подготовка проекта границ земельного участка. | Обоснование выбора расположения предполагаемых границ застроенной территории. Подготовка проекта границ застроенной территории, в отношении которой может быть принято решение о развитии территорий | 10 | 21,3 |
|  | Согласование с УЖО, ДПиР | Согласование данного проекта в УЖО, ДПиР | 30 | 0,5 |
|  | прием работ по 1 этапу | Документация по сбору исходной информации, съемке территории. Проект границ застроенной территории в 2-х экз. | 3 |  |
| 2 | Подготовка, назначение и проведение Публичных слушаний | Подготовка заключения о фактической готовности проекта границ застроенной территории к обсуждению на публичных слушаниях (заказчик); Назначение публичных слушаний (заказчик); Подготовка демонстрационных материалов для проведения слушаний; Подготовка материалов для публикации в СМИ (электронный диск в формате *.pdf); Обеспечение мероприятий по проведению публичных слушаний; Сбор и анализ замечаний и предложений от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний; Регистрация участников публичных слушаний; Доработка проектов границ застроенных территорий по результатам публичных слушаний (при необходимости). Составление проекта заключения о результатах публичных слушаний. | 60 | 23.5 |
|  | прием работ по 2 этапу | Опубликованное заключение о результатах публичных слушаний | 3 |  |
|  |  | ВСЕГО с учетом НДС | 136 | 100% |

- Начальник отдела

градостроительной подготовки ДПиР               _________________				                                                                                                       А.В.Никулин

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 20 календарных дней с момента приемки работ, в соответствии с актом приемки-передачи выполненных работ.

*- каждый последующий этап начинается после выполнения предыдущего этапа; **- при заключении контракта стоимость (этапов) работ будет указана в рублях.