Приложение № 2

**Техническое задание на оказание услуг по организации и проведению**

**спортивных мероприятий – районный фестиваль «Спорт и жизнь» в рамках поддержки спортсменов с ограниченными возможностями, фестиваль среди людей с ограниченными возможностями «Папа, мама, я – спортивная семья»**

**Сроки проведения**: июль 2011 г., ноябрь 2011 г., даты проведения мероприятий уточняются с Заказчиком.

**Место проведения**: г. Пермь, Дзержинский район.

Требования по организации и проведению районного фестиваля «Спорт и жизнь» в рамках поддержки спортсменов с ограниченными возможностями:

1. Разработать Положение о проведении районного фестиваля «Спорт и жизнь» в рамках поддержки спортсменов с ограниченными возможностями (далее Мероприятие) и утвердить его с Заказчиком.
2. Своевременно проинформировать предполагаемых участников и жителей района о проведении Мероприятия, не позднее 10 дней до начала проведения Мероприятия.
3. В случае каких-либо изменений, связанных с проведением Мероприятия, Исполнитель обязан своевременно проинформировать Заказчика.
4. Обеспечить место проведения Мероприятия спортивным инвентарем для организации «полосы препятствий» в соответствии со спецификой Мероприятия:

- брусья;

- ломаная лестница (турникет);

- ломаное бревно;

- скамейка и столбики;

- штанга;

- тягометр;

- перекладина;

- кольцеход;

- гимнастическая стенка.

1. Обеспечить медицинское обслуживание Мероприятия, включая дежурство врача, при необходимости своевременное оказание квалифицированной медицинской помощи участникам Мероприятия.
2. Подвести итоги районного фестиваля «Спорт и жизнь» в рамках поддержки спортсменов с ограниченными возможностями и организовать церемонию награждения победителей и призеров, с обязательным исполнением гимна РФ.
3. Приобрести сувенирную продукцию: медали, кубки, дипломы (грамоты) на сумму не менее 10 % от стоимости услуги.
4. Предоставить Заказчику отчет по установленной форме, протоколы, в том числе фотоматериалы на электронном носителе и в распечатанном виде с обязательным включением общих планов в количестве 8 штук, формата А-4 , не позднее 3-х дней после проведения Мероприятия.
5. Обеспечить сбор отходов и удаление мусора, образовавшихся в ходе проведения Мероприятия.
6. Обеспечить безопасность зрителей и участников при проведении Мероприятия.

Требования по организации и проведению Фестиваля среди детей с ограниченными возможностями «Папа, мама, я – спортивная семья»:

1. Разработать Положение о проведении Фестиваля среди детей с ограниченными возможностями (далее Мероприятие) и утвердить его с Заказчиком.

2. Своевременно проинформировать предполагаемых участников и жителей района о проведении Мероприятия, не позднее 10 дней до начала проведения Мероприятия.

3. В случае каких-либо изменений, связанных с проведением Мероприятия, Исполнитель обязан своевременно проинформировать Заказчика.

4. Обеспечить место проведения Мероприятия и спортивный инвентарь в соответствии с требованиями по данному виду спорта.

5. Обеспечить работу судейской бригады в соответствии с правилами по данному виду спорта.

6. Обеспечить медицинское обслуживание Мероприятия, включая дежурство врача, при необходимости своевременное оказание квалифицированной медицинской помощи участникам Мероприятия.

7. Подвести итоги Фестиваля среди детей с ограниченными возможностями и организовать церемонию награждения победителей и призеров, с обязательным исполнением гимна РФ.

8. Обеспечить наличие звукового оборудования мощностью не менее 2 кВт, не менее двух микрофонов, трансляцию высококачественных фонограмм.

9. Приобрести сувенирную продукцию: медали, кубки, дипломы (грамоты) на сумму не менее 10 % от стоимости услуги.

10. Предоставить Заказчику отчет по установленной форме, протоколы, в том числе фотоматериалы на электронном носителе и в распечатанном виде с обязательным включением общих планов в количестве 8 штук, формата А-4 , не позднее 3-х дней после проведения Мероприятия.

11. Обеспечить сбор отходов и удаление мусора, образовавшихся в ходе проведения Мероприятия.

12. Обеспечить безопасность зрителей и участников при проведении Мероприятия.

**Расчетная стоимость**

**на организацию и проведение**

**спортивных мероприятий – районный фестиваль «Спорт и жизнь» в рамках поддержки спортсменов с ограниченными возможностями,**

1. Основные расходы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во час.** | **Цена за 1 час** | **Сумма руб.** |
| 1 | Прокат 2-х велокартов, тренажеров в соответствии с техническим заданием. | 10 | 2040 | 20400-00 |
| Итого | | | | 20400-00 |

2. Призы и памятные подарки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Медали | 30 | 98-00 | 2 940-00 |
| 2 | Сувениры |  |  | 170-00 |
| Итого | | | | 3 110-00 |

3. Прочие расходы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма, руб.** |
| 1 | Дипломы | 30 | 33-00 | 990-00 |
| 2 | Медицинское обслуживание | 1 | 500-00 | 500-00 |
| Итого | | | | 1490-00 |

**Итого по мероприятию: 25000,00 (двадцать пять тысяч рублей 00 копеек)**

**Расчетная стоимость на организацию и проведение спортивных мероприятий - фестиваль среди людей с ограниченными возможностями**

**«Папа, мама, я – спортивная семья»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Сумма  руб. |
| Услуги включают в себя: | | |
| 1. | организацию судейства и медицинское обслуживание фестиваля | 6 000,00 |
| 2. | звуковое оборудование мощностью не менее 2 кВт | 5 000,00 |
| 3. | администрирование мероприятия (приглашение, встреча и размещение участников, оформление места проведения фестиваля). | 14000,00 |
| 4. | приобретение сувенирной продукции:  кубки, медали, сувениры | 5 000,00 |
| **ИТОГО: 30 000,00** | | |

**Итого по мероприятию: 30000,00 (тридцать тысяч рублей 00 копеек)**

**Всего: 55 000,00 (Пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек)**