Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить договор

на выполнение работ по капитальному ремонту улиц города Перми

(извещение № 0156300008711000102  от 29.06.2011)

Запрос: 1. В соответствии со ст. 708 ГК РФ, существенным условием договора подряда является условие о сроке выполнения работ, которое определяется начальной и конечной датой. Дублирует ее и специальная норма, ст. 766 ГК РФ, согласно которой государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон. Стоит отметить, что согласно ст. 190 ГК РФ, установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Из указанной нормы следует, что не может быть начальным сроком производства работ дата заключения контракта (п. 2.1.), т.к. контракт может быть не заключен. Попытка определить дату указным способом заведет заказчика в ловушку, к принципиальной невозможности определения сроков начала производства работ, т.к. документация содержит и конкретную дату начала производства работ. Ни один из указанных способов определения срока не является приоритетным. Приложением №1 к проекту муниципального контракта (Капитальный ремонт ул. Советская от ул.Осинской до ул. Сибирской), определен начальный срок начала производства работ 15 июля 2011 года, т.е. календарной датой в полном соответствии со ст. 190 ГК РФ. Проект муниципального контракта является обязательным приложением к аукционной документации и должен быть заключен на условиях, указанных в процессе размещения заказа. Согласно текста извещения о проведении аукциона следует, что дата проведения аукциона определена 29 июля 2011 года. В соответствии с требованиями ч. 9 ст. 41.12 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Таким образом, самая ранняя дата заключения контракта - 08 августа 2011 года, при условии составления протокола в день проведения аукциона и совершения всех действий в кратчайшие сроки. Согласно п. 12.5. проекта муниципального контракта, за нарушение срока начала производства работ, установленного в п. 2.1. контракта и сетевом графике выполнения работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1% стоимости работ, указанных в п. 3.1. контракта за каждый день просрочки. Из данного пункта следует одновременно 2 вывода: - срок начала производства работ, указанный в сетевом графике является обязательным для подрядчика. - Заказчик на день подписания контракта имеет право предъявить Подрядчику неустойку за 24 календарных дней, что противоречит не только здравому смыслу, но и основам гражданского законодательства. Прошу разъяснить условия аукционной документации в части сроков начала производства работ и в случае необходимости внести соответствующие изменения в аукционную документацию.

Ответ: 1. Начало выполнения работ – с даты заключения договора.

Начальник управления муниципального

заказа администрации города Перми                                                                   Р.Ю. Чепкасов