## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
Ул.Стахановская, 51
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Ремонт кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________59888,29 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________12501,12 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________113,58 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв._2011_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 1.4 | 272.15 | 270.24 | 1.91 |  | 381.01 | 378.34 | 2.67 |  | 24.39 | 34.15
2 | ТЕР12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 1.4 | 4476.23 | 589.29 | 153.22 | 17.45 | 6266.72 | 825.01 | 214.51 | 24.43 | 47.91 | 67.07 | 1.69 | 2.37
3 | ТЕРр58-12-01 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | -1.4 | 1991.51 | 359.36 | 41.88 | 6.02 | -2788.11 | -503.1 | -58.63 | -8.43 | 31.83 | -44.56 | 0.75 | -1.05
4 | ТЕРр58-07-07прим. | Ремонт карнизных свесов и желобов из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 покрытий | 0.1 | 8175.78 | 600.39 | 13.97 | 2.05 | 817.58 | 60.04 | 1.4 | 0.21 | 46.47 | 4.65 | 0.25 | 0.03
5 | ТЕРр58-18-05 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до: 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.05 | 5372.73 | 1562.65 | 91.43 |  | 268.64 | 78.13 | 4.57 |  | 138.49 | 6.92 | 1.12 | 0.06
6 | ТЕРр58-11-01 | Ремонт металлических парапетных решеток | 10 м решеток | 6 | 120.85 | 58.18 | 4.15 |  | 725.1 | 349.08 | 24.9 |  | 4.73 | 28.38
7 | ТЕРр58-10-07 | Смена частей водосточных труб: Воронки с люлек КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 шт. | 0.08 | 1460.55 | 1454.36 | 6.19 |  | 116.84 | 116.35 | 0.49 |  | 119.7 | 9.58 | 0.08 | 0.01
8 | ТЕРр58-09-01 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 100 м2 кровли | 0.4 | 70.16 | 31.8 |  |  | 28.06 | 12.72 |  |  | 2.87 | 1.15
9 | ТЕРр69-07-01 | Устройство: ходов | 100 погонных м ходов или переходных мостиков | 0.3 | 2315.5 | 237.12 | 14.65 | 2.33 | 694.65 | 71.14 | 4.4 | 0.7 | 20.8 | 6.24 | 0.27 | 0.08
Раздел 2. Вывоз мусора
10 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках | за т груза | 2.25 | 1.78 |  |  |  | 4.01
11 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1 т | 2.25 | 22.04 |  | 22.04 |  | 49.59 |  | 49.59
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 6564.09 | 1387.71 | 243.9 | 16.91 |  | 113.58 |  | 1.5
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 34519.75 | 12350.62 | 962.91 | 150.5 |  | 113.58 |  | 1.5
В том числе, справочно:
ОЗП=8,9; ЭМ-ЗПМ=4,3; ЗПМ=8,9; МАТ=4,25 (Поз. 1, 3-8, 2, 9) | [8 empty] | 27699.45 | 10962.91 | 719.01 | 133.59
ПЗ=5,78 (Поз. 10-11) | [8 empty] | 256.21
Накладные расходы | [8 empty] | 10398.87
В том числе, справочно:
78%*0,85 ФОТ (от 639,38) (Поз. 9) | [8 empty] | 423.91
83%*0,85 ФОТ (от 4301,72) (Поз. 1, 3-8) | [8 empty] | 3034.86
120%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 7560,02) (Поз. 2) | [8 empty] | 6940.1
Сметная прибыль | [8 empty] | 5834.17
В том числе, справочно:
50%*0,8 ФОТ (от 639,38) (Поз. 9) | [8 empty] | 255.75
65%*0,8 ФОТ (от 4301,72) (Поз. 1, 3-8) | [8 empty] | 2236.89
65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 7560,02) (Поз. 2) | [8 empty] | 3341.53
[9 empty] | 50752.79 |  |  |  |  | 113.58 |  | 1.5
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 20946
Машины и механизмы | [8 empty] | 962.91
ФОТ | [8 empty] | 12501.12
Накладные расходы | [8 empty] | 10398.87
Сметная прибыль | [8 empty] | 5834.17
НДС 18% | [8 empty] | 9135.5
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 59888.29 |  |  |  |  | 113.58 |  | 1.5
Составил: ___________________________
Проверил: ___________________________