## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | _______________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "______ " _______________200_ г.
МУЗ ГП№2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на ткущий ремонт коридора 4 этаж розовое крыло
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 272596,59 руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 39126,2 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. 4 этаж розовое крыло
Коридор
1 | ТЕРр57-03-02 | Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0.5 | 158.22 | 158.22 |  |  | 79.11 | 79.11 |  |  | 14.28 | 7.14
2 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0.5 | 2466.58 | 319.31 | 4.64 |  | 1233.29 | 159.66 | 2.32 |  | 23.6 | 11.8 | 0.06 | 0.03
3 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.12 | 2562.59 | 2044.02 | 518.57 | 54.31 | 307.51 | 245.28 | 62.23 | 6.52 | 179.3 | 21.516 | 3.97 | 0.4764
4 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.252 | 32721.06 | 1467.4 | 301.92 |  | 8245.71 | 369.78 | 76.08 |  | 115 | 28.98 | 3.9 | 0.9828
5 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -25.2 | 267.34 |  |  |  | -6736.97
6 | Прайс | Двери "финка" (комплект) | шт | 12 | 807.1 |  |  |  | 9685.2
7 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 12 | 80.79 |  |  |  | 969.48
8 | СЦМ-101-0953 | Ручки-скобы из алюминиевого сплава анодированная | шт | 24 | 18.33 |  |  |  | 439.92
9 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.21 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 1452.43 | 1026.45 | 9.9 | 3.33 | 383.06 | 80.4426 | 1.16 | 0.2436
10 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 358.58 | 114.95 | 2.61 | 0.06 | 42.9 | 9.009 | 0.17 | 0.0357
11 | ТЕРр62-17-05 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.941 | 1598.48 | 445.88 | 8.71 | 1.37 | 1504.17 | 419.57 | 8.2 | 1.29 | 36.25 | 34.1112 | 0.16 | 0.1506
12 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток: количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08 | 1351.54 | 896.07 | 2.73 | 0.14 | 108.12 | 71.69 | 0.22 | 0.01 | 71.06 | 5.6848 | 0.04 | 0.0032
13 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.1 | 3465.32 | 2560.71 | 27.22 | 9.17 | 346.53 | 256.07 | 2.72 | 0.92 | 203.07 | 20.307 | 0.67 | 0.067
14 | ТЕРр61-01-04 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до: 10 мм | 100 м2 поверхности | 1.44 | 1836.32 | 601.78 | 23.57 | 7.93 | 2644.3 | 866.56 | 33.94 | 11.42 | 50.4 | 72.576 | 0.58 | 0.8352
15 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.44 | 1707.53 | 547.4 | 12.43 | 0.27 | 2458.84 | 788.26 | 17.9 | 0.39 | 42.9 | 61.776 | 0.17 | 0.2448
16 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.0432 | 409.6 | 409.6 |  |  | 17.69 | 17.69 |  |  | 36.28 | 1.5673
17 | ТЕРр56-21-05 | Установка полотен внутренних дверей: межкомнатных | 100 полотен | 0.06 | 3059.1 | 1719.09 | 170.93 | 23.67 | 183.55 | 103.15 | 10.26 | 1.42 | 120.3 | 7.218 | 3.03 | 0.1818
18 | Прайс | МДФ панель 1,8х0,3 м | шт | 6 | 413.39 |  |  |  | 2480.34
19 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.264 | 47.53 | 47.53 |  |  | 12.55 | 12.55 |  |  | 4.21 | 1.1114
20 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0.264 | 585.67 | 90.79 | 3.1 |  | 154.62 | 23.97 | 0.82 |  | 7.82 | 2.0645 | 0.04 | 0.0106
21 | СЦМ-101-0956 | Петли накладные | шт | 12 | 7.7 |  |  |  | 92.4
22 | СЦМ-101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 6 | 83.7 |  |  |  | 502.2
23 | ТЕР10-01-059-01 | Установка пожарных шкафов. | 100 шт. изделий | 0.02 | 9884.27 | 856.71 | 261.51 | 23.67 | 197.69 | 17.13 | 5.23 | 0.47 | 75.15 | 1.503 | 4.2 | 0.084
24 | СЦМ-203-9130 | Изделия | шт | -2 | 75.03 |  |  |  | -150.06
25 | текущие цены | Шкаф пожарный белый Ш-ПК | шт | 2 | 361.4 |  |  |  | 722.8
26 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 | 1245.3 | 821.61 | 0.77 |  | 87.17 | 57.51 | 0.05 |  | 65.94 | 4.6158 | 0.01 | 0.0007
27 | ТЕРр57-13-01 | Смена вентиляционных решеток | 100 штук | 0.02 | 1436.02 | 411.33 |  |  | 28.72 | 8.23 |  |  | 34.45 | 0.689
28 | СЦМ-101-9182 | Решетки для пола металлические вентиляционные | шт | -2 | 10.21 |  |  |  | -20.42
29 | Текущие цены | Решетка АМР | шт | 2 | 81.06 |  |  |  | 162.12
30 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.02 | 2562.59 | 2044.02 | 518.57 | 54.31 | 51.25 | 40.88 | 10.37 | 1.09 | 179.3 | 3.586 | 3.97 | 0.0794
31 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0546 | 24854.18 | 2534.61 | 474.09 | 14.36 | 1357.04 | 138.39 | 25.89 | 0.78 | 201 | 10.9746 | 4.62 | 0.2523
32 | СЦМ-203-9057-201 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 5.46 | 1852.31 |  |  |  | 10113.61
Электромонтажные работы
33 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели | 100 шт. | 0.03 | 64.71 | 64.71 |  |  | 1.94 | 1.94 |  |  | 5.84 | 0.1752
34 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.03 | 549.63 | 462.15 | 9.26 | 0.74 | 16.49 | 13.86 | 0.28 | 0.02 | 32.8 | 0.984 | 0.08 | 0.0024
35 | Текущие цены | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт | 3 | 9.87 |  |  |  | 29.61
Раздел 2. Уборка мусора
36 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 4.477 | 1.78 |  |  |  | 7.97
37 | СЦП3-3-35-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 1 | 1 т | 4.477 | 27.19 |  |  |  | 121.73
38 | СЦП1-4-26 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 4.477 | 2.52 |  |  |  | 11.28
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 39278.51 | 4832.68 | 269.02 | 27.72 |  | 387.83 |  | 3.68
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 183782.9 | 38903.07 | 1149.74 | 223.13 |  | 387.83 |  | 3.68
Накладные расходы | [8 empty] | 30100.93
Сметная прибыль | [8 empty] | 17130.23
Итоги по смете:
Итоги по разделу 1 4 этаж розовое крыло :
Итоги по Строительным работам
Полы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 1, 27-28 | [8 empty] | 87.41 | 87.34 |  |  |  | 7.83
Всего с учетом "Индекс цен 2 кв. 2011 г. ОЗП=8,05; ЭМ-ЗПМ=3,84; ЗПМ=8,05; МАТ=4,2" | [8 empty] | 703.38 | 703.09 |  |  |  | 7.83
Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 703,09) | [8 empty] | 478.1
Сметная прибыль 68%*0,8 ФОТ (от 703,09) | [8 empty] | 382.48
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 1563.96 |  |  |  |  | 7.83
Полы:
Итого Поз. 2 | [8 empty] | 1233.29 | 159.66 | 2.32 |  |  | 11.8 |  | 0.03
Всего с учетом "Индекс цен 2 кв. 2011 г. ОЗП=8,05; ЭМ-ЗПМ=3,84; ЗПМ=8,05; МАТ=4,2" | [8 empty] | 5793.67 | 1285.26 | 8.91 |  |  | 11.8 |  | 0.03
Накладные расходы 123%*0,85 ФОТ (от 1 285,26) | [8 empty] | 1343.74
Сметная прибыль 75%*0,8 ФОТ (от 1 285,26) | [8 empty] | 771.16
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 7908.57 |  |  |  |  | 11.8 |  | 0.03
Проемы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 3, 16-17, 19, 30 | [8 empty] | 572.55 | 419.55 | 82.86 | 9.03 |  | 35 |  | 0.74
Всего с учетом "Индекс цен 2 кв. 2011 г. ОЗП=8,05; ЭМ-ЗПМ=3,84; ЗПМ=8,05; МАТ=4,2" | [8 empty] | 4028.17 | 3377.38 | 356.2 | 72.69 |  | 35 |  | 0.74
Накладные расходы 82%*0,85 ФОТ (от 3 450,07) | [8 empty] | 2404.7
Сметная прибыль 62%*0,8 ФОТ (от 3 450,07) | [8 empty] | 1711.23
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 8144.1 |  |  |  |  | 35 |  | 0.74
Деревянные конструкции:
Итого Поз. 4-6, 20, 23-25, 31-32 | [8 empty] | 23589.64 | 549.27 | 108.02 | 1.25 |  | 43.52 |  | 1.33
Всего с учетом "Индекс цен 2 кв. 2011 г. ОЗП=8,05; ЭМ-ЗПМ=3,84; ЗПМ=8,05; МАТ=4,2" | [8 empty] | 101157.55 | 4421.62 | 420.06 | 10.06 |  | 43.52 |  | 1.33
Накладные расходы 118%*0,85 ФОТ (от 4 431,68) | [8 empty] | 4444.98
Сметная прибыль 63%*0,8 ФОТ (от 4 431,68) | [8 empty] | 2233.57
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 107836.1 |  |  |  |  | 43.52 |  | 1.33
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 7-8 | [8 empty] | 1409.4
Всего с учетом "Индекс цен 2 кв. 2011 г. ОЗП=8,05; ЭМ-ЗПМ=3,84; ЗПМ=8,05; МАТ=4,2" | [8 empty] | 5919.48
Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 85%*0,8 ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 5919.48
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 9, 13-14 | [8 empty] | 4443.26 | 2149.08 | 46.56 | 15.67 |  | 173.33 |  | 1.15
Всего с учетом "Индекс цен 2 кв. 2011 г. ОЗП=8,05; ЭМ-ЗПМ=3,84; ЗПМ=8,05; МАТ=4,2" | [8 empty] | 26984.85 | 17300.09 | 244.76 | 126.14 |  | 173.33 |  | 1.15
Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 17 426,23) | [8 empty] | 11701.71
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 17 426,23) | [8 empty] | 6970.49
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 45657.05 |  |  |  |  | 173.33 |  | 1.15
Отделочные работы:
Итого Поз. 10, 12, 15, 18, 21-22 | [8 empty] | 6000.48 | 974.9 | 20.73 | 0.46 |  | 76.47 |  | 0.28
Всего с учетом "Индекс цен 2 кв. 2011 г. ОЗП=8,05; ЭМ-ЗПМ=3,84; ЗПМ=8,05; МАТ=4,2" | [8 empty] | 28949.86 | 7847.95 | 81.54 | 3.7 |  | 76.47 |  | 0.28
Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 7 851,65) | [8 empty] | 7007.6
Сметная прибыль 55%*0,8 ФОТ (от 7 851,65) | [8 empty] | 3454.73
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 39412.19 |  |  |  |  | 76.47 |  | 0.28
Малярные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 11, 26 | [8 empty] | 1591.34 | 477.08 | 8.25 | 1.29 |  | 38.73 |  | 0.15
Всего с учетом "Индекс цен 2 кв. 2011 г. ОЗП=8,05; ЭМ-ЗПМ=3,84; ЗПМ=8,05; МАТ=4,2" | [8 empty] | 8522.84 | 3840.49 | 37.11 | 10.38 |  | 38.73 |  | 0.15
Накладные расходы 80%*0,85 ФОТ (от 3 850,87) | [8 empty] | 2618.59
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 3 850,87) | [8 empty] | 1540.35
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 12681.78 |  |  |  |  | 38.73 |  | 0.15
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
Итого Поз. 29 | [8 empty] | 162.12
Всего с учетом "Индекс цен 2 кв. 2011 г. ОЗП=8,05; ЭМ-ЗПМ=3,84; ЗПМ=8,05; МАТ=4,2" | [8 empty] | 680.9
Накладные расходы 128%*0,85 ФОТ (от 0,00)
Сметная прибыль 83%*0,8 ФОТ (от 0,00)
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 680.9
Итого | [8 empty] | 229804.13 |  |  |  |  | 386.67 |  | 3.68
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):
Итого Поз. 33, 35 | [8 empty] | 31.55 | 1.94 |  |  |  | 0.18
Всего с учетом "Индекс цен 2 кв. 2011 г. ОЗП=8,05; ЭМ-ЗПМ=3,84; ЗПМ=8,05; МАТ=4,2" | [8 empty] | 139.98 | 15.62 |  |  |  | 0.18
Накладные расходы 85%*0,85 ФОТ (от 15,62) | [8 empty] | 11.29
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 15,62) | [8 empty] | 8.12
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 159.39 |  |  |  |  | 0.18
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 34 | [8 empty] | 16.49 | 13.86 | 0.28 | 0.02 |  | 0.98
Всего с учетом "Индекс цен 2 кв. 2011 г. ОЗП=8,05; ЭМ-ЗПМ=3,84; ЗПМ=8,05; МАТ=4,2" | [8 empty] | 122.6 | 111.57 | 1.16 | 0.16 |  | 0.98
Накладные расходы 95%*0,85 ФОТ (от 111,73) | [8 empty] | 90.22
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 111,73) | [8 empty] | 58.1
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 270.92 |  |  |  |  | 0.98
Итого | [8 empty] | 430.31 |  |  |  |  | 1.16
Итого | [8 empty] | 230234.44 |  |  |  |  | 387.83 |  | 3.68
Итого по разделу 1 4 этаж розовое крыло | [8 empty] | 230234.44 |  |  |  |  | 387.83 |  | 3.68
Итоги по разделу 2 Уборка мусора :
Итого Поз. 36-38 | [8 empty] | 140.98
Всего с учетом "вывоз мусора ПЗ=5,53" | [8 empty] | 779.62
Итого по разделу 2 Уборка мусора | [8 empty] | 779.62
Итого | [8 empty] | 231014.06 |  |  |  |  | 387.83 |  | 3.68
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 142950.47
Машины и механизмы | [8 empty] | 1149.74
ФОТ | [8 empty] | 39126.2
Накладные расходы | [8 empty] | 30100.93
Сметная прибыль | [8 empty] | 17130.23
НДС 18% | [8 empty] | 41582.53
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 272596.59 |  |  |  |  | 387.83 |  | 3.68
Составил
Проверил