Приложение 2

к извещению о проведении запроса

котировок   от «29» июля 2011  № 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Этапы | Содержание работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1-й этап | 1. Получение информации у предприятий и организаций города Перми о заинтересованности в продвижении инвестиционных площадок: | 35 дней |
|  | 1.1. Подготовка именных писем руководителям предприятий и организаций города (не менее 200 единиц) с предложением о сотрудничестве с администрацией города Перми по вопросу продвижения инвестиционных площадок, расположенных на территории города сторонним инвесторам (далее – письмо о сотрудничестве) (примерный перечень предприятий и организаций города – приложение 2 к техническому заданию). |  |
|  | 1.2. Распечатка на бумажном носителе подготовленных именных писем (не менее 200 писем). |  |
|  | 1.3. Доставка писем на предприятия и организации. |  |
|  | 1.4. Телефонный опрос предприятий с целью получения информации о результатах рассмотрения писем о сотрудничестве руководством (собственником) предприятия (организации). |  |
|  | 1.5. Формирование предварительного перечня предприятий и организаций города Перми, заинтересованных в продвижении своих инвестиционных площадок сторонним инвесторам. |  |
|  | 1.6. Подготовка и согласование с Заказчиком перечня предприятий и объектов недвижимости для их дальнейшей паспортизации, на 2-ом этапе. |  |
| 2-й этап | 2. Подготовка 10 паспортов инвестиционных площадок предприятий (организаций) города Перми: | 30 дней |
|  | 2.1. Формирование паспортов инвестиционных площадок (форма паспорта инвестиционной площадки - приложение 3 к техническому заданию). 2.2. Укомплектование паспортов сопроводительными материалами в соответствии с приложением 1 к техническому заданию. 2.3. Подготовка и согласование с Заказчиком перечня предприятий и объектов недвижимости для их дальнейшей паспортизации, на 3–ем этапе. |  |
| 3-й этап | 3. Подготовка 10 паспортов инвестиционных площадок предприятий (организаций) города Перми: | 30 дней |
|  | 3.1. Формирование паспортов инвестиционных площадок (форма паспорта инвестиционной площадки - приложение 3 к техническому заданию). 3.2. Укомплектование паспортов сопроводительными материалами в соответствии с приложением 1 к техническому заданию. |  |
| 4-й этап | 4. Формирование итоговых (отчетных) материалов: |  |
|  | 4.1. Перечень предприятий и организаций города Перми, заинтересованных в продвижении своих инвестиционных площадок. | 10 дней |
|  | 4.2. 20 паспортов инвестиционных площадок укомплектованных сопроводительными материалами. |  |
| Порядок сдачи - приемки выполненных работ | Своевременно выполнить и сдать Заказчику работу в соответствии с техническим заданием. Каждый этап выполнения работ сдается отдельно с предоставлением полученной и собранной на этапе выполнения работ информации, а также сформированных аналитических материалов. В течение пяти рабочих дней Заказчик подписывает акты сдачи – приемки очередного этапа, либо готовит мотивированный отказ. После приемки со стороны Заказчика очередного этапа выполнения работ Исполнитель приступает к выполнению следующего этапа работ. Исполнитель своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устраняя допущенные при выполнении работ недостатки, которые привели к отступлению от содержания, предусмотренного в техническом задании. В течение пяти рабочих дней после окончания работ представляет Заказчику акт сдачи – приемки выполненных работ с приложением к нему документов предусмотренных техническим заданием. По окончании работ материалы необходимо сдать на бумажном (в 3-х экземплярах) и электронном (CD – диске) носителе. |  |

Приложение  1

к техническому заданию

Комплект сопроводительных материалов к паспорту инвестиционной площадки

- копия свидетельства о государственной регистрации предприятия (организации) – собственника;

- копия кадастрового паспорта или кадастровой выписки на земельный участок, входящий в состав инвестиционной площадки;

- копии документов, подтверждающих право собственности/владения на объекты недвижимости (свидетельства о регистрации права, договор аренды, иных документов);

- фотографии зданий и сооружений, расположенных на инвестиционной площадке;

- схема размещения инвестиционной площадки на карте города.

Приложение 2

к техническому заданию

Примерный перечень предприятий и организаций для выявления потенциальных продавцов инвестиционных площадок

| № | Наименование предприятия, организации |
| --- | --- |
| 1 | Автотекс, ЗАО |
| 4 | Дорстройинвест, ООО |
| 5 | Дортехпроект, проектная организация |
| 6 | Инвестстрой, ООО, строительная компания |
| 7 | Мастер-Строй, ООО |
| 8 | Новые Технологии Дорожного Строительства, ООО |
| 9 | Пермавтодор, производственно-строительная компания |
| 10 | Пермводстрой, ОАО |
| 11 | Пермдорстрой, ОАО |
| 12 | Пермская дорожно-передвижная механизированная колонна |
| 15 | Спецстрой-Бат, ООО |
| 16 | Уралдорсервис, ООО |
| 17 | Уралстроймеханизация, ООО |
| 19 | Артокс, ООО |
| 20 | Городской контур, ЗАО |
| 21 | Дорожная техника, ООО |
| 22 | Дорстройтранс, дорожно-строительная компания |
| 23 | Евродорстрой, дорожно-строительная компания |
| 25 | Мостоотряд 123, ЗАО Уралмостострой |
| 27 | Пермдорсервис, дорожно-строительная организация |
| 28 | Перминжсельстрой, дорожно-строительная компания |
| 29 | Ремдорстрой, дорожно-строительная компания |
| 30 | СВ-строй, дорожно-строительная компания |
| 31 | СМУ №34, ООО |
| 35 | Уральская инвестиционно-строительная группа, ООО |
| 37 | ЗАО «Пермь – Восток – Сервис» |
| 38 | ЗАО «Медисорб» |
| 39 | ООО «Коммунар» |
| 40 | ОАО «Пермские моторы» |
| 41 | ООО «Пермский завод металлических конструкций» |
| 42 | ОАО Пермский маргариновый завод «Сдобри» |
| 43 | ИП Кудрявцев П.Г. |
| 44 | ООО «Завод Промсвязь» |
| 45 | ОАО «Машиностроитель» |
| 46 | ЗАО «Трест Спецстрой» |
| 47 | ОАО «Порт Пермь» |
| 48 | ООО «Пермский абразивный завод» |
| 49 | ООО «Ростек. Управление подрядных работ» |
| 50 | ООО «Пермавтотранс» |
| 52 | ЗАО «Профи» |
| 53 | ЗАО «Б.С.Т.» |
| 54 | ООО «ФМ-Альянс-Строй» |
| 55 | ООО «Зарубежстрой» |
| 56 | ООО «БИКЕЙ» |
| 57 | ОАО «Оргтехстрой» |
| 58 | ОАО «ПЕРМСТРОЙОПТТОРГ» |
| 59 | ЗАО «Камречснаб» |
| 60 | ОАО «Культурно – досуговый комплекс «Юность» |
| 61 | ОАО «Коммерческий банк «Прикамье» |
| 62 | ООО «Трест Первый» |
| 63 | ООО «Диагональ – Строй» |
| 64 | ООО «Первая ипотечная компания – Регион (Пермь)» |
| 66 | ООО «ПЕРМРЕГИОНПРОЕКТ» |
| 67 | ООО «Инвестиционно – строительная компания «Держава – Строй» |
| 68 | ООО «Рыбная Артель» |
| 69 | ООО «Пром – Ойл Недвижимость» |
| 70 | ООО «Инвестиционная компания «Город – Строй» |
| 71 | ООО «Канадский домостроительный комбинат» |
| 72 | ООО «Камские строители» |
| 73 | ООО «Пермгражданстрой» |
| 74 | ООО «Урал – Траст» |
| 75 | ОАО «ПЕРМГИПРОМАШПРОМ» |
| 76 | Обособленное подразделение ООО «Автомир» |
| 77 | ООО «АВТОБАШСЕРВИС» |
| 78 | ООО «ИНВЕСТСТРОЙЦЕНТР» |
| 79 | ООО «НОРТОН МЕДИКАЛ» |
| 80 | ООО «ИНВЕСТСТРОЙ» |
| 81 | ООО «МВС» |
| 82 | ООО «ВЕРРА – НЕДВИЖИМОСТЬ» |
| 83 | ООО «ТЕРМИНАЛ» |
| 84 | ОАО «ПЕРМРУДГЕОФИЗИКА» |
| 85 | ООО «Звезда» |
| 86 | ООО «Простор» |
| 87 | ООО «ЗАПАДУРАЛСТРОЙИНВЕСТ» |
| 88 | ООО «ПМ – ДЕВЕЛОПМЕНТ» |
| 89 | ООО «МАГО» |
| 90 | ООО «ГОЗМА» |
| 91 | ООО «Универсал – Сервис» |
| 92 | ООО «ЭТАЛОН» |
| 93 | ЗАО «Механический завод» |
| 94 | Ассоциация «Строительно – промышленный концерн «Уралсибспецстрой» |
| 95 | ООО «Завод Строительно – дорожных машин» |
| 96 | ООО «Уралсервис – Строй» |
| 97 | ОАО «КАМТЭКС – ХИМПРОМ» |
| 98 | ООО «СПЕЦРЕГИОН» |
| 99 | ОАО «Сорбент» |
| 100 | ООО «Верхнекамский Судостроительный комплекс» |
| 101 | ОАО «НПО Горного и нефтяного машиностроения» |
| 102 | ООО «Литмашпро» |
| 103 | ООО «СТАНДАРТ» |
| 104 | ООО «Автозаправочный комплекс» |
| 105 | ООО «СТРОЙДОРМАШ» |
| 106 | ООО «ИНТЕРМЕД» |
| 107 | ООО «Управляющая компания «Альфа – Инвест» |
| 108 | ЗАО «Рубеж» |
| 109 | ОАО «Спецнефтехиммаш» |
| 110 | ОАО «Мотовилихинские заводы» |

Приложение  3

к техническому заданию

Паспорт инвестиционной площадки

| Название площадки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип площадки | производственная | земельный участок | строительная | другое |
| Краткое описание площадки |  |  |  |  |

| Основные сведения о площадке: |  |
| --- | --- |
| Предприятие (организация) – владелец |  |
| Юридический адрес |  |
| Руководитель предприятия |  |
| Телефон, e-mail руководителя предприятия |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон, e-mail контактного лица |  |
| Адрес места расположения площадки |  |
| Площадь (м2) |  |
| Форма владения землей и зданиями |  |
| Класс cанитарно-защитной зоны (I – V) |  |
| Территориальная зона |  |
| Расстояние до близлежащих жилых домов |  |
| № кадастрового квартала |  |
| Наличие ограждений |  |
| Наличие месторождений |  |
| Ограничения на использование площадки |  |
| Предполагаемые условия привлечения инвестора (аренда, продажа, совместная реализация инвестиционных проектов) |  |

| Удаленность от: |  |
| --- | --- |
| Федеральных автодорог |  |
| Железных дорог федерального значения |  |
| Речного порта |  |
| Логистических терминалов |  |
| Примечания |  |

| Характеристика инфраструктуры: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид инфраструктуры | Ед. изм. | Мощность (предоставляемая) | Описание |
| Газ | м3/час |  |  |
| Газ (лимиты) | м3/мес. |  |  |
| Теплоэнергия | Гкал/час |  |  |
| Электроэнергия | кВт |  |  |
| Водоснабжение | м3/год |  |  |
| Канализация | м3/год |  |  |
| Очистные сооружения | м3/год |  |  |
| Котельные установки | кВт |  |  |
| Пар | Бар |  |  |
| Дополнительно |  |  |  |

| Наличие внутренней инфраструктуры: |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Описание объекта/технические характеристики |
| Наличие ж/д тупика, подъезда ж/д транспорта |  |
| Наличие дорог до объектов, предлагаемых инвесторам: |  |
| производственное здание |  |
| склад |  |
| другое |  |
| Протяженность дорог до объектов, предлагаемых инвесторам: |  |
| производственное здание |  |
| склад |  |
| другое |  |
| Тип покрытия дорог до объектов, предлагаемых инвесторам |  |
| производственное здание |  |
| склад |  |
| другое |  |
| Наличие стационарного погрузочного оборудования |  |
| Дополнительно |  |

| Основные параметры зданий и сооружений, расположенных на площадке: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование здания, сооружения | Площадь | Этажность | Высота этажа | Стеновой материал | Износ, % | Возможность расширения |

| Предполагаемое совместное содержание объектов: | Условия совместного содержания |
| --- | --- |
| Охрана по периметру |  |
| Охрана внутренняя |  |
| Транспортная инфраструктура: |  |
| железнодорожная |  |
| автомобильные дороги |  |
| Отопление |  |
| Водоснабжение |  |
| Канализация |  |
| Дополнительно |  |

| Процедура приобретения |  |
| --- | --- |
|  | Договорная, аукцион |

Дополнительная информация о площадке: