## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ | [8 empty] | _______________________________
" _____ " ________________ 200_ г. | [8 empty] | "______ " _______________200_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | муз. школа.gsf
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________248,483 |  | тыс.руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________196,455 |  | тыс.руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________14,124 |  | тыс.руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________37,229 |  | тыс.руб. | [6 empty] | 3
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________341,58 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 2. Комсомольский проспект 84 кабинет завучей
1 | ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.007 | 18405.26 | 2127.55 | 420.66 | 24.08 | 128.84 | 14.89 | 2.94 | 0.17
2 | СЦМ-203-9095-111 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 0.7 | 1012.32 |  |  |  | 708.62
3 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.02 | 24854.18 | 2534.61 | 474.09 | 14.36 | 497.08 | 50.69 | 9.48 | 0.29
4 | СЦМ-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные | м2 | 2 | 1640.36 |  |  |  | 3280.72
5 | ТЕРр53-01-01 прим | Разборка шкафа деревянного | 100 м2 стен | 0.072 | 182.1 | 131.98 | 50.12 | 7.07 | 13.11 | 9.5 | 3.61 | 0.51
6 | ТЕР10-05-009-03 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 4 | 108.46 | 19.25 | 0.65 | 0.06 | 433.84 | 77 | 2.6 | 0.24
7 | прайс | люк ревизионный ПВХ 40*40 см | шт | 1 | 40 |  |  |  | 40
8 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.1 | 107.22 | 106.81 | 0.41 | 0.14 | 10.72 | 10.68 | 0.04 | 0.01
9 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0.03 | 64.71 | 64.71 |  |  | 1.94 | 1.94 |  |  | 3
10 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.03 | 207.2 | 203.95 | 3.25 | 1.09 | 6.22 | 6.12 | 0.1 | 0.03
11 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.125 | 2143.17 | 318.44 | 631.8 | 292.43 | 267.9 | 39.81 | 78.98 | 36.55
12 | СЦМ-300-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 12.5 | 5.5 |  |  |  | 68.75
13 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0.125 | 335.62 | 75.06 | 2.31 | 0.18 | 41.95 | 9.38 | 0.29 | 0.02
14 | СЦМ-501-0586-243 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами марки ВВГиг 2х1.5 мм2 | 1000 м | 0.0025 | 3891.76 |  |  |  | 9.73
15 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0.1 | 1864.44 | 503.09 | 730.51 | 234.9 | 186.44 | 50.31 | 73.05 | 23.49
16 | СЦМ-545-9358 | Legrand-KEVA Кабель-канал 22х12мм -11500 | м | 10 | 20.03 |  |  |  | 200.3
17 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0.1 | 277.07 | 47.1 | 57.83 | 28.86 | 27.71 | 4.71 | 5.78 | 2.89
18 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 1356.35 | 556.55 | 17.69 | 0.55 | 13.56 | 5.57 | 0.18 | 0.01
19 | СЦМ-545-9554 | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для откр. уст-ки 1-кл. -80201 | шт | 1 | 31.22 |  |  |  | 31.22
20 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.03 | 1410.81 | 608.69 | 20.01 | 0.74 | 42.32 | 18.26 | 0.6 | 0.02
21 | СЦМ-545-9567 | Legrand-Летен-Нептун Розетка для откр. уст-ки 2К -80220 | шт | 3 | 32.33 |  |  |  | 96.99
22 | ТЕРм08-03-594-17 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0.02 | 5049.88 | 2310.76 | 2387.35 | 1076.15 | 101 | 46.22 | 47.75 | 21.52
23 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.126 | 41.77 | 41.77 |  |  | 5.26 | 5.26
24 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.13 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 17.09 | 16.41 | 0.68 | 0.23
25 | ТЕРр57-05-01 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 100 м2 | 0.13 | 746.99 | 546.75 | 13.55 | 2.74 | 97.11 | 71.08 | 1.76 | 0.36
26 | ТЕРр57-11-05 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: до 20 м2 | 100 м2 основания | 0.13 | 3884.98 | 544.89 | 10.26 | 1.37 | 505.05 | 70.84 | 1.33 | 0.18
27 | СЦМ-101-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 15-17 мм | 100 м2 | -0.1326 | 2132.74 |  |  |  | -282.8
28 | прайс | Плита ОСП 12 мм | м2 | 13.26 | 85 |  |  |  | 1127.1
29 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.13 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 995.05 | 48.31 | 8.97 | 0.6
30 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.126 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 86.56 | 15.73 | 0.29
31 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.05 | 47.53 | 47.53 |  |  | 2.38 | 2.38
32 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.016 | 409.6 | 409.6 |  |  | 6.55 | 6.55
33 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 | 2562.59 | 2044.02 | 518.57 | 54.31 | 25.63 | 20.44 | 5.19 | 0.54
34 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.016 | 32721.06 | 1467.4 | 301.92 |  | 523.54 | 23.48 | 4.83
35 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -1.6 | 267.34 |  |  |  | -427.74
36 | прайс | Дверной блок из массива отделка - шпон | шт | 1 | 2381 |  |  |  | 2381
37 | СЦМ-101-0889 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 | 85.56 |  |  |  | 85.56
38 | СЦМ-101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 | 83.7 |  |  |  | 83.7
39 | СЦМ-101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 1 | 51.62 |  |  |  | 51.62
40 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности от красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.41 | 230.46 | 230.46 |  |  | 94.49 | 94.49
41 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0.41 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 2408.9 | 420.28 | 19.7 | 11.86
42 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.41 | 153.52 | 89.6 | 1.18 | 0.14 | 62.94 | 36.74 | 0.48 | 0.06
43 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.41 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 1448.98 | 248.7 | 0.48 | 0.06
44 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.41 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 506.15 | 132.93 | 3.34 | 0.06
45 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 1 м2 потолка | 13 | 144.8 | 26.87 | 0.69 | 0.07 | 1882.4 | 349.31 | 8.97 | 0.91
46 | ТЕР15-06-001-07 | Оклейка обоями потолков | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.13 | 581.78 | 223.26 | 1.18 | 0.14 | 75.63 | 29.02 | 0.15 | 0.02
47 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.13 | 1361.18 | 364.94 | 8.15 | 0.14 | 176.95 | 47.44 | 1.06 | 0.02
Итого по разделу 2 Комсомольский проспект 84 кабинет завучей | [8 empty] | 105711.22
Раздел 3. Кабинет № 4 Комсомольский проспект, 84
48 | ТЕРр53-01-01 прим | Разборка шкафов деревянных | 100 м2 стен | 0.0267 | 182.1 | 131.98 | 50.12 | 7.07 | 4.86 | 3.52 | 1.34 | 0.19
49 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.1 | 107.22 | 106.81 | 0.41 | 0.14 | 10.72 | 10.68 | 0.04 | 0.01
50 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0.02 | 64.71 | 64.71 |  |  | 1.29 | 1.29
51 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.02 | 207.2 | 203.95 | 3.25 | 1.09 | 4.14 | 4.08 | 0.06 | 0.02
52 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.1 | 2143.17 | 318.44 | 631.8 | 292.43 | 214.32 | 31.84 | 63.18 | 29.24
53 | СЦМ-300-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 10 | 5.5 |  |  |  | 55
54 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0.1 | 335.62 | 75.06 | 2.31 | 0.18 | 33.56 | 7.51 | 0.23 | 0.02
55 | СЦМ-501-0586-243 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами марки ВВГиг 2х1.5 мм2 | 1000 м | 0.0016 | 3891.76 |  |  |  | 6.23
56 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 | 100 м | 0.06 | 1864.44 | 503.09 | 730.51 | 234.9 | 111.87 | 30.19 | 43.83 | 14.09
57 | СЦМ-545-9358 | Legrand-KEVA Кабель-канал 22х12мм -11500 | м | 6 | 20.03 |  |  |  | 120.18
58 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0.06 | 277.07 | 47.1 | 57.83 | 28.86 | 16.62 | 2.83 | 3.47 | 1.73
59 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 1356.35 | 556.55 | 17.69 | 0.55 | 13.56 | 5.57 | 0.18 | 0.01
60 | СЦМ-545-9554 | Legrand-Летен-Нептун Выключатель для откр. уст-ки 1-кл. -80201 | шт | 1 | 31.22 |  |  |  | 31.22
61 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 1410.81 | 608.69 | 20.01 | 0.74 | 14.11 | 6.09 | 0.2 | 0.01
62 | СЦМ-545-9567 | Legrand-Летен-Нептун Розетка для откр. уст-ки 2К -80220 | шт | 0.01 | 32.33 |  |  |  | 0.32
63 | ТЕРм08-03-594-17 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0.02 | 5049.88 | 2310.76 | 2387.35 | 1076.15 | 101 | 46.22 | 47.75 | 21.52
64 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0.1664 | 41.77 | 41.77 |  |  | 6.95 | 6.95
65 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0.147 | 131.48 | 126.2 | 5.28 | 1.78 | 19.33 | 18.55 | 0.78 | 0.26
66 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.04 | 1364.22 | 446.07 | 56.56 | 17.37 | 54.57 | 17.84 | 2.26 | 0.69
67 | ТЕРр57-11-05 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью: до 20 м2 | 100 м2 основания | 0.147 | 3884.98 | 544.89 | 10.26 | 1.37 | 571.09 | 80.1 | 1.51 | 0.2
68 | СЦМ-101-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 15-17 мм | 100 м2 | -0.1499 | 2132.74 |  |  |  | -319.7
69 | прайс | ОСП 12 мм | м2 | 14.99 | 85 |  |  |  | 1274.15
70 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0.147 | 7654.25 | 371.58 | 68.99 | 4.65 | 1125.17 | 54.62 | 10.14 | 0.68
71 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0.1667 | 686.99 | 124.87 | 2.32 |  | 114.52 | 20.82 | 0.39
72 | ТЕРр63-05-02 | Снятие обоев: высококачественных и линкруста | 100 м2 очищаемой поверхности | 0.779 | 125.2 | 125.2 |  |  | 97.53 | 97.53
73 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0.779 | 5875.37 | 1025.08 | 48.05 | 28.93 | 4576.91 | 798.54 | 37.43 | 22.54
74 | ТЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.779 | 153.52 | 89.6 | 1.18 | 0.14 | 119.59 | 69.8 | 0.92 | 0.11
75 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.779 | 3534.1 | 606.59 | 1.18 | 0.14 | 2753.06 | 472.53 | 0.92 | 0.11
76 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.779 | 1234.5 | 324.23 | 8.15 | 0.14 | 961.68 | 252.58 | 6.35 | 0.11
77 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 1 м2 потолка | 10.7 | 144.8 | 26.87 | 0.69 | 0.07 | 1549.36 | 287.51 | 7.38 | 0.75
78 | ТЕР15-06-001-07 | Оклейка обоями потолков | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.107 | 581.78 | 223.26 | 1.18 | 0.14 | 62.25 | 23.89 | 0.13 | 0.02
79 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.107 | 1361.18 | 364.94 | 8.15 | 0.14 | 145.65 | 39.05 | 0.87 | 0.02
80 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.018 | 409.6 | 409.6 |  |  | 7.37 | 7.37
81 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.05 | 47.53 | 47.53 |  |  | 2.38 | 2.38
82 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.01 | 2562.59 | 2044.02 | 518.57 | 54.31 | 25.63 | 20.44 | 5.19 | 0.54
83 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.018 | 32721.06 | 1467.4 | 301.92 |  | 588.98 | 26.41 | 5.43
84 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | -1.8 | 267.34 |  |  |  | -481.21
85 | прайс | дверной блок из массива отделка - шпон | шт | 1 | 2381 |  |  |  | 2381
86 | СЦМ-101-0889 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 | 85.56 |  |  |  | 85.56
87 | СЦМ-101-0951 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 | 83.7 |  |  |  | 83.7
88 | СЦМ-101-0952 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 1 | 51.62 |  |  |  | 51.62
Итого по разделу 3 Кабинет № 4 Комсомольский проспект, 84 | [8 empty] | 104867.84
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 34744.2 | 4431.2 | 522.61 | 193.52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 162797.62 | 35671.16 | 2006.82 | 1557.84
Накладные расходы | [8 empty] | 30649.47
Сметная прибыль | [8 empty] | 17131.88
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 196454.87
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 14124.1
Итого | [8 empty] | 210578.97
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 125119.64
Машины и механизмы | [8 empty] | 2006.82
ФОТ | [8 empty] | 37229
Накладные расходы | [8 empty] | 30649.47
Сметная прибыль | [8 empty] | 17131.88
НДС 18% | [8 empty] | 37904.21
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 248483.18
Составил
Проверил