Приложение № 1

к извещению о проведении запроса

котировок  № ___ от ______2011 г.

Техническое задание на оказание услуг

- Наименование оказываемых услуг

Мониторинг реализации долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми «Общественное участие» на 2010-2012 годы в рамках плана реализации мероприятий на 2011 год (далее – Программа), в том числе семи районных подпрограмм долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми «Общественное участие» на 2010-2012 годы (далее – Подпрограмм), а также мониторинг реализации  проектов - победителей XIII городского конкурса социально значимых проектов «Город-это мы».

- Объем оказываемых услуг

2.1. Провести следующий комплекс мероприятий по проведению мониторинга реализации долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми «Общественное участие» на 2010-2012 годы (далее – Программа) и мониторинга реализации семи районных подпрограмм долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми «Общественное участие» на 2010-2012 годы (далее – Подпрограмма):

    - проведение мониторинга выполнения работ по Программе и Подпрограммам (в отдельности):

-  отслеживание хода, результатов работы по мероприятиям Программы и Подпрограммы, анализ полученных результатов,

- отслеживание текущей ситуации и сравнение реального положения дел с разработанными планами по мероприятиям Программы и Подпрограмм,

- сбор информации об основных ресурсах по мероприятиям Программы и Подпрограмм, (соответствие потраченных ресурсов),

- соответствие содержания и сроков мероприятий графикам выполнения работ, соблюдение процедур, методов по мероприятиям Программы и Подпрограмм,

- определение результатов проведения мероприятий Программ и Подпрограмм (на сколько достигаются поставленные цели),

- влияние проведения мероприятий Программы и Подпрограммы (как проведение мероприятий влияет на ситуацию, в чем заключается ее влияние)

- организация работ с исполнителями мероприятий Программы и Подпрограмм (по подготовке мероприятий, контролю организации и проведения мероприятий, прием содержательных отчетов о выполнении работ по мероприятиям),

- содействие в подготовке и размещении пресс-релизов и других материалов о ходе и результатах проведения мероприятий Программы и Подпрограмм, содействие по информационному сопровождению мероприятий Программы и Подпрограмм,

- аналитическая обработка материалов о результатах проведения мероприятий Программы и Подпрограмм,

- еженедельное предоставление заказчику отчетов о проведении мониторинга Программы и Подпрограмм (форма предоставления согласовывается с Заказчиком),

- ведение электронной базы данных по реализации Программы и Подпрограммам,

- еженедельное предоставление Заказчику информации о реализации Программы и Подпрограмм,

- составление итогового отчета о реализации Программы и Подпрограмм.

2.1.2. Провести следующий комплекс мероприятий по проведению мониторинга выполнения работ по проектам-победителям ХIII городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы»:

- организация работы с исполнителями проектов,

- организация мониторинга выполнения работ по проектам-победителям ХIII городского конкурса социально значимых проектов, финансируемым из средств  долгосрочной целевой программы по развитию взаимодействия органов городского самоуправления и некоммерческих организаций в городе Перми «Общественное участие» на 2010-2012 годы,

- разработка сетевого графика посещения мероприятий по проектам-победителям (47 проектов, финансируемых из средств информационно-аналитического управления и 34 проектов финансируемых за счет средств функциональных органов), согласование с Заказчиком,

- посещение мероприятий указанных в сетевом графике, составленным исполнителем,

- осуществление мониторинга реализуемых мероприятий на соответствие проектам,

-анализ содержательных отчетов о выполнении работ по проектам-победителям ХIII городского конкурса социально значимых проектов (по мере исполнения проекта),

-сбор информации (фотоматериалы и иные материалы о ходе и результатах XIII городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы»),

- написание пресс-релизов при реализации проектов – победителей XIII городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы»  (в рамках посещаемых мероприятий) и предоставление их заказчику,

-аналитическая обработка материалов о результатах выполнения проектов-победителей ХIII городского конкурса социально значимых проектов,

- ведение электронной базы данных по реализации проектов-победителей ХIII городского конкурса социально значимых проектов,

- еженедельное предоставление Заказчику информации о реализации проектов-победителей ХIII городского конкурса социально значимых проектов,

- составление итогового отчета о реализации проектов-победителей ХIII городского конкурса социально значимых проектов.

3. Требования к результатам оказываемых услуг

Результатом оказываемых услуг будет являться:

3.1. итоговый содержательный отчет о мониторинге реализации Программы, Подпрограмм и мероприятий в рамках проектов - победителей ХIII городского конкурса социально значимых проектов, включающий фотоматериалы с мероприятий.

Заказчик                                                                              Исполнитель

_______________________/______________/	                _____________/ ________________/