## Расчет под конкурс (4)
Согласовано. |  | Утверждено.
Приложение № 3 к ГК №___ от "___"________2011г
Календарный график производства работ
№ Этапа | Наименование работ и этапов их выполнения | Срок выполнения |  |  | Стоимость работ, руб с НДС
|  | Начало работ | Окончание работ | Продолжительность, дн
| ВСЕГО: |  |  |  | 7729043.31
Электромонтажные работы
1 | Монтажные работы | Срок выполнения не менее 15 календарных дней и не более 30 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 1177193
2 | Пусконаладочные работы | Срок выполнения не менее 30 календарных дней и не более 40 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 16256.82
Монтаж вентиляции
3 | Монтаж системы П1 | Срок выполнения не менее 15 календарных дней и не более 30 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 121286
4 | Монтаж системы П2 | Срок выполнения не менее 15 календарных дней и не более 30 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 203844
5 | Монтаж системы П3 | Срок выполнения не менее 15 календарных дней и не более 30 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 123083
6 | Монтаж системы В1 | Срок выполнения не менее 30 календарных дней и не более 60 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 199441
7 | Монтаж системы В2 | Срок выполнения не менее 30 календарных дней и не более 60 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 375894
8 | Монтаж системы В3 | Срок выполнения не менее 30 календарных дней и не более 60 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 261068
9 | Монтаж системы В4 | Срок выполнения не менее 30 календарных дней и не более 60 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 227020
10 | Монтаж системы В5 | Срок выполнения не менее 30 календарных дней и не более 60 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 5429
11 | Монтаж системы К1 | Срок выполнения не менее 30 календарных дней и не более 60 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 122813
12 | Автоматика | Срок выполнения не менее 30 календарных дней и не более 60 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 743944
13 | Пуско-наладочные работы | Срок выполнения не менее 30 календарных дней и не более 60 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 36535.7
Общестроительные работы
14 | Замена дверей и окон | Срок выполнения не менее 15 календарных дней и не более 30 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 1175353
15 | Устройство полов | Срок выполнения не менее 30 календарных дней и не более 60 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 331721.6
16 | Отделка потолков | Срок выполнения не менее 30 календарных дней и не более 60 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 994389.6
17 | Облицовка стен | Срок выполнения не менее 30 календарных дней и не более 60 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 1299208
18 | Сантехнические работы | Срок выполнения не менее 15 календарных дней и не более 30 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 308279.6
19 | Вывоз строительного мусора | Срок выполнения не менее 30 календарных дней и не более 60 календарных дней с момента заключения контракта |  |  | 6283.99
38 |  |  |  |  | 400000
39 |  |  |  |  | 400000
40 |  |  |  |  | 400000
41 |  |  |  |  | 400000
42 | Архитектурно-строительная часть |  |  | 90 | 400000
43 |  |  |  |  | 400000
44 | Технологическая часть |  |  | 60 | 400000
45 | Отопление, вентиляция, кондиционирование |  |  | 60 | 400000
46 | Водопровод, канализация, газоснабжение, горячие водоснабжение и водостоки |  |  | 60 | 400000
47 | Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение |  |  | 60 | 400000
48 | Лечебное газоснабжение |  |  | 60 | 400000
49 | Средства связи и сигнализация |  |  | 60 | 400000
50 | Автоматика |  |  | 60 | 400000
51 | ПОС и сметная документация |  |  | 90 | 400000
52 | Перекладка инженерных сетей |  |  | 30 | 400000
54 | ИТОГО |  |  |  | 4400000
55
56 |  | 34356130 | 1.1229
57 | В том числе НДС 18% |  |  |  | 671186.4407
Note on F57: Автор: