## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2011г. | [11 empty] | "____" ______________2011 г.
МУЗ ГКП № 5
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Замена межкоридорных дверных блоков в поликлинике № 4 и № 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________132342,02 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7846 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________77,39 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Поликлиника № 4, ул. Куйбышева, 111
1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0644 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 97.27 | 77.02 | 20.25 | 6.82 | 103.91 | 6.69 | 7.74 | 0.5
2 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0644 | 13907.1 | 1556.38 | 371.45 | 7.11 | 895.62 | 100.23 | 23.92 | 0.46 | 124.91 | 8.04 | 4.09 | 0.26
3 | прайс | Перегородка с дверным блоком пластиковая в комплекте с замком, доводчиком, наличником | м2 | 6.44 | 687.23 |  |  |  | 4425.76
4 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 69.16 | 48.88 | 0.47 | 0.16 | 383.06 | 3.83 | 1.16 | 0.01
5 | ТЕРр62-16-04 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 1249.53 | 247.11 | 8.71 | 1.37 | 12.5 | 2.47 | 0.09 | 0.01 | 20.09 | 0.2 | 0.16
Поликлиника № 2, ул. Героев Хасана, 26
6 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.145 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 219.02 | 173.42 | 45.6 | 15.35 | 103.91 | 15.07 | 7.74 | 1.12
7 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.212 | 13907.1 | 1556.38 | 371.45 | 7.11 | 2948.31 | 329.95 | 78.75 | 1.51 | 124.91 | 26.48 | 4.09 | 0.87
8 | прайс | Дверные блоки пластиковые в комплекте с замком, доводчиком, наличником | м2 | 21.2 | 687.23 |  |  |  | 14569.28
9 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.0427 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 295.62 | 208.92 | 2.01 | 0.68 | 383.06 | 16.37 | 1.16 | 0.05
10 | ТЕРр62-16-04 | Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0427 | 1249.53 | 247.11 | 8.71 | 1.37 | 53.41 | 10.56 | 0.37 | 0.06 | 20.09 | 0.86 | 0.16 | 0.01
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 23585.95 | 951.45 | 171.46 | 25.05 |  | 77.54 |  | 2.82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 102662.33 | 7659.17 | 658.4 | 201.65 |  | 77.54 |  | 2.82
В том числе, справочно:
ОЗП=8,05; ЭМ=3,84; ЗПМ=8,05; МАТ=4,2 (Поз. 1, 6, 2-3, 7-8, 4, 9, 5, 10) | [8 empty] | 79076.38 | 6707.72 | 486.95 | 176.6
Накладные расходы | [8 empty] | 6347.62
В том числе, справочно:
95%*0,85 ФОТ (от 7860,82) (Поз. 1, 6, 2-3, 7-8, 4, 9, 5, 10) | [8 empty] | 6347.62
Сметная прибыль | [8 empty] | 3144.32
В том числе, справочно:
50%*0,8 ФОТ (от 7860,82) (Поз. 1, 6, 2-3, 7-8, 4, 9, 5, 10) | [8 empty] | 3144.32
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 4918.77 |  |  |  |  | 21.76 |  | 1.62
Деревянные конструкции | [8 empty] | 101743.56 |  |  |  |  | 34.52 |  | 1.13
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5037.79 |  |  |  |  | 20.2 |  | 0.06
Малярные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 454.15 |  |  |  |  | 1.06 |  | 0.01
Итого | [8 empty] | 112154.25 |  |  |  |  | 77.54 |  | 2.82
НДС 18% | [8 empty] | 20187.765
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 132342.015 |  |  |  |  | 77.54 |  | 2.82
Составил: ___________________________
Проверил: ___________________________