Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект муниципального контракта № ___

на выполнение работ по обустройству (подготовке) остановочных пунктов

транспорта общего пользования к установке остановочных павильонов

г. Пермь                                                                                                          «____» ___________  2011 г.

Департамент дорог и транспорта администрации города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице_________________, действующего на основании Положения о департаменте дорог и транспорта администрации города Перми, утверждённого решением Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 201, _______________с одной стороны,  и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, руководствуясь протоколом проведения открытого аукциона в электронной форме (№ __ от ______________ 2011 года), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства выполнить работы по обустройству (подготовке) остановочных пунктов транспорта общего пользования к установке остановочных павильонов (далее - «Объекты») в соответствии с условиями настоящего контракта, проектной документацией, правовыми актами РФ, Пермского края, города Перми, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическими документами, действующими на момент заключения контракта.

  - Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п.1.1 настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – ведомость объемов работ;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчет стоимости выполняемых работ;

- Приложение № 3 – условия выполнения работ и размеры штрафных санкций;

- Приложение № 4 – форма акта обследования остановочного пункта транспорта общего пользования;

- Приложение № 5  - форма акта о применении штрафных санкций;

- Приложение № 6 – форма предписания.

б) требованиями действующего законодательства, нормативно-технической документации,  условиями настоящего контракта.

  - Место выполнения работ:

- Остановочный пункт «Базы» по ул.Г.Хасана (по направлению из города), Свердловский район г.Перми

- Остановочный пункт «Манеж Спартак» по шоссе Космонавтов (по направлению из города), Индустриальный район г.Перми

- Остановочный пункт «ул.Чёрмозская» по ул.Колыбалова (по направлению из города), Мотовилихинский район г.Перми

- Остановочный пункт «Поликлиника» по ул.40 лет Победы, пос. Новые Ляды Риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

- Сроки выполнения работ Подрядчиком

  - Начало выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта

  - Окончание выполнения работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

  - Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляются в сроки и в порядке, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

- Стоимость работ и порядок оплаты

  - Полная стоимость работ по настоящему контракту определяется на основании цены, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости выполняемых работ (Приложение № 2 к контракту)  и составляет: _________________(_______________________________), включая НДС.

  - Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п. 3.3.1.

    - Стоимость работ должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта и подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций (Приложение №3 настоящего контракта);

-.корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

    - При расчёте стоимости выполняемых работ, указанных в техническом задании, необходимо учесть сопутствующие работы (вспомогательные, скрытые), регламентируемые соответствующими нормативными документами, техническими условиями, выданными сетевыми компаниями, а также предусмотреть непредвиденные расходы в размере 4%.

  - Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в действующей редакции) в текущих ценах на момент подготовки сметной документации с использованием информационно – справочной литературы разработанной некоммерческим партнерством «Строители Урала».

  - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке, с учетом применения (удержания) штрафных санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

  - Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляются Заказчиком в течение 15 календарных дней после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения штрафных санкций согласно приложению № 3 настоящего контракта) и подписания сторонами акта выполненных работ.

  - Оплата работ по настоящему контракту осуществляется за счет средств бюджета города Перми в пределах ассигнований, открытых департаменту дорог и транспорта администрации города Перми на данные работы.

  - Форма оплаты: безналичный расчет.

- Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика

  - Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего контракта, заданию Заказчика, предписаниям нормативно – технической  документации.

  - Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца,  течение которого начинается с момента подписания акта выполненных работ. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком Объектов производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением Объектов является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативно - технической документацией.

  - Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы с дефектами, при условии их оплаты с применением штрафных санкций в соответствии с Приложением № 3 настоящего контракта, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является существенным.

  - По выявленным дефектам и недостаткам Объектов производства работ Заказчиком оформляются претензии, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков и восстановления Объектов Подрядчиком за свой счет и фиксируются в предписаниях (приложение № 6 настоящего контракта).

  - Заказчиком устанавливается срок устранения дефектов и недостатков Подрядчиком. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

  - В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков Объектов производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков,

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков,

- иными действиями или бездействием саботирует процесс приведения Объектов производства работ в надлежащее состояние,

Заказчик вправе подписать предписание о выявлении дефектов и недостатков Объектов производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки Объектов производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

- Порядок производства работ

  - Подрядчик приступает к работам в соответствии с датой начала работ, указанной в п. 2.1 настоящего контракта.

  - Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя по ведению надзора, имеющего право:

- присутствовать на Объектах производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять технический надзор за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным

выполнением работ.

  - В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

  - Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. Подрядчик за 1 сутки, до даты освидетельствования, в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

  - В течение 3 дней с момента обнаружения непредвиденных работ на Объектах Подрядчик обязан согласовать данные работы с Заказчиком. Необходимость проведения непредвиденных работ на Объектах подтверждается актом (актами)  на непредвиденные работы и сметным расчетом, с общей суммой не более 4% на непредвиденные расходы от суммы действующего контракта.

- Права и обязанности Подрядчика

  - Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1 контракта, в соответствии с условиями настоящего контракта, проектной документацией, правовыми актами РФ, Пермского края, города Перми, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическим документами и в установленном порядке сдать выполненные работы Заказчику в срок, предусмотренный п. 2.2 настоящего контракта.

  - Подрядчик обязан назначить уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (КС-2, КС-3), назначенных соответствующим приказом, копия которого предоставляется Заказчику в течение трех дней со дня заключения контракта.

  - Подрядчик обязан до начала производства работ на Объектах согласовать с ГИБДД г. Перми схему движения транспортных средств на время проведения работ, без закрытия движения сторонних транспортных средств на Объектах.

  - В период выполнения работ Подрядчик ведет исполнительную документацию в соответствии со СНиП 12-01-2004 и сборником форм исполнительной производственно-технической документации и сдает Заказчику выполнение объемов работ при предъявлении исполнительной документации, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.

  - Незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ по  замечаниям Заказчика.

  - Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к Объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

  - Обеспечить охрану Объектов производства работ и нести ответственность за сохранность выполненных работ до передачи в установленном порядке Объектов работ Заказчику.

  - Обеспечить на Объектах производства работ:

- безопасность движения транспортных средств;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности, иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

  - Принимать во всех случаях экстренные меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба  вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

  - Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами.

  - Подрядчик несет ответственность за нарушение земельного законодательства.

  - Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту, которые выполняются не собственными силами, в случае наличия в свидетельстве о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта.

  - Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты, свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включающее виды работ, на выполнение которых привлекается субподрядная организация. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

  - Выполненные объемы работ, не отвечающие требованиям СНиП 3.06.03-85 и иных нормативно - технических документов, и не принятые Заказчиком, а также любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц (в том числе подземных и наземных коммуникаций) произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

  - Подрядчик до начала работ осуществляет проверку качества материалов и изделий, в том числе у субподрядных организаций и организует контроль над ходом выполнения работ.

  - Выполнять подключение внешних наружных коммуникаций с оформлением необходимой документации, получать специальные разрешения на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах государственного надзора.

  - Подрядчик обязан освободить место производства работ на Объектах и прилегающую территорию от принадлежащего ему имущества, мусора и техники в течение 5 (Пяти) дней после завершения работ.

  - В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ в сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ и предложить для согласования новые сроки выполнения работ, с обоснованием причин переноса срока.

  - Подрядчик в 5-ти дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены свидетельства о допуске к работам, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

  - Подрядчик самостоятельно организовывает необходимый режим работы на Объектах производства работ, при условии завершения работ в сроки определенные настоящим контрактом, обеспечением надлежащего качества и требований безопасности.

- Права и обязанности Заказчика

  - Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику.

  - Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

  - В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведение экспертиз, выдачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

  - Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ в установленный контрактом срок вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новый срок окончания работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта.

  - Заказчик в период действия гарантийного срока производит проверку гарантийного Объектов. Замечания, возникшие у Заказчика в результате проверки, Подрядчик обязан устранить в сроки, установленные Заказчиком. В случае не устранения замечаний Заказчика в течение установленного срока Заказчик вправе предъявить единовременный штраф в размере суммы затрат, необходимых для ликвидации дефектов, рассчитанной и согласованной двусторонним актом Подрядчика и Заказчика, либо Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

- Порядок сдачи и приемки работ

  - Заказчик принимает от уполномоченного Подрядчиком лица выполненные работы к оплате при наличии у Подрядчика журнала производства работ, исполнительной документации, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов и акта обследования остановочного пункта транспорта общего пользования.

  - При обнаружении дефектов в процессе производства работ представитель Заказчика уведомляет руководителя подрядной организации о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

  - Приемка законченного Объектов осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

  - Подрядчик передает Заказчику за 3 дня до начала приемки законченного Объектов один экземпляр исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

  - Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения акта выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ с указанием выявленных недостатков и замечаний.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчика за счет Подрядчика.

  - При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы.

- Ответственность сторон

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, действующего законодательства и требований нормативно - технической документации.

  - Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов до сдачи его Заказчику.

  - Помимо выполнения надлежащего качества работ в рамках гарантийных обязательств, Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в период выполнения восстановительных работ невозможностью эксплуатировать Объект в полном объеме.

  - За нарушение срока начала производства работ, установленного в п.2.1. настоящего контракта, Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего контракта, за каждый день просрочки.

  - За нарушение срока сдачи выполнения работ, предусмотренных п.2.2 настоящего контракта Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки, но не свыше 10 дней.

  - За нарушение срока сдачи выполненных работ на срок свыше 10 дней Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

  - За нарушение срока устранения дефектов Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

  - За снижение качества работ (невыполнение предписаний технического задания, требований нормативно - технической документации) Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в соответствии с приложением № 3 настоящего контракта с составлением акта о применении штрафных санкций по форме приложения № 5 к настоящему контракту.

  - Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СниП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме.

  - За несвоевременное освобождение места производства работ на Объектах и прилегающей территории от принадлежащего ему имущества, мусора и техники Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки.

  - В случае прекращения или ограничения движения транспортных средств на Объектах производства работ без согласования с Заказчиком и ГИБДД г.Перми Заказчик удерживает с Подрядчика или Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) за каждый день несогласованного закрытия Объектов для движения транспортных средств.

  - За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает 0,3% от суммы выполняемых работ.

  - За отклонение от установленных проектной документацией технических параметров материалов и изделий и условий их хранения Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает  0,1 % от стоимости работ (материалов), выполненных (хранящихся) с нарушением установленных требований.

  - При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, законодательства о дорожном движении и безопасности дорожного движения в РФ, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

  - Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

  - Удержание штрафов, неустойки производится Заказчиком на основании расчетов согласно п. 3.4. настоящего контракта.

  - Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

  - Подрядчик несет административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством в случае виновного нарушения требований ГОСТов, СНиПов и иной нормативно – технической документации, невыполнения в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) об устранении нарушений, полученного от органов ГИБДД, уполномоченных должностных лиц администраций районов г. Перми, либо Заказчика.

- Действие и прекращение действия контракта

  - Настоящий контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

  - По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

  - Настоящий контракт может быть изменен в части сроков и объемов работ или расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае уменьшения или прекращения финансирования из бюджета. При этом, Заказчик оплачивает Подрядчику работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего контракта.

  - В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 15 календарных дней.

  - Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

  - При расторжении настоящего муниципального контракта по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего контракта.

  - При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

  - Любое уведомление по данному контракту выдается в письменной форме. Уведомление считается выданным в день отправления заказного письма с уведомлением по почте либо с использованием факсимильной связи.

- Разрешение споров между сторонами

  - Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

  - В случае если между сторонами в процессе исполнения настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

  - В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

  - При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза.

  - В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

  - При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                               Подрядчик:

| Департамент дорог и транспорта администрации г.Перми 614990, г.Пермь, ул.Уральская, 108а тел: (342) 212 18 91, факс: (342) 248 86 83 ИНН 5906056650 БИК 045773001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, Департамент дорог и транспорта администрации города Перми, л/с 02945010161) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь КПП 590601001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| ________________________ м.п. | _________________________ м.п. |

# Приложение № 1

к муниципальному контракту

от __________ г. № _____

Ведомости объемов работ

по обустройству (подготовке) остановочных пунктов

транспорта общего пользования к установке остановочных павильонов

Остановочный пункт «Базы» по ул.Г.Хасана (по направлению из города), Свердловский район г.Перми

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Глава 1. Земляные работы |  |  |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с погрузкой в автосамосвалы 10 т (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 120 120 210 |
|  | - Транспортировка разработанного грунта II группы (объемный вес 1750 кг/м3), автосамосвалами 10 на свалку до 30 км | т | 210 |
|  | ##### Глава 2. Дорожная одежда (стесненность К=1,2) |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 120 66 80,5 |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 120 36 45,4 |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,06 |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 120 |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,04 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 120 |
|  | - Глава 3. Обустройство и обстановка дороги |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 1/24,8 |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 1 - 0,25 |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит 600х900 (5.16) | - шт./шт. - шт. | - 2/1 - 2 |
|  | - Устройство дорожной разметки |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,020 |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,1 м, вручную | км | - 0,007 |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 369,3 55,4 67,6 |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 369,3 36,9 46,5 |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,18 |
|  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 369,3 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,7 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 62 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 2,4 |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 64 |
|  | ###### Устройство остановочной площадки |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 100 15 18,3 |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 100 10 12,6 |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,05 |
|  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 100 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,84 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 30 |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 0,76 |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 20 |
|  | Восстановление газона посевом газонных трав | м2 кг | 76,8 0,15 |

Остановочный пункт «Манеж Спартак» по шоссе Космонавтов (по направлению из города), Индустриальный район г.Перми

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Глава 1. Подготовительные работы |  |  |
|  | Демонтаж бортового камня с вывозом на свалку до 30 км | п.м. м3/т | 71 5,14/12,7 |
|  | Разборка существующей ц/б плиты на толщину 20 см с транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 10 2 5 |
|  | Разборка существующего а/б покрытия на толщину 12 см с транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 110 13,2 31,7 |
|  | Глава 2. Земляные работы |  |  |
|  | Снятие растительного слоя с перемещением бульдозером в валы на 20 м | м3 | 40,9 |
|  | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой автосамосвалами на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 22 22 38,5 |
|  | ##### Глава 2. Дорожная одежда (стесненность К=1,2) |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |
|  | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 22 12,1 14,8 |
|  | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 22 6,6 8,3 |
|  | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,01 |
|  | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 22 |
|  | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,01 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 22 |
|  | - Глава 4. Обустройство и обстановка дороги |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 5/124 |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 5 - 1,25 |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2, 2.1) щит 600х900 (5.16) | - шт./шт. - шт. - шт. | - 10/5 - 8 - 2 |
|  | - Устройство дорожной разметки |  |  |
|  | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,02 |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,25 |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 282,44 42,37 51,69 |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 282,44 28,24 35,59 |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,141 |
|  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 282,44 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,42 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 15 |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 3,42 |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 90 |
|  | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением черной земли слоем 20 см вручную | м3 м2 | - 2,9 - 14,5 |
|  | Посев газонных трав (обыкновенных) | м2 кг | 14,5 0,29 |

Остановочный пункт «ул.Чёрмозская» по ул.Колыбалова (по направлению из города), Мотовилихинский район г.Перми

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Подготовительные работы |  |  |
| 1 | Разработка существующего асфальтобетонного покрытия на толщину 5 см с последующей транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 53,0 2,7 6,4 |
|  | Земляные работы |  |  |
| - 2 | - Снятие растительного грунта толщиной 20 см I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20м в валы (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 120 24,0 42,0 |
| - 3 | - Разборка экскаватором емк. ковш. 0,25 м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 120 120 210 |
| - 4 | - Разравнивание растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт в полосе отвода | м3 | 1 |
|  | ##### Дорожная одежда (стесненность К=1,2) |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |
| 5 | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 120 66 80,52 |
| 6 | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 120 36 45,4 |
| 7 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,06 |
| 8 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 120 |
| 9 | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,04 |
| 10 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа АI марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 120 |
|  | - Обустройство и обстановка дороги |  |  |
| 11 | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | - шт./кг | - 3/74,4 |
| 12 | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 3 - 0,75 |
| 13 | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2) на желтом фоне щит 600х900 (5.16) | - шт./шт. - шт. - шт. | - 6/3 - 4 - 2 |
|  | - Устройство дорожной разметки |  |  |
| 14 | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,02 |
| 15 | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,1 м, вручную | км | - 0,24 |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |
| 16 | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 60 9 11 |
| 17 | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 60 6 8 |
| 18 | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,03 |
| 19 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 60 |
|  | Устройство бортового камня |  |  |
| 20 | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,3 |
| 21 | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 45 |
| 22 | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,8 |
| 23 | Установка природного бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 20 |
|  | ###### Устройство остановочной площадки |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |
| 24 | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 97 15 18 |
| 25 | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 88 9 11 |
| 26 | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,04 |
| 27 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 80 |
|  | Устройство бортового камня |  |  |
| 28 | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под БР 100.30.18 | м3 | 1,0 |
| 30 | Установка железобетонного бортового камня БР 100.30.18 | п.м. | 35 |
| 31 | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под БК 100.30.18.8 | м3 | 0,8 |
| 32 | Установка железобетонного бортового камня БК 100.30.18.8 | п.м. | 20 |
|  | Устройство газона |  |  |
| 33 | Устройство газона из ранее снятого растительного грунта | м3 м2 | 23 115 |
| 34 | Посев газонных трав (обыкновенных) | м2 кг | 23 0,5 |

Остановочный пункт «Поликлиника» по ул.40 лет Победы, пос. Новые Ляды

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Подготовительные работы |  |  |
| 1 | Разработка существующего асфальтобетонного покрытия на толщину 5 см с последующей транспортировкой на свалку до 30 км | м2 м3 т | 63,0 3,2 7,6 |
|  | Земляные работы |  |  |
| 2 | Разборка экскаватором емк. ковш. 0,25 м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 115 115 201 |
| - 3 | - Разборка экскаватором емк. ковш. 0,25 м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на временную площадку на расстояние до 20м (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 м3 т | 5 5 9 |
| - 4 | - Устройство насыпи из грунта II группы | м2 м3 | 0,2 6 |
| - 5 | - Планировка откосов насыпи | м2 | 58 |
|  | ##### Дорожная одежда (стесненность К=1,2) |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |
| 6 | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 120 66 80,52 |
| 7 | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 120 36 45,4 |
| 8 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,06 |
| 9 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 120 |
| 10 | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,04 |
| 11 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа АI марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 120 |
|  | - Обустройство и обстановка дороги |  |  |
| 12 | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.35 | - шт./кг | - 3/52,2 |
| 13 | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 3 - 0,75 |
| 14 | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2; 5.20) на желтом фоне щит 600х900 (5.16) | - шт./шт - шт. | - 6/3 - 6 |
|  | - Устройство дорожной разметки |  |  |
| 15 | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | - км | - 0,02 |
| 16 | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,1 м, вручную | км | - 0,24 |
|  | Устройство тротуаров по Тип Т1 |  |  |
| 17 | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,3л/м2 | т | 0,02 |
| 18 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа ВII марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 63 |
|  | Устройство тротуаров по Тип Т2 |  |  |
| 19 | Устройство выравнивающего слоя из ПГС | м2 | 112 |
| 20 | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 87 8,7 10,9 |
| 21 | Устройство однослойного основания из сфрезированного щебня толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 25 2,5 3,2 |
| 22 | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,06 |
| 23 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 112 |
|  | Устройство бортового камня |  |  |
| 24 | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,5 |
| 25 | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 54 |
| 26 | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,9 |
| 27 | Установка природного бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 49 |
|  | ###### Устройство остановочной площадки |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |
| 28 | Устройство выравнивающего слоя из ПГС | м2 | 80 |
| 29 | Устройство однослойного основания из сфрезированного щебня толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 80 8 10,1 |
| 30 | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,04 |
| 31 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 80 |
|  | Устройство бортового камня |  |  |
| 32 | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под БР 100.30.18 | м3 | 0,8 |
| 33 | Установка железобетонного бортового камня БР 100.30.18 | п.м. | 28 |
| 34 | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под БК 100.30.18.8 | м3 | 0,8 |
| 35 | Установка железобетонного бортового камня БК 100.30.18.8 | п.м. | 20 |
| 36 | Укрепление обочин щебнем фр. 20-40 мм М 800 толщиной 5 см В плотном теле В рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 30 1,5 1,9 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                     ПОДРЯДЧИК:

____________  подпись  /Ф.И.О./					 ____________  подпись  /Ф.И.О./

м.п.								          м.п.

# Приложение № 2

к муниципальному контракту

от __________ г. № _____

Локальный сметный расчет стоимости выполняемых работ

по обустройству __(название Объектов)_______________________________________

Выполнил: (от подрядчика)  подпись  /Ф.И.О./

Проверил: (от подрядчика)    подпись  /Ф.И.О./

ЗАКАЗЧИК:                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

____________  подпись  /Ф.И.О/					 ____________  подпись  /Ф.И.О./

м.п.								          м.п.

# Приложение № 3

к муниципальному контракту

от __________ г. № _____

Условия выполнения работ и размеры штрафных санкций

| № п\п | Контролируемый параметр | Размер штрафа |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Общие параметры |  |
| 1.1 | Невыполнение предписаний заказчика по следующим пунктам: -производство работ без геодезической разбивки -отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций - отсутствие операционного контроля за производством работ -несвоевременное ведение исполнительной документации -нарушение технологии ведения работ - производство работ без разрешения технического надзора заказчика (не подписанные скрытые и ответственные конструкции) - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения Неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 10000 руб. за каждое предписание 5000 руб. за каждое неисполненное предписание |
| 2.0 | Земляное полотно и обратная засыпка |  |
| 2.1 | Подготовка основания земляного полотна: |  |
| 2.2 | Снятие растительного слоя (толщина) |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 40% до плюс 40%, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 20% до плюс 20% | Штраф не начисляется |
|  | От 10%-20% результатов измерений имеют отклонения от минус 40% до плюс 40%, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 20% до плюс 20% | Штраф 15% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 20% измерений имеют отклонения от минус 40% до плюс 40% или отклонения от проектных значений превышают от минус 40% до плюс 40% | Работы не принимаются |
| 2.3 | Снижение плотности естественного основания |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного | Штраф не начисляется |
|  | От10%-15% результатов измерений имеют отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеет отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04 или отклонения требуемого коэффициента уплотнения свыше 0,04 | Работы не принимаются |
| 2.4 | Расстояние между бровкой и осью земляного полотна |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектного значения от плюс 20см от минус 20 см ,90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектного значения от плюс 10см до минус 10см | Штраф не начисляется |
|  | От 10% до 15%результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от плюс 20см до минус 20 см. Остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектного значения от плюс 10см до минус 10см | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 20см до плюс 20см или результаты измерений превышают отклонения от проектных размеров более чем на 20см | Работы не принимаются |
| 2.5 | Высотные отметки продольного профиля по всем конструктивным слоям |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от плюс 50мм до минус 50 мм , 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 30мм до плюс 30мм | Штраф не начисляется |
|  | От 10% до 15%результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от плюс 50мм до минус 50 мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 30 мм до плюс 30 мм | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 50 мм до плюс 50мм или результаты измерений превышают проектные значения более чем на 50 мм, без согласованием с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
| 2.6 | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений имеют отклонений от проектных решений от плюс 50 /00 до минус 50/00 | Штраф не начисляется |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 5-100/00 до минус 5-100/00 , 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10-150/00 до минус 10-150/00, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Штраф 30% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 100/00 и свыше 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений свыше 150/00 | Работы не принимаются |
| 2.7 | Снижение плотности слоев земляного полотна |  |
|  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т22 | Штраф не начисляется |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых значений на 0,02, остальные результаты измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т22 | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых значений от 0,02 до 0,04, остальные результаты измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 | Штраф 30% от стоимости данного вида работ |
|  | Снижение плотности более чем на 0,04 | Работы не принимаются |
|  | Несоответствие типа грунта проектному решению без согласования с заказчиком | Работы не принимаются |
| 2.8 | Снижение плотности обратной засыпки |  |
|  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т22 | Штраф не начисляется |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых значений на 0,02 остальные результаты измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т22 | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от требуемых значений от 0,02 до 0,04 остальные результаты измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т22 | Штраф 30% от стоимости данного вида работ |
|  | Снижение плотности более чем на 0,04 | Работы не принимаются |
|  | Несоответствие типа грунта проектному решению без согласования с заказчиком | Работы не принимаются |
| 2.9 | Уменьшение крутизны откосов |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений до 20%, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений до 10% | Штраф не начисляется |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений до 30%, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных значений до 10% | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Превышение проектных размеров более чем на 30% | Работы не принимаются |
| 2.10 | Кюветы (глубина, ширина) |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 10 см до плюс 10 см, 90%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 5 см до плюс 5 см | Штраф не начисляется |
|  | От 10% до 15%результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 10 см до плюс 10 см остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 5см до плюс 5см | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений до 10 см | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 2.11 | Толщина отсыпаемых слоев земляного полотна |  |
|  | Соответствует величине, эффективно уплотняемого слоя, полученной опытным путем | Не применяются |
|  | Превышает величину, эффективно уплотняемого слоя, полученной опытным путем | 10 тыс. руб. и работа не принимается |
| 2.12 | Замена материала для возведения земляного полотна без согласования с Заказчиком | 50 тыс. руб. и работа не принимается |
| 2.13 | Уменьшение поперечных размеров кюветов, нагорных и других канав (по дну) | 5 тыс. руб. за каждое измерение и работа не принимается |
| 2.14 | Толщина растительного слоя грунта при укреплении откосов насыпей и выемок земляного полотна |  |
|  | Отклонение от проектного значения «минус» 1 см | Штраф не начисляется |
|  | Отклонение от проектного значения свыше «минус» 1 см до «минус» 2 см | 1 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонение от проектного значения свыше «минус» 1 см до «минус» 2 см | 5 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонение от проектного значения свыше «минус» 2 см | 10 тыс. руб. за каждое отклонение и работа не принимается |
| 3.0 | Щебеночные и гравийные основания |  |
| 3.1 | Ширина слоя |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от минус15см до плюс 20 см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус10см до плюс 10 см | Штраф не начисляется |
|  | От 10 до 15%результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | Штраф 30% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15 см до плюс 20 см | Работы не принимаются |
| 3.2 | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | Штраф не начисляется |
|  | От10%до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 15%результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | Работы не принимаются |
| 3.3 | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений имеют отклонений от проектных решений от плюс 5 0 /00 до минус 5 0/00 | Штраф не начисляется |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 10 0/00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10-15 0/00 до минус 10-150/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Штраф 30% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 15 0 /00 | Работы не принимаются |
| 3.4 | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 20мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 10мм | Штраф не начисляется |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | Штраф 10% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм | Работы не принимаются |
| 3.5 | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствующие требованиям проекта без согласования с заказчиком | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 3.6 | Ширина дополнительного слоя основания |  |
|  | Отклонение от проектного значения до «минус» 3 см | Штраф не начисляется |
|  | Отклонение от проектного значения свыше 3 см | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение и работа не принимается |
| 3.7 | Уплотнение: |  |
|  | Соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Не применяется |
|  | Не соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | 10 тыс. руб. с захватки и работа не принимается |
| 3.8 | Модуль упругости на поверхности конструктивных слоев из материалов не обработанных вяжущими материалами: |  |
|  | Отклонение от проектного значения до 5 % | Штраф не начисляется |
|  | Отклонение от проектного значения свыше 5 % | 2 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение и работа не принимается |
| 3.9 | Зерновой состав материалов основания: |  |
|  | Соответствует требованиям проекта, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94 | Не применяется |
|  | Не соответствует требованиям проекта ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94 | 10 тыс. руб. за каждую пробу и работа не принимается |
| 3.10 | Марка по дробимости щебня |  |
|  | Соответствует требованиям проекта, ГОСТ 8267-93 | Не применяется |
|  | Не соответствует требованиям проекта, ГОСТ 8267-93 | 5 тыс. руб. за каждую пробу и работа не принимается |
| 3.11 | Коэффициент фильтрации песка, ПГС: |  |
|  | Соответствует требованиям проекта, СниП 2.05.02-85* | Не применяется |
|  | Не соответствует требованиям проекта, СниП 2.05.02-85* | 10 тыс. руб. за каждую пробу и работа не принимается |
| 4.0 | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 4.1 | Ширина покрытия |  |
|  | До 10%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от мину 10 мм до плюс 10мм | Штраф не начисляется |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15см до плюс 20см | Работы не принимаются |
| 4.2 | Толщина покрытия |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | Штраф не начисляется |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | Штраф 30% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем до минус 10мм | Работы не принимаются |
| 4.4 | Поперечный уклон |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от плюс 50/00 до минус 50/00 | Штраф не начисляется |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 5-10 0 /00 до минус 5-10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10-15 0/00 до минус 10-150/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | Штраф 30% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 15 0 /00 | Работы не принимаются |
| 4.5 | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | Штраф не начисляется |
|  | До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | Снижение на 20% |
|  | Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | Работы не принимаются |
|  | Показатель ровности по толчкомеру ИР-1 |  |
|  | 100% измерений не превышают 220 см/км | Штраф не начисляется |
|  | До 5% результатов измерений превышают 220 см/км | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 5% результатов измерений превышает 220 см/км | Работы не принимаются |
| 4.6 | Поперечные сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Штраф не начисляется |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой от1 до3 мм | 10000 рублей |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм | Работы не принимаются |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра выше перечисленные дефекты отсутствуют | Штраф не начисляется |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | 5000 рублей или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
| 4.7 | Продольное сопряжение |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - выше перечисленные дефекты отсутствуют | Штраф не начисляется |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва | 5000рублей или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 4.8 | Уплотнение покрытия |  |
|  | На 3 вырубках на 7000 м2 Коэффициент уплотнения соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 | Штраф не начисляется |
|  | На 1 вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | Штраф 30% от стоимости данного вида работ с площади 2300 м2 |
|  | Коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,02 На двух вырубках из трех коэффициент ниже требуемого на 0,01 | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.9 | Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Штраф не начисляется |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (15.10.2,5.1,25.0,315.0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | Штраф 20% от стоимости данного вида работ с площади 2300 м2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (15.10.2,5.1,25.0,315, 0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на ситах (20,5,0,63.0,071) На двух вырубках из трех на 7000 м.2 зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (15.10.2,5.1,25.0,315.0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.10 | Предел прочности при сжатии переформованных образцов |  |
|  | Предел прочности при сжатии переформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Штраф не начисляется |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2. При 200С и 500 С ниже требуемого на 0,1МПА При 00 С выше требуемого на 0,1 МПа | Штраф 20% от стоимости данного вида работ с площади 2300 м2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2При 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,2 МПа При 00 С выше требуемого на 0,2 МПа На двух вырубках из трех на 7000 м2 При 200 С и 500 С ниже требуемого на 0,1МПа при 00 С выше требуемого на 0,1МПа | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.11 | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 9128-97 | Штраф не начисляется |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2Водонасыщение выходит за пределы требований ГОСТ 9128-97 на 0,5% | Штраф 20% от стоимости данного вида работ с площади 2300 м2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2Водонасыщение выходит за пределы требований ГОСТ 9128-97 более чем на 0,5 % | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.12 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Штраф не начисляется |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,01 | Штраф 20% от стоимости данного вида работ с площади 2300 м2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Коэффициент внутреннего требуемого ниже требуемого более чем на 0,01 | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.13 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 | Штраф не начисляется |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований на 0,1МПа | Штраф 20% от стоимости данного вида работ площади 2300 м2 |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м2 Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,1 МПа | Работы не принимаются с 7000 м2 |
| 4.14 | Высотные отметки по оси |  |
|  | 100 % результатов определений отличаются от проекта на величину в пределах от «плюс» 1 см до «минус» 1 см | Штраф не начисляется |
|  | не более10% результатов определений отличаются от проекта на величину в пределах от ± 1см до ± 2 см | 5 тыс. руб. за каждый процент |
|  | свыше 10% результатов определений отличаются от проекта на величину от ± 2 см до ± 3 см | 20 тыс.руб. за каждый процент превышения |
|  | отклонение от проектных значений на величину от ± 2 см до ± 3 см | 10 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонения измерений отличаются от проекта на величину более 3 см | 100 тыс. руб. |
|  | Несоответствие асфальтобетонной смеси по марке и типу проекту без согласования с заказчиком | Работы не принимаются |
|  | На одной вырубке из трех на 7000 м.2 по результатам испытаний три или более показателей не соответствуют требованиям ГОСТ 9128-97 | Работы не принимаются |
|  | При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок |  |
|  | Асфальтобетонная смесь, отобранная из смесителя не соответствующая требованиям ГОСТ 9128-97 (бракуется смесь, выпущенная за смену) | Работы не принимаются |
| 5.0 | Установка бортового камня |  |
| 5.1 | Смещение в плане бортового камня |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения в плане до5мм, 95% результатов измерений могут иметь отклонения в плане до 3мм | Штраф не начисляется |
|  | До 5%результатов измерений имеют отклонения в плане от5 до10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения до 3 мм | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 5% результатов измерений имеют отклонения от5 до10 мм или результаты измерений имеют отклонения от проектных размеров более чем на 10мм | Работы не принимаются |
| 5.2 | Превышение одного камня над другим |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь превышение до 5 мм, 95% результатов измерений могут иметь превышение до 3мм | Штраф не начисляется |
|  | До 10% результатов измерений имеют превышение до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь превышение до 3 мм | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют превышение до 10 мм или результаты измерений имеют превышение между камнями более чем на 10мм | Работы не принимаются |
|  | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91 | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 6.0 | Устройство присыпных обочин |  |
| 6.1 | Толщина укрепления |  |
|  | Не более 5 % результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 мм, остальные - до ±10 мм | Штраф не начисляется |
|  | Не более 10 % результатов определений могут иметь отклонении от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 мм, остальные — до ±10 мм | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 10 % результатов определений имеют отклонения от проектных значений в пределах от минус 15 до 20 мм, остальные - до ±10 мм | Работы не принимаются |
| 6.2 | Поперечные уклоны обочин |  |
|  | 100 % результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±50/00 | Штраф не начисляется |
|  | 90% результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±50/00, остальные 10% в пределах ±150/00 | Штраф 15% от стоимости данного вида работ |
|  | 90% результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±50/00, остальные 10% в свыше ±150/00 | Работы не принимаются |
| 6.3 | Ширина обочины |  |
|  | До 10%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от минус 10 мм до плюс 10мм | Штраф не начисляется |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15см до плюс 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 10 см до плюс 10 см | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15см до плюс 20см | Работы не принимаются |
| 7.0 | Устройство покрытия тротуаров из плит бетонных тротуарных |  |
| 7.1 | Уступы в стыках смежных плит |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь превышение до 2мм, 90% результатов измерений без отклонений | Штраф не начисляется |
|  | До 15% результатов измерений имеют отклонения до 2мм, остальные результаты измерений без отклонений | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения до 5мм или результаты измерений имеют отклонения в уступах более чем на 5 мм | Работы не принимаются |
| 7.2 | Швы между плитками |  |
|  | Д о 10% результатов измерений могут иметь размеры шва до 8 мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5 мм | Штраф не начисляется |
|  | До 15% результатов измерений имеют размеры шва до 8 мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5 мм | Штраф 20% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют размер шва до 8 мм или превышает размеры шва более 8 мм | Работы не принимаются |
|  | Уложенные плиты бетонные тротуарная не соответствующая требованиям ГОСТ 17608-91 | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 8.0 | Водопропускные трубы |  |
| 8.1 | Относительное смещение смежных звеньев трубы |  |
|  | На 1 стыке смещение звеньев может иметь отклонение до 10мм | Штраф не начисляется |
|  | На 1 стыке смещение звеньев может иметь отклонение до 15мм | 5000 рублей за один стык |
|  | На 1 стыке смещение звеньев более 15 мм | Работы не принимаются |
| 8.2 | Зазор между звеньями трубы |  |
|  | На одном стыке зазор между звеньями может иметь отклонения минус 5 мм до плюс 5 мм | Штраф не начисляется |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения от минус 5-10мм до плюс 5-10мм | 5000 рублей за один стык |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения свыше 10мм | Работы не принимаются |
|  | Элементы ж\б трубы не соответствующие требованиям ГОСТ 6482-88, ГОСТ 22000-86 | Работы не принимаются |
|  | Отклонение от проектной величины продольной оси в плане и профиле свыше 50 мм без согласования с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 9.0 | Изоляционные работы |  |
| 9.1 | Гидроизоляционные работы |  |
| 9.1.1 | Сцепление гидроизоляционных слоев с основанием и между собой |  |
|  | 100%результатов измерений сцепление гидроизоляционных слоев соответствует требованиям ВСН 32-81 | Штраф не начисляется |
|  | По результатам измерений сцепления гидроизоляционных слоев не соответствуют требованиям ВСН 32-81 | Работы не принимаются |
| 9.1.2 | Гидроизоляция, выполненная с отступлением от проекта(ширина полос и их стыковка. количество слоев). Наличие складок просветов. разрывов) | Работы не принимаются |
|  | Материалы для выполнения гидроизоляционных работ не соответствуют требованиям проекта | Работы не принимаются |
| 9.2 | Антикоррозийные работы |  |
| 9.2.1 | Адгезия защитного покрытия с поверхностью |  |
|  | 100% результатов измерений имеют адгезию с защищаемой поверхностью | Штраф не начисляется |
|  | По результатам испытаний адгезия с защищаемой поверхностью отсутствует | Работы не принимаются |
| 9.2.2 | Толщина защитного покрытия |  |
|  | 100% результатов измерений соответствуют проектным размерам | Штраф не начисляется |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров (допуски по каждому покрытию устанавливаются отдельно) | Штраф 30% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров | Работы не принимаются |
|  | Материалы, используемые для устройства антикоррозийных покрытий не соответствующие требованиям проекта без согласования с заказчиком | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 10.0 | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |
| 10.1 | Монтаж стальных трубопроводов |  |
|  | Внешний осмотр качества сварного шва (трещины, прожоги, непровар и т.д.) на основании требований ГОСТ 16037-86 |  |
|  | 100% швов удовлетворяют требования внешнего осмотра | Штраф не начисляется |
|  | До 1 % швов не удовлетворяют требования внешнего осмотра | Работы не принимаются |
| 10.3 | Размеры и формы шва |  |
|  | 100% швов соответствуют требованиям ГОСТ 16037-86 | Штраф не начисляется |
|  | До 1% швов не соответствует требования ГОСТ 16037-86 | Работы не принимаются |
|  | Материалы и изделия не соответствующие требованиям проекта без согласования с заказчиком и проектным институтом | Работы не принимаются |
| 10.4 | Люки смотровых колодцев |  |
|  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия от 0 до -1см | Штраф не начисляется |
|  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 0 или мене -1 см | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |
| 11.0 | Разметка дорожная |  |
| 11.1 | Отклонение линий разметки от их проектного положения |  |
|  | До 5 % результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 см до плюс 5 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 3 см до плюс 3 см | Штраф не начисляется |
|  | До 10 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 5см до плюс 5см остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 3 см до плюс 3 см | Штраф 10% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 10 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от плюс 5см до минус 5 см свыше проектных размеров от минус 5 до плюс 5 | Работы не принимаются |
| 11.2 | Отклонение линий разметки от установленных размеров стандартом ГОСТ Р 51256-99 |  |
| 11.3 | По ширине линий |  |
|  | До 5 % результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 1 см до плюс 1см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5мм до плюс 5 мм | Штраф не начисляется |
|  | До 10 % результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 1 см до плюс 1 см. остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | Штраф 10% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 10 % результатов измерений от минус 1 см до плюс 1 см или результаты измерений превышают проектные размеры более чем на 1 см | Работы не принимаются |
| 11.4 | По длине штрихов и разрывов |  |
|  | До 5 % результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5см до плюс 5см, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 3 см до плюс 3 см | Штраф не начисляется |
|  | До 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от минус 5 см до плюс 5 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 3 см до плюс 3 см | Штраф 10% от стоимости данного вида работ |
|  | Свыше 10 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от минус 5 см до плюс 5 см или результаты измерений превышают проектные размеры более чем на 5 см | Работы не принимаются |
| 11.5 | Марка краски не соответствующая требованиям проекта | Работы не принимаются |
| 11.6 | Значение коэффициента яркости дорожной разметки ниже 60% | Работы не принимаются |
|  | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работы не принимаются |

Перечень исполнительной документации:

1. 	Журнал производства работ.

2. 	Акты на скрытые работы.

3. 	Документы о качестве (подлинник или копия с синей печатью).

4. 	Сертификаты соответствия и гигиенические сертификаты (на инертные материалы-копии с синей печатью).

5. 	Акт обследования остановочного пункта транспорта общего пользования.

Представитель Заказчика обязан проверить:

1.	Соответствие фактических объемов работ с ведомостью объемов работ (Приложение №1 контракта).

2. 	Геометрические параметры Объектов и их соответствие контролируемым параметрам по выбору (Приложение №3 контракта).

3.	Наличие у Подрядчика результатов входного контроля по ж\б  конструкциям, выборочно проверить наличие маркировки на изделиях и документов, подтверждающих качество конструкций.

4.	При осуществлении контроля строительных конструкций, не учтенных в настоящем регламенте руководствоваться СНиП 3.04.03-87, 3.03.01-87, 3.02.01-87.

ЗАКАЗЧИК:                                                          	ПОДРЯДЧИК:

____________ подпись  /Ф.И.О./				____________  подпись  /Ф.И.О./

м.п.								м.п.

Приложение № 4

к муниципальному  контракту

от _________ 2011 г. № ___

ОБРАЗЕЦ

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ  ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА

ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

________________________________________________________________________________________________

(наименование Объектов)

________________________________________________________________________________________________

г. Пермь                                                                                                                                  «___» __________ 2011 г.

Комиссия в составе:

председателя ____________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

членов ___________________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.) _________________________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.) _________________________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

произвела обследование остановочного пункта на предмет соответствия требованиям технического задания и действующего законодательства в результате проведения работ по обустройству остановочного пункта, выполненных _________________________________________________________________________________________________

(указать организацию выполнявшую работы)

в период с «___» _____________ 2011 г. по «___» ____________ 2011 г.

Работы по обустройству выполнены на основе  проектной документации __________________,

разработанной: ____________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

На основании осмотра Объектов в натуре комиссия решила:

- Признать работы по обустройству остановочного пункта соответствующими требованиям технического задания и действующего законодательства.

- Рекомендовать департаменту дорог и транспорта администрации города Перми подписать акт приемки выполненных работ и осуществить ввод Объектов в эксплуатацию.

Председатель комиссии ______________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

Члены комиссии _____________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

_____________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

______________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

ЗАКАЗЧИК:                                                                                 ПОДРЯДЧИК:

_____________________________

_______________ подпись  /Ф.И.О./			 ____________  подпись  /Ф.И.О./

м.п.								м.п

# Приложение № 5

к муниципальному контракту

от  ___________2011 г. № _____

ОБРАЗЕЦ

Акт №___

о применении штрафных санкций

г. Пермь									       «____»__________2011г.

1. Представитель Заказчика

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование Объектов

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На основании обследования Объектов были выявлены следующие нарушения, по которым были применены штрафные санкции:

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. Изм. | Количество | Сметная стоимость, руб. | Размер штрафа, % | Размер штрафа, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма штрафов за проверку составила             руб.

Представитель Подрядчика

(Субподрядчика)                                                                                               _______________/____________/

м.п.

Заказчик				                                                              _______________/____________/

м.п.

# Приложение № 6

к муниципальному контракту

от  _________2011 г. № _____

ОБРАЗЕЦ

Департамент дорог и транспорта

администрации города Перми

Представитель Заказчика ____________________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________201__ г.          Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место (объект) | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

ЗАКАЗЧИК:                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

____________  подпись  /Ф.И.О./					 ____________  подпись  /Ф.И.О./

- м.п.								        м.п.