## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ:
| _______________________ | [10 empty] | Начальник хозяйственного
| _____ ____________ 2011 г. | [10 empty] | управления
[6 empty] | администрация г. Перми | [5 empty] | ____________А.Г.Пантелеев
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | ____ _____________ 2011г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на выполнение работ по текущему ремонту помещений, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 23, кабинет 222, ул. Сибирская, 15, кабинет 205, 211
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________43 201, 89 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________7754,49 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________656,41 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. к.222 Л.23
1 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0.122 | 92.9 | 88.84 | 4.06 | 1.51 | 11.33 | 10.84 | 0.49 | 0.18 | 11.39 | 1.39 | 0.13 | 0.02
2 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0.12 | 29.41 | 29.41 |  |  | 3.53 | 3.53 |  |  | 3.77 | 0.45
3 | ФЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0.122 | 7845.4 | 142.93 | 52.47 | 3.94 | 957.14 | 17.44 | 6.4 | 0.48 | 17.2 | 2.1 | 0.34 | 0.04
4 | ФЕРр57-11-5 | Устройство оснований под покрытие пола: из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 100 м2 основания | 0.122 | 235.72 | 229.66 | 6.06 | 0.7 | 28.76 | 28.02 | 0.74 | 0.08 | 27.636 | 3.37 | 0.06 | 0.01
5 | ФЕР15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.244 | 771.22 | 209.59 | 3.8 | 0.12 | 188.18 | 51.14 | 0.93 | 0.03 | 23.98 | 5.85 | 0.01
6 | прайс | Фанера строительная т.10 мм | м2 | 12.8 | 42.5 |  |  |  | 544 |  |  |  | 46.06 | 589.57 | 0.1 | 1.28
7 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.12 | 1429.65 | 61.14 | 11.24 |  | 171.56 | 7.34 | 1.35 |  | 6.66 | 0.8
8 | ФЕРр62-16-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.349 | 1517.64 | 173.58 | 8.36 | 1.16 | 529.66 | 60.58 | 2.92 | 0.4 | 20.09 | 7.01 | 0.1 | 0.03
9 | ФЕРр62-7-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0492 | 1035.84 | 387.94 | 8.36 | 1.16 | 50.96 | 19.09 | 0.41 | 0.06 | 44.9 | 2.21 | 0.1
10 | ФЕРм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м | 0.06 | 280.08 | 174.89 | 35.26 | 0.12 | 16.8 | 10.49 | 2.12 | 0.01 | 18.39 | 1.1 | 0.01
11 | ФЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0.18 | 844.05 | 143.82 | 486.33 | 25.52 | 151.93 | 25.89 | 87.54 | 4.59 | 15.3 | 2.75 | 1.89 | 0.34
12 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.06 | 788.01 | 428.54 | 22.16 | 0.54 | 47.28 | 25.71 | 1.33 | 0.03 | 43.2 | 2.59 | 0.04
13 | ФССЦ-503-0480 | Розетка телефонная штепсельная четырех проводная (с конденсатором) марки РТШК-4 | шт. | 2 | 4.38 |  |  |  | 8.76
14 | ФССЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.018 | 4883.86 |  |  |  | 87.91
15 | ФССЦ-503-0482 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 4 | 19.83 |  |  |  | 79.32
16 | ФССЦ-509-1836 | Кабель-канал (короб) 60x40 мм | м | 6 | 6.8 |  |  |  | 40.8
Раздел 2. Сибирская, 15 к.205,211
17 | ФЕРр62-16-4 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.551 | 1517.64 | 173.58 | 8.36 | 1.16 | 2353.86 | 269.22 | 12.97 | 1.8 | 20.09 | 31.16 | 0.1 | 0.16
18 | ФЕРр62-7-2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов: за один раз с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1349 | 1035.84 | 387.94 | 8.36 | 1.16 | 139.73 | 52.33 | 1.13 | 0.16 | 44.9 | 6.06 | 0.1 | 0.01
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 5411.51 | 581.62 | 118.33 | 7.82 |  | 656.41 |  | 1.89
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 27248.23 | 7651.77 | 656 | 102.72 |  | 656.41 |  | 1.89
стесненность ОЗП=15%; ЗПМ=15% (Поз. 1-2, 4, 6, 3, 7, 5, 8-9, 17-18, 10-16) | [8 empty] | 88.4 | 87.24 | 1.17 | 1.17
ОЗП=11,44; ЭМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4,02 (Поз. 1-2, 4, 6, 3, 7, 5, 8-9, 17-18, 10-16) | [8 empty] | 21748.32 | 6982.9 | 536.51 | 93.75
Накладные расходы | [8 empty] | 6261.75
95%*0,85 ФОТ (от 7754,49) (Поз. 1-2, 4, 6, 3, 7, 5, 8-9, 17-18, 10-16) | [8 empty] | 6261.75
Сметная прибыль | [8 empty] | 3101.79
В том числе, справочно:
50%*0,8 ФОТ (от 7754,49) (Поз. 1-2, 4, 6, 3, 7, 5, 8-9, 17-18, 10-16) | [8 empty] | 3101.79
Итого | [8 empty] | 36611.77 |  |  |  |  | 656.41 |  | 1.89
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 18940.46
Машины и механизмы | [8 empty] | 656
ФОТ | [8 empty] | 7754.49
НДС 18% | [8 empty] | 6590.1186
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 43201.8886 |  |  |  |  | 656.41 |  | 1.89
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)