Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

г. Пермь, Орджоникидзевский район, д. Нижнее-Мостовая. Газоснабжение жилых домов

Проектная документация

Раздел 5 «Проект организации строительства»

605-07-ПОС

ТОМ 5

2010

|  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ – Пермь». г. Пермь, Орджоникидзевский район, д. Нижнее-Мостовая. Газоснабжение жилых домов. Проектная документация. Раздел 5 «Проект организации строительства». 605-07-ПОС. ТОМ 5. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; Н.Н. Курилова. 2010. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 605 – 07 – С; Содержание тома; 2,3. 605 – 07 – СП; Состав проектной документации; 4. 605 – 07 - ПОС. ТЧ; Текстовая часть:; 5-27. 1. Введение; 6. 2. Нормативно-технические документы; 6. 3. Характеристика района строительства и условий строительства; 7. 4. Оценка развитости транспортной инфраструктуры; 8. 5. Характеристика земельного участка для строительства; 8. 6. Организационно-технологическая схема последовательности строительства; 9. 7. Перечень строительно-монтажных работ (конструкций) подлежащих освидетельствованию с составлением актов приемки; 10. 8. Технологическая последовательность работ; 12. 8.1 Земляные работы; 12. 8.2 Монтаж трубопроводов; 13. 8.3 Строительство участков газопровода бестраншейным способом; 14. 8.4 Свайные работы; 14. 8.5 Монтаж ШРП, молниеотводов и опорных конструкций надземного газопровода; 14. 8.6 Производство строительно-монтажных работ в зимний период; 15. 8.7 Ведомость основных объемов строительных, монтажных и специальных работ; 16. 8.8 Ведомость потребности в основных строительных конструкциях, изделиях и материалах; 17. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Сусидко |  |  | 01.11 | Содержание тома | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 01.11 |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Курилова |  |  | 01.11 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 9. Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, основных строительных машинах и транспортных средствах, временных зданиях и сооружениях; 18. 9.1 Потребность строительства в кадрах; 18. 9.2 Потребность строительства в энергетических ресурсах; 18. 9.3 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и автотранспортных средствах; 19. 9.4 Расчет потребности временных административно-бытовых помещений и складов; 20. 10. Обеспечение качества строительно-монтажных работ; 21. 11. Мероприятия по охране труда; 23. 12. Охрана окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ; 25. 12.1 Экологическая охрана окружающей среды; 25. 12.2 Восстановление окружающей среды; 26. 13. Расчет продолжительности строительства; 27. 605 – 07– ПОС. ГЧ; Графическая часть; 28 - 32. 605- 07- ПОС л. 1; Общие данные; 29. 605- 07- ПОС л. 2; Стройгенплан участка газопровода от ПК0 до ПК2; 30. 605- 07- ПОС л. 3; Стройгенплан участка газопровода от ПК9 до ПК12+42,5, ПК12+26,0 – т.1; 31. 605- 07- ПОС л. 4; Календарный план; 32. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07- С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Состав проектной документации №№ тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 605-07-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 605-07-ИТ; Отчет по инженерно-топографическим изысканиям. 1.2; 605-07-ИГ; Заключение по инженерно-геологическим изысканиям. 1.3; 605-07-ГИ; Отчет по инженерно-гидрологическим изысканиям. 2; 605-07-ППО; Проект полосы отвода. 3; 605-07-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 605-07-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 605-07-ПОС; Проект организации строительства. 6; 605-07-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 605-07-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 605-07-СМ; Смета на строительство. 9; 605-07-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Сусидко |  |  | 01.11 .1 | Состав проектной документации | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 01.11 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Курилова |  |  | 01.11 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текстовая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Сусидко |  |  | 01.11.11 | Текстовая часть | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 01.11.11 |  | П | 1 | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. Контр. |  | Курилова |  |  | 01.11.11 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ВВЕДЕНИЕ Данный проект является частью проектной документации на строительство газопровода для газоснабжения жилых домов в д. Нижне-Мостовая Орджоникидзевского района города Перми. Пояснительная записка и проектно-сметная документация разработаны проектной организацией ООО «ГНГ - Пермь» (обозначение 605-07). Проектом организации строительства определены основные объемы строительно-монтажных работ, потребность в строительных машинах и механизмах, материальных и энергетических ресурсах, а также основные методы производства работ. В виду отсутствия сведений о подрядных организациях и календарных сроках строительства проектные решения приняты на основании рекомендаций нормативных документов и опыта ведущих строительных организаций. Принятые проектом организации строительства решения необходимо уточнить в проектах производства работ, разработанных генеральными подрядными строительно-монтажными организациями. На отдельные виды специальных строительных работ проект производства работ разрабатывает организация, выполняющая эти работы. - НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Проект организации строительства выполнен в соответствии со СНиП 12.01-2004 «Организация строительства», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» и МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ». А также следующих нормативно-технических документов: СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства» СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб» СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» СП 12-136 – 2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» ПБ 12-529-2003 «Правила безопасности систем газораспределения и систем газопотребления» ПБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА Проектной документацией на строительство газопровода в д. Нижне-Мостовая Орджоникидзевского района города Перми предусматривается: - строительство надземного газопровода из стальных труб Д 57х3,5мм – протяженность участка 95,5м, Д 159х4,5мм — 2,0м. Общая протяженность участков стального надземного газопровода составляет 97,5м. - строительство подземного газопровода из стальных труб Д 57х3,5мм– протяженность участка составляет 9,0м, Д 159х4,5мм — 2,0м. Общая протяженность участков стального подземного газопровода 11,0м. - строительство подземного газопровода из полиэтиленовых труб Д 63х3,6мм – протяженность участков 1038,5м, Д 63х5,8мм — 39,5м, Д 110х6,3мм — 230,5м, Д 160х9,1мм — 929,0м. Общая протяженность участков газопровода из полиэтиленовых труб составляет 2237,5м. Общая протяженность газопровода – 2346,0м, в том числе газопровод из стальных труб 108,5м. Максимальная глубина траншеи для проектируемого газопровода – 2,7м (под проездами со щебеночным покрытием), средняя глубина траншеи 1,5м. Переход газопровода через речку Мостовая предусмотрен надземно. В месте перехода газопровода через речку Мостовая запроектирована конструкция из металлических опор-стоек, высотой 2,0м, на которые устанавливается металлическая балка L=12,7м выполненная из двух швеллеров, вес балки составляет 0,463т. Под опоры балки предусмотрены фундаменты из железобетонных свай марок С 40.30-3 и С 60.30-5, общим количеством 5шт. Максимальный вес сваи С 60.30-5 — 1,38т. - установка двух газорегуляторных шкафных пунктов типа ГСГО-МВ-06-С и ГСГО-МВ-С. Проектом предусматривается размещение ШРП на проектируемых монолитных железобетонных плитах (незаглубленный фундамент) и установка молниеотводов, высотой 8,0м. Территории ШРП предусматривается оградить и выполнить благоустройство. Вес блока ГСГО-МВ-С составляет 0,45т, вес блока ГСГО-МВ-06-С — 0,535т. Трасса газопровода проходит по территории д. Нижне-Мостовая. Трасса пересекает существующие сооружения: автодороги и улицы с асфальтовым, гравийным и щебеночным покрытием, переливные трубы, воздушные линии связи и линии электроснабжения 0,4 и 10кВ, подземные сети газоснабжения диаметром 720мм, сети водопровода. Рельеф поверхности трассы неровный, имеет значительные перепады отметок на отдельных участках. Отметки поверхности в пределах 127,6 — 160,7м. Грунты основания — пески, суглинки, гравийные грунты. По трудности разработки грунты относятся к 1, 2, 3 и 5 категории. В период изысканий грунтовые воды вскрыты, в основном, в районе речки Мостовая на отметке от 0.5 до 2,0м. Нормативная глубина сезонного промерзания суглинистых грунтов – 1,8м, песчаных грунтов — 2,1м от поверхности земли. Продолжительность периода с температурой ниже нуля градусов составляет 169 дней. Климатический район строительства 1в. Строительство выполняется подрядным способом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Трасса проектируемого газопровода расположена в черте города Перми, в Орждоникидзевском районе. Трасса газопровода проходит по улицам д. Нижне -Мостовая. Проезды населенного пункта, в основном, с асфальтовым, щебеночным и гравийным покрытием. Для проезда автотранспорта и строительной техники используются существующая дорожная сеть. Временные автодороги не требуются. Доставка основных строительных материалов осуществляется по существующим проездам: - трубы и запорная арматура – со складов г. Перми – среднее расстояние до 30км; - песчано-гравийная смесь и песок – порт Левшино г. Пермь – среднее расстояние до 15,0км. - ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Общая протяженность участков газопровода составляет 2346,0м. Газопровод прокладывается в условиях стесненности, обусловленной наличием воздушных линий электропередачи 10кВ в зоне производства работ, а так же необходимостью сохранения зеленых насаждений в черте города. Для временного краткосрочного использования на период строительства газопровода отведена полоса строительства следующей ширины: - на участках: ПК0+6,5 – ПК0+32,5; ПК0+48,5 – ПК10+15,0; ПК11+38,0 – ПК12+3,0; ПК12+26,0 — т.1; ПК12+26,0 — ПК20+73,5 – 5,0м; - на участках: ПК10+40,5 — ПК10+82,5; ПК11 — ПК11+38,0; ПК12+3,0 — ПК12+26,0; ПК20+73,5 — ПК21+92,0; ПК14+67,0 — т.3 – 3,0м; Для строительства двух участков газопровода методом наклонно-направленного бурения предусмотрены участки общей площадью 270м2. Также для размещения монтажного крана и для складирования конструкций в месте перехода через речку Мостовая предусмотрена монтажная площадка площадью 144м2. В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 на стройгенплане предусмотрен участок для размещения временных инвентарных зданий и сооружений. На участке предусмотреть размещение административно-бытовых помещений и закрытых складов в соответствии с расчетом (см. п.9.4) и экспликацией временных зданий и сооружений. Площадь участка для размещения временных инвентарных зданий и сооружений составляет 25м2. Размер земельного участка, временно отводимого на период строительства, составляет 9414м2. Для постоянного использования требуется участок для размещения двух шкафных газорегуляторных пунктов, площадь участков рассчитана по площади ограждения и составляет 32м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА Строительство производится в два периода – подготовительный и основной. Состав и очередность подготовительного периода: - Подготовка территории. Разбивка осей. - Срезка кустарниковой растительности по трассе газопровода. Срезка почвено - растительного слоя. - Организация площадок складирования материалов и установка временных административно-бытовых помещений. Состав и очередность основного периода: - Выполнение переходов методом наклонно-направленного бурения. - Устройство фундаментов под ШРП, забивка свай на участке перехода через речку Мостовая. Монтаж надземной части опор газопровода и балки. - Разработка грунта и устройство основания под газопровод. - Строительство газопровода, обратная засыпка и испытание. Выполнение врезок в существующий газопровод. Окраска металлических надземных конструкций. - Монтаж ШРП и молниеотводов. - Благоустройство территории вокруг ШРП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (КОНСТРУКЦИЙ) ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТОВ ПРИЕМКИ Согласно СНиП 12-01-2004 необходимо выполнять производственный контроль качества строительства (входной контроль проектной документации, приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, входной контроль применяемых материалов, операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций, оценку соответствия выполненных работ). По завершении подготовительного этапа необходимо составить акт приемки геодезической разбивочной основы, акт о выполнении подготовительных внеплощадочных и внутриплощадочных работ, акт геодезических разбивочных работ по выносу в натуру и закреплению осей и характерных основных и промежуточных точек земляных сооружений. Промежуточной сдаче заказчику с составлением актов освидетельствования скрытых работ подлежат следующие виды земляных работ: - разбивка земляных работ (трассы); - качество грунтов естественных оснований; - устройство основания под трубопроводы, фундаменты и коверы; Сдача – приемка траншей и котлованов должна оформляться актом, к которому прилагаются: - перечень технической документации, на основании которой были произведены работы; - материалы испытаний грунтов, выполненных как в процессе операционного контроля, так и при приемке основания; - акты промежуточных проверок и приемки скрытых работ; - журналы производства работ; - исполнительные чертежи, выполненные по результатам геодезических съемок законченных строительством котлованов и траншей; - перечень недоделок, не препятствующих эксплуатации траншей и котлованов, с указанием сроков их устранения; Контроль качества строительно-монтажных работ по погружению свай выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». При производстве работ вести журнал забитых свай. По окончании работ по забивке свай приемочной комиссии для составления акта сдаются следующие документы: - Исполнительный план геодезической разбивки и акты приемки геодезической разбивки; - Оформленные результаты динамических и статических испытаний. До проведения работ по обратной засыпке составить следующие акты: - проверка положения трубопровода в плане и по высоте; - очистка поверхности труб в местах сварных стыков; - проверка качества сварных стыков; - испытание контрольного стыка; - изоляция стыков и защитное покрытие трубы газопровода; - готовность противокоррозионной защиты; - укладка защитных футляров на выходе из земли; - гидроизоляционные работы строительных конструкций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Этапы операционного контроля на стадии выполнения обратной засыпки фиксируются в общих и специальных журналах работ, в журнале лабораторных испытаний. Соответствие фактических параметров выполненной обратной засыпки требованиям проекта и нормативных документов, в том числе в местах пересечения с действующими коммуникациями, существующими дорогами оформляется актом освидетельствования скрытых работ. По завершении строительно-монтажных работ до начала испытания на герметичность следует провести предварительное испытание с оформлением акта. Результаты испытаний на прочность и герметичность следует оформить соответствующей записью в строительном паспорте подземного (надземного) газопровода. При строительстве участков газопровода бестраншейным способом под автодорогами дополнительно для этих участков представить комиссии следующие документы: - сертификаты заводов-изготовителей на трубы, сварочные и изоляционные материалы; - разрешение на производство работ в охранной зоне; - акт разбивки и передачи трассы; - журнал производства работ; - акт приемки створа перехода; - протокол проверки качества сварных стыков газопровода физическими методами; - протоколы механических испытаний сварных стыков газопровода; - акт предварительного испытания газопровода (перед протаскиванием) на прочность и герметичность; - профиль бурения; - протокол бурения; - карта бурения; - акт на протаскивание футляра по буровому каналу; - акт испытания газопровода (после протаскивания) на прочность и герметичность; - акт герметизации вводов и выпусков газопровода; - исполнительный паспорт газопровода, построенного способом наклонно-направленного бурения ( СП 42-101-2003 форма Б); - акт приемки перехода газопровода, выполненного бестраншейным способом (СП 42-101-2003 форма В); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ При определении методов производства работ приняты следующие основные положения: - применение комплексной механизации строительно-монтажных работ, широкое внедрение малой механизации, современных приспособлений, инструмента и инвентаря, современных методов производства работ; - выбор монтажных механизмов определен в соответствии с максимальным весом и максимальной высотой монтируемых элементов; - очередность работ принята с учетом совмещения по времени выполнения всех видов работ; 8.1 Земляные работы Работы выполнять в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Предварительную планировку, срезку грунта, обратную засыпку и рекультивацию выполнить бульдозерами ДЗ-42. Обратную засыпку производить с послойным уплотнением грунта и с предварительной засыпкой трубопроводов вручную с подбивкой пазух. На подготовительном этапе выполнить предварительную срезку плодородного слоя почвы. Снятый плодородный слой почвы сворачивается в бурты так, чтобы после окончания работ можно было уложить его в исходное положение. Недостающий грунт необходимо подвезти. Разработку грунта в траншеях выполнять экскаватором ЭО – 2621В – 3 с вместимостью ковша 0,25м3. Разработанный грунт складируют рядом с выемками, на расстоянии не менее 0,5м от бровки. Грунт, извлеченный из траншеи, следует укладывать в отвал с одной стороны траншеи, оставляя другую сторону свободной для передвижения строительной техники. На участке трассы от ПК20+73,5 — ПК21+92,0 разработку грунта необходимо вести в автотранспорт в связи с отсутствием мест складирования грунта и материалов. При появлении воды в траншеях и котлованах выполнить открытый водоотлив с помощью погружных насосов ГНОМ-10-10А. Вытесненный грунт необходимо транспортировать на расстояние 39км. Для доработки котлованов и траншей в грунтах 5 группы использовать отбойные молотки ИП-4608. Участки трассы ПК12 — ПК19, ПК12+26,0 — т.1, ПК14+67,0 — т.3 находится в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, и, поэтому, производство строительно-монтажных работ вести с обязательным соблюдением требований СНиП 12-03-2001. При производстве работ в глинистых грунтах выполнять мероприятия против пучинистости грунтов. Под газопровод выполнить песчаное основание, толщиной 100мм и засыпку песком на 300мм над верхней образующей трубы. При засыпке газопровода необходимо исключить подвижки. Засыпку газопровода осуществляют в III стадии: - засыпка пазух немерзлым грунтом; - присыпка на высоту 0,2м над верхом трубы тем же грунтом с подбивкой пазух; - окончательная засыпка после предварительного испытания с равномерным послойным уплотнением до проектной плотности с обеих сторон трубы. После уплотнения грунта выполняют техническую рекультивацию, которая заключается в возвращении плодородного слоя на нарушенную площадь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Земляные работы в охранных зонах действующих подземных коммуникаций выполнять в соответствии с требованиями технических условий в присутствии представителя владельца коммуникации. По завершении строительно-монтажных работ необходимо восстановить нарушенное покрытие проезжей части дорог. Для восстановления использовать каток дорожный ДУ-62. 8.2 Монтаж трубопроводов Монтаж газопровода вести в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, СП42-103-2003. При выполнении сварочных работ организация должна иметь сварщиков и специалистов сварочного производства, аттестованных по правилам РД 03-495-02, аттестованное согласно РД 03-614-03 сварочное оборудование, технологический режим сварки, аттестованный в соответствии с РД 03-615-03 и аттестованную лабораторию качества сварочно-монтажных работ. До начала сварочных работ необходимо выполнить раскладку труб вдоль трассы в количестве, необходимом для работы в течение одной смены. Сварку полиэтиленовых труб выполнить муфтами с закладными нагревателями. Сварку полиэтиленовых труб со стальными выполнить неразъемным соединением «полиэтилен-сталь». Сварку стальных труб выполнить сварочным аппаратом ТСП-1. Технология выполнения сварочных работ для полиэтиленовых труб: - подготовка концов труб; - сборка стыка с одновременной посадкой детали с закладным нагревателем, подключение закладного нагревателя к сварочному аппарату; - выполнение сварки (задание программы, пуск, нагрев, охлаждение соединения). Работы по укладке трубопроводов из полимерных труб производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15º С и не выше плюс 30º С. При укладке газопровода из полиэтиленовых труб учитывать допустимые радиусы упругого изгиба и зависимость этой величины от температуры окружающего воздуха. При прокладке газопровода применить способ монтажа газопровода методом протягивания. Для этого в начальной точке участка трассы устраивается накопительная площадка и устанавливается сварочный пост, а в конечной точке этого участка устанавливается тяговая лебедка. По траншее протягивается плеть по мере наращивания. Испытания газопровода проводить в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003, а также ПБ 12-529-03 и СП 42-103-2003. До проведения испытаний должны быть завершены все работы по сварке стыковых соединений, по монтажу оборудования, арматуры и контрольно-измерительных приборов; к испытанию подготовлены средства наполнения, опресовки и опорожнения испытываемого участка, установлены приборы и краны, необходимые для проведения испытаний. Испытание подземных газопроводов на герметичность следует производить после полной засыпки траншеи до проектных отметок. Для испытания на прочность и герметичность газопровод следует разделить на отдельные участки, ограниченные заглушкой или линейной арматурой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.3 Строительство участков газопровода бестраншейным способом Выполняется методом наклонно-направленного бурения установкой Robbins HDD 4510 THSC, с тяговым усилием 208кН. - Монтаж установки. Установка фиксируется на поверхности земли вращательными анкерами. Для забуривания по оси трассы газопровода выполняется входной приямок. - Подготовка футляра газопровода к протаскиванию. Сварка, испытания. - Выполнение прокола. Бурение пилотной скважины, замена бурового инструмента на расширяющий с одновременным протаскиванием нитки газопровода по сформированному буровому каналу. - После выполнения перехода, газопровод отсоединить от установки. - Испытание газопровода на прочность и герметичность. Сдача газопровода приемочной комиссии. Контроль качества при строительстве способом наклонно-направленного бурения должен соответствовать требованиям СП 42-101-2003. Контроль качества должен охватывать весь комплекс работ при строительстве перехода с обязательным пооперационным контролем изготовления трубопровода и прокладкой его в скважину. 8.4 Свайные работы Устройство свайных опор выполнить сваебойным агрегатом КО-8 на базе автомобиля МАЗ. Операции по забивке свай выполнять в следующей последовательности: - перемещение сваебойной установки к месту погружения сваи; - установка и выверка, подтаскивание и подъем сваи, установка ее в плане в проектное положение; - забивка сваи, измерение ее погружения; - динамические испытания. 8.5 Монтаж ШРП, молниеотводов и опорных конструкций надземного газопровода Монтаж ШРП выполнить краном КС- 2574 «Клинцы» со стрелой 9м на предварительно подготовленное основание. Для молниеотвода использовать кран КС-2574 «Клинцы». Строповку молниеотвода выполнить за монтажный элемент ЭМ. Для защиты молниеотвода от коррозии окрасить эмалью ПФ-115, металлоконструкции ограждений и опоры окрасить эмалью ПФ-1189. Монтаж балки выполнить монтажным краном КС- 2574 «Клинцы» со стрелой 15,0м. После монтажа конструкций балки выполнить окраску эмалью ПФ 1189 за 2 раза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.6 Производство работ в зимних условиях Выполнение работ возможно производить в зимний период. При выполнении работ в зимнее время проектом предусматриваются следующие мероприятия в соответствии с СП 104-34-96: - способы разработки траншей в зимнее время зависит от времени выполнения земляных работ, глубины его промерзания; - при промерзании грунта до 0,4м разработку траншей вести одноковшовым экскаватором оборудованным ковшом обратная лопата без применения мероприятий по предварительному рыхлению грунта; - при глубине промерзания более 0,4м перед разработкой грунт необходимо рыхлить механическим способом. Для рыхления применяют тракторные рыхлители; - при глубине промерзания до 1м грунт разработку грунта вести с применением стоечных рыхлителей, выборкой грунта бульдозером, оставшийся грунт при глубине промерзания менее 0,4м выбирают экскаватором; - обратную засыпку производить разрыхленным грунтом, или, если грунт в бруствере замерз, выполнить присыпку на высоту 20см от верха сооружения привозным мягким талым грунтом. Дальнейшую засыпку выполнить мерзлым грунтом с помощью бульдозера. В зимнее время траншея в задел не разрабатывается во избежание ее заноса снегом и образования льда. Если в траншее появляется снег или лед, то их необходимо удалить. Укладывать газопровод на снег или лед запрещено. Производство бетонных и железобетонных работ в зимнее время должно выполняться методами, обеспечивающими бетону благоприятные температурно-влажностные условия до момента приобретения им прочности, достаточной для распалубки. При выполнении фундаментов под оборудование рекомендуется использование способов термоса с применением ускорителей твердения бетона, а также простейшие местные тепляки с обогревом теплым воздухом от калориферных установок. Сварочные работы необходимо вести при температуре окружающего воздуха выше -15º С. При ветре более 10 м/сек, при выпадении осадков, работы должны вестись в инвентарных укрытиях. При перерыве в работе концы свариваемого участка трубопровода необходимо закрывать инвентарными заглушками для предотвращения попадания внутрь трубопровода влаги, снега, грязи и т.п. Работы по бурению рекомендуется выполнять при положительных температурах окружающего воздуха. При отрицательных температурах работа должна выполняться круглосуточно при непрерывной работе всех систем, бурильная установка и резервуары с буровым раствором должны находиться в укрытии с температурой воздуха не ниже 5º С. Не рекомендуется планировать работы на период, когда возможно понижение температуры до -20º С. Все работы выполнять в соответствии с разработанным проектом производства работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.7 Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ № п/п; Наименование видов работ; Ед.изм.; Всего. Разработка грунта; м3; 8458. Рекультивация; м3; 1280. Срезка кустарника; га; 0,07. Транспортировка грунта на расстояние до 39км; т; 2203,9. Обратная засыпка: - грунтом - песком - песчано-гравийной смесью - щебнем; м3 м3 м3 м3; 6311 330 23 15. Водоотлив из траншей и котлованов; м3; 304. Обвалование глиной; м3; 36. Основание щебеночное; м3; 333. Основание из песчано-гравийной смеси; м3; 2,1. Основание гравийное; м3; 210. Основание песчаное; м3; 239. Монтаж металлоконструкций; т; 1,439. Монолитные бетонные конструкции; м3; 5,27. Монтаж сборных железобетонных конструкций; м3; 10,6. Пробивка отверстий; шт.; 139. Гидроизоляция; м2; 27. Окраска; м2; 94. Ограда; м.п.; 31,82. Разборка цементобетонного покрытия; м3; 0,8. Разборка асфальтобетонного покрытия; м3; 355. Устройство цементобетонного покрытия; м2; 4. Устройство асфальтобетонного покрытия; м2; 1015,6. Затраты труда на выполнения строительно-монтажных работ составляют 1570ч-дн. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.8 Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах № п/п; Наименование видов работ; Ед.изм.; Всего. Труба стальная; т; 1,338. Трубы полиэтиленовые с фасонными частями; т; 8,74. Сталь прокатная и арматурная; т; 2,845. Сталь листовая; т; 0,057. Лента сигнальная; м.п.; 2228,5. Медный провод ПВ1; м.п.; 2230. Битум; т; 0,259. Бетон; м3; 11,9. Щебень; м3; 480,4. Песок; м3; 577,5. Смесь песчано-гравийная; м3; 25,5. Гравий; м3; 210,0. Окрасочные материалы; т; 0,057. Электроды; т; 0,062. Пиломатериал; м3; 3,18. Смесь асфальтобетонная; т; 122,7. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ, ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 9.1 Потребность строительства в кадрах Стоимость объекта, определенная сметным расчетом по главам 1-9, составляет 1321,44руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ 1035,17тыс.руб. в ценах 2000г. Выработка на одного рабочего в месяц по строящей организации принята 50тыс. руб. в ценах 2000г. Количество работающих на строительной площадке определяется на основании календарного плана строительства, исходя из максимального объема строительно-монтажных работ по главам 1-9, выполняемых за месяц: Р = С : В = 360,0 : 50 = 7 человек где С – стоимость строительно-монтажных работ в месяц, тыс. руб. В – выработка на одного работающего в месяц, тыс. руб/мес. 9.2 Потребность строительства в энергетических ресурсах Потребность в электроэнергии, топливе, воде, кислороде, сжатом воздухе для производства строительно-монтажных работ установлена в зависимости от территориального расположения строительства и величины годового объема строительно-монтажных работ. Расчет выполнен согласно расчетных нормативов для составления ПОС ч.1 на максимальный объем строительно-монтажных работ в квартал - 0,06млн. руб.(в ценах 1984г.). № п/п; Территориальный коэффициент; Наименование; Ед.изм.; Количество. 1; 1,05; Электроэнергия; кВА; 24,6. 2; 1,05; Топливо; т; 11,64. 3; 1,05; Вода; л/сек; 0,04. 4; Вода на пожаротушение; л/сек; 10. 5; Сжатый воздух; м3/мин; 0,48. 6; Кислород; тыс. м3; 0,25. Для подключения сетей временной электроэнергии использовать бензиновую электростанцию АБП 12-Т400 ВХ-БСГ. Обеспечение строительства водой для пожаротушения выполнить от существующих пожарных водоемов. Воду для питья подвозить на строительную площадку в бачках не реже 1 раза в 2 дня. Кислород подвозить в баллонах и хранить в специально отведенных местах. Для обеспечения сжатым воздухом применить передвижной компрессор. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 14 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9.3 Потребность основных строительных машинах, механизмах и автотранспортных средствах Потребность в строительных машинах и механизмах определена с учетом условий строительства. №№пп; Наименование машин и механизмов; Марка; Количество; Установл. мощность токоприемников. Экскаватор, емкость ковша 0,25м3; ЭО – 2621В-3; 1. Бульдозер; ДЗ-42; 2. Сварочный трансформатор; ТСП-1; 1; 12. Электротрамбовки; ИЭ-4505; 3; 2,4. Кран автомобильный; КС – 2574 «Клинцы»; 1. Насос погружной; ГНОМ -10-10А; 2; 2,4. Отбойный молоток; ИП-4608; 2. Установка наклонно-направленного бурения; Robbins HDD 4510 THSC; 1. Агрегат сваебойный; КО-8; 1. Прицеп для барабанов полиэтиленовых труб; ПС-3100; 1. Сварочный компьютер; SAURON TERMOPLAST; 1; 2,2. Генератор напряжения; SAURON PLUTONARC; 1. Компрессор; ПКСД-3,5; 1. Бензиновая электростанция; АБП 12-Т400 ВХ-БСГ; 1. Каток дорожный; ДУ-62; 1. Машины и механизмы, указанные в таблице могут быть заменены на другие с аналогичными характеристиками. Автотранспортные средства №№ пп; Наименование; Марка; Кол-во. 1; Бортовые автомашины; ЗИЛ-130-76; 2. 2; Автосамосвалы 5т; МАЗ-505; 4. Потребность в автосамосвалах определена из расчета транспортировки грунта на расстояние до 39км для обслуживания одного экскаватора с емкостью ковша 0,25м3. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 15 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9.4 Расчет потребности временных административно-бытовых помещений и складов Расчет выполнен по максимальному объему работ в квартал для наружного газопровода. Расчет площадей временных помещений выполняется в соответствии со СНиП 2-09-04-87* «Административные и бытовые здания», исходя из численности работающих, принимающих участие в строительстве и нормативных показателей площадей. Исходя из распределения сметной стоимости по календарному плану и предыдущего опыта ведущей строительной организации принято расчетное количество работающих на строительной площадке – 7 человек. Потребность во временных инвентарных зданиях Назначение инвентарного здания; Требуемая площадь, м2; Полезная площадь инвентарного здания, м2; Число инвентарных зданий. Фургон- бытовка санитарно-бытового назначения (1129-К); 19,8; 17,8; 1. Туалет (биотуалет); 1,3; 1,3; 1. Закрытые склады Площадь закрытых складов определена исходя из квартального объема строительно-монтажных работ в ценах 1984г. – 0,06млн. руб. отапливаемые склады: 24х0,06 = 1,4м2; неотапливаемые склады: 50,2х0,06=3,0м2; навесы 13х0,06 = 0,8м2; Общая площадь закрытых складов – 5,2м2. В санитарно-бытовых помещениях предусмотрено размещение аптечки и средств оказания первой медицинской помощи. Организация горячего питания предусмотрена в частном жилом секторе. Организация быта и перевозка рабочих решается и выполняется силами подрядных организаций. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 16 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ Согласно СНиП 12-01-2004 необходимо выполнять производственный контроль качества строительства (входной контроль проектной документации, приемку вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы, входной контроль применяемых материалов, операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций, оценку соответствия выполненных работ). На всех стадиях производства работ необходимо вести контроль качества работ. Строительные конструкции, изделия, материалы и инженерное оборудование, поступающее на строительную площадку, должны пройти входной контроль. На строительной площадке входной контроль должен выполняться прорабом или мастером с привлечением в необходимых случаях лабораторной и других служб. Операционный контроль должен осуществляться в процессе выполнения строительно-монтажных работ и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, а также своевременное принятие мер по их устранению и предупреждению. При осуществлении операционного контроля должны проверяться соблюдение заданной в проектах производства работ и технологических картах технологии производства работ, соответствие качества выполняемых работ требованиям проекта и нормативно-технической документации. Операционный контроль должен осуществляться производителем работ (мастером), инженером (лаборантом) строительной лаборатории, геодезистом, работником сварочной службы или лаборатории сварки. Контроль сварных стыков трубопроводов складывается из проверки квалификации сварщиков, входного контроля качества применяемых труб, соединительных деталей и синтетических материалов, технический осмотр сварочных устройств, систематический операционный контроль качества сварки, визуальный контроль (внешний осмотр) сварных соединений и инструментальный контроль их геометрических параметров, механические испытания сварных соединений, пневматические испытания смонтированного газопровода при его сдаче в эксплуатацию в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002. Приемочный контроль должен осуществляться по завершении этапов или отдельных видов работ, а также ответственных конструкций. Приемка оформляется актами освидетельствования скрытых работ, актами приемки отдельных этапов или видов работ, а также ответственных конструкций. Приемочный контроль выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 и нормативной документации СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, СП 42-103-2003, ПБ 12-529-2003, СНиП 3.02.01-87. Приемка должна производиться прорабом, работниками отдела контроля качества СМР с привлечением в необходимых случаях работников лабораторной, геодезической или сварочных служб, и представителями технического надзора заказчика. - технические паспорта заводов-изготовителей на оборудование, изоляционные покрытия, изолирующие фланцы и др.; - инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации газового оборудования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 17 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приемка законченного строительством объекта системы газоснабжения производится приемочной комиссией. Генеральный подрядчик предъявляет приемочной комиссии в одном экземпляре следующую документацию: - комплект рабочих чертежей на строительство объекта; - сертификаты заводов-изготовителей на трубы, фасонные части, сварочные и изоляционные материалы; - технические паспорта заводов-изготовителей на оборудование, изоляционные покрытия, изолирующие фланцы и др.; - инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации газового оборудования; - строительный паспорт и протоколы проверки качества сварных стыков по формам (СП 42-101-2003 приложение Р); - акт разбивки и передачи трассы для подземного газопровода; - журнал учета работ; Приемочная комиссия должна проверить предоставленную исполнительную документацию и соответствие смонтированной системы газоснабжения этой документации, требованиям СНиП 42-01-2002 и «Правил безопасности в газовом хозяйстве». Приемка законченного строительством объекта системы газоснабжения оформляется актом по форме обязательного приложения Б к СНиП 42-01-2002. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 18 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА Организация строительной площадки и производство работ должны выполняться в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Пожарная безопасность выполняется в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации», ППБ-01-03, утвержденными Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий 18.06.03. Установка и эксплуатация грузоподъемных механизмов должна выполняться с соблюдением инструкции ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Опасные зоны производства работ должны быть ограждены, и иметь предупредительные надписи, согласно ГОСТ 12.4.026-76 и ГОСТ 12.4.059-89. Временное освещение строительной площадки должно выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ «Строительство. Нормы освещения строительных площадок» и СниП23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и СНиП 12.03-01. Складирование строительных конструкций, деталей и материалов проводить в соответствии с требованиями СНиП 12.03-01. Проходы, проезды, и погрузо-разгрузочные площадки должны быть очищены от мусора, снега и льда. Котлованы должны быть ограждены, в темное время суток на ограждениях должны быть установлены световые сигналы. Пожарная безопасность выполняется в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-03, утвержденными Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий от 18.06.03. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности по объекту несет начальник строительства. Запрещается складирование строительных материалов в противопожарных разрывах. Сварочные и огневые работы можно вести только с письменного разрешения начальника строительства в строгом соответствии со СНиП 12.04-02 и ППБ-01-03. На территории строительной площадки установить огнетушители, бочки с водой и щиты с противопожарным инвентарем. На стройплощадке выделить специальные места для курения, оборудованные противопожарными средствами. Пожаротушение принято от пожарных гидрантов на существующих сетях водоснабжения и от существующих пожарных водоемов. Сварочные работы вести в соответствии с ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ». Электросварную установку необходимо заземлять. Сварочные работы вести только при наличии наряда-допуска. Электроды, сварочная проволока, флюсы должны подбираться в соответствии с технологией сварки и маркой свариваемой стали, а так же с температурой наружного воздуха, при которой осуществляется строительство газопровода. При проведении испытаний газопровода руководствоваться указаниями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». Строительно-монтажные работы с применением машин и механизмов в охранной зоне действующей линии электропередачи напряжением более 42 вольт следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 19 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительно-монтажные работы вести при наличии письменного разрешения организации-владельца линии и наряд-допуска на производство работ в местах действия опасных и вредных факторов, выданного руководителю работ и наряд – допуска на производство работ вблизи воздушной линии электропередачи, выданного крановщику или экскаваторщику. При установке грузоподъемных кранов в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напряжение с воздушной линии электропередачи. При производстве работ вблизи электролиний необходимо соблюдать охранные зоны действующей линии электропередачи. Расстояние охранной зоны вдоль линии электропередачи определено согласно ГОСТ 12.1.051-90. Охранная зона устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали. Для линии 0,4квВ расстояние охранной зоны составляет 2,0м, для линий 6 и 10кВ – 10,0м. Границы опасных зон линии электропередачи, в которых существует опасность поражения электрическим током, определено согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Производство работ в опасной зоне линии электропередачи выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12.03-2001. К выполнению работ по прокладке газопроводов методом ННБ допускаются рабочие и специалисты обученные, аттестованные и имеющие соответствующие удостоверения. Запрещается посторонним лицам находиться на строительной площадке. Запрещается прикасаться к вращающейся штанге. Работу производить в специальной одежде с применением средств защиты. Бурильную установку следует заземлять. В процессе бурения обязательно необходимо поддерживать двухстороннюю связь в мессе входа и выхода. При пересечении подземных коммуникаций должно быть произведено ее обнаружение в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 20 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ Особое внимание уделяется сохранению природных ресурсов и существующего благоустройства территории, на которой будут выполняться строительно-монтажные работы. Производство работ вести в соответствии со следующими нормативными документами: - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; - Положение о государственном земельном контроле. Утверждено постановлением правительства РФ от 15.11.2006 №689; - Постановления местных органов власти об охране окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. 12.1 Экологическая охрана окружающей среды Мероприятия по охране окружающей среды при выполнении всех видов строительно-монтажных работ следует выполнять в соответствии с проектом производства работ, составленным на основании проекта организации строительства и согласования с местными органами охраны природы. На всех этапах строительства следует выполнять мероприятия предотвращающие: - развитие рельефообразующих процессов; - изменение естественного стока на участках строительства; - захламление территории строительства отходами; До начала работ все рабочие и ИТР должны пройти экологический инструктаж при выполнении строительно-монтажных работ. Бытовой городок строителей, основные площадки складирования, стоянки автотранспорта и строительной техники должны находиться за пределами водоохраной зоны. Запрещается мытье строительных машин и механизмов в открытых водоемах. Загрязненную воду собирать в специальные емкости с вывозом за пределы стройплощадки в места, установленные СЭС. Запрещается сброс технически загрязненной воды в ручьи и водоемы. Стоянка строительного автотранспорта должна быть расположена в специально отведенном месте и оборудована приемниками для сбора утечек ГСМ. Двигатели строительных машин должны быть отрегулированы для сокращения газовых выбросов. Строительно-монтажная бригада оснащается мусоросборниками для сбора строительных отходов и мусора на трассе и емкостями для сбора отработанных ГСМ, а также определены места складирования бракованных материалов. После окончания работ на участке, мусор и отходы необходимо вывезти на полигон ТБО. Материалы, представляющие опасность для окружающей среды, необходимо утилизировать в установленном порядке. Сжигание отходов, остатков строительного мусора и растений запрещается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 21 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12.2 Восстановление окружающей среды После окончания работ должны быть восстановлены все автодороги, проезды и площадки, попадающие в зону строительства и поврежденные в период строительства. Рекультивация строительной полосы должна осуществляться в соответствии с проектом рекультивации в процессе строительства, в сроки, устанавливаемые землевладельцами. Плодородный слой почвы должен быть снят и перемещен в отвал для хранения, не допуская перемешивания с отвалом минерального грунта. Для хранения должны быть отведены непригодные для сельского хозяйства участки или малопродуктивные угодья, на которых исключается подтопление и загрязнение промышленными отходами и строительным мусором. Работы по снятию плодородного слоя могут выполняться как в зимнее, так и в летнее время года, работы по его возвращению – только в теплое время года. Необходимо выполнять максимальное сохранение озеленения территории полосы строительства. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересадке, следует оградить сплошными щитами, высотой 2,0м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 1,5м от ствола. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 22 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № п/п; Наименование объекта; Показатель для определения продолжительности; Обоснование; Продолжитель-ность строительства, месяцы; Продолжитель-ность подготовитель-ного периода. 1; Газопровод из полиэтиленовых труб; Протяженность – 2237,5км; СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства» раздел З подраздел 2 п.42; 1,5; 0,2. 2; Газопровод из стальных труб диаметром до 200мм; Протяженность — 0,1085км; 0,2. 3; Рекультивация; Рекультивация – 1280м3 Срезка кустарника-0,073га; СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства» раздел Б подраздел 4 п.13,15; 0,5. Продолжительность строительства газопровода с учетом коэффициента 1,2, учитывающего разборку и восстановление дорожного покрытия составит: Т= (1,5 + 0,2)*1,2+0,5 = 2,5мес Общая продолжительность строительства объекта составляет 3 месяца, в том числе подготовительный период – 0,2 месяца. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ТЧ | 23 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Графическая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Сусидко |  |  | 01.11.11 | Графическая часть | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 01.11.11 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. Контр. |  | Курилова |  |  | 01.11.11 |  |  |  |  |  |  |

| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН Календарный план составлен в ценах 2000г. № п п; Наименование; Полная сметная стоимость, тыс.руб.; Стоимость строительно-монтажных работ; Распределение капитальных вложений по месяцам строительства, тыс. руб.. 1; 2; 3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. 1; Разбивка осей, исполнительная съемка, арендная плата, налог на землю; 18,78; -. 2; Срезка кустарника и мелколесья; 0,15; 0,15. 3; Срезка грунта; 0,64; 0,64. 4; Временные здания и сооружения; 14,81; 14,81. Итог; 34,38; 15,6; 34,38 15,6. ОСНОВНОЙ ПЕРИОД. 1; Наружные сети газопровода; 1215,08; 982,88; 377,5 289,0; 422,07 348,96; 415,51 344,92. 2; Благоустройство; 0,37; 0,37; 0,37 0,37. 3; Рекультивация и укрепление береговой полосы, защита от эрозии; 3,26; 3,26; 3,26 3,26. 4; Прочие работы и затраты; 68,36; 33,07; 22,5 11,0; 22,93 11,04; 22,93 11,03. Итого по основному периоду по гл. 1-9; 1287,07; 1019,58; 400,0 300,0; 445,0 360,0; 442,07 359,58. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605-07-ПОС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | г. Пермь, Орджоникидзевский район, д. Нижне-Мостовая. Газоснабжение жилых домов |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол. | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Сусидко |  |  | 01.11 |  | Стадия | Лист | Листов |  |
|  |  |  | Проверил |  | Курилова |  |  | 01.11 |  | П | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Календарный план | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |
|  |  |  | Н. Контр. |  | Курилова |  |  | 01.11 |  |  |  |  |  |