| - СОГЛАСОВАНО - И.о.начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми - ______________И.В.Васькина - «___»__________2011 года | УТВЕРЖДАЮ Директор МУ «УС города Перми» _______________С.Б.Вишневский «____» ______________ 2011 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на строительство газопровода по адресу: город Пермь, Орджоникидзевский район, д.Нижне-Мостовая

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». - постановлением администрации города Перми от 05.12.2008 № 1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индустриальной застройки города Перми на 2009-2011 годы (с изменениями и дополнениями) |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми» (МУ «УС города Перми») |
| Место нахождения |  | 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 70 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 70 |
| Адрес электронной почты |  | muus23@rambler.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 259 06 56 |
| Контактное лицо |  | Власова Анжелика Андреевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | строительство газопровода по адресу: город Пермь, Орджоникидзевский район, д.Нижне-Мостовая (далее – Объект) в соответствии с п.2.1.7 долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением администрации города Перми от 05.12.2008 № 1173 (с изменениями и дополнениями) и в соответствии с проектной документацией «г.Пермь, Орджоникидзевский район, д. Нижне-Мостовая. Газоснабжение жилых домов» Шифр 605-07 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 4 800 000,00 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Проектно-сметная документация « г.Пермь, Орджоникидзевский район, д. Нижне-Мостовая. Газоснабжение жилых домов» Шифр 605-07 |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и проектной документацией шифр 605-07. |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями проектной документации «г.Пермь, Орджоникидзевский район, д. Нижне-Мостовая. Газоснабжение жилых домов» Шифр 605-07, документации об аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта (далее – Контракт), являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | В соответствии с проектной документацией шифр 605-07 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | в течение 40 (сорок) календарных дней с даты заключения контракта. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: - Авансовый платеж в размере 30% от цены Контракта, в том числе НДС 18%, осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания муниципального контракта на основании выставленной Подрядчиком счета – фактуры (счета). - Окончательная оплата, в том числе НДС 18%, осуществляется с учетом авансового платежа за результат выполненных работ и производится Заказчиком при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки объекта строительства, подписанного сторонами и счета-фактуры (счета) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, КС-2) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов, подписанных сторонами. Оплата по Контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением обязательств по Контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для полного исполнения контракта в установленные сроки, на материалы и оборудование, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и Контрактом. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе: - - Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. - - Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в т.ч. в форме документа, подписанного в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации (ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронно-цифровой подписи», п. 3 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»). |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика # Рекомендуемая форма 1. Фирменное наименование (наименование) (для юридического лица). 2. Сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица). 3. Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица). 4. Фамилию, имя, отчество (для физического лица). 5. Паспортные данные (для физического лица). 6. Сведения о месте жительства (для физического лица). 7. Номер контактного телефона. 8. Идентификационный номер налогоплательщика. |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме - свидетельство о допуске к видам работ, которые являются предметом контракта и оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. - наличие выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624: - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения Участник размещения заказа, признанный победителем аукциона (единственным участником), вправе привлекать для выполнения работ субподрядную организацию, при этом субподрядные организации должны иметь свидетельство о допуске на выполнение соответствующего вида работ. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 240 000, 00 (Двести сорок тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 29 сентября 2011 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 05 октября 2011 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 10 октября 2011 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по московскому времени. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 1 440 000,00 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек. - В случае, если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается Контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения Контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта Контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт: - Договора поручительства, - Безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - Передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере. 1. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. - По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором (заказчиком) другого лица (победителя открытого аукциона в электронной форме или участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта) отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. - Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства. - При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником (исполнителем контракта) обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Требования к содержанию договора поручительства: - а) должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от исполнения договора поручительства, за исключением случаев изменения обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего; б) срок действия договора поручительства. в) обязательства по контракту, которые подлежат обеспечению. - Поручитель отвечает перед кредитором (заказчиком) в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. - Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего. - Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника. - Поручительство прекращается, если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем. - Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. 2. При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала подрядчика по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной), - дата выдачи банковской гарантии должна совпадать с датой заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Рекомендуется установить срок действия гарантии (дату или период), который на 30 (Тридцать) календарных дней превышает срок выполнения работ по муниципальному контракту. - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком выполнения работ, выполнение работ в полном объеме, выполнение работ надлежащего качества, своевременное устранение дефектов выполнения работ, своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежащим образом исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара об уплате денежных средств по банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. - III. В случае передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в качестве обеспечения исполнения Контракта, перечислению подлежат денежные средства в размере 30% начальной (максимальной) цены Контракта по следующим реквизитам: Получатель - Департамент финансов администрации города Перми (МУ «УС города Перми» л/с 04943018681) ИНН 5902293058 КПП 590201001 р/с 40302810000005000009 БИК 045744000 РКЦ Пермь г Пермь Назначение платежа обеспечение исполнения контракта (указать наименование контракта) Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта. Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 15 (пятнадцать) банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании. При расторжении Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство газопровода по адресу:

город Пермь, Орджоникидзевский район, д.Нижне-Мостовая

| 1 | Основание для проведения работ | 1.Приказ начальника управления развития коммунальной инфраструктуры № СЭД-36-01-02-34 от 25.04.2011 «О назначении МУ «Управление строительства города Перми» заказчиком» 2. Решение Пермской городской Думы от 30.11.2010 № 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 3. Постановление администрации города Перми от 05.12.2008 № 1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индустриальной застройки города Перми на 2009-2011 годы (с изменением и дополнениями) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Линейный объект капитального строительства (новое строительство) |
| 3 | Объект | Газопровод высокого давления 1 категории, среднего и низкого давления в д.Нижне-Мостовая Орджоникидзевского района г.Перми Протяженность газопровода – 1 804,5 п.м |
| 4 | Заказчик | Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми» (МУ «УС города Перми») |
| 5 | Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектная документация « г.Пермь, Орджоникидзевский район, д. Нижне-Мостовая. Газоснабжение жилых домов» Шифр 605-07 |
| 6 | Основной перечень выполняемых работ | № п/п; Наименование работ; Един. измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79(108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье; га; 0,073. 2; Кочевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе79(108) кВт(л.с.) кустарник и мелколесье; га; 0,073. 3; Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарными граблями на тракторе, мощностью79(108)кВт(л.с.) с перемещением до 50 м, кустарник и мелколесье; га; 0,073. 4; Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощностью59(80)кВт(л.с.), кустарник, мелколесье; га; 0,073. 5; Корчевка корнеей срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на мощностью79(108)кВт(л.с.); га; 0,073. 6; Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59(80)кВт (л.с.) в гунтах естественного залегания; га; 0,073. 7; Разбивка осей, перенос их в натуру и их закрепление. Наружные сети газопровода. 8; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2; 1000м3; 0.034. 9; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2; 1000м3; 0.009. 10; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 0.014. 11; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 0.14. 12; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.23. 13; Смесь песчано-гравийная для засыпки пазух фундамента опоры ОГ; м3; 23. Подраздел. Плита под ГСГО (2 шт) - л. АС-4. 14; Устройство основания под фундаменты щебеночного; м3; 0.68. 15; Розлив вяжущих материалов; т; 0.0748. 16; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В15; 100м3; 0.0118. 17; Установка закладных деталей весом до 4 кг; т; 0.012. 18; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.0751. 19; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2; 100м2; 0.0018. Подраздел. Опора ОМ-1 (2 шт) - л.АС-3. 20; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.119. 21; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.112. 22; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.007. 23; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2; 100м2; 0.05. Подраздел. Молниеотвод МС-11 (2 к-та) - л. АС-2. 24; Устройство бетонной подготовки В7,5 МР=55590.49+535.46*102-520*102=57167.41 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063; 100м3; 0.0008. 25; Устройство фундаментов-столбов бетонных В15 МР=61697.29+600*102-560*102=65777.29 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026; 100м3; 0.0086. 26; Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т; т; 0.305. 27; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2; 100м2; 0.039. Подраздел. Ограждение ГСГО - л.АС-5 (2 к-та). 28; Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м; 100м; 0.3182. 29; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (столбы); т; 0.2124. 30; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (столбы); т; 0.0036. 31; Устройство калиток с установкой столбов металлических; 100шт; 0.02. 32; Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м; м2; 2.38. 33; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (столбы); т; 0.0354. 34; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (столбы); т; 0.0006. 35; Замки накладные с засовом и защелкой; компл; 2. 36; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2; 100м2; 0.24. Подраздел. Опора ОГ-1.1 (3 шт), ОГ-2.1 (6 шт) - л. АС-10. 37; Устройство основания под фундаменты песчаного (ПГС) МР=72.35+60*1.2-59.99*1.2=72.36 408-0141 (Песок...) заменен на 408-0200; м3; 1.8. 38; Устройство бетонной подготовки В7,5 МР=55590.49+535.46*102-520*102=57167.41 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063; 100м3; 0.0027. 39; Устройство фундаментов-столбов бетонных В15 МР=61697.29+600*102-560*102=65777.29 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026; 100м3; 0.0216. 40; Поправка на W4; м3; 2.19. 41; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.1584. 42; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.1932. 43; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.168. 44; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.012. 45; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.0132. 46; Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений; т; 0.0013. 47; Опорные части, седла, кронштейны и хомуты; т; 0.0013. 48; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2; 100м2; 0.0641. 49; Устройство отмостки бетонной В15 МР=619.54+560*1.02-600*1.02=578.74 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0003; м3; 2.16. 50; Железнение цементных покрытий; 100м2; 0.216. Подраздел. Опора ОГ-3.1 (2 шт) - л. АС-11. 51; Устройство основания под фундаменты песчаного (ПГС) МР=72.35+60*1.2-59.99*1.2=72.36 408-0141 (Песок...) заменен на 408-0200; м3; 0.3. 52; Устройство бетонной подготовки В7,5 МР=55590.49+535.46*102-520*102=57167.41 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063; 100м3; 0.0006. 53; Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3; 100м3; 0.0052. 54; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.0352. 55; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.089. 56; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.079. 57; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.007. 58; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.003. 59; Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений; т; 0.0003. 60; Опорные части, седла, кронштейны и хомуты; т; 0.0003. 61; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2; 100м2; 0.0286. 62; Устройство отмостки бетонной В15 МР=619.54+560*1.02-600*1.02=578.74 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0003; м3; 0.48. 63; Железнение цементных покрытий; 100м2; 0.048. Подраздел. Опора ОК-1 (3 шт) - л.АС-6; ОК-2 (1 шт) - л.АС-7. 64; Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м МР=859.52+560*1.14-592.76*1.14=822.17 401-0006 (Бетон...) заменен на 401-0003; м3; 0.04. 65; Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м; м3; 1.04. 66; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.088. 67; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.073. 68; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.015. 69; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2; 100м2; 0.03. 70; Устройство отмостки бетонной В15 МР=619.54+560*1.02-600*1.02=578.74 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0003; м3; 0.4. 71; Железнение цементных покрытий; 100м2; 0.04. Подраздел. Опора ОГС-1 (1 шт); ОГС-2 (1 шт); ОГС-3 (5 шт) - л. АС-8,9. 72; Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 1; м3 свай; 3.67. 73; Сваи железобетонные С 40.30-1,2 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1); шт; 1. 74; Сваи железобетонные С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1); шт; 6. 75; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.167. 76; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.118. 77; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.049. 78; Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений; т; 0.0007. 79; Опорные части, седла, кронштейны и хомуты; т; 0.0007. 80; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2; 100м2; 0.0675. 81; Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м; т; 0.463. 82; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.456. 83; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.007. 84; Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений; т; 0.0007. 85; Опорные части, седла, кронштейны и хомуты; т; 0.0007. 86; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2; 100м2; 0.167. Подраздел. Опора ОГ-1.1 (2 шт), ОГ-2.1 (5 шт) - л. АС-10. 87; Устройство основания под фундаменты песчаного (ПГС) МР=72.35+60*1.2-59.99*1.2=72.36 408-0141 (Песок...) заменен на 408-0200; м3; -0.4; 126.73 18.79. 88; Устройство бетонной подготовки В7,5 МР=55590.49+535.46*102-520*102=57167.41 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063; 100м3; -0.0006; 60 161.94 1 404.00. 89; Устройство фундаментов-столбов бетонных В15 МР=61697.29+600*102-560*102=65777.29 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026; 100м3; -0.0048; 72 661.48 5 103.16. 90; Поправка на W4; м3; -0.4872; 12.00 –. 91; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; -0.0352; 1 176.02 201.61. 92; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; -0.0399; 1 265.19 727.60. 93; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; -0.035; 11 255.00 –. 94; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; -0.002; 8 128.00 –. 95; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; -0.0029; 8 060.00 –. 96; Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений; т; -0.000282; 1 291.73 976.74. 97; Опорные части, седла, кронштейны и хомуты; т; -0.000282; 9 719.25 –. 98; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2; 100м2; -0.0134; 651.43 76.43. 99; Устройство отмостки бетонной В15 МР=619.54+560*1.02-600*1.02=578.74 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0003; м3; -0.48; 609.65 30.67. 100; Железнение цементных покрытий; 100м2; -0.048; 134.57 102.71. Подраздел. Опора ОГН-1 (1 шт), ОГН-2 (1 шт) - л. АС-12. 101; Устройство основания под фундаменты песчаного (ПГС) МР=72.35+60*1.2-59.99*1.2=72.36 408-0141 (Песок...) заменен на 408-0200; м3; 0.4; 126.73 18.79. 102; Устройство бетонной подготовки В7,5 МР=55590.49+535.46*102-520*102=57167.41 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063; 100м3; 0.0006; 60 161.94 1 404.00. 103; Устройство фундаментов-столбов бетонных В15 МР=61697.29+600*102-560*102=65777.29 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026; 100м3; 0.004; 72 661.48 5 103.16. 104; Поправка на W4; м3; 0.406; 12.00 –. 105; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.0352; 1 176.02 201.61. 106; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т, в т.ч. ложемент; т; 0.0324; 1 265.19 727.60. 107; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.0302; 11 255.00 –. 108; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.0004; 8 128.00 –. 109; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.0018; 8 060.00 –. 110; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2; 100м2; 0.0106; 651.43 76.43. 111; Устройство отмостки бетонной В15 МР=619.54+560*1.02-600*1.02=578.74 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0003; м3; 0.48; 609.65 30.67. 112; Железнение цементных покрытий; 100м2; 0.048; 134.57 102.71. Подраздел. Опора ОГС-1 (1 шт); ОГС-2 (1 шт); ОГС-3 (5 шт) - л. АС-8,9. 113; Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м; т; 0.059; 767.58 186.33. 114; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.059; 8 060.00 –. 115; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоев 2; 100м2; 0.023; 651.43 76.43. 116; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.68. 117; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.68. Подраздел. Монтажные работы. 118; Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм; 10шт; 0.8. 119; Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2; 100м; 0.61. 120; Устройство постели при одном кабеле в траншее; 100м каб; 0.4. Подраздел. Материалы, не учтенные расценками. 121; Песок природный для строительных работ средний; м3; 4. 122; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3; 1000м3; 1.381. 123; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2; 1000м3; 0.174. 124; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 1000м3; 0.164. 125; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 1000м3; 0.072. 126; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.1. 127; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 2.051. 127; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1; 1000м3; 0.007. 128; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.37 Объем<300м3; площадь<100м2; сторонние работы; траншея; глубина<3м. Kоз=1.2, Kэм=1.2; 1000м3; 0.055. 129; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 1000м3; 0.974. 130; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 1000м3; 0.117. 131; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 1000м3; 0.129. 132; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 1000м3; 0.146. 133; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 1000м3; 0.702. 134; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 100м3; 0.14. 135; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15; 100м3; 0.07. 136; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15; 100м3; 0.01. 137; Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов 5 3.194 Скальный грунт шириной до 1 м, глубиной до 2 м. Kоз=1.12, Kэм=1.12; 100м3; 0.22. 138; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3; 1000м3; 0.132. 139; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 1000м3; 0.233. 140; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 1000м3; 0.031. 141; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 1000м3; 0.072. 142; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.019. 143; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 1000м3; 0.127. 144; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 39 км; класс груза 1; т; 1166.6. 145; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000м3; 0.146. 146; Работа на отвале, группа грунтов 2-3; 1000м3; 0.468. 147; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.82. 148; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.04. 149; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 100м3; 0.04. 150; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 100м3; 0.34. 151; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 100м3; 0.06. 152; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 100м3; 0.23. 153; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 1.64. 154; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 100м3; 0.64. 155; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 100м3; 0.22. 156; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 100м3; 0.3. 157; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 2.059. 158; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 1000м3; 1.172. 159; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 1000м3; 0.277. 160; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 1000м3; 0.579. 161; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000м3; 0.1. 162; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3; 1000м3; 0.937. 163; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 1000м3; 0.028. 164; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 1000м3; 0.133. 165; Засыпка траншей и котлованов предварительно разрыхленным скальным грунтом с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.); 1000м3; 0.022. 166; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 21.59. 167; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 100м3; 11.72. 168; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 100м3; 5.79. 169; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4; 100м3; 9.59. 170; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 100м3; 1.33. 171; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 100м3; 0.28. 172; Песок для обратной засыпки на 200мм и в местах после неразъемного соединения; м3; 62. 173; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; м короба; 6. 174; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,4 м2; м короба; 12. 175; Устройство обвалования глиной; м3; 31. 176; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; 100м3; 0.15. 177; Щебень для засыпки канавы; м3; 15. 178; Водоотлив из траншей Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 100м3; 0.72. 179; Водоотлив из траншей Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 100м3; 0.06. 180; Устройство основания: песчаного; 10м3; 2.2. 181; Устройство основания: песчаного Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 10м3; 2.7. 182; Устройство основания: песчаного Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 10м3; 0.5. 183; Устройство основания: песчаного Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 10м3; 1.9. 184; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм; 100м тр.; 0.155. 185; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 50 мм; стык; 4. 186; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм; 100м тр.; 0.035. 187; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 150 мм; стык; 1. 188; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм (для футляра на выходе из земли); 100м тр.; 0.04. 189; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм (50мм); 100м; 0.04. 190; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм (для футляра на выходе из земли); 100м тр.; 0.01. 191; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм; 100м; 0.01. 192; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм; 100м; 1.11. 193; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 150 мм; 100м; 0.04. 194; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (для импульсных трубопроводов); 100м; 0.015. 195; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм /25мм/ (для импульсного трубопровода); 100м; 0.015. 196; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (для сбросных трубопроводов); 100м; 0.05. 197; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм /25мм/ (для продувочных трубопроводов); 100м; 0.1. 198; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода; установ.; 1. 199; Изоляция весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена трубопроводов диаметром до 50мм (для контрольных трубок) МР=107.80/1.18/5.79*1.065*1.02=17.14; м; 1.5. 200; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм; т; 0.018. 201; Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм; 100 загл; 0.08. 202; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм 3.2.в Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 250м. Kоз=0.77, Kэм=0.63; 400м; 2.7. 203; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм 3.2.в Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 250м. Kоз=0.77, Kэм=0.63 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 400м; 0.05. 204; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм; 10м; -110. 205; Труба ПЭ 80 SDR 17.6, наружный диаметр 63мм (ГОСТ Р 50838-95) МР=66.67/1.18/5.79*1.065*1.02=10.6; м; 1059.5. 206; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95); 10м; 4.05. 207; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (160мм); 100м; 0.465. 208; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (160мм) Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 100м; 3.25. 209; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (160мм) Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 100м; 1.11. 210; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (160мм) Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 100м; 1.205. 211; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм; 10м; -61.506. 212; Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95); 10м; 61.506. 213; Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн (для футляров); м; 25. 214; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95); 10м; 2.5. 215; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм; соединен; 1. 216; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.25. 217; Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм; футляр; 2. 218; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (неразъёмное соединение для контрольных трубок на футлярах); шт; 2. 219; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96); шт; 2. 220; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм (для контрольных трубок на футлярах); соединен; 2. 221; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х63 мм; шт; 2. 222; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм; 100м тр.; 0.0162. 223; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 2. 224; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм (315мм) /для футляра при сближении с ВЛ 10 кВ/ Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 100м; 0.085. 225; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм; 10м; -0.867. 226; Труба ПЭ 80 SDR 17.6, наружный диаметр 315мм (ГОСТ Р 50838-95) МР=2513.4/1.18/5.79*1.065*1.02=399.62; м; 8.67. 227; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 100м; 0.085. 228; Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; футляр; 1. 229; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (неразъёмное соединение для контрольных трубок на футлярах) Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; шт; 1. 230; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96); шт; 1. 231; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 225х32, 225х63 мм (для контрольных трубках на футлярах) Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; соединен; 1. 232; Накладной уход с закладными электронагревателями Д=315х63 мм МР=6890.4/1.18/5.79*1.065*1.02=1095.55; шт; 1. 233; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 100м тр.; 0.003. 234; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; установ.; 1. 235; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (неразъёмное соединение); шт; 3. 236; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96); шт; 3. 237; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (неразъемное соединение); шт; 1. 238; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96); шт; 1. 239; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм; отвод; 3. 240; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -3. 241; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм; шт; 3. 242; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; отвод; 1. 243; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; отвод; 1. 244; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; отвод; 2. 245; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм; шт; -4. 246; Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм; шт; 2. 247; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм; шт; 2. 248; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 63 мм; тройник; 1. 249; Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 160х63 (ТУ2248-001-18425183-01); шт; 1. 250; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 160 мм Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; тройник; 1. 251; Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 160 мм; шт; 1. 252; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (заглушки); шт; 1. 253; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (заглушки) Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; шт; 1. 254; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм; шт; -2. 255; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 160 мм; шт; 2. 256; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм; соединен; 4. 257; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм; соединен; 48. 258; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 8. 259; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм; конец; 50. 260; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 16. 261; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм; конец; 100. 262; Продувочный штуцер Ду=25 на газопроводе высокого и среднего давления Д=57х3,5 из стальных эл.сварных труб Ду=32х2,5мм; 100м; 0.021. 263; Продувочный штуцер Ду=40 на газопроводе низкого давления Д=159х4,5 из стальных эл.сварных труб Ду=45х3,0мм; 100м; 0.006. 264; Продувочный штуцер Ду=25 на газопроводе низкого давления Д=57х3,5 из стальных эл.сварных труб Ду=32х2,5мм; 100м; 0.006. 265; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм; узел; 11. 266; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм; шт; -11. 267; Кран шаровой фланцевый МА 39010-02 диам. 50мм МР=7100/5.79*1.065*1.02=1332.08; шт; 4. 268; Кран шаровой фланцевый ГШК 25Ф диам. 25мм /для продувочных штуцеров/ МР=2850/1.18/5.79*1.065*1.02=453.14; шт; 7. 269; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм; фланец; 22. 270; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 1. 271; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -1. 272; Кран шаровой фланцевый МА 39010-02 диам. 150мм МР=25338/5.79*1.065*1.02=4753.83; шт; 1. 273; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм; фланец; 2. 274; Установка неразъёмного изолирующего фланцевого соединения диаметром 50 мм; шт; 4. 275; Неразъёмное изолирующее соединение фланцевое СИ 50ф диам.50мм МР=7062/1.18/5.79*1.065*1.02=1122.84; шт; 4. 276; Установка неразъёмного изолирующего фланцевого соединения диаметром 150 мм; шт; 1. 277; Неразъёмное изолирующее соединение фланцевое СИ 150ф диам.150мм МР=18284/1.18/5.79*1.065*1.02=2907.1; шт; 1. 278; Табличка-указатель подземных сетевых устройств; шт; 53. 279; Установка столбиков сигнальных железобетонных; 100шт; 0.26. 280; Столбики сигнальные; м3; 1.3. 281; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 6.48. 282; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2; км; 0.648. 283; Монтаж шкафного газорегуляторного пункта; шт; 2. 284; Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО-МВ-С с одной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления газа РДБК1-50/25, с газовым обогревом ОБ=238950/1.18/2.79=72580.65; шт; 2. 285; Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=160х6.3 (2 компл.)-ГСН-7; конец; 4. 286; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм; соединен; 2. 287; Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 160х32; шт; 2. 288; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 2. 289; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96); шт; 2. 290; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0006. 291; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм; 100м тр.; 0.026. 292; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 2. 293; Подраздел. Квер для вывода медного провода (8 компл.); узел; 11. 294; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 6. 295; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; установ.; 2. 296; Подраздел. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов (37 компл.)-л.ГСН-8; шт; 7. 297; Пробивка в стенах отверстий круглых; 100шт; 0.37. 298; Заделка отверстий; м3; 0.37. 299; Патрубок из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0.2738. 300; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.0666. 301; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм; 10врезок; 0.1. 302; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25; стык; 3. 303; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм; стык; 2. 304; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 50 мм; стык; 5. 305; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 150 мм толщиной стенки до 8 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25; стык; 1. 306; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 150 мм; стык; 1. 307; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм; 100м тр.; 12.23. 308; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм; 100м тр.; 6.07. 309; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм; узел; 2. 310; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм; узел; 1. 311; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм; 100м; 12.19. 312; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм; 100м; 6.07. 313; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром до 50 мм; 100м; 0.04. 314; Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм; участок; 3. 315; Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных; 100м3; 0.2. 316; Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 100м3; 0.1. 317; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100м3; 0.6. 318; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 100м3; 0.045. 320; Песок природный для строительных работ средний; м3; 64.5. 321; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных; 1000м2; 0.4038. 322; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 1000м2; 0.03. 323; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000м2; 0.4038. 324; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 1000м2; 0.03. 325; На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Коэффициенты ОЗ=0.87*2=1.74 ЭМ=3.1*2=6.2 МР=6481.92*2=12963.84; 1000м2; 0.4038. 326; На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Коэффициенты ОЗ=0.87*2=1.74 ЭМ=3.1*2=6.2 МР=6481.92*2=12963.84 Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 1000м2; 0.03. 327; Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных, нижний слой толщиной 12 см; 1000м2; 0.1725. 328; Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных, верхний слой 10 см; 1000м2; 0.1725. 329; Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных, нижний слой толщиной 12 см Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 1000м2; 0.0625. 330; Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных, верхний слой 10 см Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 1000м2; 0.0625. 331; Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных, нижний слой толщиной 12 см Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 1000м2; 0.0636. 332; Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных, верхний слой 10 см Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 1000м2; 0.0636. 333; Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных, нижний слой толщиной 12 см Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 1000м2; 0.042. 334; Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойных, верхний слой 10 см Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20%; 1000м2; 0.042. 335; Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 10-20 мм толщиной 22см; м3; 75. 336; Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением : 20% Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР),Строительство в стесненных условиях застроенной части города : 15%; 1000м2; 0.361. 337; Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных; 100м3; 0.008. 338; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100м3; 0.0048. 339; Песок природный для строительных работ средний; м3; 0.48. 340; Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см; 1000м2; 0.004. 341; На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 Количество слоев 12; 1000м2; -0.004. Подраздел. Монтажные работы и оборудование Бокс телеметрии, состоящий из:. 342; Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт; 2. 343; Бокс телеметрии с программным обеспечением; шт; 2. 344; Монтаж коммутационного шкафа; шт; 2. 345; Монтаж приемопередатчика; шт; 2. 346; Монтаж антенны и высокочастотного фидера; устр-во; 2. 347; Антенна стационарная в комплекте с креплением; шт; 2. 348; Монтаж контроллера объектового; шт; 2. 349; Монтаж искрозащитного барьера 2х канального; шт; 4. 350; Искрозащитный барьер 2х канальный ТТС Ех2А-2шт; к-т; 2. 351; Монтаж системы бесперебойного питания; шт; 4. 352; Аккумулятор 24Ач (2шт), гелевый с преобразователем 12/24В, с преобразователем 12/7.5В с контроллером управления,с датчиком состояния аккумулятора; к-т; 2. 353; Монтаж датчика давления; шт; 4. 354; Датчик измерения избыточного давления DMP 331; шт; 4. 355; Монтаж извещателя охранного; шт; 8. 356; Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 6. 357; Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм; 100м; 0.02. 358; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100м; 0.02. 359; Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 10 мм; м; 10. 360; Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм; шт; 4. 361; Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм (трубостойка); 100м; 0.06. 362; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100м; 0.14. 363; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.14. 364; Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг; 100м каб; 0.04. 365; Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр наружный 22 мм; км; 0.002. 366; Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм; 10 соед.; 0.8. 367; Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой; проход; 2. 368; Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; коробка; 6. Подраздел. Материалы, не учтенные расценками. 369; Извещатель охранный ИО 102-26/В; шт; 8. 370; Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм; шт; 4. 371; Кабель марки МКЭШ сечением 2х0,75 мм2; м; 18. 372; Кабель радиочастотный марки RG58/U; м; 12. 373; Трубы стальные электросварные наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 6. 374; Трубки защитные гофрированные; м; 14. 375; Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х; м; 2. 376; Трубка термоусаживаемая 20/8 (2,0); м; 2. 377; Трубы стальные бесшовные диаметром 14 мм, толщина стенки 2,0 мм; м; 2. 378; Сальник ввертной У262; 100шт; 0.02. 379; Коробка универсальная марки УК-2П; шт; 2. Подраздел. Тротуар S=10,9 м2. 380; Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 408-0391 (Щебень...) заменен на 408-0020; 100м2; 0.109. 381; На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 408-0391 (Щебень...) заменен на 408-0020 Количество слоев 3; 100м2; 0.109. Пусконаладочные работы системы телеизмерения ГРПШ. 382; Подключение объекта в системе караван; канал; 2. Технический этап рекультивации. 383; Разработка грунта будьдозером мощностью 59(80) кВт(л.с), с перемещением грунта до 10 м; 1000 м³; 0,6438. 384; Уплотнение минерального грунтагрунта над траншеей кулачковым катком весом 8т. 4 прхода; 1000 м²; 0,2299286. 385; Планировка поверхности механизированным способом перед нанесение плодородного слоя в 2 прхода; 1000 м²; 3,219. 386; Разравниивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории трассы; 1000 м³; 0,6438. Защита нарушенных земель от ветровой коррозии. 387; Култивация при частичной обработке почвы 2 прохода; км; 1,20. 388; Посев многолетних трав; га; 0,3. 389; Прокатывание посево многолетних трав; га; 0,3. 390; Механизированная развозка оргноминеральных удобрений; 10т; 0,1740. 391; Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений; га; 0,3. 392; известь; т; 1,2. 393; Удобрение минеральное; т; 0,54. 394; Семена многолетних трав; ц; 0,1050. 395; Противоэрозионная обрабтка плоскорезами; га; 0,3. 396; Дискование земель целинных и залежных на почвах; га; 0,3. Укрепление береговой полосы р.Мостовая. 397; Култивация при частичной обработке почвы 2 прохода; км; 0,20. 398; Посев многолетних трав; га; 0,03. 399; Прокатывание посево многолетних трав; га; 0,03. 400; Механизированная развозка оргноминеральных удобрений; 10т; 0,02. 401; Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений; га; 0,03. 402; известь; т; 0,12. 403; Удобрение минеральное; т; 0,05. 404; Семена многолетних трав; ц; 0,0099. 405; Противоэрозионная обрабтка плоскорезами; га; 0,03. 406; Дискование земель целинных и залежных на почвах; га; 0,03. 407; Исполнительная съмка газопровода. |
| 7 | Обязательные требования | Работы производить по объему и стоимости работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими строительными нормами и правилами. Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». Выполнение исполнительной съемки объекта с отметкой отдела дежурного плана города департамента планирования и развития территории администрации города Перми. Cмету составить в ФЕР (в редакции 2009 года). |
| 8 | Охрана окружающей среды. Благоустройство | В соответствии с проектом и действующими нормами РФ. Самостоятельно осуществлять содержание территории объекта строительства, обеспечивать вывоз и утилизацию строительного мусора в период проведения и после окончания работ. |
|  | Организация строительства | До начала работ проект производства работ выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, согласовать с Заказчиком и заинтересованными сторонами. |
| 9 | Требования к сроку гарантии | 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |
| 10 | Дополнительные требования | Получение и согласование подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации г.Перми от 22.02.2008 № 129 «Об утверждении порядка координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории города Перми». Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда возлагается на подрядчика. Пусконаладочные работы по газопроводу проводит подрядчик. Подрядчик получает справку о восстановлении благоустройства от отдела благоустройства администрации Орджоникидзевского района. |
| 11 | Срок выполнения работ | 40 (сорок) календарных дней с даты заключения муниципального контракта |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ____

на строительство газопровода по адресу:

город Пермь, Орджоникидзевский район, д.Нижне-Мостовая

г. Пермь                                                                                    	                                    “___ ”___________ 2011 г.

Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   директора Вишневского Сергея Борисовича, действующего на основании Устава и приказа начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 01.06.2011 № СЭД-36-02-14-К-19, с одной стороны и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, c другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Согласно решению  комиссии  __________(протокол №___ от "___"_____2011) и в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а  Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по строительству газопровода по адресу: город Пермь, Орджоникидзевский район, д.Нижне-Мостовая  (далее – Объект) в соответствии  с п.2.1.7   долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением администрации города Перми от 05.12.2008 № 1173  (с изменениями и дополнениями) и в соответствии с проектной документацией  «г.Пермь, Орджоникидзевский район, д. Нижне-Мостовая. Газоснабжение жилых домов»  Шифр 605-07  (далее – проект), с условиями настоящего контракта, с действующими требованиями законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Пермского края в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства и капитального ремонта, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, государственных и отраслевых стандартов, действующим на территории Российской Федерации, техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), графиком выполнения работ  (Приложение № 2 к контракту)  и сметной документацией (Приложение № 3 к контракту)  и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить согласно п.3.4 настоящего контракта.

1.2.Место выполнения работ:  в соответствии с проектом шифр 605-07.

1.3.Право Подрядчика осуществлять на территории Российской Федерации предусмотренные настоящим контрактом строительные работы подтверждается свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «____»____________20__г.  № ________, выданным _______________________.

2. Срок выполнения работ.

2.1. Срок выполнения работ Подрядчиком –  40 (сорок)  календарных дней с даты заключения контракта:

Начало работ:         _______________2011 г.  (дата заключения контракта)

Окончание работ:  ________________2011 г.

2.2. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются  графиком выполнения работ (Приложение № 2 к контракту). При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт приемки объекта в эксплуатацию,  счета-фактуры,  оформленные в установленном порядке.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта  определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона и составляет ________(_______________________) рублей,  в сумме ________ рублей___ копеек.

3.2.    Цена контракта включает в себя  все  затраты, связанные  с выполнением обязательств по контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для полного исполнения контракта в установленные сроки, на материалы и  оборудование, на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,  за исключением   уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций, а также в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

3.4. Оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- Авансовый платеж в размере 30% от цены контракта осуществляется в течение 15 (пятнадцати)  банковских дней с даты подписания муниципального контракта на основании выставленной Подрядчиком счета – фактуры (счета).

- Окончательная оплата осуществляется с учетом авансового платежа за результат выполненных работ и производится Заказчиком при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, подписанного сторонами и счета-фактуры (счета) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, КС-2) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов, подписанных сторонами.

Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

3.5. При расчетах за выполненные работы расходование резерва средств на непредвиденные работы и затраты, указанного в Приложении № 3, ведется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком на основании актов на дополнительные работы и затраты, утвержденных Заказчиком. В указанных актах на дополнительные работы и затраты устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в Приложении № 1 и необходимых для выполнения, но в пределах резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренных Приложением № 3.

3.6.Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ и иных условий исполнения контракта в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

3.7.Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий настоящего контракта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

4. Обеспечение исполнения Контракта

- 4.1. Подрядчик при заключении контракта представил обеспечение исполнения контракта в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта – 1 440 000,00 (Один миллион четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек - в виде:________________________________________

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

4.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в документации об аукционе выбирается Подрядчиком самостоятельно.

4.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий Подрядчик должен немедленно предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере.

4.4. При  выборе Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта  залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

- Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 15 (пятнадцать) банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

4.5. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

.

5. Качество работ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, по технологии и материалам согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций, ТНВ.

5.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

5.3. Порядок назначения экспертизы по требованию Заказчика: по требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

5.4. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или отсутствие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения.

5.5. Работы, выполняемые по настоящему контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, техническим нормам.

6. Порядок производства работ.

- 6.1. Первым этапом производства работ является составление Подрядчиком локального сметного расчета и графика выполнения работ,  которые в дальнейшем будут  являться неотъемлемой частью контракта,  в течение пятидневного срока с момента заключения настоящего контракта. Локальный сметный расчет (Приложение № 3 к контракту), составленный Подрядчиком на основании проекта, утверждается Заказчиком. При составлении локального сметного расчета Подрядчик не имеет права изменять объемы работ и качественные характеристики материалов, предусмотренные в Приложении № 1.

- Подрядчик имеет право приступить к выполнению основных работ только после утверждения Заказчиком локального сметного расчета и графика выполнения работ.

6.2. Подрядчик оформляет акты на выполненные работы (форма КС-3, КС-2). Заказчик осуществляет технический надзор и строительный контроль над выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям контракта.

6.3. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка является обязанностью Подрядчика.

6.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

6.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика  о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком, в разумный  срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.7. Подрядчик за свой счет осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

6.8. Подрядчик за свой счет осуществляет получение разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 № 129 «Об утверждении порядка координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории города Перми».

6.9. Подрядчик за свой счет осуществляет восстановление благоустройства и озеленение на территории после выполнения работ.

6.10. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6.11. Работы производятся Подрядчиком в соответствии с этапами графика выполнения работ.

6.12. При завершении очередного этапа работ Подрядчик информирует Заказчика о проделанной работе, а также о полученных результатах. Форма, по которой предоставляется информация, согласовывается с Заказчиком.

6.13. Подрядчик производит работы по  благоустройству территории объекта и предоставляет Заказчику справку о восстановлении благоустройства от отдела благоустройства администрации Орджоникидзевского района города Перми.

7. Обязанности Подрядчика

При выполнении настоящего контракта Подрядчик обязан:

7.1. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику.

7.2. первым этапом работ разработать и утвердить Заказчиком локальный сметный расчет, график выполнения работ, которые в дальнейшем будут  являться неотъемлемой частью контракта,   в соответствии с Приложением № 1 и проектом,  в пятидневный срок с момента заключения Контракта; подготовить и направить в уполномоченный орган заявление на получение разрешения на строительство от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Подрядчику Заказчиком

7.3. вторым и последующими этапами выполнить все работы в соответствии с условиями настоящего контракта, проектом, Приложением № 1, Приложением № 2, Приложением № 3 к настоящему контракту.

7.4 в пятидневный срок с момента утверждения Заказчиком локального сметного расчета принять земельный участок по акту приема-передачи.

7.5. выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом;

7.6. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

7.7. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

7.8. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

7.9. вести строительную и исполнительную документацию, с соответствующими отметками представителей, осуществляющих контроль над производством работ.

7.10. извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

7.11. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

7.12. не реже одного раза в месяц представлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ на объекте.

7.13. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в рабочем проекте и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика, оборудование для установки на инженерных сетях применять согласно действующим на территории Российской Федерации строительным каталогам на инженерное оборудование.

7.14. В случае необходимости самостоятельно провести необходимые согласования и получить разрешения на выполнение отдельных видов работ и подключение к инженерным коммуникациям в соответствующих организациях;

7.15. Самостоятельно осуществлять уборку и содержание территории объекта строительства в период проведения работ, а также обеспечить вывоз строительного мусора, утилизацию отходов после окончания работ с предоставлением подтверждающих документов;

7.16. При выполнении настоящего контракта Подрядчик вправе привлекать на основе субподряда юридических и физических лиц для выполнения отдельных видов работ. Субподрядные организации должны иметь лицензию (свидетельство о допуске) на выполнение соответствующего вида работ. Подрядчик несет ответственность за результат работ, выполненных Субподрядчиком, как за свой собственный результат.

- 7.16.1. Вместе  с настоящим контрактом  Подрядчик предоставляет Заказчику свидетельство о допуске  к следующим видам работ:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

7.Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных.

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно.

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)

19.5. Монтаж  и  демонтаж  газорегуляторных пунктов   и установок

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением  действующих газопроводов

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов.

24. Пусконаладочные работы

24.25.Пусконаладочные работы газовоздушного тракта

- 7.16.2. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения отдельных видов работ Субподрядной организации, Подрядчик в пятидневный срок должен направить уведомление о привлечении Субподрядной организации в адрес Заказчика с предоставлением копии свидетельства о допуске к видам работ «33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения» у Подрядчика и дополнительно копии свидетельства о допуске к видам работ, выполняемых субподрядной организацией. Указанные копии свидетельств о допуске к видам работ заверяются печатью Подрядчика и подписью руководителя Подрядчика.

8. Права и обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:

8.1. для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль над качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля над качеством работ.

8.2. В пятидневный срок с момента утверждения сметной документации передать Подрядчику земельный участок по акту приема-передачи.

8.3. Предоставить Подрядчику исходные данные для выполнения работ по настоящему контракту – проект в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи;

8.4. В пятидневный срок с момента заключения настоящего контракта выдать доверенность на получение разрешения на строительство в уполномоченном органе от имени Заказчика.

8.5. принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

8.6. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

8.7. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

8.8. Заказчик вправе оказаться от исполнения контракта в случаях установленных гражданским законодательством.

9. Приемка законченного строительством Объекта

9.1. Приемка результатов работ может производиться этапами в соответствии с графиком выполнения работ в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ (этапа работ).

9.2. При завершении всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и другие документы, подтверждающие выполнение работ.

9.3. Окончательная приемка результата работ (всего комплекса) производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ (всего комплекса).

9.4. Приемка результата работ подтверждается актом приемки объекта строительства, подписанного сторонами, который должен быть подписан Заказчиком – с одной стороны, и Подрядчиком –  другой стороны.

9.5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять работы.

9.6. Подрядчик не считается выполнившим свои обязательства по контракту, пока Сторонами не подписан Акт  приемки объекта в эксплуатацию.

10.Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

10.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

10.1.2. устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

10.1.3. Срок гарантии на выполняемые работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных  настоящим контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 30 % от суммы контракта.

Данная пеня взимается за счет средств обеспечения исполнения контракта, представленного Подрядчиком Заказчику.

11.3. Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ и/или некачественного выполнения работ (несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом) и/или невыполнения полного объема работ, предусмотренных настоящим контрактом, фиксируется в соответствующем акте, составленным Заказчиком в одностороннем порядке.

11.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

11.5. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12. Действие и прекращение действия контракта

12.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств Сторонами по контракту.

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

12.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по настоящему контракту.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

13.2. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы (этапов работ) или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в установленном порядке с соблюдением претензионного досудебного порядка разрешения споров. Претензия, предъявленная одной Стороной, должна быть рассмотрена другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию отправляется заказным письмом или вручается под роспись.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о любом событии или положении, вызванном не зависящими от него непредвиденными обстоятельствами (форс-мажорные обстоятельства) которые делают невозможным выполнение обязательств Подрядчика по настоящему контракту.

14.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

14.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой  силы.

14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут одной Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

15. Особые условия

15.1. При исполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативно-правовыми актами и настоящим контрактом.

15.2. Уведомление, направленное одной Стороной в адрес другой Стороны почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим контрактом.

15.3.   Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

15.4.  Изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

15.5. Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

15.6. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

16. Прочие условия.

16.1. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

16.2. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие приложения:

16.3.1.  Приложение № 1 –   Техническое задание на __ листах;

16.3.2.  Приложение № 2 –   График выполнения  работ на __ листах;

16.3.3.  Приложение № 3 –   Сметная документация на  __ листах;

16.4. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.5. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для Заказчика, один – для Подрядчика.

16.6. Для решения оперативных вопросов по контракту назначаются уполномоченные лица:

от Заказчика:  Рогачева Галина Николаевна,  тел. 8 (342) 218-14-73

от Подрядчика: __________________________________________

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:	                                                                Подрядчик:

Муниципальное учреждение

«Управление строительства города Перми»

614000 г.Пермь, ул.Кирова, 70

тел/факс: 210-34-96

ИНН/КПП 5902293058/590201001,

БИК 045773001

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Пермскому краю г.Пермь

Директор муниципального учреждения

«Управление строительства города Перми»

________________С.Б.Вишневский	                                           ___________________(_______________)

«__» ________________ 2011 г.	                                          «__» __________________ 2011 г.

.