## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_____________ | [7 empty] | _____________
"___" __________ 201_ г. | [7 empty] | "____" _______________201_ г.
Капитальный ремонт ул.Малкова от шоссе Космонавтов до ул.Энгельса
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-08-01
(локальная смета)
| на | кабельный канал ПК 2+80
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 07-2010-ЭС-3 лист3
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________353759 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________30289,1 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________209,11 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _2 кв___2011_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Трубный кабельный канал.
1 | ГЭСН01-01-013-08 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0,032 (16,0+16,0)/1000 | 20736.59 | 663.57 | 35.98 | 626.7 | 158.1 | 0.89
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 11.41 | 0.37 | 98.53 | 36.46 | 36.46
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 33.09 | 1.06 | 149.31 | 158.27 |  |  | 158.27
| 1. 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.-ч | 25.25 | 0.81 | 472.5 | 382.73 |  | 382.73
| 2. 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 7.84 | 0.25 | 346.07 | 86.52 |  | 86.52
| 3. 408-9080 | Щебень | м3 | 0.04 | 0.00128 | 696.75 | 0.89 |  |  |  | 0.89
2 | ГЭСН01-01-003-14 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0,07587 75,87/1000 | 15247.78 | 1156.85 | 101.44 | 1055.41 | 334.18
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2) | чел.час | 13.57 | 1.03 | 98.53 | 101.49 | 101.49
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 29.5 | 2.24 | 149.31 | 334.45 |  |  | 334.45
| 1. 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.-ч | 29.5 | 2.24 | 322.24 | 721.82 |  | 721.82
3 | ГЭСН01-01-034-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0,05409 75,87/1000-0,04*396/1000-5,94/1000 | 4205.22 | 227.46 |  | 227.46 | 54.19
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 6.71 | 0.36 | 149.31 | 53.75 |  |  | 53.75
| 1. 070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 6.71 | 0.36 | 477.4 | 171.86 |  | 171.86
4 | ГЭСН23-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания |  | 0,594 0,15*1,2*33/10 | 1243.01 | 738.35 | 625.94 | 112.41 | 31.04
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5) | чел.час | 10.2 | 6.06 | 103.31 | 626.06 | 626.06
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.35 | 0.21 | 149.31 | 31.36 |  |  | 31.36
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.35 | 0.21 | 391.39 | 82.19 |  | 82.19
5 | Текущая цена | Песок для строительных работ | м3 |  | 16 | 284.75 | 4556 |  |  |  | 4556
6 | ГЭСН34-02-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода |  | 0,396 396/1000 | 14724.63 | 5830.95 | 5641.8 |  |  | 189.15
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,9) | чел.час | 133 | 52.67 | 107.12 | 5642.01 | 5642.01
| 1. 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93 | т | 0.0008 | 0.0003168 | 27021.35 | 8.56 |  |  |  | 8.56
| 2. 102-0097 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0.08 | 0.03168 | 5700.6 | 180.6 |  |  |  | 180.6
7 | Прайс | Трубы из полиэтилена "Политек-3000" d233/200 2285:6:1,18х1,02х1,06 | м |  | 396 33*12 | 348.95 | 138184.2 |  |  |  | 138184.2
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 151357.38 | 6405.16 | 2021.98 | 577.51 | 142930.24
Накладные расходы | [6 empty] | 6073.73
Сметная прибыль | [6 empty] | 3123.8
Итого по разделу 1 Трубный кабельный канал. | [6 empty] | 160554.91
Раздел 2. Камера №1;Камера №2
8 | ГЭСН46-04-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка: железобетонных фундаментов (стен камеры) | 1 м3 |  | 4,032 0,6*2,8*2,4 | 4299.72 | 17336.47 | 7157 | 9731.68 | 3389.38 | 447.79
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5) | чел.час | 15.45 | 62.29 | 114.89 | 7156.5 | 7156.5
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 5.63 | 22.7 | 149.31 | 3389.34 |  |  | 3389.34
| 1. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.44 | 9.84 | 5.92 | 58.25 |  | 58.25
| 2. 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 5.63 | 22.7 | 261.75 | 5941.73 |  | 5941.73
| 3. 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 11.26 | 45.4 | 7.54 | 342.32 |  | 342.32
| 4. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 | 8.064 | 31.9 | 257.24 |  |  |  | 257.24
| 5. 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.26 | 1.048 | 181.77 | 190.5 |  |  |  | 190.5
9 | ГЭСН07-06-002-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,02 0,01*2 | 39450.88 | 789.02 | 228.14 | 560.88 | 139.18
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8) | чел.час | 95.872 | 1.92 | 118.98 | 228.44 | 228.44
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 46.608 | 0.93 | 149.31 | 138.86 |  |  | 138.86
| 1. 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 46.608 | 0.93 | 452.39 | 420.72 |  | 420.72
| 2. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 |  |  | 2089.27
10 | ГЭСН27-06-024-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | 1000 м2 покрытия и основания |  | 0,01344 2,8*2,4/1000*2 | 109593.9 | 1472.94 | 80.57 | 203.89 | 48.36 | 1188.48
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,6) | чел.час | 57.5 | 0.77 | 104.26 | 80.28 | 80.28
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 24.1 | 0.32 | 149.31 | 47.78 |  |  | 47.78
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.03 |  | 539.46
| 2. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.08 | 0.05 | 391.39 | 19.57 |  | 19.57
| 3. 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.04 | 471.39 | 18.86 |  | 18.86
| 4. 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 3.65 | 0.05 | 728 | 36.4 |  | 36.4
| 5. 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 1.71 | 0.02 | 386.4 | 7.73 |  | 7.73
| 6. 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 8.16 | 0.11 | 622.82 | 68.51 |  | 68.51
| 7. 122301 | Трактор с щетками дорожными навесными | маш.-ч | 0.55 | 0.01 | 249.95 | 2.5 |  | 2.5
| 8. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.05 |  | 522.33
| 9. 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0061 | 8.239e-05 | 28268.08 | 2.33 |  |  |  | 2.33
| 10. 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 3 | 0.04032 | 29.36 | 1.18 |  |  |  | 1.18
| 11. 101-9010 | Битум | т | 8.24 | 0.1107 | 10596.12 | 1172.99 |  |  |  | 1172.99
| 12. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.15 | 0.002016 | 5700.6 | 11.49 |  |  |  | 11.49
11 | ГЭСН27-06-024-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к норме 27-06-024-06 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Изменение толщины ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия и основания |  | 0,01344 2,8*2,4/1000*2 | 22912.5 | 307.94 | 0.9 | 13.68 | 4.66 | 293.36
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,6) | чел.час | 0.64 | 0.01 | 104.26 | 1.04 | 1.04
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 2.32 | 0.03 | 149.31 | 4.48 |  |  | 4.48
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.8 | 0.01 | 391.39 | 3.91 |  | 3.91
| 2. 120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.-ч | 0.76 | 0.01 | 471.39 | 4.71 |  | 4.71
| 3. 101-9010 | Битум | т | 2.06 | 0.02769 | 10596.12 | 293.41 |  |  |  | 293.41
12 | Текущая цена | Щебень из природного камня для строительных работ фракции: 40-70 мм | м3 |  | 1,68 0,84*2 | 696.75 | 1170.54 |  |  |  | 1170.54
13 | ГЭСН06-01-001-16 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,02688 2,8*2,4*0,2/100*2 | 361151.56 | 9707.75 | 645.8 | 501.67 | 109.61 | 8560.28
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 220.66 | 5.93 | 108.88 | 645.66 | 645.66
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 27.31 | 0.73 | 149.31 | 109 |  |  | 109
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 26.06 | 0.7 | 367.03 | 256.92 |  | 256.92
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.98 | 0.03 | 539.46 | 16.18 |  | 16.18
| 3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.01 | 391.39 | 3.91 |  | 3.91
| 4. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4.3 | 0.12 | 49.89 | 5.99 |  | 5.99
| 5. 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 10.71 | 0.29 | 317.69 | 92.13 |  | 92.13
| 6. 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 0.1 |  | 16.12
| 7. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.47 | 0.04 | 522.33 | 20.89 |  | 20.89
| 8. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0102 | 0.0002742 | 24213.58 | 6.64 |  |  |  | 6.64
| 9. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.005 | 0.0001344 | 50610 | 6.8 |  |  |  | 6.8
| 10. 101-1668 | Рогожа | м2 | 30 | 0.8064 | 48.14 | 38.82 |  |  |  | 38.82
| 11. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.002 | 5.376e-05 | 40574 | 2.18 |  |  |  | 2.18
| 12. 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.04 | 0.001075 | 4893.38 | 5.26 |  |  |  | 5.26
| 13. 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 3.6 | 0.09677 | 272.01 | 26.32 |  |  |  | 26.32
| 14. 401-9021 | Бетон | м3 | 101.5 | 2.728 | 3105.61 | 8472.1 |  |  |  | 8472.1
| 15. 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.01 | 0.0002688 | 3466.84 | 0.93 |  |  |  | 0.93
| 16. 411-0001 | Вода | м3 | 0.73 | 0.01962 | 11.52 | 0.23 |  |  |  | 0.23
14 | ГЭСН07-05-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,12 0,06*2 | 49122.59 | 5894.71 | 1416.99 | 3439.46 | 665.62 | 1038.26
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4) | чел.час | 104.01 | 12.48 | 113.53 | 1416.85 | 1416.85
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 37.15 | 4.46 | 149.31 | 665.92 |  |  | 665.92
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 7.25 | 0.87 | 539.46 | 469.33 |  | 469.33
| 2. 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 29.9 | 3.59 | 452.39 | 1624.08 |  | 1624.08
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 10.87 | 1.3 | 522.33 | 679.03 |  | 679.03
| 4. 401-9021 | Бетон | м3 | 0.47 | 0.0564 | 3105.61 | 175.16 |  |  |  | 175.16
| 5. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 2.95 | 0.354 | 2438.15 | 863.11 |  |  |  | 863.11
15 | Каталог 2 кв 2011г стр 44 | Блоки сборные бетонные ФБС 24.4.6-т | шт |  | 12 6*2 | 1946.32 | 23355.84 |  |  |  | 23355.84
16 | ГЭСН07-05-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,08 0,04*2 | 32482.89 | 2598.63 | 657.27 | 1443.13 | 290.26 | 498.23
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.час | 74.15 | 5.93 | 110.8 | 657.04 | 657.04
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 24.3 | 1.94 | 149.31 | 289.66 |  |  | 289.66
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 3.92 | 0.31 | 539.46 | 167.23 |  | 167.23
| 2. 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 20.38 | 1.63 | 452.39 | 737.4 |  | 737.4
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 5.89 | 0.47 | 522.33 | 245.5 |  | 245.5
| 4. 401-9021 | Бетон | м3 | 0.71 | 0.0568 | 3105.61 | 176.4 |  |  |  | 176.4
| 5. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 1.65 | 0.132 | 2438.15 | 321.84 |  |  |  | 321.84
17 | Каталог 2 кв 2011г стр 44 | Блоки сборные бетонные прямоугольные объемом менее 0,3 м3: ФБС 12.4.6-Т , объемом 0,265 м3 | шт |  | 8 4*2 | 1020.36 | 8162.88 |  |  |  | 8162.88
18 | ГЭСН07-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,32 0,16*2 | 22893.74 | 7326 | 1873.49 | 4108.8 | 837.57 | 1343.71
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.час | 52.84 | 16.91 | 110.8 | 1873.63 | 1873.63
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 17.53 | 5.61 | 149.31 | 837.63 |  |  | 837.63
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 2.63 | 0.84 | 539.46 | 453.15 |  | 453.15
| 2. 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 14.9 | 4.77 | 452.39 | 2157.9 |  | 2157.9
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3.95 | 1.26 | 522.33 | 658.14 |  | 658.14
| 4. 401-9021 | Бетон | м3 | 0.41 | 0.1312 | 3105.61 | 407.46 |  |  |  | 407.46
| 5. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 1.2 | 0.384 | 2438.15 | 936.25 |  |  |  | 936.25
19 | Каталог 2 кв 2011г стр 45 | Блоки сборные бетонные ФБС 9.4.6-т | шт |  | 32 16*2 | 750.19 | 24006.08 |  |  |  | 24006.08
20 | ГЭСН06-01-024-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (монолитные участки) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,016 0,008*2 | 389577.54 | 6233.24 | 634.7 | 286.25 | 49.21 | 5312.29
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.час | 358.02 | 5.73 | 110.8 | 634.88 | 634.88
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 20.6 | 0.33 | 149.31 | 49.27 |  |  | 49.27
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 18.8 | 0.3 | 367.03 | 110.11 |  | 110.11
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1.53 | 0.02 | 539.46 | 10.79 |  | 10.79
| 3. 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.27 |  | 391.39
| 4. 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 18.21 | 0.29 | 317.69 | 92.13 |  | 92.13
| 5. 331532 | Пила цепная электрическая | маш.-ч | 0.8 | 0.01 | 16.12 | 0.16 |  | 0.16
| 6. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.27 | 0.04 | 522.33 | 20.89 |  | 20.89
| 7. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.05 | 0.0008 | 41898.49 | 33.52 |  |  |  | 33.52
| 8. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.043 | 0.000688 | 40574 | 27.91 |  |  |  | 27.91
| 9. 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.07 | 0.00112 | 5700.6 | 6.38 |  |  |  | 6.38
| 10. 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.86 | 0.01376 | 4893.38 | 67.33 |  |  |  | 67.33
| 11. 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 40 | 0.64 | 167.7 | 107.33 |  |  |  | 107.33
| 12. 401-9021 | Бетон | м3 | 102 | 1.632 | 3105.61 | 5068.36 |  |  |  | 5068.36
| 13. 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.026 | 0.000416 | 3466.84 | 1.44 |  |  |  | 1.44
| 14. 411-0001 | Вода | м3 | 0.077 | 0.001232 | 11.52 | 0.01 |  |  |  | 0.01
21 | ГЭСН15-02-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,08 4/100*2 | 18003.24 | 1440.26 | 796.74 | 77.34 | 63.07 | 566.18
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,7) | чел.час | 84.68 | 6.77 | 117.61 | 796.22 | 796.22
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 5.28 | 0.42 | 149.31 | 62.71 |  |  | 62.71
| 1. 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.76 | 0.06 | 96.92 | 5.82 |  | 5.82
| 2. 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 4.52 | 0.36 | 23.17 | 8.34 |  | 8.34
| 3. 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия | м2 | 5.3 | 0.424 | 133.34 | 56.54 |  |  |  | 56.54
| 4. 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.009 | 0.00072 | 3449.19 | 2.48 |  |  |  | 2.48
| 5. 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2.6 | 0.208 | 2438.15 | 507.14 |  |  |  | 507.14
| 6. 411-0001 | Вода | м3 | 0.03 | 0.0024 | 11.52 | 0.03 |  |  |  | 0.03
22 | Прайс | Церезит609,77:1,18:25х1,02х1,06 | кг |  | 4 2*2 | 22.35 | 89.4 |  |  |  | 89.4
23 | ГЭСН08-01-003-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,2744 4,9*2,8/100*2 | 13994.05 | 3839.97 | 600.52 | 238.72 |  | 3000.73
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3) | чел.час | 20.1 | 5.52 | 108.88 | 601.02 | 601.02
| 1. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 3.41 | 0.94 | 147.9 | 139.03 |  | 139.03
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.7 | 0.19 | 522.33 | 99.24 |  | 99.24
| 3. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.016 | 0.00439 | 10596.12 | 46.52 |  |  |  | 46.52
| 4. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.006586 | 12304.57 | 81.04 |  |  |  | 81.04
| 5. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.42 | 0.1152 | 10417.53 | 1200.1 |  |  |  | 1200.1
| 6. 402-9070 | Раствор готовый кладочный | м3 | 2.5 | 0.686 | 2438.15 | 1672.57 |  |  |  | 1672.57
24 | Прайс | Гидроизол 45,5:1,18х1,02х1,06 | м2 |  | 60,36 30,18*2 | 41.69 | 2516.41 |  |  |  | 2516.41
25 | ГЭСН08-01-003-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 0,4208 (2,4*2+2,8+2,8*4,8)/100*2 | 5910.01 | 2486.93 | 1073.55 | 165.32 |  | 1248.06
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,9) | чел.час | 21.2 | 8.92 | 120.34 | 1073.43 | 1073.43
| 1. 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1.95 | 0.82 | 147.9 | 121.28 |  | 121.28
| 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.08 | 522.33 | 41.79 |  | 41.79
| 3. 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.016 | 0.006733 | 10596.12 | 71.34 |  |  |  | 71.34
| 4. 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.0101 | 12304.57 | 124.28 |  |  |  | 124.28
| 5. 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.24 | 0.101 | 10417.53 | 1052.17 |  |  |  | 1052.17
| 6. 101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.04208 | 8.59 | 0.36 |  |  |  | 0.36
26 | ГЭСН07-06-002-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,04 0,02*2 | 50379.13 | 2015.17 | 570.34 | 1402.2 | 347.95 | 42.63
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8) | чел.час | 119.84 | 4.79 | 118.98 | 569.91 | 569.91
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 58.26 | 2.33 | 149.31 | 347.89 |  |  | 347.89
| 1. 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 58.26 | 2.33 | 452.39 | 1054.07 |  | 1054.07
| 2. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.51 | 0.0204 | 2089.27 | 42.62 |  |  |  | 42.62
27 | ПСВ№4 стр46 | Плиты камер П19д-11 4806,14:1,18х1,02х1,06 | шт |  | 2 1*2 | 4403.6 | 8807.2 |  |  |  | 8807.2
28 | ГЭСН07-01-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций |  | 0,06 0,03*2 | 29706.06 | 1782.36 | 643.19 | 1110.34 | 321.08 | 28.83
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2) | чел.час | 96.75 | 5.81 | 110.8 | 643.75 | 643.75
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 35.84 | 2.15 | 149.31 | 321.02 |  |  | 321.02
| 1. 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 35.84 | 2.15 | 367.03 | 789.11 |  | 789.11
| 2. 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный марки 50 | м3 | 0.23 | 0.0138 | 2089.27 | 28.83 |  |  |  | 28.83
29 | Каталог 2 кв 2011г стр 53 | Перемычка 5ПБ25-27-п | шт |  | 2 1*2 | 1999.81 | 3999.62 |  |  |  | 3999.62
30 | Каталог 2 кв 2011г стр 53 | Перемычка 5ПБ18-27-п | шт |  | 4 2*2 | 1208.72 | 4834.88 |  |  |  | 4834.88
31 | ГЭСН23-04-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка люка | 1 шт. |  | 2 1*2 | 182.41 | 364.82 | 286.74 | 73.12 |  | 4.96
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1) | чел.час | 1.31 | 2.62 | 109.44 | 286.73 | 286.73
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 522.33 | 73.13 |  | 73.13
| 2. 401-0007 | Бетон тяжелый, класс В20 (М250) | м3 | 0.0008 | 0.0016 | 3105.61 | 4.97 |  |  |  | 4.97
32 | Каталог 2 кв 2011г стр 14 | Люки чугунные | шт |  | 2 1*2 | 3209.97 | 6419.94 |  |  |  | 6419.94
33 | ПСВ №4 стр 69 | Кольцо колодца КО 6 449,4:1,18х1,02х1,06 | шт |  | 2 1*2 | 411.77 | 823.54 |  |  |  | 823.54
34 | ГЭСН09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций |  | 0,0798 0,0399*2 | 8433.09 | 672.96 | 307.34 | 337.71 | 67.2 | 27.91
|  | Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,8) | чел.час | 32.37 | 2.58 | 118.98 | 306.97 | 306.97
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 5.64 | 0.45 | 149.31 | 67.19 |  |  | 67.19
| 1. 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.01 | 518.14 | 5.18 |  | 5.18
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.01 | 539.46 | 5.39 |  | 5.39
| 3. 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 0.43 | 452.39 | 194.53 |  | 194.53
| 4. 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.08 | 4.44 | 0.36 |  | 0.36
| 5. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.13 | 5.92 | 0.77 |  | 0.77
| 6. 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 0.77 | 60.69 | 46.73 |  | 46.73
| 7. 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.39 | 0.03 | 304.18 | 9.13 |  | 9.13
| 8. 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.29 | 0.02 | 25.29 | 0.51 |  | 0.51
| 9. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.02 | 522.33 | 10.45 |  | 10.45
| 10. 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.37 | 0.1093 | 31.9 | 3.49 |  |  |  | 3.49
| 11. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т |  | 2.394e-06 | 24213.58 | 0.06 |  |  |  | 0.06
| 12. 101-1019 | Швеллеры №40 из стали марки Ст0 | т | 0.0019 | 0.0001548 | 23222.4 | 3.59 |  |  |  | 3.59
| 13. 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.004 | 0.0003192 | 50610 | 16.15 |  |  |  | 16.15
| 14. 101-1805 | Гвозди строительные | т |  | 7.98e-07 | 40574 | 0.03 |  |  |  | 0.03
| 15. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.41 | 0.03272 | 28.74 | 0.94 |  |  |  | 0.94
| 16. 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 4.788e-05 | 44462.4 | 2.13 |  |  |  | 2.13
| 17. 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.001 | 8.219e-05 | 5700.6 | 0.47 |  |  |  | 0.47
| 18. 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0003 | 2.474e-05 | 42433.14 | 1.05 |  |  |  | 1.05
35 | ФССЦ-201-0650 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Лестница | т |  | 0,0798 0,0399*2 | 35735.12 | 2851.66 |  |  |  | 2851.66
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 151307.16 | 16973.28 | 23694.19 | 6333.15 | 110639.69
Накладные расходы | [6 empty] | 24464.7
Сметная прибыль | [6 empty] | 12668.22
Итого по разделу 2 Камера №1;Камера №2 | [6 empty] | 188440.08
Раздел 3. Перевозки
36 | ФСЦП310-3025-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 25 км; нормативное время пробега 1,696 час; класс груза 1 | 1 тонна |  | 57,6 32*1,8 | 82.72 | 4764.67 |  | 4764.67
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 4764.67 |  | 4764.67
Итого по разделу 3 Перевозки | [6 empty] | 4764.67
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 307429.21 | 23378.44 | 30480.84 | 6910.66 | 253569.93
Накладные расходы | [6 empty] | 30538.43
В том числе, справочно:
90%*0.85 ФОТ (от 374,54) (Поз. 34) | [6 empty] | 286.52
95%*0.85 ФОТ (от 683,89) (Поз. 1-3) | [6 empty] | 552.24
100%*0.85 ФОТ (от 5641,8) (Поз. 6) | [6 empty] | 4795.53
105%*0.85 ФОТ (от 2299,13) (Поз. 13, 20-21) | [6 empty] | 2051.97
110%*0.85 ФОТ (от 10546,38) (Поз. 8) | [6 empty] | 9860.87
122%*0.85 ФОТ (от 1674,07) (Поз. 23, 25) | [6 empty] | 1736.01
130%*0.85 ФОТ (от 3193,6) (Поз. 4, 31, 9, 26, 28) | [6 empty] | 3528.93
142%*0.85 ФОТ (от 134,49) (Поз. 10-11) | [6 empty] | 162.33
155%*0.85 ФОТ (от 5741,2) (Поз. 14, 16, 18) | [6 empty] | 7564.03
Сметная прибыль | [6 empty] | 15792.02
В том числе, справочно:
50%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 683,89) (Поз. 1-3) | [6 empty] | 232.52
55%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 859,81) (Поз. 21) | [6 empty] | 321.57
65%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 7081,12) (Поз. 6, 13, 20) | [6 empty] | 3129.86
70%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 10546,38) (Поз. 8) | [6 empty] | 5020.08
80%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 1674,07) (Поз. 23, 25) | [6 empty] | 910.69
85%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 1660,15) (Поз. 9, 26, 34) | [6 empty] | 959.56
85%*0.8 ФОТ (от 964,27) (Поз. 28) | [6 empty] | 655.7
89%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 943,72) (Поз. 4, 31) | [6 empty] | 571.14
95%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 134,49) (Поз. 10-11) | [6 empty] | 86.88
100%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 5741,2) (Поз. 14, 16, 18) | [6 empty] | 3904.02
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 1-3 | [6 empty] | 2047.88 | 137.42 | 1909.57 | 546.47 | 0.89
Накладные расходы 95%*0.85 ФОТ (от 683,89) | [6 empty] | 552.24
Сметная прибыль 50%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 683,89) | [6 empty] | 232.52
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 2832.64
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 4, 31 | [6 empty] | 1103.17 | 912.68 | 185.53 | 31.04 | 4.96
Накладные расходы 130%*0.85 ФОТ (от 943,72) | [6 empty] | 1042.81
Сметная прибыль 89%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 943,72) | [6 empty] | 571.14
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 2717.12
Материалы:
Итого Поз. 5, 7, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 29-30, 32-33, 35 | [6 empty] | 229778.19 |  |  |  | 229778.19
Прокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 6 | [6 empty] | 5830.95 | 5641.8 |  |  | 189.15
Накладные расходы 100%*0.85 ФОТ (от 5 641,80) | [6 empty] | 4795.53
Сметная прибыль 65%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 5 641,80) | [6 empty] | 2493.68
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 13120.16
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
Итого Поз. 8 | [6 empty] | 17336.47 | 7157 | 9731.68 | 3389.38 | 447.79
Накладные расходы 110%*0.85 ФОТ (от 10 546,38) | [6 empty] | 9860.87
Сметная прибыль 70%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 10 546,38) | [6 empty] | 5020.08
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 32217.42
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 9, 26 НР 130%*0.85 ФОТ; СП 85%*0,85 * 0.8 ФОТ | [6 empty] | 4967.87
Итого Поз. 28 НР 130%*0.85 ФОТ; СП 85%*0.8 ФОТ | [6 empty] | 3503.58
Итого | [6 empty] | 8471.45
Автомобильные дороги:
Итого Поз. 10-11 | [6 empty] | 1780.88 | 81.47 | 217.57 | 53.02 | 1481.84
Накладные расходы 142%*0.85 ФОТ (от 134,49) | [6 empty] | 162.33
Сметная прибыль 95%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 134,49) | [6 empty] | 86.88
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 2030.09
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
Итого Поз. 13, 20 | [6 empty] | 15940.99 | 1280.5 | 787.92 | 158.82 | 13872.57
Накладные расходы 105%*0.85 ФОТ (от 1 439,32) | [6 empty] | 1284.59
Сметная прибыль 65%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 1 439,32) | [6 empty] | 636.18
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 17861.76
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:
Итого Поз. 14, 16, 18 | [6 empty] | 15819.34 | 3947.75 | 8991.39 | 1793.45 | 2880.2
Накладные расходы 155%*0.85 ФОТ (от 5 741,20) | [6 empty] | 7564.03
Сметная прибыль 100%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 5 741,20) | [6 empty] | 3904.02
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 27287.39
Отделочные работы:
Итого Поз. 21 | [6 empty] | 1440.26 | 796.74 | 77.34 | 63.07 | 566.18
Накладные расходы 105%*0.85 ФОТ (от 859,81) | [6 empty] | 767.38
Сметная прибыль 55%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 859,81) | [6 empty] | 321.57
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 2529.21
Конструкции из кирпича и блоков:
Итого Поз. 23, 25 | [6 empty] | 6326.9 | 1674.07 | 404.04 |  | 4248.79
Накладные расходы 122%*0.85 ФОТ (от 1 674,07) | [6 empty] | 1736.01
Сметная прибыль 80%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 1 674,07) | [6 empty] | 910.69
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 8973.6
Строительные металлические конструкции:
Итого Поз. 34 | [6 empty] | 672.96 | 307.34 | 337.71 | 67.2 | 27.91
Накладные расходы 90%*0.85 ФОТ (от 374,54) | [6 empty] | 286.52
Сметная прибыль 85%*0,85 * 0.8 ФОТ (от 374,54) | [6 empty] | 216.48
Итого c накладными и см. прибылью | [6 empty] | 1175.96
Перевозка грузов автомобильным транспортом:
Итого Поз. 36 | [6 empty] | 4764.67 |  | 4764.67
Итого | [6 empty] | 353759
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 253569.93
Машины и механизмы | [6 empty] | 30480.84
ФОТ | [6 empty] | 30289.1
Накладные расходы | [6 empty] | 30538.43
Сметная прибыль | [6 empty] | 15792.02
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 353759
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)