Приложение № 5 к извещению о проведении запроса котировок

(в дальнейшем при заключении муниципального контракта:

Приложение № 2 к муниципальному контракту

№________ от «___»___________2011г.

Календарный план

на разработку пакета документов и проекта решения Пермской городской Думы о внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми» в целях приведения Правил землепользования и застройки города Перми в части карты градостроительного зонирования.

| Название этапа | Содержание работ по этапам | Продолжительность работ по этапам | Стоимость работ по этапу в тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. | Разработка проекта изменений границ территориальных зон. Текстовая часть проекта изменений в Правила землепользования и застройки города Перми (далее – Правила), включающая описание изменения границ территориальных зон (идентификация изменений, либо текст, либо координаты) в соответствии с картой градостроительного зонирования и с решениями Комиссии по землепользованию и застройке города Перми. Графическая часть проекта изменений в Правила, включающая карты градостроительного зонирования с отраженными изменениями в формате *.JPG, *.PDF, изменяемые зоны в формате*.SHP, *.DXF. 2.Подготовка презентации материалов публичных слушаний по районам города в электронном виде. Подготовка материалов к публичным слушаниям в печатном виде по каждому административному району. Графическое изображение изменений в масштабе удобном для восприятия. | Начало- с момента заключения контракта Окончание до 30.11.2011 | 82% |
| # Этап 1.1. | 1.Публикация постановления Главы города о назначении публичных слушаний 2.Проведение публичных слушаний П.1.2 выполняет Заказчик | п.1. Не позднее 30.12.2011 п.2. Не более 31 дня с момента публикации | без оплаты |
| # Этап.2. | Выполнение корректировки проекта по результатам публичных слушаний (при необходимости). Представление карты градостроительного зонирования с внесенными изменениями в ПЗиЗ ст.49 в М 1:25000, ст.49.1-49.7 в М 1:20000. Представление слоев с измененными границами территориальных зон в местной системе координат г. Перми в формате * SHP и в системе координат МСК 59 в формате *TAB (MAPINFO). Представление измененных координат территориальных зон в местной системе координат г. Перми и в системе координат МСК 59, в соответствие с требованиями федеральной службы Росреестра с указанием атрибутов территориальных зон в электронном виде и на бумажном носителе с указанием погрешности. Представление карты ст.51 Правил с изменениями на 01.01.2012 года в части отражения границ санитарно-защитных зон, границ охранных зон ЛЭП, коридоров нефте- и газопроводов в М 1:25000. | 30 дней после проведения публичных слушаний, но не позднее 01.03.2012 | 18% |
| # Итого |  | Не позднее 01.03.2012 | 100% |

* - при заключении контракта стоимость (этапов) работ будет указана в рублях.

Начальник отдела градостроительного

зонирования департамента														О.А.Савицкая