Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок

**Техническое задание на разработку концепции и технического задания комплексного исследования «Городская среда и развитие человеческого потенциала в городе Перми: проблемы, перспективы, задачи»**

**1. Описание работ**

В рамках выполнения работ по разработке концепции и технического задания комплексного исследования «Городская среда и развитие человеческого потенциала в городе Перми: проблемы, перспективы, задачи» необходимо разработать концепцию комплексного исследования «Городская среда и развитие человеческого потенциала в городе Перми: проблемы, перспективы, задачи» и основанное на концепции техническое задание.

**2. Требования к работам**

Разработка концепции и технического задания должны основываться на результатах экспертного обсуждения организованного в соответствии с методологическими требования к процедурам экспертной оценки.

Концепция должна основываться на современных представлениях о проблемах развития человеческого потенциала и соответствовать установкам, выработанным в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и другими организациями, работающими в этой сфере. Соответствие концепции устанавливается в результате научной экспертизы с участием не менее двух экспертов, занятых исследованием заявленной проблематики.

Соответствие технического задания устанавливается в результате юридической экспертизы проекта технического задания с участием не менее двух экспертов, специализирующихся на применении законодательства, регулирующего сферу государственных закупок.

Перечень экспертов – участников семинара и план проведения экспертной оценки согласовываются с Заказчиком.

**3. Содержание работ**

**3.1. Проведение тематического семинара «Перспективы развития человеческого потенциала в Г. Перми и перспективы его исследования».**

В семинаре должны принять участие: ученые, занятые разработкой проблематики развития человеческого потенциала, специалисты администрации города Перми, работающие в сфере развития человеческого потенциала, всего, не менее 15 человек. Результатом работы семинара должны стать представленные в виде концепции предложения экспертов по проведению и организации комплексного исследования «Перспективы развития человеческого потенциала в г. Перми», а также материалы работы семинара, включающие доклады участников и расшифровку аудиозаписи семинара. Программа семинара и состав участников согласовываются с Заказчиком.

**3.2. Разработка технического задания на основе концепции комплексного исследования «Перспективы развития человеческого потенциала в г. Перми».**

В техническом задании должны быть отражены подробные требования к программе исследования, инструментарию, выборке, методам обработке собранной информации, аналитическому отчету, а также к докладу о развитии человеческого потенциала в г. Перми, формируемому на основе проведенного исследования.

**3.3. Организация экспертной оценки концепции и технического задания и корректировка документов в соответствии с требованиями экспертов.**

В рамках этого этапа необходимо провести экспертную оценку и коррекцию концепции и технического задания на проведение комплексного исследования «Перспективы развития человеческого потенциала в г. Перми» в соответствии с требованиями экспертов.

Экспертная оценка должна основываться на работе экспертной панели. В работе экспертной панели должны принять участие не менее 10 экспертов в сфере развития человеческого потенциала, социальной политики и социологических исследований. План работы экспертной панели и отчет согласовываются с Заказчиком. Результатом экспертного обсуждения должны стать предложения по корректировке представленных документов. После корректировки концепция и техническое задание должны пройти научную и юридическую экспертизу, результатом которой должны стать экспертные заключения.

**4. Сроки проведения работ**

14 календарных дней со дня заключения контракта

**5. Перечень предоставляемых материалов**

- программа тематического семинара

- план работы экспертной панели

- расшифровка аудиозаписи семинара

- доклады участников семинара

- отчет о работе экспертной панели

- концепция комплексного исследования «Перспективы развития человеческого потенциала в г. Перми»

- техническое задание на проведение комплексного исследования «Перспективы развития человеческого потенциала в г. Перми»

- экспертное заключение по результатам научной экспертизы концепции комплексного исследования «Перспективы развития человеческого потенциала в г. Перми»

- экспертное заключение по результатам юридической экспертизы технического задания на проведение комплексного исследования «Перспективы развития человеческого потенциала в г. Перми»

**6. Требования к предоставляемым материалам**

Материалы должны быть представлены на бумажном и электронном носителях в формате MS Word, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12, межстрочный интервал - одинарный, графики и рисунки - оттенки серого. К графическим материалам, вставленным в текст MS Word, необходимо представить оригиналы (например, если в текст вставлена диаграмма MS Excel, необходимо представить лист MS Excel с оригиналом диаграммы, вставленным в текст MS Word).