## Локальная смета
Приложение №3
к извещению о проведении запроса котировок
от «12» октября 2011 года №0856300000211000013
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | на выполнение электромонтажных работ для подключения светофорного объекта на перекрестке ул.Ленина и ул.Газеты Звезда
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________48 866,89 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________10316,11 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________25733,26 |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5363,25 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________6479,06 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________55,39 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕРм08-02-410-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм | 100 м | 1 | 942.49 | 179.54 | 36.04 | 1.89 | 942.49 | 179.54 | 36.04 | 1.89 | 19.1 | 19.1 | 0.14 | 0.14
2 | ФССЦ-507-2970 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Гофротруба, наружный диаметр 16-20 мм | 10 м | 10 | 26.21 |  |  |  | 262.1
3 | ФЕРм08-02-412-02 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 1 | 274.18 | 63.36 | 4.84 | 0.27 | 274.18 | 63.36 | 4.84 | 0.27 | 6.74 | 6.74 | 0.02 | 0.02
4 | ФЕРм08-02-147-10 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0.4 | 1195.9 | 169.31 | 619.81 | 51.88 | 478.36 | 67.72 | 247.92 | 20.75 | 17.6 | 7.04 | 4.43 | 1.77
5 | ФССЦ-509-0064 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Профиль монтажный | м | 40 | 38.42 |  |  |  | 1536.8
6 | ФЕРм08-02-407-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.1 | 857.48 | 289.52 | 178.57 | 6.35 | 85.75 | 28.95 | 17.86 | 0.64 | 30.8 | 3.08 | 0.47 | 0.05
7 | ФССЦ-103-0013 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 16 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 10 | 9.2 |  |  |  | 92
8 | ФССЦ-501-8190 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.15 | 3246.49 |  |  |  | 486.97
9 | ФЕРм08-03-572-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 1 | 230.38 | 23.01 | 30.43 | 1.35 | 230.38 | 23.01 | 30.43 | 1.35 | 2.32 | 2.32 | 0.1 | 0.1
10 | Прайс-лист" Элита" | Щит ЩРв-12 цена (547/1,18/2.83*1,065) | шт. | 1 | 174.45 |  |  |  | 174.45
11 | ФЕРм08-03-600-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании | 1 шт. | 1 | 11.59 | 8.63 | 2.42 | 0.14 | 11.59 | 8.63 | 2.42 | 0.14 | 0.87 | 0.87 | 0.01 | 0.01
12 | ФССЦ-509-8005 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Счетчик электроэнергии , двухтарифный | шт. | 1 | 1720.69 |  |  |  | 1720.69
13 | ФЕРм08-01-080-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6 | 1 шт. | 1 | 34.95 | 10.87 | 19.36 | 1.08 | 34.95 | 10.87 | 19.36 | 1.08 | 1.13 | 1.13 | 0.08 | 0.08
14 | ФССЦ-509-2267 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Выключатели автоматические "Legrand" серии LR 1Р 6А | шт. | 1 | 51.72 |  |  |  | 51.72
15 | ФЕРр68-20-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 0.04 | 142.34 | 142.34 |  |  | 5.69 | 5.69 |  |  | 18.68 | 0.75
16 | ФЕР01-02-055-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.028 | 1583.82 | 1583.82 |  |  | 44.35 | 44.35 |  |  | 189 | 5.29
17 | ФЕР01-02-060-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.028 | 463.5 | 463.5 |  |  | 12.98 | 12.98 |  |  | 61.8 | 1.73
18 | ФСЦП310-3027-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 27 км; нормативное время пробега 1,777 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3.36 | 17.59 |  | 17.59 |  | 59.1 |  | 59.1
19 | ФЕР46-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм | 100 отверстий | 0.01 | 2794.53 | 301.11 | 1176.13 | 342.2 | 27.95 | 3.01 | 11.76 | 3.42 | 31.3 | 0.31 | 29.5 | 0.3
20 | ФЕР46-03-002-20 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=100 (ОЗП=100; ЭМ=100 к расх.; ЗПМ=100; МАТ=100 к расх.; ТЗ=100; ТЗМ=100) | 100 отверстий | 0.01 | 12281 | 616 | 5079 | 1705 | 122.81 | 6.16 | 50.79 | 17.05 | 64 | 0.64 | 147 | 1.47
21 | ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.028 | 2381.84 | 126.07 | 2238.69 | 187.94 | 66.69 | 3.53 | 62.68 | 5.26 | 15.72 | 0.44 | 14.81 | 0.41
22 | ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2.8 | 60 |  |  |  | 168
23 | ФЕР27-07-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 10 м2 | 0.4 | 116.95 | 99.86 | 13.84 | 0.65 | 46.78 | 39.94 | 5.54 | 0.26 | 10.5 | 4.2 | 0.06 | 0.02
24 | ФССЦ-403-8143 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плитки тротуарные | м2 | 4.08 | 131.23 |  |  |  | 535.42
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 7472.2 | 497.74 | 548.74 | 52.11 |  | 53.64 |  | 4.37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 32779.54 | 5867.13 | 3426.84 | 611.93 |  | 55.39 |  | 4.48
В том числе, справочно:
Коэф. 3 квартал 2011 ОЗП=11,44; ЭМ-ЗПМ=5,49; ЗПМ=11,44; МАТ=4 (Поз. 8, 15-17, 19-24, 1-7, 9, 11, 13-14) | [8 empty] | 21296.69 | 5196.41 | 2508.54 | 544.03
Перевозка и погрузка ПЗ=5,53 (ОЗП=5,53; ЭМ=5,53; ЗПМ=5,53; МАТ=5,53) (Поз. 18) | [8 empty] | 267.72 |  | 267.72
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 16-17, 21-24) | [8 empty] | 274.82 | 172.97 | 101.84 | 15.79 |  | 1.749 |  | 0.1075
Оборудование ПЗ=2,83 (ОЗП=2,83; ЭМ=2,83; ЗПМ=2,83; МАТ=2,83) (Поз. 10, 12) | [8 empty] | 3468.11
Накладные расходы | [8 empty] | 5360.9
В том числе, справочно:
80%*0.9 * 0.85 ФОТ (от 754,24) (Поз. 16-17) | [8 empty] | 461.59
95%*0.85 ФОТ (от 4669,81) (Поз. 1-7, 9, 11, 13-14) | [8 empty] | 3770.87
104%*0.85 ФОТ (от 65,09) (Поз. 15) | [8 empty] | 57.54
110%*0.9 * 0.85 ФОТ (от 339,08) (Поз. 19-20) | [8 empty] | 285.34
142%*0.85 ФОТ (от 650,84) (Поз. 21-24) | [8 empty] | 785.56
Сметная прибыль | [8 empty] | 3272.18
В том числе, справочно:
45%*0.85 * 0.8 ФОТ (от 754,24) (Поз. 16-17) | [8 empty] | 230.8
60%*0.8 ФОТ (от 65,09) (Поз. 15) | [8 empty] | 31.24
65%*0.8 ФОТ (от 4669,81) (Поз. 1-7, 9, 11, 13-14) | [8 empty] | 2428.3
70%*0.85 * 0.8 ФОТ (от 339,08) (Поз. 19-20) | [8 empty] | 161.4
95%*0.85 * 0.8 ФОТ (от 650,84) (Поз. 21-24) | [8 empty] | 420.44
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 10316.11 |  |  |  |  | 15.11 |  | 2.31
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 25733.26 |  |  |  |  | 40.28 |  | 2.17
Итого Оборудование | [8 empty] | 5363.25
Итого | [8 empty] | 41412.62 |  |  |  |  | 55.39 |  | 4.48
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 18122.32
Машины и механизмы | [8 empty] | 3426.84
ФОТ | [8 empty] | 6479.06
Оборудование | [8 empty] | 5363.25
Накладные расходы | [8 empty] | 5360.9
Сметная прибыль | [8 empty] | 3272.18
НДС 18% | [8 empty] | 7454.27
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 48866.89 |  |  |  |  | 55.39 |  | 4.48
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)