Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на оказание услуг по исследованию некоммерческого сектора и проведению социологического опроса о деятельности некоммерческих организаций

- Проведение сравнительного аналитического исследования по развитию системы муниципального заказа некоммерческого сектора в разных городах Российской Федерации.

Объект исследования: система муниципального заказа в некоммерческом секторе в восьми городах: Перми и городах-аналогах: Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Программа исследования разрабатывается Исполнителем в соответствие с обозначенной заказчиком темой исследования;

Сроки проведения – 3 недели с момента подписания муниципального контракта;

Метод исследования – сравнительно-аналитический, структурно-функциональный;

Цель: выявление особенностей развития системы муниципального заказа некоммерческого сектора в разных городах Российской Федерации

Этапы выполнения работ:

- Разработка и предоставление на утверждение заказчику программы исследования, соответствующей обозначенной теме и содержащей в себе постановку проблемы, цель и задачи исследования, определение предмета и объекта; плана-графика проведения аналитического исследования, с указанием даты и времени проведения работ по каждому этапу.

- Анализ информации, полученной посредством любых открытых источников (статистических данных, официальных документов, публикаций в средствах массовой информации, данных проведенных социологических исследований, консультаций соответствующих специалистов и т.п.), в соответствие с программой  исследования.

- Предоставление заказчику аналитического отчета по результатам исследования, а также презентации в формате PowerPoint (или аналог), которая должна содержать диаграммы, таблицы с краткими пояснениями, и основные выводы исследования.

- Проведение социологического опроса «Деятельность общественных и некоммерческих организаций в городе Перми»

Объект исследования: руководители общественных организаций (далее – ОО) и некоммерческих организаций (далее – НКО) города Перми (список предоставляется заказчиком).

Программа и инструментарий исследования разрабатывается исполнителем в соответствии с обозначенной заказчиком темой и задачами исследования.

Задачи исследования:

- Изучение структуры ОО и НКО города Перми по таким показателям как:

- сфера деятельности организаций;

- длительность существования организаций;

- количество членов организации (в том числе штатных сотрудников, привлекаемых специалистов, волонтеров, работающих в организации постоянно/привлекаемых на отдельные мероприятия и т.п.);

- территориальный охват деятельности организации (район, город, регион, несколько регионов, вся территория Российской Федерации);

- социально-демографические характеристики постоянных членов организации, в том числе ее лидера (половозрастной состав, образование, занятость и др.);

- руководство организации (стаж работы руководителя, его предыдущая сфера деятельности);

2.     Изучение деятельности ОО и НКО города Перми по таким показателям, как:

- целевая аудитория организации;

- услуги, оказываемые организацией (информационные, адаптационные, реабилитационные, образовательные, правовая помощь, материальная поддержка, организация досуга и т.п.);

- формы взаимодействия с населением (мероприятия для целевой аудитории, публичные акции с участием различных социальных групп, привлечение волонтеров, сбор  материальной помощи, вещей, пожертвований и т.п.);

- источники финансирования организации (гранты от международных организаций, пожертвования частных лиц, собственная хозяйственная деятельность, поступления от российских коммерческих компаний, поступления из городского/ регионального/федерального бюджета и др.);

- наличие планов по расширению деятельности;

- источники информирования о деятельности организации (средства массовой информации, информационные буклеты, сайт организации, собственные периодические издания и т.п.);

- взаимодействие с другими ОО и НКО;

- и т.п.

3. Изучение активности ОО и НКО города Перми в 2010-2011 гг. по таким показателям как:

- количество проведенных мероприятий;

- количество участников мероприятий;

- участие в грантовых программах (городских, региональных, федеральных, международных);

- сумма привлеченных средств;

- участие в форумах, конференциях, семинарах и т.д.;

- основные успехи и достижения организаций;

- и т.п.

Выборочная совокупность: 300-350 респондентов;

Сроки проведения – 3 недели с момента утверждения инструментария;

Количество вопросов в анкете – от 30 до 40;

Метод проведения исследования – анкетирование;

Место проведения исследования: г. Пермь;

Этапы выполнения работ:

- Разработка и предоставление на утверждение заказчику программы исследования, соответствующей обозначенной теме и задачам; плана-графика проведения исследования, с указанием даты и времени проведения работ по каждому этапу, а также методического «полевого» инструментария: анкеты, содержащей от 30 до 40 вопросов, инструкций для интервьюеров, маршрутных листов и других «полевых документов».

- Проведение инструктажа интервьюеров перед началом «полевых» работ. По желанию заказчика инструктаж проводится в присутствии его представителя.

- Проведение опроса руководителей ОО и НКО  методом анкетирования. Если по уважительной причине руководитель НКО не имеет возможности заполнить анкету (например, ввиду своего отсутствия), допускается заполнение анкеты его заместителем. Анкетирование должно проводиться по утвержденному заказчиком инструментарию в соответствии с планом проведения социологического исследования, а также с перечнем ОО и НКО предоставленным заказчиком. Анкеты оставляются руководителям ОО и НКО для самостоятельного заполнения. Интервьюер, прежде чем забрать анкету у респондента, должен проверить качество ее заполнения (на все вопросы анкеты должны быть даны исчерпывающие ответы) и при необходимости уточнить недостающую информацию у респондента.

- Контроль полученных данных. Исполнитель обязан осуществлять контроль полученных данных, который должен включать в себя визуальную проверку на полноту и правильность заполнения анкет (100%), повторное обращение к респонденту по телефону (не менее 20%). Результаты контроля должны быть обработаны, выявленные нарушения устранены. Контрольные анкеты – сохранены. Заказчик вправе ознакомиться с их содержанием. Представитель заказчика вправе присутствовать при проведении контроля.

- Обработка и анализ собранной информации с помощью статистического пакета SPSS (или аналог) и с использованием графической интерпретации. Формирование итогового аналитического отчета и презентации.

- Предоставление заказчику аналитического отчета по результатам исследования; презентацию в формате PowerPoint (или аналог), которая должна содержать диаграммы, таблицы с краткими пояснениями и основные выводы исследования; методических материалов (план социологического исследования, «полевой» инструментарий) в формате Word; массивов с данными исследования в программе SPSS (или аналог); анкет, маршрутных листов и бланков контроля интервьюеров.

Результаты работ представляются заказчику по адресу: г. Пермь, ул. ул. Ленина, 23, каб.317 в бумажном и электроном виде.

Требования заказчика. Обеспечение исполнителем конфиденциальности полученной в результате оказания услуг информации. Аналитические отчеты по результатам исследования являются исключительной собственностью заказчика. Публикация и передача третьим лицам полученных данных в любой форме возможна только с письменного разрешения заказчика.