## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
Городская поликлиника №2
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на капитальный ремонт входных групп
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________899,503 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________33,791 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________330,21 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2011г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.4263 | 1510.47 | 1196 | 314.47 | 105.88 | 643.91 | 509.85 | 134.06 | 45.14 | 103.91 | 44.3 | 7.74 | 3.3
2 | ТЕР10-01-047-02 прим. | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (установка дверных блоков из алюминия) | 100 м2 проемов | 1.0312 | 13907.1 | 1556.38 | 371.45 | 7.11 | 14341 | 1604.94 | 383.04 | 7.33 | 124.91 | 128.81 | 4.09 | 4.22
3 | Цена поставщика | Блоки дверные входные алюминиевые двупольные | м2 | 103.12 | 1226.9 |  |  |  | 126517.93
4 | ТЕР09-03-050-01 прим. | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (установка нащельников оцинкованных на дверные блоки) | 100 м плинтуса | 3.612 | 232.5 | 169.22 | 19.49 |  | 839.79 | 611.22 | 70.4 |  | 12.8 | 46.23 | 0.05 | 0.18
5 | Цена поставщика | Нащельник оцинкованный | м | 361.2 | 64.5 |  |  |  | 23297.4
6 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.2784 | 6916.33 | 4887.85 | 47.13 | 15.87 | 1925.51 | 1360.78 | 13.12 | 4.42 | 383.06 | 106.64 | 1.16 | 0.32
7 | ТЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2784 | 949.17 | 193.7 | 6.6 | 0.14 | 264.25 | 53.93 | 1.84 | 0.04 | 15.18 | 4.23 | 0.09 | 0.03
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 167829.79 | 4140.72 | 602.46 | 56.93 |  | 330.21 |  | 8.05
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 720610.01 | 33332.8 | 2313.45 | 458.29 |  | 330.21 |  | 8.05
В том числе, справочно:
индекс инфляции 3 кв. 2011г. ОЗП=8,05; ЭМ=3,84; ЗПМ=8,05; МАТ=4,2 (Поз. 1-7) | [8 empty] | 552780.22 | 29192.08 | 1710.99 | 401.36
Накладные расходы | [8 empty] | 26591.79
В том числе, справочно:
79%*0,85 ФОТ (от 10989,86) (Поз. 6) | [8 empty] | 7379.69
90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 4920,32) (Поз. 4-5) | [8 empty] | 3387.64
105%*(0,85*0,9) ФОТ (от 434,46) (Поз. 7) | [8 empty] | 348.98
110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 4467,67) (Поз. 1) | [8 empty] | 3759.54
118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 12978,78) (Поз. 2-3) | [8 empty] | 11715.94
Сметная прибыль | [8 empty] | 15089.1
В том числе, справочно:
50%*0,8 ФОТ (от 10989,86) (Поз. 6) | [8 empty] | 4395.94
55%*(0,8*0,85) ФОТ (от 434,46) (Поз. 7) | [8 empty] | 162.49
63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 12978,78) (Поз. 2-3) | [8 empty] | 5560.11
70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 4467,67) (Поз. 1) | [8 empty] | 2126.61
85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 4920,32) (Поз. 4-5) | [8 empty] | 2843.95
Итого | [8 empty] | 762290.68 |  |  |  |  | 330.21 |  | 8.05
НДС 18% | [8 empty] | 137212.32
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 899503 |  |  |  |  | 330.21 |  | 8.05
Составил:сметчик Устинова Л.В.____________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)