УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района г.Перми»

Власов А.И. _____________

«       »                                  2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить договор

на выполнение работ по  капитальному ремонту дорог

в микрорайонах частной застройки

г. Пермь, 2011 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения  заказа………………………………………………….....3-8

- Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

- 2.1. Техническое задание ………………………..…………………………………… ..…........9-18

- 2.2. Локальный сметный расчет……………………………………………см. в отдельном файле

- 2.3.  Проект договора…………………………………………..….………………..…………..17-33

- 2.4. Договор залога…………….……………………………………………………………….34-35

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Адрес электронной почты |  |  | mbubmr@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | +7 (342)266-08-92. |
| Контактное лицо |  |  | Святовец Ирина Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Капитальный ремонт дорог в микрорайонах частной застройки |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 1 839 432 рубля 84 коп. |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 2.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями договора, являющегося Приложением № 2.3 к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район. |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  | Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные договором и аукционной документацией. Сроки выполнения работ – в течение 14 дней со дня заключения договора. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по окончании их производства по безналичному расчету в течение 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и счетов-фактур за фактически выполненные работы счет-фактура, при условии подписания сторонами акта приемки выполненных работ без замечаний либо с наличием отметки об устранении Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе производства работ, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем договоре. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора |  |  | Цена договора устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора. Цена договора должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: - 1.Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона: копию выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ( п.33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624). |  |  |  |
|  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 91 971 рубль 64 коп. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «28» октября 2011 года 10:00 часов (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «01» ноября 2011 года |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «07» ноября 2011 года |  |
| VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 30% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 551 829 рублей 85 коп. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение _10__ (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Договор; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Договору; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения договора составляет 30 % от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться на срок, предусмотренный Договором. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более, чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по договору. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения договора, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по договору. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, указан в Приложении № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. |

Приложение № 2.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки

Срок выполнения работ: в течение 14 дней со дня заключения муниципального контракта.

Стоимость работ: 1 839 432 рубля 84 коп.

Объекты выполнения работ по капитальному ремонту:

- Улица Гарцовский лог и ул. Кантонской Коммуны;

- Улица 4-я Новгородская (устройство водопропускной трубы);

- Перекрёсток ул. 7-я Линия – магазинный переулок;

- Улица 5-я Запрудская на участке от ул. Гарцовская до ул. Чермозская и ул. Стольникова на участке от ул. Севастопольская до ул. Колыбалова.

Состав работ по капитальному ремонту:

- Улица Гарцовский лог и ул. Кантонской Коммуны;

Состав работ: Участок №1 -Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала: щебень из природного камня для дорожного строительства марка М1000, фракция 20-40 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для дорожного строительства марка М1000, фракция 10-20 мм (100 м2); -Установка плоского каркаса из арматуры А-111 диаметр 10 мм и А-1 диаметр 8 мм (0,4302 т) -Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 10 см: бетон дорожный класс В30 (М400) (100 м2). Участок №2 -Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала: щебень из природного камня для дорожного строительства марка М1000, фракция 20-40 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для дорожного строительства марка М1000, фракция 10-20 мм (250 м2); -Установка плоского каркаса из арматуры А-111 диаметр 10 мм и А-1 диаметр 8 мм (1,1472 т); -Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 10 см: бетон дорожный класс В30 (М400) (250 м2).

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения.

- Улица 4-я Новгородская (устройство водопропускной трубы);

Состав работ: -Демонтаж сборных звеньев одноочковых водопропускных полиэтиленовых труб под насыпями автомобильных дорог: длина трубы – 3,0 м., отверстие трубы - 0,4 м., высота насыпи до 0,5 м (0,1 т); -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделия из полиэтилена (0,1 т); -Перевозка автомобильным транспортом полиэтиленовых изделий (0,1 т); -Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы (27,04 м3); -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (45,97 т); -Устройство подушек под фундаменты опор мостов: смесь песчано-гравийная (4,8 м3); -Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных, щебень из природного камня для дорожного строительства марка М800, фракция 20-40 мм (2,4 м3); -Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб ЗК 4,100 под насыпями автомобильных дорог: длина трубы – 8 м., отверстие трубы 1 м., высота насыпи до 2 м (3,36 м3); -Устройство двухслойной обмазочной гидроизоляции битумной мастикой тела трубы (31,15 м2); -Засыпка траншей и котлованов из песчано-гравийной смеси с уплотнением (278,83 м3); -Планировка площадей (138 м2); -Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня однослойных: щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 10-20 мм и смесь фракций 5-20, 3-10 (138 м2); -Одиночное мощение дна и откосов кюветов камнем (2,4 м3) и каменным щебнем (3,18 м3), толщиной 30 см (укрепление на входе и выходе) (20 м2); -Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы (6 м3); -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (9,6 т); -Укрепление входного и выходного оголовка монолитным железобетоном, толщиной 10 см: арматурная сетка 5 ВР-I (66,82 кг.), бетон дорожный, класс В30 (М400) (11,6 м2); -Устройство монолитного бетонного лотка перед входным и выходным бьефом, толщиной 20 см.: бетон дорожный, класс В30 (М400) (0,8 м3); -Укрепление откосов насыпи путем устройства прослойки из нетканого синтетического материала, георешетка объемная ГС 57 10 4 15 с засыпкой ячеек растительным слоем земли толщиной 10 см (50 м2); - Посев многолетних трав вручную (50 м2).

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения.

- Перекрёсток ул. 7-я Линия – магазинный переулок.

Состав работ: -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня однослойных: щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для дорожного строительства марка М1000, фракция 10-20 мм (465 м2). -Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня однослойных: щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для дорожного строительства марка М1000, фракция 10-20 мм и смесь фракций 5-20, 3-10 (465 м2).

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения.

- Улица 5-я Запрудская на участке от ул. Гарцовская до ул. Чермозская и ул. Стольникова на участке от ул. Севастопольская до ул. Колыбалова.

Состав работ: -Планировка существующего основания (3109 м2), -Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня однослойных: щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для дорожного строительства марка М1000, фракция 10-20 мм и смесь фракций 5-20, 3-10 (3109 м2).

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения.

Условия выполнения работ

по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки

1.Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №2 к техническому заданию.

2. Перед началом работ подрядная организация должна предоставить Заказчику технологические карты производства работ с перечислением используемых механизмов и материалов.

3.Ограждение мест производства работ по капитальному ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов, согласно Приложению №2 к техническому заданию.

4.Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

5.При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложения №2 к техническому заданию. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки составляет 48 месяцев со дня подписания акта приёмки выполненных работ.

6.Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

7.Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по капитальному ремонту производятся согласно приложению №1 техническому заданию.

8.Щебень, используемый для устройства покрытий должен быть доломитовый или гранитный, марки по прочности не ниже М1000.

Приложение №1

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки Мотовилихинского района города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим капитальный ремонт дорог в микрорайонах частной застройки Мотовилихинского района города Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию- приложение 2 к техническому заданию (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № параметра | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночные и гравийные основания и покрытия |  |
| 1.1. | Ширина слоя |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от минус15см до плюс 20 см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус10см до плюс 10 см | 0 |
|  | От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 20 |
|  | От 15 до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15 см до плюс 20 см | 100 |
| 1.2. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 20 |
|  | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100 |
| 1.3. | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений не имеют отклонений от проектных решений от плюс 5 0 /00 до минус 5 0/00 | 0 |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 20 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 100 |
| 1.4. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 0 |
|  | От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм и выше | 100 |
|  | Материалы, применяемые для устройства оснований и покрытий не соответствуют требованиям технического задания, и применяются без согласования с Заказчиком | 100 |
| 2. | Водоотвод |  |
| 2.1 | Устройство водопропускной трубы |  |
|  | Относительное смещение смежных звеньев трубы: На 1 стыке смещение звеньев может иметь отклонение до 10мм На 1 стыке смещение звеньев может иметь отклонение до 15мм На 1 стыке смещение звеньев более 15 мм | 0 5000 рублей за один стык 100 |
|  | Зазор между звеньями трубы: На одном стыке зазор между звеньями может иметь отклонения минус 5 мм до плюс 5 мм На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения от минус 5-10мм до плюс 5-10мм На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения свыше 10мм | 0 5000 рублей за один стык 100 |
|  | Элементы ж\б трубы не соответствующие требованиям ГОСТ 6482-88, ГОСТ 22000-86 | 100 |
|  | Раствор строительный не соответствует марке по прочности и по подвижности, ГОСТ 28013-98 | 100 |
| 3. | Цементобетонное покрытие |  |
| 3.1 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных |  |
|  | Не соответствие толщины покрытия требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | 100 |
|  | Ровность (просвет под рейкой, длинной 3м) для монолитных цементобетонных покрытий. Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 10 мм | 100 |
|  | Разница в уровне поверхности в швах монолитных цементобетонных покрытий. Свыше 20% результатов измерений имеют значения до 10 мм а остальные до 3 мм или результаты измерений имеют значение свыше 10 мм | 100 |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 20 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 21 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 22 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 24 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 25 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 26 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 27 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 28 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 29 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 30 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 31 | СНиП 3.06.04-91 |  | Мосты и трубы |
| 32 | ГОСТ 6482-88 |  | Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия |
| 33 | ГОСТ 22000-86 |  | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
| 34 | ГОСТ 5781-82 |  | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 37 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 38 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 39 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 40 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 41 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 42 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 43 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 44 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 45 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 46 | ГОСТ 5802-86 |  | Растворы строительные. Методы испытаний. Поправки к ГОСТ. |
| 47 | ГОСТ 10180-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. |
| 48 | ГОСТ 28570-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам отобранным из конструкций. |
| 49 | ГОСТ 26633-91 |  | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
| 50 | ГОСТ 10060.0-95 |  | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования. |
| 51 | ГОСТ 10060.1-95 |  | Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости. |
| 52 | ГОСТ 10060.2-95 |  | Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании. |

Приложение № 2.3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор №________________

на выполнение работ по  капитальному ремонту дорог

в микрорайонах частной застройки

г. Пермь                                                                        		                     «_____» ___________  2011г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________ ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________________, действующего на основании  ________________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2011г. № _______________) заключили настоящий  договор (далее – Договор) о следующем:

- Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Локальный сметный расчет по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки: ул. Гарцовский лог и ул. Кантонской Коммуны, ул. 4-ая Новгородская (устройство водопропускной трубы), перекресток ул.7-ая Линия - магазинный переулок, ул. 5-я Запрудская на участке от ул. Гарцовская до ул. Чермозская и ул. Стольникова на участке от ул. Севастопольская до ул. Колыбалова;

Приложение № 2 – Состав и объемы работ по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки;

Приложение № 3 – Условия выполнения работ по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки;

Приложение № 4 – Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ.

Приложение № 5 – Перечень нормативных документов;

Приложение № 6 – Форма донесения о случаях нанесения ущерба при выполнении работ.

Приложение № 7 – Форма предписания.

Приложение № 8- копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

- Сроки исполнения обязательств

2.1. Сроки производства работ:  в течение 14 дней со дня заключения договора.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего договора.

- Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ, подлежащих выполнению в период с момента заключения договора по __________2011г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему договору составляет ________________ (_____________________________________________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие  выплате налоги и сборы и подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением, некачественным выполнением работ, применением санкций.

3.3. Подрядчик сдает работы Заказчику по окончании их производства. О готовности к сдаче  Подрядчик за сутки письменно извещает Заказчика. 3.4. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Договором) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами унифицированные формы Акта по (ф.КС-2) и  Справка о стоимости выполненных работ и затрат (ф.КС-3) в соответствии с постановлением Госкомстата России от 11.11.99  № 100, счет-фактура, предоставляемые Заказчику в течение 5 дней с момента приемки. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком по окончании их производства по безналичному расчету в течение 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком актов приемки выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 и счетов-фактур при условии подписания сторонами акта приемки выполненных работ без замечаний либо с наличием отметки об устранении Подрядчиком замечаний Заказчика, выявленных в процессе производства работ, с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем договоре.

3.7. Работы по настоящему договору финансируются из бюджета.

3.8. Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим договором объемов выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего договора.

- Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки капитального ремонта.

4.4. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки, составляет 48 месяцев со дня подписания окончательного акта приемки выполненных работ.

- Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик при заключении договора предоставляет Заказчику копию выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к работам по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта   объектов капитального строительства,   которые   оказывают   влияние   на  безопасность  объектов  капитального    строительства

( п.33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624).

5.2. Приступить к выполнению работ незамедлительно после подписания договора.

5.3. В соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.4. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, оформлять акты на скрытые работы.

5.5. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта  с привлечением представителя Заказчика.

5.11. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику об устранении замечаний в указанный срок и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производит проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать сметные расчеты по настоящему договору.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.3. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.4. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.5. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика.

6.6.  Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего договора, а также могут служить основанием для расторжения договора. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.7. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего договора и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем договоре.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За невыполнение в установленные сроки работ по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов выполненных работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5.4. За несвоевременное предоставление документов (форм КС-2 и КС-3) Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1%   от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего договора.

8. Действие и прекращение действия договора

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Договору регулируются законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору.

11.1. Подрядчик для заключения договора обязан представить обеспечение исполнения настоящего Договора в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Договора.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Договор, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Договора предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Договора, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком, включая гарантийные обязательства, не менее, чем на 15 дней.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      				Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района г.Перми» ИНН/КПП 5906085556/590601001 ОГРН 1085906006504 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02563000380, МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района» л/с 02933018336) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Перми БИК 045773001 Тел 266-08-70, факс 266-08-30 |  |
| --- | --- |
| Директор __________________ А.И.Власов м.п. | Директор ________________/______________ м.п. |

Приложение № 1

к договору №_________________

от___________________2011г.

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по капитальному ремонту дорог

в микрорайонах частной застройки

Предоставляет подрядчик по результату аукциона

Приложение № 2

к договору № __________

от __________________2011

Состав и объемы работ

по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки

- Улица Гарцовский лог и ул. Кантонской Коммуны;

Состав работ: Участок №1 -Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала: щебень из природного камня для дорожного строительства марка М1000, фракция 20-40 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для дорожного строительства марка М1000, фракция 10-20 мм (100 м2); -Установка плоского каркаса из арматуры А-111 диаметр 10 мм и А-1 диаметр 8 мм (0,4302 т) -Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 10 см: бетон дорожный класс В30 (М400) (100 м2). Участок №2 -Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала: щебень из природного камня для дорожного строительства марка М1000, фракция 20-40 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для дорожного строительства марка М1000, фракция 10-20 мм (250 м2); -Установка плоского каркаса из арматуры А-111 диаметр 10 мм и А-1 диаметр 8 мм (1,1472 т); -Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 10 см: бетон дорожный класс В30 (М400) (250 м2).

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения.

- Улица 4-я Новгородская (устройство водопропускной трубы);

Состав работ: -Демонтаж сборных звеньев одноочковых водопропускных полиэтиленовых труб под насыпями автомобильных дорог: длина трубы – 3,0 м., отверстие трубы - 0,4 м., высота насыпи до 0,5 м (0,1 т); -Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделия из полиэтилена (0,1 т); -Перевозка автомобильным транспортом полиэтиленовых изделий (0,1 т); -Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы (27,04 м3); -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (45,97 т); -Устройство подушек под фундаменты опор мостов: смесь песчано-гравийная (4,8 м3); -Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных, щебень из природного камня для дорожного строительства марка М800, фракция 20-40 мм (2,4 м3); -Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб ЗК 4,100 под насыпями автомобильных дорог: длина трубы – 8 м., отверстие трубы 1 м., высота насыпи до 2 м (3,36 м3); -Устройство двухслойной обмазочной гидроизоляции битумной мастикой тела трубы (31,15 м2); -Засыпка траншей и котлованов из песчано-гравийной смеси с уплотнением (278,83 м3); -Планировка площадей (138 м2); -Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня однослойных: щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 10-20 мм и смесь фракций 5-20, 3-10 (138 м2); -Одиночное мощение дна и откосов кюветов камнем (2,4 м3) и каменным щебнем (3,18 м3), толщиной 30 см (укрепление на входе и выходе) (20 м2); -Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы (6 м3); -Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) (9,6 т); -Укрепление входного и выходного оголовка монолитным железобетоном, толщиной 10 см: арматурная сетка 5 ВР-I (66,82 кг.), бетон дорожный, класс В30 (М400) (11,6 м2); -Устройство монолитного бетонного лотка перед входным и выходным бьефом, толщиной 20 см.: бетон дорожный, класс В30 (М400) (0,8 м3); -Укрепление откосов насыпи путем устройства прослойки из нетканого синтетического материала, георешетка объемная ГС 57 10 4 15 с засыпкой ячеек растительным слоем земли толщиной 10 см (50 м2); - Посев многолетних трав вручную (50 м2).

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения.

- Перекрёсток ул. 7-я Линия – магазинный переулок.

Состав работ: -Устройство оснований толщиной 15 см из щебня однослойных: щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для дорожного строительства марка М1000, фракция 10-20 мм (465 м2). -Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня однослойных: щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для дорожного строительства марка М1000, фракция 10-20 мм и смесь фракций 5-20, 3-10 (465 м2).

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения.

- Улица 5-я Запрудская на участке от ул. Гарцовская до ул. Чермозская и ул. Стольникова

на участке от ул. Севастопольская до ул. Колыбалова.

Состав работ: -Планировка существующего основания (3109 м2), -Устройство покрытий толщиной 15 см из щебня однослойных: щебень из природного камня для строительных работ марка М1000, фракция 40-70 мм, с расклинцовкой щебнем из природного камня для дорожного строительства марка М1000, фракция 10-20 мм и смесь фракций 5-20, 3-10 (3109 м2).

Строительный мусор вывозится на полигон ТБО для захоронения.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                  А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 3

к  договору

№ _________ от ____________2011г.

Условия выполнения работ по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки

1. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, согласно приложению №5 к договору.

2. Перед началом работ подрядная организация должна предоставить Заказчику технологические карты производства работ с перечислением используемых механизмов и материалов.

3. Ограждение мест производства работ по капитальному ремонту производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов, согласно Приложению №5 к договору.

4. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема капитального ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работы, документов подтверждающих качество применяемых материалов.

5. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам согласно перечню нормативных документов Приложения №5 к договору. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Гарантийный срок на работы выполненные Подрядчиком по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки составляет 48 месяцев со дня подписания акта приёмки выполненных работ.

6. Работы должны выполняться собственными силами подрядной организации без привлечения субподрядной организации.

7. Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по капитальному ремонту производятся согласно приложению №4 к договору.

8. Щебень, используемый для устройства покрытий должен быть доломитовый или гранитный, марки по прочности не ниже М1000.

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                              А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 4

к  договору

№ ________ от _____________.

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

ТРЕБОВАНИЯ

по качеству выполнения работ по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки Мотовилихинского района города Перми

Общие положения

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим капитальный ремонт дорог в микрорайонах частной застройки Мотовилихинского района города Перми по муниципальному заказу.

Настоящие Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию- приложение 5 к договору (ГОСТ, СНиП, рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г. Перми, Уставом города Перми.

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № параметра | Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебеночные и гравийные основания и покрытия |  |
| 1.1. | Ширина слоя |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от минус15см до плюс 20 см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус10см до плюс 10 см | 0 |
|  | От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 20 |
|  | От 15 до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15см до плюс 20 см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от минус 10 см до плюс 10 см | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус15 см до плюс 20 см или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15 см до плюс 20 см | 100 |
| 1.2. | Толщина слоя |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 0 |
|  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 20 |
|  | От 15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 50 |
|  | Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100 |
| 1.3. | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений не имеют отклонений от проектных решений от плюс 5 0 /00 до минус 5 0/00 | 0 |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0/00 до минус 100/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 20 |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10 0 /00 до минус 10 0 /00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 10 0 /00 | 100 |
| 1.4. | Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 0 |
|  | От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 20 |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 50 |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм и выше | 100 |
|  | Материалы, применяемые для устройства оснований и покрытий не соответствуют требованиям технического задания, и применяются без согласования с Заказчиком | 100 |
| 2. | Водоотвод |  |
| 2.1 | Устройство водопропускной трубы |  |
|  | Относительное смещение смежных звеньев трубы: На 1 стыке смещение звеньев может иметь отклонение до 10мм На 1 стыке смещение звеньев может иметь отклонение до 15мм На 1 стыке смещение звеньев более 15 мм | 0 5000 рублей за один стык 100 |
|  | Зазор между звеньями трубы: На одном стыке зазор между звеньями может иметь отклонения минус 5 мм до плюс 5 мм На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения от минус 5-10мм до плюс 5-10мм На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения свыше 10мм | 0 5000 рублей за один стык 100 |
|  | Элементы ж\б трубы не соответствующие требованиям ГОСТ 6482-88, ГОСТ 22000-86 | 100 |
|  | Раствор строительный не соответствует марке по прочности и по подвижности, ГОСТ 28013-98 | 100 |
| 3. | Цементобетонное покрытие |  |
| 3.1 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных |  |
|  | Не соответствие толщины покрытия требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | 100 |
|  | Ровность (просвет под рейкой, длинной 3м) для монолитных цементобетонных покрытий. Свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, а остальные — до 5 мм или результаты измерений имеют значение просвета свыше 10 мм | 100 |
|  | Разница в уровне поверхности в швах монолитных цементобетонных покрытий. Свыше 20% результатов измерений имеют значения до 10 мм а остальные до 3 мм или результаты измерений имеют значение свыше 10 мм | 100 |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                              А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 5

к  договору

№ __________ от _________________2011г.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 20 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 21 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 22 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 23 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 24 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 25 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 26 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 27 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 28 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 29 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 30 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 31 | СНиП 3.06.04-91 |  | Мосты и трубы |
| 32 | ГОСТ 6482-88 |  | Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия |
| 33 | ГОСТ 22000-86 |  | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
| 34 | ГОСТ 5781-82 |  | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 37 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 38 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 39 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 40 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 41 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 42 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 43 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 44 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 45 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 46 | ГОСТ 5802-86 |  | Растворы строительные. Методы испытаний. Поправки к ГОСТ. |
| 47 | ГОСТ 10180-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. |
| 48 | ГОСТ 28570-90 |  | Бетоны. Методы определения прочности по образцам отобранным из конструкций. |
| 49 | ГОСТ 26633-91 |  | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
| 50 | ГОСТ 10060.0-95 |  | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования. |
| 51 | ГОСТ 10060.1-95 |  | Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости. |
| 52 | ГОСТ 10060.2-95 |  | Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании и оттаивании. |

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                              А.И.Власов

Подрядчик

Приложение № 6

к  договору

№ __________ от _________________2011г.

ДОНЕСЕНИЕ

О случаях нанесения ущерба при выполнении работ

по капитальному ремонту дорог в микрорайонах частной застройки: _______________________

1. Наименование виновного лица (адреса, телефон, марка и номер транспортного средства, в случае нанесения ущерба транспортным средством)______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                  А.И.Власов

Подрядчик

_________________________________			          ____________________

Приложение № 7

к договору

№ __________ от _________________2011г

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО МОТОВИЛИХИНСКОГО РАЙОНА»

Представитель технического надзора______________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

«____»_______________2011 г.               	  Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании____________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика:____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Предписание получил представитель подрядчика:________________________

(должность, Ф.И.О.)

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                    А.И.Власов

Подрядчик

_________________________________			          ____________________

Приложение № 8

к договору

№ __________ от _________________2011г

Свидетельство

о допуске к работам, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства

(копия)

Предоставляет подрядчик

Заказчик

Директор МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                    А.И.Власов

Подрядчик

_________________________________			          ____________________

Приложение № 2.4                                                                                                                                                                                       к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального договора, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по договору, указанному в п.1.1. настоящего Договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения договора, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения договора.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |