## Локальная смета
Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок аукционе в электронной форме
от "21" октября 2011 г. №0856300000211000015
(приложение №3 к муниципальному контракту от "__" ________2011 г. №___)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 201_ г. | [11 empty] | "____" ______________201_ г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Выполнение работ по установке стационарных оградительных столбиков,
Основание:
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________166591,03 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________33627,88 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________285,58 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2011г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕР27-09-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка оградительных металлических столбиков с покраской | 100 знаков | 0.69 | 6637.66 | 2740.23 | 785.69 |  | 4579.99 | 2147.1 | 1890.76 | 542.13 | 364.8 | 251.71
|  | 6 637,66 = 7 568,86 - 0,048 x 19 400,00 |  |  | 3111.74 | 230.48 |  |  |  |  | 159.03 |  | 14.28 | 9.85
2 | ФЕР06-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство монолитного фундамента под стойки дорожные | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,01104 1,104/100 | 12170.54 | 2573.51 | 5029.21 |  | 134.36 | 50.43 | 28.41 | 55.52 | 535.5 | 5.91
|  | 12 170,54 = 69 290,54 - 102 x 560,00 |  |  | 4567.82 | 383.76 |  |  |  |  | 4.24 |  | 28.49 | 0.31
3 | ФССЦ-401-0027 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В20 (М250) | м3 | 1.126 | 636.19 |  | 636.19 |  | 716.35 |  |  | 716.35
4 | Тек. цена | Стойки металлические из трубы d-114мм толщ. стенки 4мм | кг | 748,65 69*10,85 | 8.25 |  | 8.25 |  | 6176.36 |  |  | 6176.36
5 | ФЕР09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Электродуговая сварка (приварка заглушек к трубам) | 10 т конструкций | 0.075 | 9161.57 | 4493.47 | 644.94 |  | 687.12 | 301.74 | 337.01 | 48.37 | 372.86 | 27.96
4023.16
6 | Тек. цена | Заглушки металлические полусферические | кг | 37,26 69*0,54 | 12.32 |  | 12.32 |  | 459.04 |  |  | 459.04
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 12753.22 | 2499.27 | 2256.18 | 7997.77 |  | 285.58
[11 empty] | 163.27 |  |  | 10.16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 77405 | 31565.78 | 12568.5 | 33270.72 |  | 285.58
[11 empty] | 2062.1 |  |  | 10.16
В том числе, справочно:
Коэффициент перевода в цены 3кв 2011г ОЗП=12,63; ЭМ-ЗПМ=5,02; ЗПМ=12,63; МАТ=4,16 (Поз. 1, 4, 6, 2-3, 5) | [8 empty] | 64651.78 | 29066.51 | 10312.33 | 25272.95
1898.83
Накладные расходы | [8 empty] | 38687.24
В том числе, справочно:
90%*0,85 ФОТ (от 3810,98) (Поз. 5) | [8 empty] | 2915.4
105%*0,85 ФОТ (от 690,48) (Поз. 2-3) | [8 empty] | 616.25
142%*0,85 ФОТ (от 29126,42) (Поз. 1, 4, 6) | [8 empty] | 35155.59
Сметная прибыль | [8 empty] | 25086.6
В том числе, справочно:
65%*0,8 ФОТ (от 690,48) (Поз. 2-3) | [8 empty] | 359.05
85%*0,8 ФОТ (от 3810,98) (Поз. 5) | [8 empty] | 2591.47
95%*0,8 ФОТ (от 29126,42) (Поз. 1, 4, 6) | [8 empty] | 22136.08
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [8 empty] | 124969.89 |  |  |  |  | 251.71
9.85
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [8 empty] | 4998.09 |  |  |  |  | 5.91
0.31
Строительные металлические конструкции | [8 empty] | 11210.86 |  |  |  |  | 27.96
Итого | [8 empty] | 141178.84 |  |  |  |  | 285.58
10.16
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 33270.72
Машины и механизмы | [8 empty] | 12568.5
ФОТ | [8 empty] | 33627.88
Накладные расходы | [8 empty] | 38687.24
Сметная прибыль | [8 empty] | 25086.6
НДС 18% | [8 empty] | 25412.19
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 166591.03 |  |  |  |  | 285.58
10.16
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)