## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [10 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2011 г. | [10 empty] | "______ " _______________2011 г.
Адрес: ул. Нефтянников 22а лит. А, А1, А2, А3
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Выполнение работ по монтажу и наладке охранной, тревожной сигнализации и системы контроля и управления доступом
на объектах нежилого муниципального фонда города Перми
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________40,376 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________11,037 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________23,180 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________7,820 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________259,22 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2011 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору-дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
1 | ТЕРм10-08-001-04 | Прибор ПС на: 4 луча (шт.) | 1 | 53,1 48,51 | 0.49 | 4.1 |  | 53.1 | 48.51 | 0.49 | 4.1 | 3.3 | 3.3
2 | ТЕРм10-08-002-04 | Извещатели ОС автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (шт.) | 2 | 13,02 11,49 |  | 1.53 |  | 26.04 | 22.98 |  | 3.06 | 0.84 | 1.68
3 | ТЕРм10-08-003-05 | Устройства оптико-(фото)электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (шт.) | 24 | 81,33 78,80 | 0.22 | 2.31 |  | 1951.92 | 1891.2 | 5.28 | 55.44 | 5.76 | 138.24
4 | ТЕРм10-08-005-02 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным (100 м) | 4 | 1204,32 388,02 | 9.68 | 806.62 |  | 4817.28 | 1552.08 | 38.72 | 3226.48 | 29 | 116
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 6848.34 | 3514.77 | 44.49 | 3289.08 |  | 259.22
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 8691.35 | 7820.36 | 48.72 | 822.27 |  | 259.22
Накладные расходы | [7 empty] | 1564.07
Сметная прибыль | [7 empty] | 782.04
Итого по разделу 1 | [7 empty] | 11037.46 |  |  |  |  | 259.22
Раздел 2. Оборудование и материалы к разделу 1
5 | Прайс-лист | Прибор радиоканальный "STRGEANT-2M" (шт.) | 1 | 6779.66 |  |  | 6779.66 | 6779.66
6 | Прайс-лист | Аккумулятор 12В/7А (шт.) | 1 | 449.15 |  |  | 449.15 | 449.15
7 | Прайс-лист | Антена (шт.) | 1 | 169.49 |  |  | 169.49 | 169.49
8 | Прайс-лист | Считыватель ТМ (шт.) | 1 | 296.61 |  |  | 296.61 | 296.61
9 | Прайс-лист | Ключ ТМ (шт.) | 2 | 50.85 |  |  | 101.7 | 101.7
10 | Прайс-лист | Извещатель охранный ифракрасный RX-40QZ (шт.) | 24 | 533.9 |  |  | 12813.6 | 12813.6
11 | Прайс-лист | Извещатель магнитоконтактный ИО-102 (шт.) | 2 | 84.75 |  |  | 169.5 | 169.5
12 | Прайс-лист | Кабель КСПВ 4*0,5 (м.) | 400 | 5.1 |  |  | 2040 | 2040
13 | Прайс-лист | Комплект крепежей (ком.) | 3 | 120 |  |  | 360 | 360
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 23179.71
Итоги по разделу 2 Оборудование и материалы к разделу 1 :
Оборудование | [7 empty] | 23179.71
Итого | [7 empty] | 23179.71
В том числе:
Оборудование | [7 empty] | 23179.71
Итого по разделу 2 Оборудование и материалы к разделу 1 | [7 empty] | 23179.71
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 30028.05 | 3514.77 | 44.49 | 3289.08 |  | 259.22
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 31871.06 | 7820.36 | 48.72 | 822.27 |  | 259.22
Накладные расходы | [7 empty] | 1564.07
Сметная прибыль | [7 empty] | 782.04
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 11037.46 |  |  |  |  | 259.22
Итого Оборудование | [7 empty] | 23179.71
Итого | [7 empty] | 34217.17 |  |  |  |  | 259.22
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 822.27
Машины и механизмы | [7 empty] | 48.72
ФОТ | [7 empty] | 7820.36
Оборудование | [7 empty] | 23179.71
Накладные расходы | [7 empty] | 1564.07
Сметная прибыль | [7 empty] | 782.04
Итого | [7 empty] | 11037.46
Итого с оборудованием (23 179,71) | [7 empty] | 34217.17
НДС 18% | [7 empty] | 6159.09
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 40376.26 |  |  |  |  | 259.22