Приложение № 2 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку проектной документации по объекту

«Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми.

Главный разгрузочный коллектор города Перми»

| Наименование объекта | Корректировка проектной документации «Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми. Главный разгрузочный коллектор города Перми. Шифр проекта: 3935, 4275, 4939, 4100, 4100/38, 4906, 2560 |
| --- | --- |
| Основание для проведения работ | Решение Пермской городской Думы от 31.05.2011 № 96 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 30.11.2010 № 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» |
| Заказчик | МУ «Управление строительства города Перми». |
| Назначение объекта Характеристика объекта | Обеспечение водоотведения г.Перми. Проектная документация для строительства объекта была разработана в 1984 году. Проектные решения получили положительное заключение государственной экспертизы Госстроя РСФСР от 11.06.1985 и утверждены распоряжением Совета Министров РСФСР от 26.12.1985. №1838-р. Запроектирован главный разгрузочный коллектор из железобетонных труб диаметром от 1500 мм до 3200 мм, протяженностью 6,4 км, глубиной залегания от 10 метров до 37 метров. Согласно ст.48.1 Градостроительного кодекса РФ объект является уникальным. |
| Стадия проектирования | Проектная документация |
| Состав и объемы работ | Приведение проектной документации в соответствие с действующими на территории РФ требованиями нормативных документов, правил и стандартов. Разбивка на этапы строительства главного разгрузочного коллектора. Изменение местоположения шахт. Изменение диаметра трубы. Проектной документацией предусмотреть: 1. Оформление проектной документации с учетом разбивки ГРК на следующие этапы строительства: 1 этап – от РНС-3 до шахты 4 -2030 м 2 этап - от шахты 4 до шахты 6а – 856,5 м (включая шх.4) 3 этап – от шахты 6а до шахты 7 – 1155,39 м 4 этап – от шахты 7 до шахты 10 – 1683 м 5 этап – от шахты 10 до мостового перехода р.Егошиха – 790 м 6 этап – мостовой переход – 59 м 7 этап - от мостового перехода до шахты 13 -187,35 м 2. Разработка разделов проектной документации в соответствии с главой III постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «Состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального строительства и требования к содержанию этих разделов»: 1. Пояснительная записка. 2. Проект полосы отвода. 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4. Проект организации строительства. 5. Мероприятия по охране окружающей среды 6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 7. Сметная документация. Сводный сметный расчёт выполнить в базовых ценах 2001 года с пересчётом в текущие цены. Разработку сметной документации рекомендуется осуществлять с применением ФЕР (в редакции 2009 года). 8. Иная документация необходимая для проектирования уникального объекта и получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, экспертизы промышленной безопасности проектной документации 9. Получение подрядчиком положительного заключения экспертизы промышленной безопасности проектной документации 10. Выполнение подрядчиком инженерных изысканий в объёме, необходимом для подготовки проектной документации и прохождения экспертизы, в т.ч. подготовка актуализированной топографической съемки в масштабе (1:1000, 1:500). |
| Особые условия проектирования | - Наличие у участника размещения заказа: -свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; -свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. - Подрядчик согласовывает с Заказчиком и автором первоначального проекта основные проектные решения. - Сопровождение Подрядчиком процедуры прохождения проектной документации в органах государственной экспертизы, а именно участвовать без дополнительной оплаты в защите проектной документации, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному техническому заданию. - Получение Подрядчиком положительного заключения экспертизы промышленной безопасности - 6 этап в объем данной работы не входит. Проектная документация разработана ранее и подлежит передаче Подрядчику для включения в общий проект. - Проектная документация на 1 этап не разрабатывается в связи со сдачей объекта в эксплуатацию. |
| Исходные данные | До начала проектирования Заказчик предоставляет следующие исходные данные: - Имеющиеся материалы топографической съемки в масштабе (1:1000, 1:500) в бумажном виде. - Имеющиеся геологические изыскания по трассе строительства главного разгрузочного коллектора в бумажном виде. - Имеющуюся проектную документацию 1984 года Шифр проекта: 3935, 4275, 4939, 4100, 4100/38, 4906, 2560 в бумажном виде - Проектную документацию по 6-му этапу – мостовой переход через р. Егошиха в бумажном виде. - Градостроительный план земельного участка под шахтные дворы в бумажном виде. |
| Сроки разработки | 70 (семьдесят) календарных дней с даты заключения контракта |
| Количество экземпляров | Четыре экземпляра проектной документации в бумажном виде и два экземпляра в электронном виде на магнитном носителе (проектная документация в формате разработанной программы, сметная документация в программах «Гранд-смета» и «Microsoft Excel»). Отчеты по инженерным изысканиям и топографическая съемка, согласованная с эксплуатирующими организациями и департаментом планирования и развития территории города Перми – два экземпляра в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде на магнитном носителе. |