Приложение № 1

к извещению

Техническое задание к оказанию услуг по подготовке проведения новогодних  представлений   для детей инвалидов Свердловского района города Перми, для  детей, находящихся в социально-опасном положении.

1. Сроки оказания услуг по подготовке проведения новогодних представлений с разработкой театрализованной  и конкурсно-игровой программ в период: с момента заключения муниципального контракта по 20.12.2011 года.

2. Подготовка  двух  новогодних представлений  по адресу: ул. 	Сибирская, 59 в ФГУ «Дом офицеров Пермского гарнизона» Министерства 	обороны РФ.

Из них:

- одно представление - для детей инвалидов Свердловского района;

- одно представление – для детей, находящихся в социально-опасном положении.

3. Подготовка и  обеспечение участия в программе  представлений не 	менее  	2  творческих  коллективов города Перми,   не менее 5 	сценических 	персонажей, наличие у них сценических костюмов.

4. Подготовка и обеспечение работы 2 ведущих в тематических образах   Деда 	Мороза и Снегурочки.

5. Подготовка представлений с учетом возрастной категории зрителей.

6.  Подготовка светового оформления представлений: (4 прожектора в зале,  	динамические  приборы в количестве 2 шт. и сценические  прожектора  в 	количестве не менее 4 шт.

7. Подготовка звукового оснащения представлений и запись фонограмм.

Подготовка звуковой аппаратуры не менее 3 кВт, предоставление 4 колонок (2-х  мониторных и 2 фронтальных), 2-х усилителей,  3  радиомикрофонов и 5 радиогарнитуров. Обеспечение работы звукорежиссера.

8. Использование в программах представлений технологий активизации 	зрителей.

9. Приобретение подарков для детей   в количестве 280 штук на сумму не 	менее 33 000 рублей в период до 15.12.2011 г.

10. Изготовление пригласительных билетов (не менее 280 штук) в период до 	15.12.2011г. и  распространение их силами исполнителя в период до 17.12.2011 г.

11. Подготовка  конкурсно-игровых программ с участием не менее 3-х творческих 	персонажей и наличием у них сценических костюмов.

12. Обеспечить проведение новогодних представлений:

- для детей инвалидов Свердловского района - 27.12.2011;

- для детей, находящихся в социально-опасном положении- 30.12.2011.

13. Предоставление программы представлений и согласование  участия  в 	нем творческих  коллективов  и персонажей с заказчиком не позднее 	14.12.2011г.

15. Транспортные расходы за счёт исполнителя.

16. Оценочные показатели качества услуг:

-  подготовка и  обеспечение технического оснащения мероприятия;

- обеспечение представлений сценическими костюмами в указанные сроки;

- своевременное приобретение подарочной продукции для детей в 	соответствии с заявленными в техническом задании сроками и суммами.

- изготовление пригласительных билетов (не менее 280 штук)  и  распространение их силами исполнителя в указанные сроки.

- предоставление отчетной документации по подготовке проведения представлений не позднее 20.12.2011г.

17. В соответствии с оценочными показателями качества услуг 	предусмотрено снижение стоимости оказываемых услуг с понижающим 	коэффициентом в 10%  по каждому из показателей.