Приложение № 1

к извещению

Техническое задание к оказанию услуг по подготовке театрально-зрелищных  мероприятий для учащихся младшего школьного возраста Свердловского района города Перми.

1.  Сроки оказания услуг по подготовке  театрально-зрелищных  мероприятий - спектаклей для учащихся 	Свердловского района в период: с момента заключения муниципального контракта по 20.12.2011 года.

Дата проведения театрально-зрелищных  мероприятий: 02.01.2012г. и 03.01.2012г.

Время 	проведения 	театрально-зрелищных  мероприятий   по согласованию с 	заказчиком.

2. Подготовка к проведению театрально-зрелищных  мероприятий в театральном зале ФГУ 	«Дом офицеров 	Пермского гарнизона»  по адресу: ул. Сибирская ,59.

3. Подготовка к проведению не менее двух  театрально-зрелищных   мероприятий, состоящих из  показа спектаклей на новогоднюю тематику в  театральном зале  с наличием новогодних костюмов и не менее 5-ти новогодних персонажей.

4. Предоставление программы спектаклей на согласование с заказчиком не позднее 15.12.2011 г.

5. Вовлечение зрителей-детей в действие спектакля.

6. Изготовление и распределение силами Исполнителя пригласительных билетов среди учащихся  (не менее 400 шт.) в срок до 15.12.2011г.

7. Подготовка для вручения учащимся  Свердловского района новогодней сувенирной продукции 	в 	количестве 400 штук  в период до 	15.12.2011 года.

8. Обеспечение новогодних спектаклей световой и звуковой аппаратурой и  предоставление записей фонограмм;

9.Транспортные расходы за счёт исполнителя.

10.Оценочные показатели качества услуг:

- подготовка и  обеспечение театрально-зрелищных  мероприятий световой и звуковой аппаратурой, предоставление записей фонограмм;

- наличие новогодних костюмов у персонажей спектакля;

- своевременное приобретение района новогодней сувенирной продукции для детей в 	соответствии с заявленными в техническом задании сроками.

- изготовление пригласительных билетов (не менее 400 штук)  и  распространение их силами исполнителя в указанные сроки.

- предоставление отчетной документации по подготовке театрально-зрелищных  мероприятий не позднее 20.12.2011.

11. В соответствии с оценочными показателями качества услуг предусмотрено снижение стоимости оказываемых услуг с понижающим коэффициентом в 10%  по каждому из показателей.