Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок

**Техническое задание**

**на оказание услуг по организации и проведению городской акции**

**«Письмо Деду Морозу»**

**1. Описание работ**

В рамках оказания услуг по проведению городской акции «Письмо Деду Морозу» необходимо организовать работу новогодней детской почты и новогодние представления.

**2. Содержание работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Виды работ** | **срок исполнения** |
| 1. | Разработка Положения о проведении акции | согласовывается с Заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 2. | Информационная поддержка акции: информирование СМИ, образовательных учреждений города о проведении акции | в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта |
| 3. | Изготовление и размещение в месте проведения акции баннера «Почта деда Мороза» | в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта |
| 4. | Установка почтового ящика в месте проведения акции | в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта |
| 5. | Праздничное оформление фойе и зрительного зала в месте проведения акции | в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Создание фирменного стиля пригласительных билетов, конвертов для проведения акции | согласовывается с Заказчиком в течение 5 календарных дней с момента заключения Контракта |
| 7. | Формирование подарков согласно гендерному и возрастному принципу | в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта |
| 8. | Изготовление печатной продукции с символикой акции (пригласительные билеты - 1500 шт., конверты - 1500 шт., баннер 10х3 м.,) | в течение 15 календарных дней с момента заключения Контракта |
| 9. | Сбор и сортировка писем,  ежедневная регистрация детских писем | в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта |
| 10. | Составление реестра подарков | в течение 20 календарных дней с момента заключения Контракта |
| 11. | Формирование подарочных пакетов с именными ярлыками (не менее 1500 шт.) | не позднее, чем за 5 дней до начала театрализованных представлений |
| 12. | Рассылка писем участникам акции с приглашением на новогодние спектакли (не менее 1500 шт.) | не позднее, чем за 5 дней до начала театрализованных представлений |
| 13. | Написание сценарияновогоднего интерактивного театрализованного представления или спектакля для детей разного возраста новогодней тематики с участием детских творческих коллективов | согласовывается с Заказчиком в течение 5 календарных дней с момента заключения Контракта |
| 14. | Сценическое оформление представления | согласовывается с Заказчиком в течение 5 календарных дней с момента заключения Контракта |
| 15. | Утверждение детских творческих коллективов, участвующих в представлении | согласовывается с Заказчиком в течение 10 календарных дней с момента заключения Контракта |
| 16. | Составление графика новогодних представлений для детей по акции «Письмо деду Морозу» | не позднее, чем за 10 дней до начала театрализованных представлений |
| 17. | Проведение театрализованных представлений для детей (не менее 5) с вручением подарков Дедом Морозом | не позднее 22 декабря 2011 года |

**Срок оказания всего комплекса услуг**

Срок оказания услуг: с момента подписания Контракта и по 22.12.2011 года.

**Предоставление отчетных материалов**

Исполнителем не позднее, чем через 5 рабочих дней после исполнения своих обязательств по Контракту необходимо предоставить акт сдачи-приемки оказанных услуг, аналитический отчет с приложением фотоматериалов по итогам проведения новогодних представлений для детей и реестр участников акции «Письмо Деду Морозу».