Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**Техническое задание**

**на оказание услуг в области технической деятельности: аттестация рабочих мест по условиям труда**

1. **Объект оказания услуг.**

Объектом оказания услуг по аттестации рабочих мест по условиям труда является МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» (число рабочих мест - 434), включающая в себя:

- Административно-хозяйственную часть

- Организационно-методический отдел

- Оперативный отдел

- Кабинет хранения запаса медикаментов

- Центр медицины катастроф

- Центральную подстанцию скорой медицинской помощи

- Дзержинскую подстанцию скорой медицинской помощи

- Индустриальную подстанцию скорой медицинской помощи

- Мотовилихинскую подстанцию скорой медицинской помощи

- Свердловскую подстанцию скорой медицинской помощи

- Кировскую подстанцию скорой медицинской помощи

- Орджоникидзевскую подстанцию скорой медицинской помощи

**2. Основание для оказания услуг:**

2.1. Трудовой Кодекс РФ

2.2. Приказ Минздрафсоцразвития России №342н от 26.04.2011 г. «об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»

**3. Цель оказания услуг:**

Оценка условий труда на рабочих местах и выявления вредных и (или) опасных производственных факторов.

**4.** **Услуги должны быть оказаны в соответствии:**

- с руководством Р 2.2.2006 – 05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» (утв. Роспотребнадзором 29.07.2005 г.);

**5.** При оказании услуг должны использоваться поверенные и аттестованные средства измерения.

**6. Описание услуг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ** | **ЭТАПЫ** | **Срок**  **оказания**  **услуг** |
| Составление перечня рабочих мест, подлежащих аттестации.  Оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам и оформление протоколов по факторам:  - *микроклимат (холодный период);*  *- освещенность;*  *- электромагнитные излучения.* | **I ЭТАП** | с 25 января 2012г.  по 01 марта  2012г. |
| Оценка травмоопасности рабочих мест и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты и оформление протоколов. | **II ЭТАП** | 02 марта 2012г.  по 01 мая  2012г. |
| Оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам и оформление протоколов по факторам:  - *микроклимат (теплый период);*  *- шум;*  *- вибрация;*  *- воздух рабочей зоны.* | **III ЭТАП** | с 03 мая 2012г.  по 02 июля  2012 г. |
| Комплексная оценка условий труда на рабочих местах и подготовка отчета об аттестации. | **IV ЭТАП** | с 03июля 2012г. по 31 июля 2012г. |