ООО « Спецтранс – Строй »

Капитальный ремонт здания МОУ «СОШ №60

в Свердловском р-не  г.Перми

по ул.Лодыгина,14

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

на демонтаж незавершенного строительством здания

пристройки к зданию школы

Стадия:  РП

ШИФР:  09 – 2008 – ПОС/1

Директор                                                                                 С.А. Рузавин

Главный инженер проекта                                                    Н.Н. Теплинская

Разработал                                                                                В.А.    Кауров

г. Пермь

2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	Ошибка! Закладка не определена.

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ	4

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАЗБОРКИ ПРИСТРОЯ	7

3 МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ	8

4 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	10

5 ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ	11

6 ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЕ	12

7 Мероприятия по предотвращению и снижению неблагоприятных воздействий на окружающую среду	13

8 РЕШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ	15

9 РЕШЕНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	17

10 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	19

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	20

Приложение 1. «Ведомость основных демонтируемых конструкций»	21

Приложение 2. «Строительный генеральный план. Конструкция временного ограждения»....22

# СОСТАВ     ПРОЕКТА

09 - 2008 - ГП - Генплан

09 - 2008 - АР – Архитектурно-планировочные решения

09 - 2008 -  ОФ – Паспорт отделки фасадов

09 - 2008 -ТХ – Технологические  решения

09 - 2008 - АС -  Конструктивные решения

09 - 2008 - ОВ -  Отопление, вентиляция

09 - 2008 - ВК -  Водоснабжение , канализация

09 - 2008 - ЭО - Электроосвещение

09 - 2008 - ЭМ - Силовое оборудование

09 - 2008 - ЭГ – Молниезащита и заземление

09 - 2008 - АВК/1  - Автоматика электрозадвижек на канализации

09 - 2008 - АОВ - Автоматика приточной системы вентиляции .

09-2008- ТМ    -  Тепломеханическая часть ИТП

09-2008- АТМ    - Автоматика ИТП

09 - 2008 –ОПС - Охранно-пожарная сигнализация

09 - 2008 –ПОС - Проект организации строительства на кап.ремонт здания.

09 - 2008 –ПОС/1 - Проект организации строительства на демонтаж пристройки

09 – 2008           - Сметная документация.

## 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Общие данные

Настоящий проект организации работ по демонтажу (разборке) незавершенного строительством пристройки к зданию школы разработан в составе рабочего проекта «Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н» на основании исходных данных:

- задание на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МОУ «СОШ №60» по улице Лодыгина, 14 в Свердловском районе города Перми;

- техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций незавершенного строительством пристроя здания МОУ «СОШ №60», расположенного по адресу: Пермский край, город Пермь, ул. Лодыгина, 14 (Свердловский район), шифр 004-2009-ТО, выполненного ООО «Проектная компания «Эксперт» в 2009 г.

Проект организации строительства выполнен в соответствии с нормативной документацией, представленной в разделе 11 настоящего документа.

1.2 Характеристика района проведения работ

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология и геофизика», район проведения работ относится к 1 климатическому району, подрайону «В» и характеризуется следующими расчетными данными:

- климатический район строительства: IB (СНиП 23-01-99);

- расчетная зимняя температура наружного воздуха: температура наиболее холодной пятидневки t = -35°C, наиболее холодных суток t = -39°C (СНиП 23-01-99);

- снеговой район - V, Величина расчетной снеговой нагрузки - 320 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85* изд. 1996г. с изм. 2003г.);

- ветровой район - II. Нормативная величина ветрового напора - 30 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85* изд. 1996г. с изм. 2003г.);

- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для суглинков - 1,9м, глин -2,1м (СНиП 23-01-99).

1.3 Описание существующего здания

Обследуемое незавершенное строительство пристройки к зданию МОУ СОШ №60 располагается по адресу: Пермский край, город Пермь, улица Лодыгина, 14 (Свердловский район).

Незавершенное строительством здание пристроено к основному зданию школы со стороны дворового фасада и представляет собой два сопряженных прямоугольника с геометрическими размерами в плане: в осях 1-12/Б-Д - 63,10х10,20 м, в осях 4-12/А-Б - 42,00x29,96м.

Конструктивная схема здания в осях 1-12/Б-Д - связевой железобетонный каркас из колонн высотой на 4 этажа, ригелей таврового сечения, плит перекрытий и внутренних панельных стен (диафрагм жесткости).

Жесткость и устойчивость пространственной системы здания обеспечивается системой сквозных вертикальных диафрагм жесткости, связанных в пространственную коробчатую систему жесткими горизонтальными дисками перекрытий.

Часть здания в осях 4-12/А-Б - бескаркасная с несущими наружными и внутренними продольными кирпичными стенами. Жесткость и устойчивость пространственной системы здания обеспечивается продольными и поперечными стенами здания, объединенными между собой перекрытиями.

Фундамент - свайный с монолитным железобетонным ростверком.

Стены цокольного этажа - бетонные фундаментные блоки, стеновые цокольные панели, кирпичные из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.

Наружные стены - керамзитобетонные панели, кирпичные из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе

Перегородки - кирпичные из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.

Перекрытия - сборные железобетонные многопустотные плиты с круглыми пустотами, уложенные на полки ригелей.

Диафрагмы жесткости - железобетонные однополочные панели. Диафрагмы установлены в направлении, перпендикулярном направлению ригелей.

Ригели - железобетонные таврового сечения с двумя симметричными полками для опирания многопустотных плит перекрытия.

Колонны каркаса - железобетонные квадратного сечения одноконсольные и двухконсольные.

Прогоны - железобетонные прямоугольного сечения.

Перемычки над оконными и дверными проемами - железобетонные брусковые.

Лестница спуска в цокольный этажа - железобетонный лестничный марш плоский без фризовых ступеней.

На момент обследования возведен цокольный этаж, в осях 1-12/Б-Д частично первый, второй, третий этажи.

Более подробное описание технического состояния пристройки см. «Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций незавершенного строительством пристройки к зданию МОУ «СОШ №60», расположенного по адресу: Пермский край, город Пермь, ул. Лодыгина, 14 (Свердловский район), шифр 004-2009-ТО, выполненного ООО «Проектная компания «Эксперт» в 2009 г».

## 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАЗБОРКИ ПРИСТРОЯ

Проект организации работ по демонтажу пристройки предусматривает:

- выполнение строительных работ с соблюдением требований проектов производства работ, соответствующих глав СНиП «Правила производства и приемки работ», а также требований и правил производственной санитарии, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

- выполнение мероприятий по охране природы;

- выполнение демонтажных работ на основании проектов производства работ с применением технологических процессов, обеспечивающих требуемый уровень качества в пределах нормативных сроков строительства;

- сокращение площадей складов на стройплощадке за счет рациональной организации монтажных процессов;

- применение комплексной механизации работ с максимальным использованием наиболее производительных машин;

- максимальное использование фронта работ, совмещение строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности.

Состав и очередность основных работ:

- установка временного ограждения;

- перебазировка к месту производства работ строительной техники, вспомогательного оборудования и материалов;

- устройство подъездных и внутрипостроечных временных дорог;

- устройство площадки для очистки автотранспорта от грязи;

- обеспечение строительной площадки первичными средствами пожаротушения;

- размещение временных помещений административного и санитарно-бытового назначения с обеспечением их противопожарным инвентарем и средствами связи;

- выполнение комплекса работ по разборке существующего сооружения;

- засыпка котлована грунтом (3380 м3); благоустройство участка.

Порядок разборки пристройки:

- демонтаж плит перекрытия;

- демонтаж ригелей;

- разборка внутренних стен, перегородок и диафрагм жесткости;

- разборка наружных стен.

В дальнейшем процесс повторяется до подземной части здания. Свайные фундаменты и подпольные каналы для прохода коммуникаций предполагается оставить в котловане с последующей засыпкой грунтом.

Плиты перекрытия, стеновые панели и др. конструкции могут заказчиком использоваться для продажи физическим и юридическим лицам для повторного использования после технического освидетельствования лицензированным специалистом.

## 3 МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

Работы по разборке пристройки должна осуществлять специализированная подрядная организация, имеющая лицензию на право выполнения этих работ.

Технология производства работ определяется проектом производства работ, разработанным специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнения данного вида проектных работ.

Проект производства работ утверждается Подрядчиком и согласовывается Заказчиком.

Для обеспечения безопасности и качества работ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- выполнение работ специализированными бригадами (звеньями);

- использование машин и механизмов с наименьшим удельным давлением ходовой части на грунт;

К руководству работ допускаются инженерно-технические работники, прошедшие аттестацию в соответствии с «Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору».

До начала строительно-монтажных работ должна быть проведена необходимая подготовка, состав и этапы которой принимаются в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Все работы производить в строгом соответствии с требованиями рабочего проекта, проекта производства работ и нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.

Разборку пристройки необходимо осуществлять последовательно сверху вниз.

Запрещается разборка строений одновременно в нескольких ярусах по одной вертикали.

Демонтаж конструкций пристройки и погрузка их в бортовые машины выполняется с помощью крана на шасси автомобильного типа КС-6472, со стрелой 21м, максимальной грузоподъемностью 40т.

Разборку стен выполнять с использованием отбойного молотка, работающего от компрессора ЗИФ-55. Также можно использовать электромагнитные молотки ИЭ-4215А.

Для подъема рабочих на перекрытие пристройки использовать приставные лестницы.

Для демонтажа плит, где отсутствует монтажные петли, необходимо пробить отверстие вдоль длинной стороны плиты по 2 с каждой стороны. Просунуть в отверстие одноветвевой строп. Строп застропить за 4-х ветвевой строп крана и убедившись в полном раскреплении плиты начинать ее подъем.

Разборку стен вести поэтажно.

Кирпичный бой от разборки стен отгружать в растворные ящики. Подачу растворных ящиков с отходами в автосамосвал осуществлять краном КС-6472.

Погрузку строительных отходов от разборки пристройки в автосамосвал осуществлять экскаватором ЭО-4121.

Для демонтажа конструкций использовать типовую монтажную оснастку.

Засыпку существующего котлована с послойным уплотнением грунта осуществлять бульдозером ДЗ-130.

Работы с применением автокрана выполнять в соответствии с требованиями ПБ10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

К монтажным работам допускаются рабочие соответствующих квалификаций, ознакомленных с правилами производства работ и техники безопасности.

Зоны, опасные для нахождения людей во время монтажа, оборудовать хорошо видимыми предупредительными знаками.

## 4 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Продолжительность работ по демонтажу незавершенного строительством пристройки определена по СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» (часть 2, стр. 188), составляет: 8,0 х 0,3 = 2,4 месяца, где 0,3 – понижающий коэффициент, учитывает надземную часть зданий и недострой объекта.

## 5 ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

Состав парка и количество машин, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ определен на основании объемов работ в физических измерителях, принятых способов механизации работ и эксплуатационной производительности машин.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование основных машин и механизмов | Тип или марка | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран на шасси автомобильного типа, со стрелой 21 м | КС-6472 | 1 |
| 2 | Экскаватор | ЭО-4121 | 1 |
| 3 | Бульдозер | ДЗ-130 | 1 |
| 4 | Компрессор передвижной | ЗИФ-55 | 1 |
| 5 | Электромагнитный молоток | ИЭ-4213А | 1 |
| 6 | Сварочный трансформатор | СТЭ-34 | 2 |
| 7 | Автосамосвал | КАМАЗ-5511 | 2 |
| 8 | Бортовая машина | ЗИЛ-130Б | 1 |
| 9 | Бортовой полуприцеп | ОДАЗ-885 | 1 |

Примечание:

1.	Таблица потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах служит для ориентировочных расчетов механовооруженности при строительстве объекта. Уточнение количества потребных машин, механизмов и обслуживающего персонала производится строительно-монтажным подразделением после разработки проекта производства работ применительно к конкретным условиям строительства объекта.

2.	Предусмотренные перечнем марки не являются обязательными для использования при производстве работ и могут быть заменены другими (имеющимися в наличии) с аналогичными техническими характеристиками.

## 6 ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЕ

Потребность в электроэнергии и воде определена по «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства» и приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт | 30,0 |
| 2 | Вода на пожаротушение | л/с | 20,0 |

## 7 Мероприятия по предотвращению и снижению неблагоприятных воздействий на окружающую среду

Охрана природной среды в период производства работ обязывает строительные организации осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и снижение ущерба природным объектам.

К первоочередным мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды, предусмотренным проектом, относятся:

- устройство временного ограждения строительной площадки;

- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;

- удаление строительного мусора и кирпичного боя из демонтируемого здания только в таре;

- запрещается сжигание отходов, остатков материалов и др. строительного мусора;

- использование автотранспорта и строительной техники прошедшей технический осмотр и технический ремонт;

- запрещение организации заправки строительной техники;

- сохранение и рациональное отношение к почвенно-растительному покрову прилегающей к строительной площадке территории;

- запрещение организации свалок под отходы строительного производства и слив загрязнений на строительной площадке;

- своевременный вывоз строительного мусора и отходов строительного производства на утилизацию или захоронение организациями, имеющими соответствующие лицензии;

- уменьшение скорости движения транспорта на строительной площадке;

- исключение внезапных шумовых всплесков в ночное время;

- сохранение границ отведенных для выполнения работ по демонтажу пристроя;

- соблюдение дополнительных требований местных органов охраны природы.

Перед началом работ по капитальному ремонту здания необходимо заключить договор с организацией, принимающей отходы на их размещение, и имеющей соответствующую лицензию. Отходы следует своевременно вывозить на городскую свалку или на утилизацию, согласно полученным лимитам на размещение.

При случайном или аварийном разливе нефтепродукта на грунт принимаются меры по механическому удалению пролитой жидкости. Загрязненный грунт смешивается с сорбирующим материалом (торфом, древесной стружкой, опилками, песком) и вывозится в специализированные организации на утилизацию.

Ответственность за соблюдением требований природоохранного законодательства во время строительных работ несет строительная организация Подрядчика, как самостоятельное юридическое лицо - природопользователь, осуществляющий основной вид своей деятельности на площадке Заказчика.

Контроль над состоянием природной среды в районах ведения строительно-монтажных работ производится в соответствии с предписаниями местных органов Госкомприроды и Санэпидемслужбы.

Перечисленные мероприятия должны быть уточнены в ППР, разрабатываемом Генподрядчиком.

Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» и СанПиН 2.2.3.1384-03 Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Работы связанные с работой компрессора, отбойного молотка и перфоратора должны производиться только в дневное время с 9 до 17 часов.

Установить знаки, запрещающие подачу звуковых сигналов; применять радиосвязь.

В целях нераспространения пыли в атмосферу воздуха при производстве работ использовать локальные распылители воды.

Ведомость основных демонтируемых конструкций при производстве демонтажных работ представлена в приложении 1.

## 8 РЕШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Все строительно-монтажные работы должны производиться с соблюдением СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Ответственность за соблюдение требований настоящей главы и выполнение мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии при производстве демонтажных работ возлагается на инженерно-технических работников генподрядной строительной организации.

При организации строительной площадки следует соблюдать следующие мероприятия:

- строительную площадку во избежание доступа посторонних лиц необходимо оградить временным забором в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78;

- зоны, опасные для нахождения людей, обозначить знаками и надписями установленной формы, видимыми в любое время суток;

- строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны иметь равномерное освещение в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85;

- электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78;

- проходы, проезды, погрузо-разгрузочные площадки должны быть очищены от мусора, снега и льда;

- складирование строительных конструкций и материалов производить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

Перед началом работ необходимо ознакомить работников с решениями, предусмотренными в ППР, и провести инструктаж о безопасных методах работ.

Удаление неустойчивых конструкций при разборке здания следует производить в присутствии руководителя работ.

Работы в наиболее опасных местах должны вестись под постоянным надзором производителя работ или мастером.

При разборке строений необходимо предотвратить самопроизвольное обрушение или падение конструкций.

Запрещается производить разборку стен и другие работы на нижележащем этаже пока не будут демонтированы плиты перекрытия над ним.

Демонтаж плит покрытия и перекрытия начинать убедившись в полном освобождении их от проектного закрепления.

Запрещается разборку стен и перегородок производить методом обрушения.

В местах, где видимость крановщика ограничена, использовать сигнальщика или радиосвязь.

Неустойчивые конструкции, находящиеся в зоне выполнения работ, следует удалять или закреплять, или усиливать согласно ППР.

Материалы, получаемые от разборки здания, а также строительный мусор, необходимо опускать по закрытым желобам, в закрытых ящиках или контейнерах при помощи крана. Нижний конец желоба должен находиться не выше 1 м над землей или входить в бункер.

Материалы, получаемые при разборке зданий, необходимо складировать на специально отведенных площадках (см. Приложение 2).

Демонтаж колонн выполнять в следующей последовательности:

- строповка колонны на удавку;

- отделение колонны от фундамента с использованием отбойного молотка;

- резка арматурного каркаса колонны;

- перенос колонны в зону складирования;

- расстроповка колонны.

Все строительно-монтажные работы выполнять в полном соответствии с проектом производства работ.

Конкретные мероприятия по технике безопасности для каждого вида работ необходимо разработать в проекте производства работ.

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.

Все рабочие на строительной площадке должны быть обеспечены спецодеждой, защитными касками и при необходимости монтажными поясами.

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.

Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической последовательности, при необходимости совмещения работ проводятся дополнительные мероприятия по обеспечению условий труда, отвечающих требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03.

## 9 РЕШЕНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться: ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и другими утвержденными в установленном порядке региональными строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

Строительное предприятие, его должностные лица, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все работники, занятые на строительно-монтажных работах, должны пройти противопожарный инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Исполнители огневых работ обязаны:

- иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности;

- получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ, а исполнителю подрядной организации дополнительно получить инструктаж по технике безопасности при проведении огневых работ;

- ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;

- приступить к огневым работам только после указаний лица, ответственного за проведение огневых работ;

- пользоваться при работе исправным инструментом;

- работать в спецодежде и спецобуви;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно применять меры к вызову пожарной части и приступить к ликвидации возгорания;

- после окончания огневых работ тщательно осмотреть место их проведения и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам и авариям;

- прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации.

При проведении огневых работ допускать лиц (сварщики газорезчики) прошедших специальную подготовку и имеющих при себе квалификационные удостоверения и талоны по технике пожарной безопасности.

На строительной площадке должна быть инструкция «О мерах пожарной безопасности», план ликвидации возможных аварий и планы тушения пожаров, разработанные с учетом конкретных условий проведения ремонтных работ.

У въездов на строительную площадку должны быть вывешены планы пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.11-82 с нанесенными строящимися и временными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. Ворота для въезда должны быть шириной 6 м.

Ко всем строящимся и временным зданиям, местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу основных строительных работ.

На строительной площадке генеральной строительной организацией должны быть организованы пожарные посты с противопожарными средствами в районе демонтируемого здания и бытовых помещений, а также определены особо опасные в пожарном отношении  зоны при производстве строительно-монтажных работ. Мероприятия для этих зон должны быть разработаны в проекте производства работ.

На территории объекта установить огнетушители, ящик с песком и щиты ЩП-А с противопожарным инвентарем. На стройплощадке должны быть выделены специальные места для курения, оборудованные противопожарными средствами.

Средства пожаротушения окрасить в соответствии с требованиями НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».

Электрохозяйство строительной площадки должно отвечать требованиям ПУЭ.

При необходимости обесточивание строительной площадки осуществлять от ВЭЩ (временная эл/щитовая).

## 10 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Данный проект и принятая технология строительства имеет следующие показатели, приведенные в таблице 10.1.

Таблица 10.1.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Продолжительность строительства | мес. | 2,4 |
| Общая нормативная трудоемкость | чел.-часов | 10560 |
| Максимальная численность рабочих | чел. | 25 |

## 11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- ГОСТ 12.1.114-82 «ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»;

- ГОСТ 12.1.013-78 «ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.11-82 «ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические»;

- ГОСТ 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»;

- ГОСТ 12.3.003-86* «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования».

## Приложение 1. «Ведомость основных демонтируемых конструкций»

| Наименование | Марка | Серия | Кол-во, шт. | Общий вес, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ригель | РДП 4.12 | серия 1.020.1-7, в. 3-1 шифр 84-2953/1, в. 1 | 2 | 1.00 |
|  | РДП 4.27 |  | 43 | 50.74 |
|  | РДП 4.57 |  | 1 | 2,60 |
|  | РДП 4.69 |  | 25 | 79.25 |
| Оголовок | ОГ-1ш | серия 97.89 ИЖ 4.1-1, в. 1-1 | 8 | 2.32 |
|  | ОГ-3ш |  | 17 | 13.43 |
| Прогон | ПРГ 361,4 | серия 1.225-2, в. 12 | 8 | 3.44 |
|  | ПРГ 60 2,5 |  | 4 | 6.00 |
| Лестница | ЛМ 10 | серия 1.1511-6 | 1 | 1.19 |
| Плита перекрытия | П 90-15 | серия 1.141-1,в. 63 | 2 | 8.38 |
|  | ПК 60-15 |  | 4 | 11.20 |
|  | ПК 60-12 |  | 6 | 12.60 |
|  | ПК 57-15 |  | 68 | 182.24 |
|  | ПК 57-12 |  | 58 | 116.00 |
|  | ПК 57-10 |  | 4 | 6.60 |
| Колонна | 4 КО 3.33 | серия 1.020.1-7,в. 2-1 | 21 | 67.83 |
|  | 4 КД 3.33 |  | 12 | 39.72 |
| Диафрагма жесткости | Д 12.31 | серия 1020-1/87, в.4-3 | 2 | 2.62 |
|  | Д 26.31 |  | 3 | 8.37 |
|  | Д 30.31 |  | 1 | 3.24 |
|  | Д 57.31 |  | 2 | 12.42 |
|  | Д 12.30 |  | 2 | 2.48 |
|  | Д 26.30 |  | 7 | 18.55 |
|  | Д 30.30 |  | 6 | 18.54 |
| Перемычка | ЗПБ 16-37-п | серия 1.038.1-1, в.1,4, серия 85 раздел 10.9-4; 10.9-5 | 5 | 0.50 |
|  | ЗПБ 25-8-п |  | 12 | 1.92 |
|  | 9ПБ 16-37-п -п |  | 11 | 0.99 |
|  | 5ПБ 18-27-п |  | 8 | 2.00 |
|  | 5ПБ 21-27-п |  | 8 | 2.24 |
|  | 10ПБ 25-24-п |  | 4 | 1.16 |
|  | 5ПБ 30-27-п |  | 4 | 1.64 |
|  | 5ПБ 25-27-п |  | 2 | 0.68 |
|  | ЗПБ 13-37-п |  | 5 | 0.40 |
|  | ИП 33 |  | 15 | 3.30 |
| Стеновая панель | ПС 60-18-30 | серия 1.030.1-1/88 | 9 | 43.56 |
|  | ПС 60-12-30 |  | 22 | 70.62 |
| Кирпичная кладка | – | – | 330.0 м3 | 594.00 |
| Фундаментные блоки | – | – | 111.2 м3 | 266.90 |
| Ростверк | – | – | 38.0 м3 | 91.20 |
| Бетонный пол | – | – | 88.30 м3 | 185.40 |
| «Головы» свай | – | – | 3.90 м3 | 10.00 |
| ИТОГО |  |  |  | 1944.67 |