СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	3

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ	4

2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	5

3 МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	7

4 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	9

5 ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ	10

6 ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЕ	11

7 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАД КАЧЕСТВОМ ВОЗВОДИМЫХ СООРУЖЕНИЙ	12

8 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА	15

9 РЕШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ	17

10 РЕШЕНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	19

11 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	21

12 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	22

Приложение 1. "Строительный генеральный план. Конструкция временного ограждения".....23

# СОСТАВ ПРОЕКТА

## 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящий проект организации строительства разработан в составе рабочего проекта «Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н» на основании исходных данных:

- задание на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МОУ «СОШ №60» по улице Лодыгина, 14 в Свердловском районе города Перми;

- техническое заключение по результатам дополнительного обследования строительных конструкций (чердачного перекрытия и стропильной системы) МОУ «СОШ №60», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 14 (Свердловский район) г. Пермь 2008 года;

- техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций МОУ «СОШ №60», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лодыгина, 14 (Свердловский район), г. Пермь 2006года;

- - заключение о техническом состоянии строительных конструкций спортзала школы №60 по ул. Лодыгина, 14 в г.Перми, выполненного проектным институтом «ПЕРМЖИЛКОММУНПРОЕКТ».

Проект организации строительства выполнен в соответствии с нормативной документацией, представленной в разделе 12 настоящего документа.

## 2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Проект организации строительства предусматривает:

- выполнение строительных работ с соблюдением требований рабочей документации, серий, проектов производства работ, соответствующих глав СНиП «Правила производства и приемки работ», а также требований и правил производственной санитарии, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

- выполнение мероприятий по охране природы;

- выполнение строительных и монтажных работ на основании проектов производства работ с применением технологических процессов, обеспечивающих требуемый уровень качества в пределах нормативных сроков строительства;

- сокращение площадей складов на стройплощадке за счет рациональной организации монтажных процессов;

- первоочередное выполнение работ подготовительного периода;

- применение комплексной механизации строительных и монтажных работ с максимальным использованием наиболее производительных машин;

- максимальное использование фронта работ, совмещение строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности.

Работы по капитальному ремонту здания рекомендуется выполнять в два этапа: подготовительные и основные работы.

Состав и очередность подготовительных работ:

- установка временного ограждения;

- перебазировка к месту производства работ строительной техники, вспомогательного оборудования и материалов;

- обеспечение строительной площадки первичными средствами пожаротушения;

- размещение временных помещений административного и санитарно-бытового назначения с обеспечением их противопожарным инвентарем и средствами связи в подвальном этаже существующего здания школы.

Состав и очередность основных работ:

- параллельное выполнение работ по устройству крылец и козырьков входов в здание, ремонтных работ чердачного перекрытия, стропильной системы и кровли;

- утепление и оштукатуривание фасадов здания с параллельным выполнением следующих работ:

- демонтаж существующих перегородок;

- устройство проемов в существующих стенах;

- выполнение отверстий в существующих железобетонных перекрытиях;

- закладывание существующих проемов и возведение перегородок;

- пробивка отверстий в кирпичных стенах для прокладки коммуникаций;

- замена существующих инженерных коммуникаций;

- отделочные работы.

## 3 МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Работы по капитальному ремонту здания должна осуществлять специализированная подрядная организация, имеющая лицензию Госстроя Российской Федерации, согласно закона РФ №128-ФЗ от 08.08.01 г на право выполнения этих работ.

Технология производства строительно-монтажных работ определяется проектом производства работ, разработанным специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнения данного вида проектных работ.

Проект производства работ утверждается Подрядчиком и согласовывается Заказчиком.

Для обеспечения безопасности и качества работ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- выполнение работ специализированными бригадами (звеньями);

- использование машин и механизмов с наименьшим удельным давлением ходовой части на грунт;

- применение инвентарных временных вспомогательных сборочных приспособлений с минимальным использованием сварки при их установке;

- использование сварочных выпрямителей, сертифицированного и электрифицированного монтажного оборудования.

К руководству работ допускаются инженерно-технические работники, прошедшие аттестацию в соответствии с «Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору».

Руководство сварочными работами и работами по контролю качества сварных соединений должно возлагаться на специалистов, имеющих специальное образование и прошедших аттестацию на знание «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», утвержденных Ростехнадзором.

До начала строительно-монтажных работ должна быть проведена необходимая подготовка, состав и этапы которой принимаются в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Все работы производить в строгом соответствии с требованиями рабочего проекта, проекта производства работ и нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.

Подача строительных конструкций и материалов, при устройстве козырьков входов в здание выполняется с помощью автокрана КС-3577-3, стрела 14.0м со вставкой 4.5м и гуськом 7.0м.

Для ремонтных работ чердачного перекрытия, стропильной системы и кровли, спуск демонтированных конструкций, подъем строительных конструкций и материалов осуществляется автокраном. Место для приема материалов на кровле – место замены обрешетки  в осях «Д-Д' / 2» здания школы.

Работы с применением автокрана выполнять в соответствии с требованиями ПБ10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

Утепление и оштукатуривание фасадов здания выполняется со строительных лесов. Подача строительных материалов к местам работ на строительных лесах осуществляется вручную, через существующие оконные проемы здания. Подача материалов краном запрещена!

Пробивка проемов и отверстий в существующих конструкциях производится вручную с помощью необходимого для выполнения этих работ электроинструмента.

К монтажным работам допускаются рабочие соответствующих квалификаций, ознакомленных с правилами производства работ и техники безопасности.

Зоны, опасные для нахождения людей во время монтажа, оборудовать хорошо видимыми предупредительными знаками.

Технологическая последовательность выполнения работ по устройству отверстия в существующем железобетонном перекрытии:

- устройство временного крепления обрезаемой железобетонной плиты (см. раздел 09-2008-АС);

- устройство опорных несущих конструкций под обрезаемую плиту перекрытия (см. раздел 09-2008-АС);

- выполнение отверстия в существующем железобетонном перекрытии с помощью фрезы.

При производстве работ в зимний период, внутренние отделочные работы выполняются в отапливаемых помещениях, для чего к началу зимнего периода в этих помещениях должны быть смонтированы постоянные системы отопления.

Исходя из конкретных условий, методы производства работ в зимних условиях должны быть подробно разработаны в составе проекта производства работ.

## 4 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Продолжительность капитального ремонта здания школы определена по «Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства», составляет 14,0 месяцев.

## 5 ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

Состав парка и количество машин, необходимых для выполнения строительно-монтажных работ определен на основании объемов работ в физических измерителях, принятых способов механизации работ и эксплуатационной производительности машин.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование основных машин и механизмов | Тип или марка | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильный кран | КС-3577-3 | 1 |
| 2 | Сварочный трансформатор | СТЭ-34 | 3 |
| 3 | Бортовая машина | МАЗ-5336 | 2 |

Примечание:

1.	Таблица потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах служит для ориентировочных расчетов механовооруженности при строительстве объекта. Уточнение количества потребных машин, механизмов и обслуживающего персонала производится строительно-монтажным подразделением после разработки проекта производства работ применительно к конкретным условиям строительства объекта.

2.	Предусмотренные перечнем марки не являются обязательными для использования при производстве работ и могут быть заменены другими (имеющимися в наличии) с аналогичными техническими характеристиками.

## 6 ПОТРЕБНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЕ

Потребность в электроэнергии и воде определена по «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства» и приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт | 40,0 |
| 2 | Вода на пожаротушение | л/с | 20,0 |

## 7 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НАД КАЧЕСТВОМ ВОЗВОДИМЫХ СООРУЖЕНИЙ

Контроль качества строительно-монтажных работ и приемка выполненных работ должны осуществляться техническим надзором Заказчика, имеющим соответствующую лицензию.

С целью осуществления производственного контроля качества строительства в составе строительных подразделений рекомендуется создание участка контроля качества. Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специальными службами технадзора, оснащенными техническими средствами и имеющими лицензию на указанный вид деятельности.

Подрядчик должен вести системный контроль на всех стадиях строительного процесса и владеть системой обеспечения качества строительно-монтажных работ. Система предусматривает не только выполнение контроля качества строительно-монтажных работ по всем технологическим операциям, в нее также должен быть заложен принцип управления качеством, включающий в себя:

- целенаправленное обеспечение заданных параметров качества на всех этапах подготовки и реализации проектов;

- комплекс мероприятий по контролю качества в ходе работ;

- мониторинг показателей качества;

- доскональный анализ причин брака;

- организационные мероприятия по оперативному устранению выявленных причин брака;

- совершенствование технологий.

Система контроля качества включает:

  - на стадии подготовки производства:

- ревизию проектно-сметной документации, детальное изучение требований проекта, к качеству строительно-монтажных работ;

- планирование работ с учетом применения прогрессивных технологий строительства;

- контрактацию поставщиков и контроль качества поставок;

- контрактацию субподрядчиков и гарантии качества субпoдpядных работ;

- входной контроль материалов и оборудования, контроль над правильностью их хранения;

- допуски персонала к производству работ и периодические проверки;

  - в процессе строительно-монтажных работ:

- комплекс мероприятий пооперационного контроля и предотвращения брака;

- современные методы лабораторного контроля качества;

- оформление необходимых разрешений, заключений и актов;

- высокий уровень организации и технологии испытаний технологического оборудования.

  - на стадии анализа уровня качества и мероприятий по повышению качества строительной продукции и эксплуатационной надежности объектов:

- учет показателей качества строительства, анализ причин возникновения по фактам допущенного брака;

- организационные, технические и кадровые мероприятия по ликвидации таких причин;

- обеспечение высокого технического уровня лабораторного контроля;

- технико-экономический анализ затрат на обеспечение повышения качества строительно-монтажных работ и эксплуатационной надежности построенных объектов.

В соответствии с этапами технологического процесса строительства наземных объектов производственный контроль включает в себя входной, операционный и приемочный.

Входной контроль качества материалов, оборудования, конструкций, изделий, предназначенных для использования в строительстве: технологическое оборудование, строительные конструкции и т.д.

Обязательно проверяется исполнительная документация, подтверждающая проведение контрольной сборки при изготовлении отдельных конструкций.

Входной контроль осуществляется работниками службы снабжения, инженерно-техническими работниками технологических потоков и специалистами лабораторий контроля качества для проверки продукции, предназначенной для использования в строительстве.

Пооперационный контроль технологических процессов осуществляют бригадиры технологических бригад и инженерно-технические работники технологического потока на всех стадиях строительства объекта, а специалисты службы контроля качества производят выборочный пооперационный контроль.

Приемочный контроль осуществляется после завершения определенных этапов работ.

Этот вид контроля выполняется инженерно-техническими работниками технологических потоков на площадках и специалистами лабораторий контроля качества.

Особое внимание уделяется контролю качества сварочно-монтажных работ в т.ч. сборке и ручной электродуговой сварке, а также контролю качества изоляционных работ.

Выполнение каждой последующей операции технологического процесса разрешается только при документальном подтверждении качества предыдущей.

Завершающим этапом деятельности по обеспечению качества строительно-монтажных работ и эксплуатационной надежности объекта строительства является комплекс испытаний перед сдачей объекта в эксплуатацию.

Регламент контроля и допуски годности строительной продукции определяются на основе требований действующей нормативной документации и данных проектной документации.

Наряду с производственным контролем, осуществляемым работниками строительной организации, выполняется инспекционный надзор и, по усмотрению Заказчика, может выполняться авторский надзор.

Авторский надзор производят представители проектной организации.

Инспекционный надзор проводится представителями служб технадзора Заказчика и территориальных органов надзора.

Ликвидация дефектов выявленных в ходе работ должна выполняться за счет сил и средств Подрядчика без какой-либо дополнительной оплаты, если будет установлено, что причиной их возникновения является нарушение строителями требований к качеству или других условий контракта.

## 8 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Охрана природной среды в период строительства обязывает строительные организации осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и снижение ущерба природным объектам во время строительства.

К первоочередным мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды, предусмотренным проектом, относятся:

- устройство временного ограждения строительной площадки;

- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;

- удаление строительного мусора из строящегося здания только в таре;

- подъем и отпуск порошкообразных и других материалов осуществлять по вертикали в закрытой таре или по специальным рукавам;

- запрещается сжигание отходов, остатков материалов и др. строительного мусора;

- применение готовых мастик для кровельных и гидроизоляционных работ (исключить  использование битумоварочных котлов);

- использование автотранспорта и строительной техники прошедшей технический осмотр и технический ремонт;

- транспортировка и хранение порошкообразных материалов в специальных бункерах и таре;

- соблюдение технических требований при транспортировке, хранении  и применении строительных материалов (органические растворители, лаки, синтетические краски и др.);

- запрещение организации заправки строительной техники;

- сохранение и рациональное отношение к почвенно-растительному покрову прилегающей к строительной площадке территории;

- запрещение организации свалок под отходы строительного производства и слив загрязнений на строительной площадке;

- своевременный вывоз строительного мусора и отходов строительного производства на утилизацию или захоронение организациями, имеющими соответствующие лицензии;

- уменьшение скорости движения транспорта на строительной площадке;

- исключение внезапных шумовых всплесков в ночное время

- сохранение границ отведенных для выполнения СМР;

- соблюдение дополнительных требований местных органов охраны природы.

Перед началом работ по капитальному ремонту здания необходимо заключить договор с организацией, принимающей отходы на их размещение, и имеющей соответствующую лицензию. Отходы следует своевременно вывозить на городскую свалку или на утилизацию, согласно полученным лимитам на размещение.

Складирование строительных отходов производится на территории площадки строительства в мешках. Для вертикальной транспортировки строительного мусора применяются специальные мусоропроводы.

При случайном или аварийном разливе нефтепродукта на грунт принимаются меры по механическому удалению пролитой жидкости. Загрязненный грунт смешивается с сорбирующим материалом (торфом, древесной стружкой, опилками, песком) и вывозится в специализированные организации на утилизацию.

Ответственность за соблюдением требований природоохранного законодательства во время строительных работ несет строительная организация Подрядчика, как самостоятельное юридическое лицо - природопользователь, осуществляющий основной вид своей деятельности на площадке Заказчика.

Контроль над состоянием природной среды в районах ведения строительно-монтажных работ производится в соответствии с предписаниями местных органов Госкомприроды и Санэпидемслужбы.

Перечисленные мероприятия должны быть уточнены в ППР, разрабатываемом Генподрядчиком.

Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту» и СанПиН 2.2.3.1384-03 Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Работы, связанные с работой компрессора, отбойного молотка и перфоратора должны производиться только в дневное время с 9 до 17 часов.

Установить знаки, запрещающие подачу звуковых сигналов; применять радиосвязь.

Общий вес отходов при производстве демонтажных работ составляет 653,62 т.

Общий вес отходов, образующихся при работах по капитальному ремонту здания школы, составляет 1,62х1,2=1,94т, где 1,2 – коэффициент повышения на неучтенные отходы.

## 9 РЕШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

Все строительно-монтажные работы должны производиться с соблюдением СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2 «Строительное производство».

Ответственность за соблюдение требований настоящей главы и выполнение мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии при производстве строительно-монтажных работ возлагается на инженерно-технических работников генподрядной строительной организации.

При организации строительной площадки следует соблюдать следующие мероприятия:

- строительную площадку во избежание доступа посторонних лиц необходимо оградить временным забором в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78;

- зоны, опасные для нахождения людей, обозначить знаками и надписями установленной формы, видимыми в любое время суток;

- строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны иметь равномерное освещение в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85;

- электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78;

- проходы, проезды, погрузо-разгрузочные площадки должны быть очищены от мусора, снега и льда;

- складирование строительных конструкций и материалов производить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

До начала работ мастер должен ознакомить всех рабочих с безопасными методами  ведения работ и обязан принять меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев.

Работы в наиболее опасных местах должны вестись под постоянным надзором производителя работ или мастером.

При выполнении работ на крыше работники должны применять предохранительные пояса согласно требованиям СНиП 12-03.

Применяемые для подачи материалов при устройстве кровли кран должен устанавливаться и эксплуатироваться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Подъем груза следует осуществлять в контейнерах или таре.

Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ необходимо обозначить опасные зоны. Границы опасных зон показаны на «Строительном генеральном плане» (см. Приложение 1).

Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более.

Элементы и детали кровель, в том числе компенсаторы в швах, защитные фартуки, звенья водосточных труб, сливы, свесы и т.п. следует подавать на рабочие места в заготовленном виде.

Заготовка указанных элементов и деталей непосредственно на крыше не допускается.

Выполнение кровельных работ по установке (подвеске) готовых водосточных желобов, воронок, труб, а также колпаков и зонтов для дымовых и вентиляционных труб и покрытию парапетов, отделке свесов следует осуществлять с применением подмостей.

Запрещается использование для указанных работ приставных лестниц.

Все строительно-монтажные работы выполнять в полном соответствии с проектом производства работ.

Конкретные мероприятия по технике безопасности для каждого вида работ необходимо разработать в проекте производства работ.

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.

Используемые строительные материалы и строительные конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными свойствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в установленном порядке.

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре.

Порошкообразные и другие сыпучие материалы следует транспортировать в плотно закрытой таре.

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.

Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической последовательности, при необходимости совмещения работ проводятся дополнительные мероприятия по обеспечению условий труда, отвечающих требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03.

## 10 РЕШЕНИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При обеспечении пожарной безопасности следует руководствоваться: ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования», ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» и другими утвержденными в установленном порядке региональными строительными нормами и правилами, нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

Строительное предприятие, его должностные лица, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все работники, занятые на строительно-монтажных работах, должны пройти противопожарный инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Исполнители огневых работ обязаны:

- иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по технике пожарной безопасности;

- получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ и расписаться в наряд-допуске, а исполнителю подрядной организации дополнительно получить инструктаж по технике безопасности при проведении огневых работ;

- ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;

- приступить к огневым работам только после указаний лица, ответственного за проведение огневых работ;

- выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

- соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;

- пользоваться при работе исправным инструментом;

- работать в спецодежде и спецобуви;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно применять меры к вызову пожарной части и приступить к ликвидации возгорания;

- после окончания огневых работ тщательно осмотреть место их проведения и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам и авариям;

- прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации.

При проведении огневых работ допускать лиц (сварщики газорезчики) прошедших специальную подготовку и имеющих при себе квалификационные удостоверения и талоны по технике пожарной безопасности.

На строительной площадке должна быть инструкция «О мерах пожарной безопасности», план ликвидации возможных аварий и планы тушения пожаров, разработанные с учетом конкретных условий проведения ремонтных работ.

У въездов на строительную площадку должны быть вывешены планы пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.11-82 с нанесенными строящимися и временными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4 м.

Ко всем строящимся и временным зданиям, местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершать к началу основных строительных работ.

На строительной площадке генеральной строительной организацией должны быть организованы пожарные посты с противопожарными средствами в районе строящегося здания и бытовых помещений, а также определены особо опасные в пожарном отношении  зоны при производстве строительно-монтажных работ. Мероприятия для этих зон должны быть разработаны в проекте производства работ.

На территории ремонтируемого объекта установить огнетушители, бочки с водой и щиты ЩП-А с противопожарным инвентарем. На стройплощадке должны быть выделены специальные места для курения, оборудованные противопожарными средствами.

Средства пожаротушения окрасить в соответствии с требованиями НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».

Электрохозяйство строительной площадки должно отвечать требованиям ПУЭ.

При необходимости обесточивание строительной площадки осуществлять от ВЭЩ (временная эл/щитовая).

Места складирования горючих материалов должны быть расположены с соблюдением нормативных расстояний от существующих и строящихся объектов.

После окончания строительных работ необходимо поставить в известность местные органы пожнадзора о приемке законченного строительством сооружения.

## 11 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Данный проект и принятая технология строительства имеет следующие показатели, приведенные в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Продолжительность строительства | мес. | 14,0 |
| Общая нормативная трудоемкость | чел.-часов | 86240 |
| Максимальная численность работающих на СМР | чел. | 35 |

## 12 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов  трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве»;

- ГОСТ 12.1.114-82 «ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»;

- ГОСТ 12.1.013-78 «ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.11-82 «ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические»;

- ГОСТ 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»;

- ГОСТ 12.1.114-82 «ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические»;

- ГОСТ 12.3.003-86* «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования».