ООО «Архитектурно-планировочное бюро «СТРОЙ-ПРОФИ»

Капитальный ремонт кровли и участков кирпичной

кладки наружных стен здания МАДОУ

«Детский сад №312» по ул. Льва Шатрова, 21 в г. Перми

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стадия:  РД

ШИФР:  06-2010-ПОС

г. Пермь 2010 г.

ООО «Архитектурно-планировочное бюро «СТРОЙ-ПРОФИ»

Капитальный ремонт кровли и участков кирпичной

кладки наружных стен здания МАДОУ

«Детский сад №312» по ул. Льва Шатрова, 21 в г. Перми

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стадия:  РД

ШИФР:  06-2010-ПОС

Заказчик: ООО «ЭГИДА»

Директор	Н.Н. Теплинская

Главный инженер проекта	Н.Н. Теплинская

Разработал	В.А. Кауров

г. Пермь 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта	3

1. Общая часть	4

2. Характеристика площадки строительства	4

3. Организационно-технологическая схема строительства	5

4. Методы производства основных строительно-монтажных работ	6

5. Контроль качества строительства	8

6. Охрана окружающей среды в период строительства	8

7. Техника безопасности и гигиенические требования к производству работ	10

8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	13

9. Продолжительность строительства	13

10. Потребность строительства в кадрах	14

11. Потребность во временных зданиях и сооружениях	14

12. Потребность в энергоресурсах	14

13. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах	15

14. Технико-экономические показатели	15

15. Перечень нормативных документов	16

Графическая часть:

«Строительный генеральный план. М1:500» - лист 1 .......................................................................17

«Разрез 1-1. Общий вид ворот для въезда и выезда» - лист 2 ..........................................................18

## Состав РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 06-2010-АС | Конструктивные решения |  |
| 06-2010-СМ | Сметная документация |  |
| 06-2010-ПОС | Проект организации строительства |  |

## 1. Общая часть

Проектом предусмотрен капитальный ремонт кровли и кирпичной кладки наружных стен здания МАДОУ "детский сад N312" по ул. Л. Шатрова, 21 г. Пермь.

Настоящий раздел разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами и предусматривает организационно-технические мероприятия безопасного строительства объекта.

Условия организации строительства и производства работ согласованы с конструктивными решениями.

Во время производства работ детский сад не функционирует.

На основании ПОС и рабочих чертежей на строительство объекта следует разработать проект производства работ (ППР).

## 2. Характеристика площадки строительства

В административном отношении площадка проведения работ расположена по ул. Льва Шатрова, 21, в Свердловском районе г.Перми.

По климатическому районированию Пермский регион относится к зоне умеренных широт. Основная черта климата - его континентальность, отражающаяся в значительных годовых и суточных колебаниях почти всех метеорологических элементов. Зима холодная, продолжительная. Лето непродолжительное, умеренно-теплое.

Среднемесячные температуры Пермского края имеют выраженный годовой ход с максимумом в июле и минимумом в январе (СНиП 23-01-99, прил.1).

Среднегодовая температура для Прикамья составляет +2.1°С, среднемесячная максимальная +18°С, минимальная -14.6°C.

Годовые суммы осадков составляют 666 мм. В течение года осадки выпадают неравномерно: около 70 % от их количества приходится с апреля по октябрь и около 30 % – на ноябрь-март.

Район строительства относится к зоне достаточного увлажнения, 1 климатическому району, подрайону 1В и характеризуется согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»  следующими расчетными данными:

- расчетная зимняя температура

наружного воздуха                                                              - минус 35ºС;

- расчетное значение веса снегового покрова

по V снеговому району согласно СНиП 2.01.07-85*      - 3,2 кПа (320 кгс/м2);

- нормативный скоростной напор ветра

по II ветровому району согласно СНиП 2.01.07-85*      -  0,3 кПа (30 кгс/м2);

Доставка на объект строительных конструкций, изделий и материалов осуществлять автотранспортом по существующим дорогам города Перми.

Временные помещения административного и санитарно-бытового назначения с обеспечением противопожарным инвентарем и средствами связи разместить на 1-ом этаже здания детского сада.

Обеспечение электроэнергией и водой для хозяйственно-производственных нужд производить от существующих инженерных сетей. Места подключений определить согласно техническим условиям.

## 3. Организационно-технологическая схема строительства

Проект организации строительства предусматривает:

- выполнение строительных работ с соблюдением требований проектной документации, типовых серий, проектов производства работ (ППР), глав «Правила производства и приемки работ» СНиПов, а также требований и правил производственной санитарии, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;

- выполнение мероприятий по охране природы;

- выполнение строительных и монтажных работ на основании ППР с применением технологических процессов, обеспечивающих требуемый уровень качества в пределах нормативных сроков строительства;

- сокращение площадей складов на стройплощадке за счет рациональной организации монтажных процессов;

- применение комплексной механизации строительных и монтажных работ с максимальным использованием наиболее производительных машин;

- максимальное использование фронта работ, совмещение строительных процессов с обеспечением их непрерывности и поточности.

Состав и очередность работ:

- получение лимитов на вывоз отходов строительного производства или заключение договоров с организациями, осуществляющими данный вид деятельности;

- обеспечение строительной площадки первичными средствами пожаротушения;

- обустройство площадок для сбора отходов;

- размещение временных помещений административного и санитарно-бытового назначения на 1-ом этаже здания детского сада с обеспечением их противопожарным инвентарем и средствами связи;

- демонтаж существующей металлической стремянки;

- устройство двух металлических стремянок;

- демонтаж существующей кровли до сборных железобетонных плит покрытия;

- заделка швов между существующими железобетонными плитами покрытия;

- устройство новой кровли, с укладкой утеплителя;

- демонтаж металлического покрытия на парапетах;

- демонтаж сборных железобетонных парапетных плит;

- укладка вновь демонтированных железобетонных плит на парапеты;

- демонтаж металлического покрытия на вентиляционных каналах;

- замена зонтов на вытяжных трубах;

- ремонт наружных стен, цоколя и отмостки;

- рекультивация нарушенных строительством земель.

## 4. Методы производства основных строительно-монтажных работ

Работы по капитальному ремонту здания должна осуществлять специализированная подрядная организация.

На основании ПОС и рабочих чертежей на строительство объекта следует разработать ППР.

Для обеспечения безопасности и качества работ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

- выполнение работ специализированными бригадами (звеньями);

- использование машин и механизмов с наименьшим удельным давлением ходовой части на грунт;

- применение инвентарных временных вспомогательных сборочных приспособлений с минимальным использованием сварки при их установке;

К руководству работами допускаются инженерно-технические работники, прошедшие аттестацию в соответствии с «Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору».

Руководство сварочными работами и работами по контролю качества сварных соединений возлагается на специалистов, имеющих соответствующее образование и прошедших аттестацию на знание «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства», утвержденных Ростехнадзором.

К монтажным работам допускаются рабочие соответствующих квалификаций, ознакомленные с правилами производства работ и техникой безопасности.

Демонтаж кровельного покрытия производить вручную, кусками 1×1 м. Для нарезки покрытия на куски использовать электрические дисковые углошлифовальные машины.

Спуск демонтированных конструкций, строительных отходов, подъем строительных конструкций и материалов осуществлять автокрана КС-35716 грузоподъемностью 12,5 т.

Для снятия строительных отходов с кровли использовать растворные ящики.

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ обязателен для грузов массой более 50 кг, а также при подъеме грузов.

Погрузочно-разгрузочные работы выполняют с помощью оборудования (стропы, тросы, захваты) заводского изготовления.

Работы по ремонту кровельного покрытия выполнять в летний период небольшими захватками так, чтобы демонтированные конструкции были заменены новыми за одну смену.

Для защиты существующего здания от атмосферных осадков в момент проведения работ по замене кровли применять «защитный шатер» из деревянного каркаса, обтянутого пленкой ПВХ.

Строповку и подъем сборных элементов следует производить с помощью подъемных и грузозахватных приспособлений, предусмотренных ППР.

Все конструкции, необходимые при монтажных работах, располагать на специально отведенных площадках в зоне работы крана.

Усиление стен фасадов здания выполнять со строительных лесов. Подача строительных материалов к местам работ на строительных лесах осуществляется вручную, через существующие оконные проемы здания. Подача материалов автокраном запрещена!

## 5. Контроль качества строительства

Контроль качества строительно-монтажных работ осуществлять постоянно, на протяжении всего периода строительства, по всем видам работ и с составлением соответствующих актов завершения и приемки работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Система предусматривает не только выполнение контроля качества строительно-монтажных работ по всем технологическим операциям, в нее также должен быть заложен принцип управления качеством, который включает:

- комплекс мероприятий по контролю качества в ходе работ;

- мониторинг показателей качества;

- доскональный анализ причин брака;

- организационные мероприятия по оперативному устранению выявленных причин брака;

- совершенствование технологий.

Производственный контроль осуществляется работниками строительной организации и по усмотрению Заказчика, может выполняться авторский надзор.

Авторский надзор производят представители проектной организации.

## 6. Охрана окружающей среды в период строительства

В период производства работ строительные организации обязаны осуществлять мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды и снижение ущерба природным объектам.

К мероприятиям по охране окружающей среды, предусмотренным проектом, относятся:

- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов;

- удаление строительного мусора из ремонтируемого здания только в таре;

- запрещение сжигания отходов, остатков материалов и др. строительного мусора;

- применение готовых мастик для гидроизоляционных работ (исключить  использование битумоварочных котлов);

- транспортировка и хранение порошкообразных материалов в специальных бункерах и таре;

- соблюдение технических требований при транспортировке, хранении  и применении строительных материалов (органические растворители, лаки, синтетические краски);

- сохранение и рациональное отношение к почвенно-растительному покрову прилегающей к строительной площадке территории;

- запрещение организации свалок под отходы строительного производства и слив загрязнений на строительной площадке;

- уменьшение скорости движения транспорта на строительной площадке путем установки дорожного знака «Ограничение максимальной скорости (5 км/ч)» по ГОСТ Р 52290-2004 перед въездом на строительную площадку;

- сохранение границ отведенных для выполнения строительно-монтажных работ;

- соблюдение дополнительных требований местных органов охраны природы.

Объем основных строительных отходов при производстве строительно-монтажных работ определен по РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и отходов материалов в строительстве».

Таблица 6.1

| Наименование материала | Ед. изм. | Общее кол-во | Объемный вес, т/м3 | Кол-во отходов, т | Место вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куски асфальтобетонной стяжки | м3 | 76,7 | 2,1 | 161,1 | Свалка |
| Куски цементно-песчаной стяжки | м3 | 46,7 | 1,8 | 84,1 | Свалка |
| Песок | м3 | 39,7 | 1,6 | 63,5 | Свалка |
| Куски рубероида | м3 | 43,1 | 0,6 | 25,9 | Свалка |
| Шлак | м3 | 387,0 | 0,8 | 309,6 | Свалка |
| Всего: |  |  |  | 644,2 |  |

Место вывоза отходов строительного производства – городская свалка, расстояние до 10км.

Ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства во время строительных работ несет строительная организация.

Все работы должны выполняться в соответствии с СП 2.2.2.1327-03 Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту».

## 7. Техника безопасности и гигиенические требования к производству работ

Все строительно-монтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями проектной документации, проектом производства работ, нормативно-технической документации: СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Ответственность за соблюдение требований настоящей главы и выполнение мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии при производстве строительно-монтажных работ возлагается на инженерно-технических работников генподрядной строительной организации.

При организации строительной площадки следует соблюдать следующие мероприятия:

- во избежание доступа посторонних лиц строительную площадку необходимо оградить временным защитно-охранным забором, высотой не менее 2 м, в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78;

- зоны, опасные для нахождения людей, обозначить знаками и надписями установленной формы, видимыми в любое время суток, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2001;

- строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны иметь равномерное освещение в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85; освещенность рабочих мест должна быть не менее 30 лк на монтажные работы;

- проходы, проезды, погрузо-разгрузочные площадки должны быть очищены от мусора, снега и льда;

- складирование строительных конструкций и материалов производить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001.

Все работники, допускаемые к работам на площадке, должны пройти вводный инструктаж.

Вводный инструктаж по охране труда проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом возложены эти обязанности.

В ходе строительно-монтажных работ следует неукоснительно выполнять требования безопасности при эксплуатации мобильных машин, средств механизации, ручных машин и инструментов, а также транспортных средств.

На период строительства необходимо соблюдать требования безопасности к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ, перемещению грузов, при работе автотранспорта.

Стальные стропы и тросы должны соответствовать требованиям национальных стандартов и действующим техническим условиям, иметь сертификат завода-изготовителя. Стропы должны быть предварительно испытаны, результаты испытаний оформлены актом и указаны на бирках, прикрепленных к стропам. Использовать срощенные стропы запрещается.

Погрузочно-разгрузочные работы производят под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ (прораб, бригадир, мастер). Он обязан следить за правильной установкой груза на транспортное средство, исправным состоянием подъемно-транспортного оборудования, сохранностью грузов при их погрузке, перевозке и разгрузке, соблюдением правил техники безопасности, должен инструктировать водителей.

Рабочие по строповке и расстроповке грузов должны быть обучены, проинструктированы и иметь удостоверение такелажника.

Все работы вести в соответствии с правилами техники безопасности при непрерывном инженерно-техническом контроле.

Запрещается эксплуатация строительных машин, транспортных средств, производственного оборудования, средств механизации, приспособлений, оснастки, ручных машин и инструментов без предусмотренных их конструкцией ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих.

Не допускается оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем.

При выполнении электросварочных и газопламенных работ необходимо обеспечить выполнение требований безопасности к технологическим процессам и местам производства работ, обеспечить безопасность при ручной сварке, хранении и применении газовых баллонов. Использование баллонов с истекшим сроком освидетельствования не допускается. Запрещается нахождение людей в кузове автомашины при транспортировании баллонов.

Места сварки должны быть оборудованы переносными средствами защиты от ветра, снега и дождя.

Сварка стыков должна выполняться электродами с качественным покрытием.

Применяемые при проведении работ сварочное оборудование, переносной  электроинструмент, освещение, средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям ПУЭ (Правил устройства электроустановок).

Запрещается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим допуска к работе с ним.

Работы в наиболее опасных местах должны вестись под постоянным надзором производителя работ или мастером.

Зоны, опасные для нахождения людей во время монтажа, оборудовать хорошо видимыми предупредительными знаками.

Работы с применением крана выполнять в соответствии с требованиями ПБ10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

При выполнении работ вблизи линии электропередач выполнять требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Все строительно-монтажные работы выполнять в полном соответствии с ППР.

Конкретные мероприятия по технике безопасности для каждого вида работ необходимо разработать в ППР.

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.

Используемые строительные материалы и строительные конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными свойствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в установленном порядке.

Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре.

Порошкообразные и другие сыпучие материалы следует транспортировать в плотно закрытой таре.

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.

Рабочих необходимо обеспечить санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ для обеспечения режима труда и отдыха.

Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической последовательности, при необходимости совмещения работ проводятся дополнительные мероприятия по обеспечению условий труда, отвечающих требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

## 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные мероприятия на строительной площадке выполнять в соответствии с ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

Все работники, занятые на строительно-монтажных работах, должны пройти противопожарный инструктаж и сдать зачет по пожарно-техническому минимуму, знать и выполнять инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Для выполнения огневых работ допускаются лица (сварщики - газорезчики), прошедшие специальную подготовку и имеющих при себе квалификационные удостоверения и талоны по технике пожарной безопасности.

У въездов на строительную площадку должны быть вывешены планы пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.11-82 с нанесенными строящимися и временными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. Ворота для въезда и выезда предусмотрены шириной 4,0 м.

Ко всем зданиям, местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог необходимо завершить к началу основных строительных работ.

На территории объекта установить пожарный щит ЩП-А с противопожарным инвентарем.

На стройплощадке должны быть выделены специальные места для курения, оборудованные противопожарными средствами.

Средства пожаротушения окрасить в соответствии с требованиями НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».

Электрохозяйство строительной площадки должно отвечать требованиям ПУЭ.

## 9. Продолжительность строительства

Продолжительность работ по капитальному ремонту здания определена на основании среднегодовой выработки и количества работающих, и составляет 1,5 месяца.

## 10. Потребность строительства в кадрах

Численность работающих на строительной площадке определена по объекту аналогу. Распределение кадров по категориям принято в соответствии с «Расчетными нормативами для составления проектов организации строительства».

Таблица 10.1

| Категория работающих | % от общего количества | Количество человек |
| --- | --- | --- |
| Рабочие | 84,5 | 12 |
| ИТР | 11,0 | 1 |
| Служащие | 3,2 | 1 |
| МОП и охрана | 1,3 | 1 |
| ИТОГО | 100 | 15 |

## 11. Потребность во временных зданиях и сооружениях

Расчет потребности во временных административно-бытовых помещениях выполнен по «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства», часть I, исходя из численности работающих, занятых на строительной площадке и нормативного показателя площади.

Таблица 11.1

| Наименование помещения | Расчетное количество работающих, чел. | Нормативный показатель, м2/чел. | Требуемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Контора ИТР | 1 | 4,00 | 4,00 |
| Гардеробные | 12 | 0,60 | 7,20 |
| Помещение для сушки одежды | 12 х 0,7 = 8 | 0,20 | 1,60 |
| Умывальная | 12 х 0,7 = 8 | 0,065 | 0,52 |
| Комната приема пищи | 12 х 0,7 + 3 х 0,8 = 11 | 0,25 | 2,75 |
| Санузел | 11 х 1,2 = 14 | 0,105 | 1,47 |

## 12. Потребность в энергоресурсах

Потребность в энергоресурсах определена по «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства».

Таблица 12.1

| Наименование потребителя | Установленная мощность, кВт | Коэффициент спроса | Потребляемая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Сварочный трансформатор СТЭ-34 | 30,0 | 0,3 | 9,0 |
| Переносной электроинструмент | 5,0 | 0,1 | 0,5 |
| Освещение и неучтенные потребности | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| ИТОГО: | – | – | 10,0 |

## 13. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах

Потребность в основных строительных машинах и механизмах  определена на основании физических объемов работ, принятых способов механизации работ и эксплуатационной производительности машин.

Потребность в транспортных средствах определена по «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства», часть I.

Таблица 13.1

| Наименование | Тип или марка | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
| Автомобильный кран грузоподъемностью 12,5 т | КС-35716 | 1 |
| Сварочный трансформатор | СТЭ-34 | 1 |
| Автосамосвал | КамАЗ-5510 | 1 |
| Машина бортовая | МАЗ-5549 | 1 |

Предусмотренные перечнем марки строительных машин, механизмов и транспортных средств на всех этапах монтажных работ не являются обязательными для использования при производстве работ и могут быть заменены другими (имеющимися в наличии) с аналогичными техническими характеристиками.

## 14. Технико-экономические показатели

Таблица 14.1

| Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Общая продолжительность строительства | мес. | 1,5 |
| Максимальная численность работающих | чел. | 15 |
| Затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ | чел.-дни | 500 |

## 15. Перечень нормативных документов

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»;

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»;

- ГОСТ 12.1.114-82* «ССБТ. Пожарные машины и оборудование. Обозначения условные графические»;

- ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения».