| - СОГЛАСОВАНО - Начальник управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми - ______________А.И.Скрипкин - «___»__________2012 года | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми» _______________С.Б.Вишневский «____» ______________ 2012 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на строительство газопроводов в микрорайоне Верхняя Курья (II очередь)

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

г. Пермь

2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». - Решение Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» (МКУ УС) |
| Место нахождения |  | 614007, г.Пермь, ул.Народовольческая, 42 |
| Почтовый адрес |  | 614007, г.Пермь, ул.Народовольческая, 42 |
| Адрес электронной почты |  | muus23@rambler.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 210 81 98 |
| Контактное лицо |  | Власова Анжелика Андреевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | строительство газопроводов в микрорайоне Верхняя Курья (II очередь) в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» (далее – Объект) |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 7 578 160,00 (Семь миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 155 990,51 (Один миллион сто пятьдесят пять тысяч девятьсот девяносто) рублей 51 копейка |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Стоимость работ определена в ценах 2012 года от уровня цен сметной документации Шифр 841-09 с применением индекса-дефлятора («Дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности», Минэкономразвития России /Вестник ценообразования и сметного нормирования, № 9/114) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и проектной документацией Шифр 841-09. |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями проектной документации Шифр 841-09, документации об аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта (далее – Контракт), являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | город Пермь, Ленинский район, микрорайон Верхняя Курья ул. Невская, ул.1-я Линия, ул.2-я Линия, ул.4-я Линия, ул.5-я Линия, ул.7-я Линия, ул.12-я Линия |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта. Окончание выполнения работ: не позднее 15 декабря 2012 года. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки Объекта |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме за счет средств 2013 года, предусмотренных в бюджете г.Перми, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: Оплата производится Заказчиком за результат выполненных работ при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки Объекта, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, КС-2), подписанных Сторонами, предоставления Подрядчиком акта соответствия выполненных работ, выданного Инспекцией государственного строительного надзора в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов. Оплата по настоящему Контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением обязательств по Контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для полного исполнения контракта в установленные сроки, на материалы и оборудование, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и Контрактом. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе: - - Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. - - Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика # Рекомендуемая форма 1. Фирменное наименование (наименование) (для юридического лица). 2. Сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица). 3. Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица). 4. Фамилию, имя, отчество (для физического лица). 5. Паспортные данные (для физического лица). 6. Сведения о месте жительства (для физического лица). 7. Номер контактного телефона. 8. Идентификационный номер налогоплательщика. |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме - свидетельство о допуске к видам работ, которые являются предметом Контракта и оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. В случае выполнения работ собственными силами: - копия свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 1.Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 3. Земляные работы 3.1. Механизированная разработка грунта 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных. 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов. 20. Устройство наружных электрических сетей 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов 24. Пусконаладочные работы 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.25.Пусконаладочные работы газовоздушного тракта. В случае привлечения субподрядных организаций: - копия свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624: - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения Участник размещения заказа, признанный победителем аукциона (единственным участником), вправе привлекать для выполнения работ субподрядную организацию, при этом субподрядные организации должны иметь свидетельство о допуске на выполнение соответствующего вида работ. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 378 908,00 - (Триста семьдесят восемь тысяч девятьсот восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 30 марта 2012 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 05 апреля 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 09 апреля 2012 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по московскому времени. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Обеспечение исполнения Контракта |  | - Не требуется |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на строительство газопроводов в микрорайоне Верхняя Курья (II очередь) в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

| 1. Основание для проведения работ |  | Приложение № 13 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2012 год» к Решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- | --- |
| 2. Вид строительства |  | Новое строительство |
| 3 Назначение объекта Местоположение объекта |  | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия |
| 4.Заказчик |  | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком |  | Проектно-сметная документация «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Верхняя Курья Ленинского района города Перми по улицам: ул. Невская, ул. 1-я Линия, ул. 2-я Линия, ул. 4-я Линия, ул. 5-я Линия, ул. 7-я Линия, ул. 12-я Линия», Шифр 841-09 |
| 6. Перечень выполняемых работ, согласно проектной сметы | №№ п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол.. 1; Раздел №1 Общестроительные работы. 2; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.012. 3; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 30 км; класс груза 1; т; 23.04. 4; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000м3; 0.012. 5; Подраздел. Монолитная плита под ПГБ. 6; Устройство основания под фундаменты щебеночного МР=170.77+134.46*1.3-131.08*1.3=175.16 408-0021 (Щебень...) заменен на 408-0019; м3; 5.5. 7; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 100м3; 0.05. 8; Подраздел. Крыльцо. 9; Уплотнение грунта щебнем; 100м2; 0.015. 10; Устройство крыльца из бетона В15 МР=57708.79+445.44*102-560*102=46023.67 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026; 100м3; 0.003. 11; Железнение бетонного покрытия; 100м2; 0.012. 12; Установка металлических решеток (МР1); т; 0.0206. 13; Укладка глины; м3; 0.34. 14; Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 МР=55590.49+440.45*102-520*102=47476.39 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063; 100м3; 0.0124. 15; Устройство бетонной отмостки толщиной 30 мм из бетона В15; 100м2; 0.1. 16; Подраздел. Молниеотвод стальной МС-15. 17; Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м; м3; 1. 18; Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т; т; 0.6002. 19; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.14. 20; Подраздел. Ограждение. 21; Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м; 100м; 0.2471. 22; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.328. 23; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.0057. 24; Монтаж прогонов; т; 0.494. 25; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.494. 26; Устройство калиток с установкой столбов металлических; 100шт; 0.01. 27; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.0328. 28; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.00057. 29; Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м (КМС-0.85х1.4); м2; 1.19. 30; Замок; компл; 1. 31; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.37. 32; Подраздел. Опоры ОГ-1. 33; Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 МР=55590.49+440.45*102-520*102=47476.39 401-0061 (Бетон...) заменен на 401-0063; 100м3; 0.0003. 34; Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 МР=61035.09+445.44*102-560*102=49349.97 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026; 100м3; 0.0037. 35; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.0176. 36; Устройство бетонной отмостки из бетона В15 МР=619.54+592.76*1.02-600*1.02=612.16 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0006; м3; 0.24. 37; Железнение бетонного покрытия; 100м2; 0.024. 38; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.014. 39; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.01. 40; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.004. 41; Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений; т; 0.002. 42; Хомуты стальные; кг; 2. 43; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.005. 44; Раздел №2 Благоустройство. 45; Укладка досок; 100м; 0.192. 46; Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня МР=2541.8+98.6*17.4-145.8*17.4=1720.52 408-0391 (Щебень...) заменен на 408-0393; 100м2; 0.049. 47; На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 МР=218.7+98.6*1.5-145.8*1.5=147.9 408-0391 (Щебень...) заменен на 408-0393 Коэффициенты ОЗ=4.57*3=13.71 ЗМ=1.01*3=3.03 ЭМ=9*3=27 МР=147.9*3=443.7; 100м2; 0.049. 48; Раздел №3 Проезды и площадки. 49; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы; 100м3; 0.08. 50; Смесь песчано-гравийная природная; м3; 8. 51; Устройство оснований и покрытий автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 15 см, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)- песчаных и золошлаковых смесей; 1000м2; 0.0553. 52; Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм; м3; 6.4. 53; Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400; т; 1.12. 54; Раздел №3 Наружные сети газопровода. 55; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 6.757. 56; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15; 100м3; 0.46. 57; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3; 100м3; 1.17. 58; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 1.75. 59; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.08. 60; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 30 км; класс груза 1; т; 153.6. 61; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000м3; 0.08. 62; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 3.44. 63; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 6.543. 64; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 65.43. 65; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2; м короба; 40. 66; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2; м короба; 12. 67; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм; 100м тр.; 0.08. 68; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 200 мм; стык; 3. 69; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм; 100м тр.; 0.19. 70; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 100 мм; стык; 6. 71; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм; 100м тр.; 0.195. 72; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 50 мм; стык; 3. 73; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 200 мм; 100м; 0.05. 74; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм; 100м; 0.035. 75; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм /для импульсного трубопровода/; 100м; 0.035. 76; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (32мм) /для сбросного трубопровода/; 100м; 0.015. 77; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (25мм) /для продувочных трубопроводов/; 100м; 0.045. 78; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 250 мм /для футляра на выходе из земли/; 100м тр.; 0.005. 79; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм; 100м; 0.005. 80; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 80 мм /для футляра на выходе из земли/; 100м тр.; 0.005. 81; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.005. 82; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода; установ.; 5. 83; Изоляция весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена трубопроводов диаметром до 50мм (для контрольных трубок) МР=107.80/1.18/5.72*1.065*1.02=17.35; м; 6.5. 84; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм; 100м; 0.055. 85; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (160мм); 100м; 1.645. 86; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм; 10м; -16.779. 87; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95); 10м; 16.779. 88; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм; 400м; 5.59375. 89; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм (90мм) 3.2.а. Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 100м. Kоз=0.5, Kэм=0.25; 400м; 2.4825. 90; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм 3.2.в Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 250м. Kоз=0.77, Kэм=0.63; 400м; 0.86. 91; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальная лента); 100м каб; 37.62. 92; Лента сигнальная; м; 3762. 93; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 36.865. 94; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2; км; 3.6865. 95; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 225 мм /неразъемное соединение/; шт; 1. 96; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 225х20,5/СТ219 (ТУ2248-025-00203536-96); шт; 1. 97; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм /неразъемное соединение/; шт; 4. 98; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96); шт; 4. 99; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм /неразъемное соединение/; шт; 1. 100; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96); шт; 1. 101; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 225 мм; тройник; 1. 102; Тройник полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 225 мм МР=15911.12/1.18/5.72*1.065*1.02=2560.78; шт; 1. 103; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 160 мм; тройник; 1. 104; Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 160 мм; шт; 1. 105; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм; соединен; 2. 106; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х90 мм /накладной уход/ МР=2911.65/1.18/5.72*1.065*1.02=468.61; шт; 1. 107; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х63 мм /накладной уход/; шт; 1. 108; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 225 мм /муфта редукционная/; шт; 2. 109; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм; шт; -2. 110; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=225х160 мм МР=12486.76/1.18/5.72*1.065*1.02=2009.66; шт; 2. 111; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм /муфта редукционная/; шт; 3. 112; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм; шт; -3. 113; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=160х110 мм; шт; 3. 114; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм /муфта редукционная/; шт; 3. 115; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -3. 116; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=110х90 мм; шт; 2. 117; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=90х63 мм; шт; 1. 118; Установка заглушки на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм; шт; 5. 119; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -5. 120; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 110 мм; шт; 5. 121; Установка заглушки на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм; шт; 2. 122; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -2. 123; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм; шт; 2. 124; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм; отвод; 2. 125; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -2. 126; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм; шт; 1. 127; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм; шт; 1. 128; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм; соединен; 15. 129; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм; соединен; 27. 130; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм; соединен; 4. 131; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 225 мм; конец; 2. 132; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм; конец; 16. 133; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм; конец; 32. 134; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 31. 135; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 62. 136; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 5. 137; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 10. 138; Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 110х10.0мм. 139; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм; соединен; 3. 140; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х32 мм; шт; 3. 141; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 3. 142; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96); шт; 3. 143; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0009. 144; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.0402. 145; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 3. 146; Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 90х8.2мм. 147; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм; соединен; 2. 148; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90х32 мм; шт; 2. 149; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 2. 150; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96); шт; 2. 151; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0006. 152; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.0268. 153; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 2. 154; Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 63х5.8мм. 155; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм; соединен; 2. 156; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм; шт; 2. 157; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 2. 158; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96); шт; 2. 159; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0006. 160; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.0268. 161; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 2. 162; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 300 мм; узел; 1. 163; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 300 мм; шт; -1. 164; Кран шаровой "Балломакс" КШГИ 79.102.200.127 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=200мм МР=83497/1.18/5.72*1.065*1.02=13438.25; шт; 1. 165; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 1. 166; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -1. 167; Кран шаровой "Балломакс" КШГИ 79.102.100.118 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=100мм МР=31748/1.18/5.72*1.065*1.02=5109.61; шт; 1. 168; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм; узел; 2. 169; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм; шт; -2. 170; Кран шаровой "Балломакс" КШГИ 79.102.050.103 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=50мм МР=16032/1.18/5.72*1.065*1.02=2580.24; шт; 1. 171; Переносной торцевой ключ МР=5142/1.18/5.72*1.065*1.02=827.57; шт; 1. 172; Кран шаровой фланцевый ГШК-25Ф2-25, Ду=25мм МР=2850/1.18/5.72*1.065*1.02=458.69; шт; 1. 173; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм; фланец; 2. 174; Установка изолирующего фланцевого соединения диаметром 50 мм; шт; 1. 175; Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 50ф Ду=50мм МР=7062/1.18/5.72*1.065*1.02=1136.58; шт; 1. 176; Установка изолирующего фланцевого соединения диаметром 200 мм; шт; 1. 177; Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 200ф Ду=200мм МР=23931/1.18/5.72*1.065*1.02=3851.52; шт; 1. 178; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм; т; 0.05. 179; Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм; 100 загл; 0.01. 180; Продувочный штуцер Ду=25 на газопроводе высокого давления II категории Ду=57х3,5 из эл.сварных труб Ду=32х2,5мм; 100м; 0.003. 181; Продувочный штуцер Ду=50 на газопроводе низкого давления Ду=219х6,0 из эл.сварных труб Ду=57х3,5мм; 100м; 0.003. 182; Табличка-указатель подземных сетевых устройств; шт; 122. 183; Установка столбиков сигнальных железобетонных; 100шт; 0.22. 184; Столбики сигнальные; м3; 1.1. 185; Монтаж блочного газорегуляторного пункта; шт; 1. 186; Газорегуляторный пункт блочный ПГБ(К)-50Н-2 с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления газа РДК-50Н, с конвекторным отоплением ОБ=630000/1.18/2.79=191361.4; шт; 1. 187; Подраздел. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов. 188; Пробивка в стенах отверстий круглых; 100шт; 0.73. 189; Заделка отверстий; м3; 0.73. 190; Патрубок из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0.5402. 191; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.1314. 192; Подраздел. Квер для кранов. 193; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 3. 194; Подраздел. Квер для вывода медного провода. 195; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 5. 196; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм; 10врезок; 0.1. 197; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм; 10врезок; 0.4. 198; Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 100 мм; 10 откл.; 0.1. 199; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25; стык; 3. 200; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм; стык; 1. 201; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 50 мм; стык; 4. 202; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25; стык; 1. 203; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 100 мм; стык; 1. 204; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 200 мм толщиной стенки до 12 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25; стык; 1. 205; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 200 мм; стык; 1. 206; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм; 100м тр.; 3.67. 207; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм; 100м тр.; 32.495. 208; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм; 100м тр.; 1.645. 209; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 200 мм; 100м тр.; 0.185. 210; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм; узел; 1. 211; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм; узел; 1. 212; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм; узел; 1. 213; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 200 мм; узел; 1. 214; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм; 100м; 3.475. 215; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм; 100м; 32.315. 216; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм; 100м; 1.735. 217; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 50 мм; 100м; 0.195. 218; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм; 100м; 0.18. 219; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 200 мм; 100м; 0.095. 220; Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм; участок; 2. 221; Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных; 1000м2; 0.156. 222; Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных; 100м3; 0.24. 223; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100м3; 0.36. 224; Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см; 1000м2; 0.3037. 225; На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 Коэффициенты ОЗ=51.52*12=618.24 ЗМ=14.13*12=169.56 ЭМ=45.11*12=541.32 МР=9963.9*12=119566.8; 1000м2; -0.3037. 226; Раздел №4 Озеленение. 227; Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%; 10 ям; 3.9. 228; Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м; 10дерев; 3.9. 229; Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень); шт; 39. 230; Раздел №5 Монтаж системы телеизмерения ПГБ. 231; Подраздел. Монтажные работы и оборудование Бокс телеметрии, состоящий из:. 232; Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт; 1. 233; Щкаф ЩМП-3-1 36УХЛ3 ОБ=3868/1,18/2,79=1174.9; шт; 1. 234; Монтаж базового контроллера; шт; 1. 235; Базовый контроллер УТ322.396БК ОБ=12300/1,18/2,79=3736.1; шт; 1. 236; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 1. 237; GSM-модем Siemens MC55 ОБ=6700/1,18/2,79=2035.11; шт; 1. 238; Монтаж радиостанции; компл; 1. 239; Радиостанция IC-F16 ОБ=9677/1.18/2.79=2939.37; шт; 1. 240; Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт; 1. 241; Пульт управления УТ322.396ПУ ОБ=7800/1,18/2,79=2369.24; шт; 1. 242; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 3. 243; Устройство связи с объектом УТ322.396УСО.2 ОБ=4900/1,18/2,79=1488.37; шт; 3. 244; Монтаж искрозащитного барьера 8-ми канального; шт; 1. 245; Искрозащитный барьер 8-ми канальный ТТС Ex8A ОБ=17300/1,18/2,79=5254.84; шт; 1. 246; Монтаж антенны; устр-во; 1. 247; Антенна направленного действия Y3 VHFу в комплекте с креплением ОБ=6177/1,18/2,79=1876.25; шт; 1. 248; Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг; шт; 1. 249; Универсальный монтажный блок УМБ 3/100 ОБ=3900/1,18/2,79=1184.62; шт; 1. 250; Монтаж аккумулятора; шт; 2. 251; Аккумулятор 65А/ч (2 шт) ОБ=8190/1,18/2,79=2487.7; шт; 1. 252; Монтаж датчика давления; шт; 2. 253; Датчик измерения избыточного давления DMP331 ОБ=19100/1,18/2,79=5801.59; шт; 2. 254; Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг; шт; 1. 255; Термопреобразователь сопротивления ТСМУ 1-0288Ex-100M ОБ=2900/1,18/2,79=880.87; шт; 1. 256; Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I; компл; 1. 257; Стационарный газосигнализатор Марш-С без индикации с выносным датчиком и кабелем (10 м), холодноустойчивое исполнение ОБ=12100/1,18/2,79=3675.35; шт; 1. 258; Монтаж извещателя охранного; шт; 1. 259; Монтаж извещателя пожарного; шт; 2. 260; Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 3. 261; Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт. 1.11.37 Монтаж неэкранированных кабелей в штепсельные разъемы. Kоз=0.85, Kэм=0.85, Kмр=0.85; шт; 2. 262; Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм; 100м; 0.02. 263; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100м; 0.02. 264; Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 10 мм; м; 4. 265; Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм; шт; 2. 266; Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм (трубостойка); 100м; 0.03. 267; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100м; 0.1. 268; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.1. 269; Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг; 100м каб; 0.1. 270; Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м; 100м; 0.09. 271; Провод в лотках, сечением до 6 мм2; 100м; 0.13. 272; Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр наружный 22 мм; км; 0.001. 273; Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм; 10 соед.; 0.4. 274; Подраздел. Материалы, не учтенные расценками. 275; Извещатель охранный ИО 102-26/В МР=190/1,18/5,72*1,065*1,02=30.58; шт; 1. 276; Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1 А3 ИБ МР=90/1,18/5,72*1,065*1,02=14.48; шт; 2. 277; Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм; шт; 2. 278; Кабель марки МКЭШ сечением 2х0,75 мм2 МР=22,97/1,18/5,72*1,065*1,02=3.7; м; 22. 279; Кабель марки КСПВ сечением 2х0,5 мм2 МР=3,5/1.18/5.72*1.065*1.02=0.56; м; 15. 280; Кабель коаксиальный марки RG11/U МР=68/1.18/5.72*1.065*1.02=10.94; м; 6. 281; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2; км; 0.01. 282; Трубы стальные электросварные наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 3. 283; Трубки защитные гофрированные; м; 11. 284; Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х; м; 2. 285; Трубы стальные бесшовные диаметром 14 мм, толщина стенки 2,0 мм; м; 1. 286; Сальник кабельный PG21 МР=16/1.18/5.72*1.065*1.02=2.58; шт; 10. 287; Лоток металлический перфорированный 50х50 L=3000 мм ДКС код 35020 МР=122,41/1,18/5,72*1,065*1,02=19.7; м; 9. 288; Крышка лотка 15х50 L=3000 мм ДКС код 35520 МР=79,76/1.18/5.72*1.065*1.02=12.84; м; 9. 289; Раздел №6 Молниезащита и заземление. 290; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.12. 291; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.12. 292; Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм; 10шт; 0.5. 293; Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2; 100м; 0.38. 294; Устройство постели из песка в траншее; 100м каб; 0.3. 295; Песок природный для строительных работ средний; м3; 3. 296; Раздел №7 Электрохимическая защита. 297; Ящик дренажной защиты на готовом основании; шт; 1. 298; Блок диодно-резисторный БДРМ-25-1К МР=4700/1.18/5.72*1.065*1.02=756.43; шт; 1. 299; Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2; 100 жил; 0.12. 300; Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков; пункт; 5. 301; Ковер; шт; -5. 302; Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-2; шт; 5. 303; Медно-сульфатный датчик ЭНЕС МР=897/1.18/5.72*1.065*1.02=144.37; шт; 5. 304; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 0.3. 305; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГз, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2; км; 0.01. 306; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГз, напряжением 0,66 Кв, число жил - 1 и сечением 16 мм2; км; 0.02. 307; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.09. 308; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.09. 309; Раздел №8 Пусконаладочные работы системы телеизмерения ПГБ. 310; Подключение объекта в системе караван; система; 1. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен проектно-сметной документацией (841-09). Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Разбивку трассы производит Подрядчик. Пуско-наладочные работы Подрядчик осуществляет в рамках муниципального контракта Приемка законченного строительством объекта оформляется актом приемки Объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование. Предоставление исполнительной документации, согласно этапам выполненных работ и актов проверки ИГСН |  |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ и вовремя производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора, технических отходов |  |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ, тех.карты в соответствии с действующим законодательством РФ |  |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Получение Подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129 и контрольного талона к разрешению на земляные работы Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на Подрядчика. |  |
| 11. Срок выполнения работ | Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта Окончание выполнения работ: не позднее 15 декабря 2012 года. |  |
| 12. Гарантийные обязательства, мес., не менее | 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки Объекта. |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ____

на строительство  газопроводов в микрорайоне Верхняя Курья (II очередь)

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки

города Перми на 2012-2017 годы»

г. Пермь                                                                                    	                                    “___ ”___________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» (МКУ УС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   директора Вишневского Сергея Борисовича, действующего на основании Устава и приказа начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 12.01.2012  № 5-к, с одной стороны и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, c другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Согласно решению  единой комиссии  __________(протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №___ от "___"_____2012), в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных средств   в соответствии с Решением Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»,  п.1.2.5 долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»  Заказчик поручает, а  Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по строительству газопроводов в микрорайоне Верхняя Курья (II очередь) (далее – Объект) в соответствии с условиями настоящего Контракта, проектной документацией  Шифр 841-09 (далее – Проект), с действующими требованиями законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Пермского края в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства и капитального ремонта, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, государственных и отраслевых стандартов, действующих на территории Российской Федерации, техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и сметной документацией (Приложение № 3 к Контракту), в сроки в соответствии с графиком выполнения работ  (Приложение № 2 к Контракту)  и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить согласно п.3.4 настоящего Контракта.

1.2. Конечным результатом работ является построенный и готовый к эксплуатации Объект.

1.3.Право Подрядчика осуществлять на территории Российской Федерации предусмотренные настоящим Контрактом строительные работы подтверждено свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «____»____________20__г.  № ________, выданным _______________________(срок действия до «___»__________________20__г.).

2. Сроки и место  выполнения работ.

2.1. Срок выполнения работ Подрядчиком:

Начало выполнения работ:         _______________2012 г.  (с момента заключения Контракта)

Окончание выполнения работ:   _______________2012 г. (не позднее 15 декабря 2012 года)

2.2. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются  графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту). При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт приемки Объекта,  счета-фактуры,  оформленные в установленном порядке.

2.3.Место выполнения работ:  город Пермь, Ленинский район, микрорайон  Верхняя Курья ул. Невская, ул.1-я Линия,  ул.2-я Линия, ул.4-я Линия, ул.5-я Линия,  ул.7-я Линия, ул.12-я Линия.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта  определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона и составляет ________(_______________________) рублей, в том числе НДС 18% ____________________,

3.2.    Цена Контракта включает в себя  все  затраты, связанные  с выполнением обязательств по Контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для полного исполнения Контракта в установленные сроки, на материалы и  оборудование, на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,  за исключением   уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением

санкций, а также в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

3.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, за счет средств 2013 года, предусмотренных в бюджете г.Перми, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

Оплата производится Заказчиком за результат выполненных работ при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки Объекта, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, КС-2), подписанных Сторонами, предоставления Подрядчиком акта соответствия выполненных работ, выданного  Инспекцией государственного строительного надзора в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов.

Оплата по настоящему Контракту третьим лицам не допускается.

3.5. При расчетах за выполненные работы расходование резерва средств на непредвиденные работы и затраты, указанного в сметной документации (Приложение № 3 к Контракту), ведется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком на основании актов на дополнительные работы и затраты, утвержденных Заказчиком. В указанных актах на дополнительные работы и затраты устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) и необходимых для выполнения, но в пределах резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренных сметной документацией (Приложение № 3 к Контракту).

3.6.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, объема работ и иных условий исполнения Контракта в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

3.7.Работы, выполненные Подрядчиком с изменениями или отклонениями от требований Проекта, технических регламентов, а также условий настоящего Контракта, оплате не подлежат.

3.8. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п.1 ст.401 Гражданского кодекса РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Заказчика.

3.9. Заказчик оставляет за собой право производить оплату за выполненные работы (этапы работ) в течение периода действия настоящего Контракта ранее установленных сроков в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на условиях, установленных настоящим Контрактом.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, Проектом, по технологии и материалам согласно СНиПам, ГОСТам, а также соответствие действующим нормам и техническим регламентам.

4.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

4.2.1.  По выявленным дефектам и недостаткам Объекта производства работ Заказчиком оформляются предписания, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков Подрядчиком за  счет собственных средств. Срок устранения дефектов и недостатков устанавливается Заказчиком.

4.2.2. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков Объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения Сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием уклоняется от процесса приведения Объекта производства работ в надлежащее состояние,

то Заказчик вправе выдать предписание о выявленных  дефектах и недостатках Объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и (или) по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки Объекта производства работ.

Если Подрядчик в установленный  Заказчиком срок, не устранит указанные дефекты и недостатки, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

5. Порядок производства работ.

- 5.1. Подрядчик проводит разбивку трассы.

5.2. Подрядчик оформляет акты на выполненные работы (форма КС-3, КС-2).

5.3. Подрядчик в соответствии с действующим  законодательством РФ проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на Объекте.

5.4. Обеспечение общего порядка на Объекте является обязанностью Подрядчика.

5.5. Подрядчик информирует Заказчика  о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в Журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком, в разумный  срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.7. Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет получение разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 № 129 «Об утверждении порядка координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории города Перми» и контрольного талона к разрешению на земляные работы.

5.8. Работы производятся Подрядчиком в соответствии с этапами выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

5.9. При завершении очередного этапа работ Подрядчик информирует Заказчика о проделанной работе, а также о полученных результатах. Форма, по которой предоставляется информация, согласовывается с Заказчиком.

6. Обязанности Подрядчика

При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

6.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Проектом, требованиями технических регламентов, в сроки, установленные настоящим Контрактом  и сдать  результат выполненных работ Заказчику.

6.2. Разработать и согласовать с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта  проект производства работ, тех.карты в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. Разработать и утвердить Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта сметную документацию, график выполнения работ, которые в дальнейшем будут  являться неотъемлемой частью настоящего Контракта,   в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и Проектом. При составлении сметной документации Подрядчик не имеет права изменять объемы работ и качественные характеристики материалов и оборудования, предусмотренные в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту)

6.4. Принять земельный участок для строительства Объекта  по акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком сметной документации и графика выполнения работ.

6.5. Обеспечить:

6.5.1. оформление всех требуемых разрешений (разрешение на строительство, разрешение на производство земляных работ) и согласований на производство работ от соответствующих органов от имени Заказчика на основании выданной Заказчиком доверенности согласно требованиям действующего законодательства.

6.5.2.  в случае необходимости самостоятельно провести необходимые согласования и получить разрешения на выполнение отдельных видов работ и подключение к инженерным коммуникациям в соответствующих организациях;

6.5.3. производство работ, приобретение материалов и оборудования, монтаж оборудования  в полном соответствии с Проектом, строительными нормами и правилами;

6.5.4.   выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ, требований  безопасности труда.

Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве).

Не допускать привлечения, в том числе субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

6.5.5. надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на Объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта), а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи Объекта в эксплуатацию.

6.5.6. оформление строительной и исполнительной документации  в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»,  с соответствующими отметками представителей, осуществляющих контроль  производства работ.

6.5.7. своевременное предоставление исполнительной документации для закрытия этапов проверок ИГСН (Инспекция государственного строительного надзора).

6.5.8. своевременное оформление исполнительной документации и актов освидетельствования  скрытых работ, извещая Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня  о времени освидетельствования скрытых работ.

6.5.9.  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

6.6. Выполнить за счет собственных  средств все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, устройству монтажных площадок,  сооружению и подключению временных инженерных сетей.

6.7. Постоянно вести Журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и уполномоченным лицом Заказчика.

6.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в Журнал производства  работ на Объекте, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

6.9. Обеспечить уполномоченным лицам Заказчика возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать  уполномоченных лиц  Заказчика к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию и иную запрашиваемую информацию.

6.10. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

6.11. Представлять своевременно сведения Заказчику:

об аннулировании свидетельства о допуске к видам работ, которые являются предметом контракта и оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и невозможности проведения работ в его отсутствие;

о проведении в отношении него ликвидации, о принятии арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном законодательством об административных правонарушениях.

об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

6.12. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

6.13. Осуществлять уборку и содержание территории Объекта строительства в период проведения работ, а также после сдачи Объекта Заказчику в течение недели или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

6.14. При выполнении настоящего Контракта Подрядчик вправе привлекать на основе субподряда юридических и физических лиц для выполнения отдельных видов работ. Субподрядные организации должны иметь лицензию (свидетельство о допуске) на выполнение соответствующего вида работ. Подрядчик несет ответственность за результат работ, выполненных Субподрядчиком, как за свой собственный результат.

- 6.15.  Подрядчик предоставляет Заказчику свидетельство о допуске  к следующим видам работ:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

1.Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций                                                                                6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций                                                                               7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций                                                                                            7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных.

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)

19.5. Монтаж  и  демонтаж  газорегуляторных пунктов   и установок

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением  действующих газопроводов

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов.

20. Устройство наружных электрических сетей

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты                            22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

24. Пусконаладочные работы                                                                                                                                                24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств

24.25.Пусконаладочные работы газовоздушного тракта.

6.16. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения отдельных видов работ Субподрядной организации, Подрядчик в пятидневный срок должен направить уведомление о привлечении Субподрядной организации в адрес Заказчика с предоставлением копии свидетельства о допуске к видам работ «33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения» у Подрядчика и дополнительно представить информацию о субподрядных организациях, привлекаемых для выполнения работ, в рамках проверки их соответствия требованиям законодательства к лицам осуществляющим поручаемый им  вид работ (наличие свидетельств  о допуске к видам работ). Указанные копии свидетельств о допуске к видам работ заверяются печатью Подрядчика и подписью руководителя Подрядчика.

В случае приостановления или прекращения действия свидетельства Подрядчик обязуется предоставить действующее свидетельство в срок не позднее, чем 5 (пять) календарных дней с даты приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления свидетельства в указанный срок, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме в указанные сроки, что влечет за собой обязанность каждой из Сторон подписать соглашение о расторжении Контракта.

6.17.  По согласованию с Заказчиком Подрядчик может досрочно выполнить работы и сдать результат выполненных работ Заказчику.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1.Заказчик обязан:

7.1.1. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ строительный контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.2. Передать  Подрядчику Проект, исходные данные для выполнения работ по настоящему Контракту по акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения  Контракта.

7.1.3. Выдать Подрядчику  доверенность на получение требуемых разрешений и согласований на производство работ от соответствующих органов от имени Заказчика в течение 5 (пяти)  рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта.

7.1.4. Передать Подрядчику земельный участок для строительства Объекта по акту приема-передачи в течение 3 (трех)  рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта.

7.1.5. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на Объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, оборудования, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков; об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

- производить проверку Журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества работ.

7.1.6. Своевременно предъявлять претензии  к Подрядчику об уплате штрафов за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту.

7.1.7. Осуществлять проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов.

7.1.8. Производить проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства Объекта.

7.1.9. Проверять соответствие законченного строительством Объекта требованиям Проекта, результатам инженерных изысканий, технических регламентов.

7.1.10. Производить  освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта.

7.1.11. Осуществлять приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Запрашивать документацию о ходе исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту и иную информацию.

7.2.2.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случаях установленных действующим законодательством РФ.

8. Порядок сдачи и приемки работ

8.1. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик  осуществляют  контроль за выполнением работ, которые в соответствии с технологией строительства не могут быть проконтролированы после выполнения других работ (скрытые работы), безопасностью строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

По результатам проведения контроля составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных выше работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения акты освидетельствования составляются после устранения выявленных недостатков.

8.2. По завершении всех работ по настоящему Контракту, Подрядчик письменно в течение 3 (трех) рабочих дней извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.

8.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее  3 (трех) рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и приемочной комиссии и обеспечивает участие в них представителей уполномоченных государственных органов и иных организаций.

8.4. Приемка Объекта оформляется Актом, подписанным  Сторонами и представителями иных заинтересованных лиц.

8.5. Приемке Объекта  должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика и иных  заинтересованных лиц.

Приемка Объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

Результаты испытаний оформляются соответствующими актами, которые подписываются  Сторонами и иными  уполномоченными лицами, принимавшими участие в предварительных испытаниях.

8.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

8.7. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

8.8. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата выдачи соответствующего документа, подтверждающего ввод Объекта в эксплуатацию.

8.9. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным законом или Контрактом, Подрядчик обязан передать Заказчику в срок 30 дней по Акту передачи строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора.

8.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, а также бремя их содержания, в случае досрочного расторжения Контракта, несет Подрядчик  до  момента подписания Акта передачи строительной площадки Заказчиком и Подрядчиком.

9. Гарантии

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и оборудование Объекта и  работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту,  и составляют 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ. (Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик). Гарантийный срок на используемые материалы и смонтированное оборудование должен быть не меньше срока завода-изготовителя.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств, считается дата подписания Акта приемки Объекта.

9.2. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования соответствует государственным стандартам, техническим условиям, и используемые материалы и оборудование имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

9.3. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

9.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаруживаются дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то он обязан их устранить за свой счет в порядке, установленном действующим законодательством.

9.5. Гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а  также случаи  нарушения   правил эксплуатации Объекта.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик

10.2.1.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Контрактом в размере 0,1%  от стоимости Контракта. Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ и/или некачественного выполнения работ (несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным Контрактом) и/или невыполнения полного объема работ, предусмотренных настоящим Контрактом, фиксируется в соответствующем акте, составленным Заказчиком в одностороннем порядке.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.2.2.	Несет ответственность    за    неисполнение    или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2.3. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

10.2.4.  Взыскание с Подрядчика  неустойки (штрафа, пеней) производится за счет средств обеспечения исполнения настоящего Контракта.

10.3.	Заказчик

10.3.1.	Несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом.

10.3.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа,   пеней)   установлен в размере одной   трехсотой   действующей   на   день   уплаты неустойки (штрафа,   пеней)   ставки   рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.4. Уплата штрафов,  пеней и неустоек, а также возмещение убытков, причиненных  ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от  исполнения обязательств по Контракту.

11. Действие и прекращение действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме Контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств Сторонами по Контракту.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

11.3. По дополнительному соглашению Сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны за подписями Сторон по настоящему Контракту.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

12.2. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы (этапов работ) или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

12.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в установленном порядке с соблюдением претензионного досудебного порядка разрешения споров. Претензия, предъявленная одной Стороной, должна быть рассмотрена другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию отправляется заказным письмом или вручается под роспись.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о любом событии или положении, вызванном не зависящими от него непредвиденными обстоятельствами (форс-мажорные обстоятельства) которые делают невозможным выполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

13.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

13.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой  силы.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут одной Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

14. Особые условия

14.1. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормативно-правовыми актами и настоящим Контрактом.

14.2. Уведомление, направленное одной Стороной в адрес другой Стороны почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.

14.3.   Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

14.4.  Изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14.5. Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Подрядчик.

14.6. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

15. Прочие условия.

15.1. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

15.2. Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 41.12 Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ.

15.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

15.4.1.  Приложение № 1 –   Техническое задание на __ листах;

15.4.2.  Приложение № 2 –   График выполнения  работ на __ листах;

15.4.3.  Приложение № 3 –   Сметная документация на  __ листах;

15.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.6. Для решения оперативных вопросов по настоящему Контракту назначаются уполномоченные лица:

от Заказчика:  Рогачева Галина Николаевна,  тел. 8 (342) 210 81 92

от Подрядчика: __________________________________________

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:	                                                                Подрядчик:

Муниципальное казенное учреждение

«Управление строительства города Перми»

614007,  г.Пермь, ул.Народовольческая, 42

тел/факс: 8 (342) 210-81-98

ИНН/КПП 5902293058/590401001,

БИК 045773001

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Пермскому краю г.Пермь

Директор

________________С.Б.Вишневский	                                           ___________________(_______________)

Приложение № 1
к муниципальному контракту
№________ от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на строительство  газопроводов в микрорайоне Верхняя Курья (II очередь) в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

…

Приложение № 2
к муниципальному контракту
№________ от ____________

Рекомендуемая форма

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на строительство  газопроводов в микрорайоне Верхняя Курья (II очередь) в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

| №№ п\п | Наименование работ (этапы работ) | Стоимость работ, руб. | Срок выполнения работ с дд.мм.гг. по дд.мм.гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

.