## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
МАДОУ "ЦРР-Детский сад №378"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Замена окон на лестничных маршах, ул. Веденеева,13а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________249073,47 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________10610,96 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________99,83 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _4кв. 2011 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Замена окон
Окна на лестничных маршах (2шт.)
1 | ФЕР46-04-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,2464 24,64/100 | 1767.24 | 1525.29 | 241.95 | 89.78 | 435.45 | 375.83 | 59.62 | 22.12 | 188.54 | 46.46 | 7.74 | 1.91
2 | ФЕР10-01-034-08 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,2464 24,64/100 | 218773.47 | 1303.66 | 413.79 | 7.66 | 53905.78 | 321.22 | 101.96 | 1.89 | 149.16 | 36.75 | 0.66 | 0.16
3 | ФЕРр61-2-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0348 3,48/100 | 3184.35 | 2023.18 | 20.94 | 7.77 | 110.82 | 70.41 | 0.73 | 0.27 | 228.35 | 7.95 | 0.67 | 0.02
4 | ФЕР15-04-005-03 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0348 3,48/100 | 1654.12 | 384.81 | 13.7 | 0.23 | 57.56 | 13.39 | 0.48 | 0.01 | 42.9 | 1.49 | 0.02
5 | ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0112 1,12/100 | 9875.72 | 961.76 | 23.38 | 2.7 | 110.61 | 10.77 | 0.26 | 0.03 | 112.75 | 1.26 | 0.2
Раздел 2. Вывоз мусора
6 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 2 | 42.98 | 42.98 |  |  | 85.96 | 85.96
7 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 2 | 19.29 |  | 19.29 |  | 38.58 |  | 38.58
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 54744.76 | 877.58 | 201.63 | 24.32 |  | 93.91 |  | 2.09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 192981.32 | 10321.78 | 1269.98 | 289.18 |  | 99.83 |  | 2.13
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 4-5) | [8 empty] | 77.49 | 51.81 | 25.68 | 0.48 |  | 5.925 |  | 0.04
перевод в цены 4 кв. 2011г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,57; ЗПМ=11,66; МАТ=3,38 (Поз. 1-5) | [8 empty] | 137577.47 | 8990.96 | 862.5 | 264.37
перевозка в ценах 4 кв. 2011г. ПЗ=5,67 (ОЗП=5,67; ЭМ=5,67; ЗПМ=5,67; МАТ=5,67) (Поз. 6-7) | [8 empty] | 581.6 | 401.43 | 180.17
Накладные расходы | [8 empty] | 9115.57
В том числе, справочно:
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 824,13) (Поз. 3) | [8 empty] | 552.17
100% ФОТ (от 487,39) (Поз. 6) | [8 empty] | 487.39
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 179,68) (Поз. 4) | [8 empty] | 143.74
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4640,1) (Поз. 1) | [8 empty] | 3897.68
90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4334,72) (Поз. 2) | [8 empty] | 3901.25
92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 144,94) (Поз. 5) | [8 empty] | 133.34
Сметная прибыль | [8 empty] | 4843.51
В том числе, справочно:
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 824,13) (Поз. 3) | [8 empty] | 329.65
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 179,68) (Поз. 4) | [8 empty] | 66.48
60% ФОТ (от 487,39) (Поз. 6) | [8 empty] | 292.43
43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4334,72) (Поз. 2) | [8 empty] | 1863.93
44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 144,94) (Поз. 5) | [8 empty] | 63.77
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 4640,1) (Поз. 1) | [8 empty] | 2227.25
Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [8 empty] | 10839.19 |  |  |  |  | 46.46 |  | 1.91
Деревянные конструкции | [8 empty] | 191553.47 |  |  |  |  | 42.26 |  | 0.2
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1840.99 |  |  |  |  | 7.95 |  | 0.02
Отделочные работы | [8 empty] | 540.79 |  |  |  |  | 1.71
Кровли | [8 empty] | 680 |  |  |  |  | 1.45
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [8 empty] | 1267.21
Перевозка автотранспортом | [8 empty] | 218.75
Итого | [8 empty] | 206940.4 |  |  |  |  | 99.83 |  | 2.13
непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 4138.81
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 211079.21
НДС 18% | [8 empty] | 37994.26
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 249073.47 |  |  |  |  | 99.83 |  | 2.13