Содержание тома

| N п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика условий строительства | 3 |
| 2 | Методы производства строительно-монтажных работ | 5 |
| 3 | Методы осуществления инструментального контроля | 13 |
| 4 | Техника безопасности при производстве строительно- монтажных работ | 14 |
| 5 | Противопожарные мероприятия при производстве строительно – -монтажных работ | 16 |
| 6 | Мероприятия по охране окружающей природной среды | 17 |
| 7 | Расчет продолжительности строительства | 19 |
| 8 | Обоснование потребности в электроэнергии, воде и кислороде | 20 |
| 9 | Обоснование потребности в рабочих кадрах | 21 |
| 10 | Обоснование потребности в инвентарных зданиях и сооружениях санитарно-бытового назначения | 22 |
| 11 | Обоснование потребности в инвентарных зданиях и сооружениях складского назначения | 23 |
| 12 | Основные строительные машины и механизмы | 24 |
| 13 | Ведомость объемов основных строительно- монтажных работ | 25 |
| 14 | Технико - экономические показатели | 26 |
| 15 | Календарный план строительства | 27 |

Перечень рабочих чертежей марки ПОС

| № листа | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные. |  |
| 2 | Стройгенплан М 1:1000 |  |
| 3 | Стройгенплан М 1:500.Переход между ПК3+77,0 и ПК3+94,0 |  |
| 4 | Стройгенплан М 1:500. Переход между ПК2+80,5 и ПК3+70,5 |  |
| 5 | Схемы производства работ |  |

1.Характеристика условий строительства.

1.1. Общие  данные.

Раздел  «Организация  строительства»  проекта «Газопроводы для газоснабжения жилых домов по ул.  1-ая Гиринская  м/р Нагорный Индустриального района г. Перми» разработан  на  основании задания на проектирование, рабочих чертежей   проекта,  разработанного ООО «ГазметИНТЭК» и исходных данных заказчика, а также

СНиП 3.01.01-85*     «Организация  строительного  производства»;

СНиП 1.04.03-85*     «Нормы  продолжительности  строительства»;

СНиП 3.02.01-87      «Земляные сооружения. Основания и фундаменты»;

СНиП 42-01-2002     «Газораспределительные системы»;

СП42-101-2003         «Общие положения по проектированию и строительству

газораспределирельных систем из металлических и

полиэтиленовых   труб»

СП42-102-2003         «Общие положения по проектированию и строительству

газораспределирельных систем из металлических и

полиэтиленовых    труб»

СП42-103-2003         «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых

труб и реконструкция изношенных газопроводов»

ПБ12-529-2003         «Правила безопасности систем газораспределения и систетем

газопотребления»

«Инструкция»           « Проектирование и монтаж трубопроводов из

полиэтилена»ИКАПЛАСТ С.Пет. 2006г.

СНиП12-01-2004      «Организация строительства»

СНиП12-03-2001       «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»

СНиП12-04-2002       «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»

ППБ-01-03                  «Правила пожарной безопасности в Российской  Федерации»

ПБ12-539-2003        «Правила безопасности систем газоснабжения и газораспределения

Полный перечень исходных документов для проектирования представлен в приложении к заданию на проектирование. Копии перечисленных документов прилагаются в составе  общей пояснительной записки  в разделе «Исходная документация».

Трасса проектируемых газопроводов  для газоснабжения жилых домов административном отношении проходит по ул. Гиринская и ул. Свиязева микрорайона Нагорный Индустриального района  г. Перми

Заказчик –  Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации                     г. Перми.

Строительство будет вестись подрядным способом. Материалы  на строительную площадку будут доставляться автотранспортом в черте города..

1.2.Характеристика  условий  строительства.

Проект организации строительства разработан на прокладку наружных распределительных  газопроводов  среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов по 1-ая Гиринская микрорайона Нагорный Индустриального района                       г. Перми. Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода из полиэтиленовых и стальных труб на глубине 1,8 -1,9м.

Газопровод прокладывается по ул. Свиязева и по ул.1-ая Гиринская.

Подключение проектируемого газопровода выполнить в существующий газопровод среднего давления Ø108, расположенный между домами №68 по ул.Космонавта Леонова и №32 по ул.Архитектора Свиязева.

Для снижения давления со среднего до низкого проектом предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта (ШРП) типа ГРПШН-А-01-У с регулятором давления газа РДНК-50.

Рельеф основной части исследуемой территории относительно ровный, имеет общий уклон в юго-восточном направлении. Лишь в месте прохождения проектируемой трассы через лог, наблюдаются большие перепады высот. Высотные отметки изменяются в пределах 163,80-159,90м  (в Балтийской системе высот).

Проектируемый  газопровод проходит по ул.Космонавта Леонова (Г2) до ПК0+50,0 по газонам затем поворачивает на ул.Архитектора Свиязева также по газонам вдоль посадок деревьев до ПК3+69,0 , поворачивает на ул.1-ая Гиринская, проходит под автодорогой IV категории методом ННБ. Переход осуществляется в футляре Ф160х14,6 длиной 17,0м. На этом участке газопровод до ПК4+23,0 проходит вдоль гаражей по асфальтированной дороге. От ПК4+23,0 до ПК5+1,0 Г2(до ШРП) прокладываются параллельно 2 трубы Г1 и Г2. От ПК0+94,5 газопровод Г1 поворачивает на ул.1-ая Гиринская. По ул. Гиринская газопровод прокладывается по дороге  и вдоль дороги. Покрытие дороги щебеночное. От ПК2+80,5 доПК3+70,05 газопровод пересекает Андроновский пруд методом ННБ параллельно дамбе в футляре Ф225х205 длиной 90,0м.

Трасса прокладывается в черте города в стесненных условиях: пересечение автодороги  IV категории ,   ВЛ-0,4кв, 6кв, кабеля связи, теплотрассы больших диаметров, водопровода, канализации, газопровода.

В соответствии с выше изложенным трасса газопровода на всем протяжении  характеризуется стесненными условиям строительства, заключающимися в необходимости ведения строительно-монтажных работ особыми методами в стесненных условиях: ведением работ по захваткам, пересечение подземных коммуникаций, как бестраншейным методом, так и открытым способом с подвеской коммуникаций,  невозможность обеспечить необходимую ширину рабочей зоны для складирования материалов  и грунта.

Общая протяженность газопровода – 1027,0м в том числе:

Г2 - 512,0 м;

Г1 - 515,0 м;

Полиэтиленовый газопровод:

подземный среднего давления (Г2) ПЭ80 Ø 63х5,8 – 86,5 м;

подземный низкого давления (Г1) ПЭ80 Ø 90х5,2 – 96,0 м;

подземный среднего давления (Г2) ПЭ80 Ø 63х5,8 – 180,0 м;

Стальной газопровод ГОСТ 10704-91:

подземный среднего давления (Г2) Ø 57х3,5 – 4,0 м;

подземный низкого давления (Г1) Ø 89х3,5 – 2,0 м;

При прокладке газопровода рельеф местности не нарушается, газопровод прокладывается с учетом уклона существующего рельефа.

1.3.Инженерно-геологические условия строительства.

Инженерно-геологические изыскания выполнены в апреле 2009г. ООО «НПО «Геолит».   Гидрологические изыскания выполнены в июле 2009г. ИП С.С.Егоркина.

В геологическом строении принимают участие отложения четвертичной системы, представленные аллювиально-деллювиальными глинами от твердой до мягкопластичной консистенции, местами перекрыты насыпными (техногенными) грунтами и почвенно-растительным слоем.

2.Методы производства основных строительно-монтажных работ.

2.1.Подготовительный период

В   подготовительный   период   должны   быть   включены   работы, обеспечивающие нормальные условия производства строительно-монтажных работ, складских и транспортных операций в течении всего периода строительства  в  соответствии со                СНиП 42-01-2002, СП42-101-2003, СП42-103-2003: разбивка и расчистка трассы,  планировка  трассы со снятием и складированием плодородного слоя грунта там, где он существует (ширина снятия плодородного слоя грунта равна ширине траншеи по верху плюс 50,0см),   завоз  и  складирование  материалов,  труб. Складировать  грунт предусматривается на свободных от застройки участках на расстоянии до 500,0м от фронта работ.

Рабочие на строительную площадку будут добираться городским автотранспортом.  В подготовительный  период  необходимо обеспечить стройплощадку временными  инвентарными  передвижными бытовыми  зданиями и сооружениями, имеющимися в наличии у монтажного подразделения.

Предусматривается, что передвижные инвентарные бытовые здания и сооружения будут располагаться и передвигаться вдоль фронта работ с соблюдением правил пожарной безопасности, санитарных норм и норм по охране окружающей природной среды (см. раздел 6). Стационарные административно-бытовые городки не предусматриваются, так как строительство ведется в черте города, где расположен офис предприятия.

Промежуточное складирование материалов на участке газопровода предусматривается разместить в районе проектируемого ШРП по ул.1-ая Гиренская, Бытовки, места складирования материалов располагать на спланированном участке с подсыпкой из щебня толщиной 100 мм с уплотнением или на твердом основании.

Для уборки строительного и бытового мусора  устанавливать раздельные мусорные контейнеры на твердое основание в районе расположения административно-бытового городка. Сжигать мусор категорически запрещено.

Расчистку трассы от деревьев, кустарника, поросли, мусора и т. п. предусмотрено вести опережающим темпом.  Вырубка деревьев разрешается только в соответствии с проектом. Самовольная вырубка деревьев запрещается.

При производстве работ, в случае пересечения строительной техникой   кабелей связи, газопровода, теплотрассы над данными подземными коммуникациями укладывать дорожные плиты марки ПД2-6.

Предусмотреть  обеспечение  строительства  водой для технических нужд из автоцистерн,  электроэнергией - от  передвижных  установок. Временная связь сотовая. Обеспечить освещенность рабочих мест при монтаже не менее 30лк, при земляных работах -10лк.

Выполнение основных работ разрешается при условии достаточной подготовки строительной площадки и принятию ее по акту выполненных работ (СНиП 12-03-01   Приложение И). До начала производства работ выполнить проект производства работ (СП12-136-2002 п.4.10)

2.2. Земляные работы.

Земляные работы по прокладке газопровода ведутся по местности в стесненных условиях: трасса газопровода проходит по городским улицам вдоль дорог, по дорогам, газонам. Проектируемый газопровод пересекает сети водопровода, газопровода, кабеля связи, теплотрассы, линии электропередач   ВЛ0.4 кВ и  ВЛ6 кВ, автодорогу по                                 ул, Свиязева методом ННБ(Ф160х14,6 L=17,0м), Андроновский пруд методом ННБ(Ф225х20,5 L=90,0м).

До начала производства земляных работ плодородный слой  грунта там, где он существует,  должен быть снят на ширину траншеи по верху плюс 50см и уложен отдельно на расстоянии до 500,0м, а затем использован при рекультивации.

При пересечении подземных коммуникаций и проведении земляных  работ    на данных участках необходимо соблюдение обязательного условия СНИП3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» п.3.22 – разработка грунта с помощью машин разрешается  не ближе 2,0м от боковой поверхности 1,0м над верхом подземных коммуникаций. Дальнейшая доработка грунта ведется вручную, поэтому при проведении раскопок вблизи существующего газопровода, теплотрассы и водопровод, кабеля связи, электрокабеля в радиусе 2,0 м работы вести вручную с соблюдением требований к работе в охранной зоне этих сетей.

До начала производства земляных работ на участке, где есть подземные коммуникации, отшурфовать и отметить точки пересечения с существующими сетям с точностью до 1,0м в соответствии с п.3.20 СНИП3.02.01-87. В случае несовпадения мест обнаруженных коммуникаций с проектом необходимо работы приостановить и вызвать на место работ представителей заказчика,  подрядчика и представителя проектной организации.

Работа и перемещение строительных машин и механизмов вблизи линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ и ВЛ 10 кВ производится при наличии наряда-допуска под непосредственным руководством инженерно-технического работника, фамилия которого указывается в наряде-допуске. При невозможности соблюдения требований, указанных выше, надо снять напряжение с линии электропередачи на время работы и перемещения машин, с оборудования или конструкций.

При пересечении проектируемым газопроводом подземных коммуникаций существующего газопровода, теплотрассы, кабеля связи, электрокабеля водопровода,  предусматривается проложить его открытым способом с заключением газопровода в футляры. Пересечение некатегорийной дороги проектируемыми газопроводом среднего и низкого давлений выполнить также открытым способом.

При раскрытии существующих сетей газопровода, теплотрассы, кабеля связи, электрокабеля  при пересечении их проектируемым газопроводом произвести усиление  конструкций существующих пересекаемых коммуникаций во избежание повреждения или появления нежелательных деформаций траверсами, опорами согласно проекту. Раскопки в радиусе  2,0м  от существующих сетей вести вручную.

Газопровод по ул. Свиязева прокладывается параллельно посадкам деревьев. В случае приближения оси трассы газопровода к дереву  менее чем на 2,0м, стенку траншеи следует укрепить инвентарными щитами, или произвести укрепление дерева от обрушения в радиусе 0,5м.

Разработку грунта в траншеях производить экскаватором ЭО-3322А  «обратная лопата» с погрузкой в автосамосвалы или, если позволяют условия, в отвал - на примыкающих участках.

Дно траншеи должно быть выровнено, без промерзших участков, освобождено от камней и валунов. Под проектируемые подземные газопроводы выполнить основание из песка h=100мм.

После укладки трубы производится ее обсыпка в соответствии с указаниями проекта. Обсыпка производится в два этапа: первый слой не должен превышать половины диаметра трубы, второй слой- до верха трубы не более 0,2м. Грунт наносится с минимальной высоты. Обсыпка трубопровода производится после окончания прокладки и приемки трубопровода. Грунтовая обсыпка уплотняется слоями толщиной от 0,1 до         0,3 м, утрамбовывая каждый слой.  Степень уплотнения должна быть до 85%. Трамбовка производится с двух сторон трубопровода одновременно. К окончательной засыпке траншеи можно приступать после засыпки трубопровода и трамбовки грунта. Грунт не должен быть заморожен и окомкован.

Засыпку траншей производить в соответствии с технологическими требованиями СНИП42-01-2002, СП42-101-2003, ВСН 004-88 и указаниями проекта. Основная засыпка производится бульдозером  Д-575.

При засыпке газопровода в местах пересечения  с существующими сетями  обеспечить требуемое уплотнение грунта под существующими сетями для избежания деформаций этих сетей. Засыпку песком выполнить выше верха образующей трубы на h=200 мм.

Для обозначения трассы полиэтиленового газопровода после присыпки, на высоте 0,2м над газопроводом уложить пластмассовую сигнальную ленту желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» с вмонтированным в нее электропроводом-спутником, позволяющим определить местонахождение газопровода приборным методом. На участке пересечения газопроводов с инженерными коммуникациями лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее  0,2 м между собой и на 2,0 м  в обе стороны от пересекаемого сооружения.

При переходе через дорогу открытым способом, засыпку газопровода под дорогами производить несжимаемым грунтом с уплотнением в соответствии со СНИП42-01-2002, СП42-42-101-2003, ВСН 004-88.

Присыпку плети полиэтиленового газопровода производить – летом в самое холодное время суток (рано утром), зимой – в самое теплое время суток.

На переходах через траншеи установить пешеходные мостики в соответствии со СНИП12-03-01 п.6.2.9 шириной не менее 1,0м с перилами высотой не менее 1,1м

В случае появления грунтовых вод в траншее  произвести их откачку методом открытого водоотлива с помощью насоса типа «Гном-М»

Работа и перемещение строительных машин и механизмов вблизи линий электропередачи производится при наличии наряда-допуска под непосредственным руководством инженерно-технического работника, фамилия которого указывается в наряде-допуске. При невозможности соблюдения требований, указанных выше, надо снять напряжение с линии электропередачи на время работы и перемещения машин, с оборудования или конструкций.

В местах  переходов через траншеи установить пешеходные мостики в соответствии со СНИП12-03-01 п.6.2.9 шириной не менее 1,0м с перилами высотой не менее 1,1м.

В случае разрушения поверхности откосов оврага и берегов Андроновского пруда необходимо произвести укрепление грунта щебнем с покрытием плодородным слоем грунта  с посевом трав.

После окончания работ произвести рекультивацию земель: газонов по трассе газопровода с восстановлением почвенно-растительного слоя грунта, на участках расположения монтажных площадок  с восстановлением почвенно-растительного слоя грунта с внесением удобрений и посевом трав в зависимости от вида предусмотренной проектом рекультивации,  восстановить дренажные канавы вдоль дорог.

Проектом предусматривается восстановление разрушенных  участков дорог по ул. Гиринская, которые попали в зону раскопок, а также ремонт дорог с щебеночным покрытием, которые были использованы в качестве временных дорог при строительстве и при интенсивном движении строительных машин были повреждены и использование таких дорог в дальнейшем затруднительно.  Конкретные мероприятия по рекультивации земель разрабатываются в разделе «Охрана окружающей среды».

Производство работ при проколе.

Работы по проколу методом наклонно-направленного бурения предусматривается производить в следующей последовательности:

- разбивка трассы;

- отшурфовка вручную существующих коммуникаций;

- устройство приемного и рабочего котлованов;

- монтаж оборудования, приспособлений и подготовка футляра;

- прокладка труб методом ННБ;

- испытание газопровода;

- обратная засыпка котлованов и планировка;

- восстановление территории, использованной при строительстве.

До начала производства работ  необходимо получить разрешение на раскопки, выполнить проект производства работ за 2 месяца до начала производства работ (СНИП12-136-2002п.4.10),  подготовить площадки складирования труб, приема бурового раствора, произвести разбивку трассы, обозначить на местности точки пересечения с существующими коммуникациями, выполнить ограждение опасных зон сигнальной лентой, в ночное время установить сигнальное освещение, установить запрещающие и предупреждающие дорожные знаки согласно стройгенплану,

При движении строительной техники над существующими подземными коммуникациями вне дорожного покрытия строительные машины и автотранспорт устанавливать по железобетонным дорожным плитам ПД 2-6.

Работы по проколу вести в соответствии с требованиями яснип3.02.01-87, СП42-101-2003 согласно инструкции по эксплуатации ННБ и правил безопасности при разработке рудных и нерудных месторождений подземным способом, «Временных правил безопасности при строительстве городских подземных сооружений закрытым способом».

Футляр для прокола подвергнуть тщательному осмотру. проверить прямолинейность и соосность футляра. Перед опусканием труб производить предварительную сборку звеньев на заранее спланированной площадке, укладку звеньев из труб на направляющую раму, размещаемую в рабочем котловане производить монтажным автомобильным краном        КС-3575.

Отклонение в плане и профиле футляра не должно превышать 1% по вертикале и 1,5% по горизонтали от длины проходки. При производстве работ по устройству перехода должен осуществляться надзор со стороны линейно-эксплуатационной службы участка автодороги.

Работы по бурению рекомендуется выполнять при положительных температурах окружающего воздуха. При производстве работ методом наклонно-направленного бурения, проектом предусматривается использование трубы с желтой полосой. При отрицательных температурах, работа должна выполнятся круглосуточно при непрерывной работе всех систем, бурильная установка и резервуары с бурильным раствором должны находиться в теплом помещении, не ниже +5ºС.

Строительство газопровода методом наклонно-направленного бурения должна выполнять организация, имеющая необходимое оборудование и соответствующую лицензию

В схему пооперационного контроля при методе ННБ включаются следующие работы:

- подготовительные работы;

- рытье рабочего и приемного котлована;

- разработка горизонтальной скважины и прокладка защитного кожуха;

- протаскивание рабочей трубы в кожух;

- заделка концов кожуха;

-  установка вытяжной свечи на переходах газопровода.

При производстве работ методом ННБ оформить следующие документы:

- профиль бурения;

- протокол бурения;

- карта бурения.

Составить акты освидетельствования скрытых работ на следующие этапы:

- на геодезическую разбивку трассы;

- на устройство траншей, котлованов;

- на проверку положения трубы в плане и по высоте;

- на протаскивания футляра по буровому каналу;

- на протаскивания газопровода в футляр;

- на приемку створа перехода;

- на приемку газопровода, выполненного бестраншейным способом.

Допустимые  отклонения при прокладке труб методом прокола:  по  вертикали -                1 %  от  длины  прокладываемых труб,  по горизонтали - 2 - 5 %  от  глубины  заложения  труб.

2.3. Монтаж трубопроводов.

До начала монтажа трубопроводов необходимо произвести подготовку, включающую доставку труб к месту строительства, раскладку их вдоль фронта работ и разметку осей трубопроводов. От уровня организации подготовительного процесса зависит качество выполняемых работ и сроки строительства.

При транспортировке труб должны приниматься меры к предохранению их от возможных ударов между собой и о транспортные средства.

Трубы из полиэтилена должны перевозиться на оборудованных транспортных средствах. При перевозке трубы должны быть  надежно закреплены.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ применять мягкие стропы из полимерных материалов или мягкие монтажные полотенца. Избегать ударов, не допускать сбрасывание труб  и соединительных деталей с транспортных средств.

Транспортирование, погрузка и разгрузка полиэтиленовых труб должна производиться при температуре не ниже минус 200 С. Транспортировку труб производить автотранспортом на катушках, узлов – в контейнерах.

Погрузочно-разгрузочные работы и монтаж газопровода производить с помощью автокрана КС-3575.

Площадь для хранения труб должна быть плоской, без камней и острых предметов. Хранить трубы под навесом для избежания попадания на них прямых солнечных лучей с укладкой на ровную поверхность без острых деталей.

Рекомендуется вывозить то количество труб, которое соответствует сменной выработке.

Торцы складируемых на трассе труб требуется закрывать от загрязнения инвентарными заглушками.

Перед сваркой и сборкой труб надлежит проверять их состояние в соответствии  со  СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»(входной контроль):

- полиэтиленовые трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от повреждений;

- трубы должны иметь сертификат качества завода-изготовителя;

- не допускается использовать для строительства газопровода трубы сплющенные, имеющие уменьшение диаметра более, чем на 5% от номинального и трубы с надрезами и царапинами глубиной более 0,7 мм. .

На трубы не допускаются нагрузки, не предусмотренные технологическими схемами.

Монтаж трубопровода включает подготовку основания под укладку труб, приемку труб, монтаж полиэтиленовых труб принятым в ППР методом, испытание трубопровода.

Перед размещением сварочного оборудования должны быть полностью закончены работы по разбивке и расчистке трассы.

Размещение сварочного оборудования должно производиться на заранее расчищенной и спланированной площадке по трассе после складирования на ней полиэтиленовых труб

Сварочное оборудование размещают на участках, где невозможен приток дождевых или талых вод. В сырую погоду можно устанавливать сварочное оборудование на деревянные щиты.

Монтаж полиэтиленового трубопровода вести с транспортабельных катушек до Ф100мм и плетями  - при больших диаметрах. Углы поворота полиэтиленового газопровода выполнить упругим изгибом и отводами. Радиус поворота, выполняемого упругим изгибом, должен быть не менее двадцати пяти наружных диаметров труб.

В случае поставки труб в бухтах необходимо их укладывать в траншеях в таком направлении изгиба, с каким они были намотаны первоначально на заводе.

Укладка плетей из бухты  производиться  в заранее подготовленную траншею разматыванием трубы с подвижной бухты и ее укладка в траншею путем боковой надвижки. Размеры полиэтиленовых труб в бухтах и на катушках устанавливаются договором (контрактом), заключенным между поставщиком труб и заказчиком (в соответствии с   ГОСТ Р 50838).

Разматывание труб из бухт осуществляют при температуре наружного воздуха не ниже плюс 5 °С. Допускается вести разматывание и при более низких температурах, если созданы условия для предварительного подогрева труб на катушке до температуры не менее плюс 5 °С. При этом не рекомендуются перерывы в работе до полной укладки плети из бухты.

В случае если плеть газопровода охладится до предельно допустимой температуры, укладку необходимо приостановить, а бухту с оставшейся трубой вновь подогреть. Возможен вариант установки специального тепляка с подогревателем непосредственно на платформе укладочной машины, что обеспечит непрерывную укладку плети.

Для устранения повышенной овальности труб и придания прямолинейной формы по всей длине могут быть использованы ручные или гидравлические выпрямители. Рекомендуемая скорость разматывания бухты - до 0,8-1,0 км/ч.

Сварку полиэтиленового газопровода выполнять фитингами (отводами, тройниками, переходами, муфтами) с закладными нагревателями, а также встык. Соединение стального и полиэтиленового газопровода выполнить, используя неразъемные соединения «полиэтилен-сталь». Сварку «встык» выполнить аппаратами средней степени автоматизации.

Сварку полиэтиленового газопровода производить при температуре воздуха от –150 С до +40ºС. Сварку труб при более низких температурах производить в специальных условиях (в вагончиках или палатках). При сварке встык свободный конец трубы или плети закрывают инвентарными заглушками для предотвращения сквозняков внутри свариваемых труб.

В зоне строительства  уложить аварийный запас труб – 10,0м на каждый типоразмер и фитингов (в количестве 1 штуки на каждый типоразмер).

Аварийный запас труб уложить в районе строящегося ШРП.

Места установки неразъемных соединений «полиэтилен-сталь», места установки шаровых кранов в подземном исполнении и места выхода газопровода из земли  засыпать песком на всю глубину траншеи.

Для обозначения подземной трассы газопровода установить таблички-указатели на специальных столбиках, высотой до 1,5м или на постоянных ориентирах.

Газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений должен укладываться змейкой в горизонтальной плоскости.

Для исключения повреждения полиэтиленового газопровода в случае проведения  земляных работ необходимо выполнить укладку на расстоянии 0,2м от верха полиэтиленового газопровода сигнальной ленты с вмонтированным в нее медным проводом шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ». На участках пересечений газопровода с подземными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

На участках поворота трассы проектируемых газопроводов, в местах установки арматуры и сооружений, принадлежащих газопроводам, а также на прямолинейных участках трассы, через 200-500 м, установить опознавательные знаки. На знаки нанести данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопроводов, материале труб, расстоянии до газопроводов, сооружении или характерной точки и др.

Для защиты подземного стального газопровода от коррозии предусмотреть «весьма усиленную» изоляцию из ленточной полимерно-битумной мастики по ГОСТ 9.602-2005, для надземного газопровода предусмотреть антикоррозийное покрытие, состоящее из 2-х слоев грунтовки ХС-010 ТУ 6-21-7-89 и 2-х слоев эмали ХВ-124 ГОСТ 10144-89*.

После укладки подземного газопровода в траншею предусмотреть проверку сплошности изоляционного покрытия газопровода искровыми дефектоскопами ДИ-74 (Крона), а после присыпки и полной засыпки газопровода – приборами АНПИ.

Для обозначения подземной трассы газопровода и места нахождения аварийного запаса необходимо установить таблички-указатели на специальных столбиках высотой 1,5м или на постоянных ориентирах.

К прокладке приняты стальные электросварные прямошовные трубы по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовые трубы ПЭ80 по ГОСТ Р 50838-95*.

Согласно СНиП 42-01-2002 необходимо произвести:

1. Контроль стыков физическими методами:

- подземный газопровод среднего давления – 25%, но не менее 1 стыка;

- подземный газопровод низкого давления – 12%, но не менее 1 стыка;

- подземный газопровод низкого давления – 100%  (газопроводы, прокладываемые

под автодорогами и через водные преграды в футлярах).

2. Испытание газопровода на герметичность давлением:

- полиэтиленовый газопровод среднего давления – 0,6 МПа

продолжительностью 24 часа;

- полиэтиленовый газопровод низкого давления – 0,3 МПа

продолжительностью 24часа.

Выполнить механические испытания сварных стыков в количестве 0,5% общего числа стыковых соединений, сваренных каждым сварщиком, но не менее двух стыков диаметром 50мм и менее, сваренных им в течение календарного месяца.

Составить акты освидетельствования скрытых работ на следующие этапы:

- на геодезическую разбивку трассы;

- на устройство траншей;

- на сварку гарантийного стыка и на проверку качества сварных стыков;

- на проверку положения трубы в плане и по высоте;

- на изоляцию стыков и на защитное покрытие трубы стального газопровода;

- на испытание газопровода на герметичность;

- на обратную засыпку газопровода;

- на укладку защитных футляров;

- на продувку газопровода;

- на устройство фундаментов под ШРП, молниеотвод;

- на протаскивание футляра по буровому каналу;

- на протаскивание газопровода в футляр;

- на приемку створа перехода;

- на приемку газопровода, выполненного бестраншейным способом.

Перед испытанием внутренняя  полость трубы должна быть очищена, подземный газопровод после монтажа в траншее должен быть присыпан выше верхней образующей трубы не менее чем на 0,2 м или после полной засыпки траншеи.

Монтаж газопровода и оборудования вести в соответствии с требованиями действующих “Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления” ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов», ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемнных кранов…»,  ПБ12-529-2003 «Правила безопасности систем газораспределения и систем газопротребления».

2.4. Производство  работ  в  зимнее  время.

При  выполнении  работ  в  зимнее  время  проектом  предусматривается  следующее:

котлованы  и  траншеи  в  зимних  условиях  должны  предохраняться  от  промерзания  грунта  в  основаниях  путем  недобора  грунта  или  укладкой  утеплителя (шлак,  опил);

обратную засыпку  траншей  производить  только  талым  грунтом  с  попаданием  мерзлого  грунта  не  более   15 %  от  общего  объема  засыпки;

укладка  труб  в  зимних  условиях  на  мерзлые  грунты  не  разрешается;

в  зимнее  время  трубы  следует  укладывать  сразу  после  подчистки  дна  траншей  и  немедленно  засыпать  их  на  высоту не  менее  чем  0,5 м  над   верхом  трубопровода  талым  грунтом,  уплотняя  его  слоями  не  более  0,2 м.

Работы, которые рекомендуется выполнять зимой:

- расчистка участка от  снега, льда,  и др. мешающих предметов;

- снос и перенос строений и ВЛ;

- укрепление откосов, насыпей  каменной отсыпкой;

Разматывание труб из бухт осуществляют при температуре наружного воздуха не ниже плюс 5 °С. Допускается вести разматывание и при более низких температурах, если созданы условия для предварительного подогрева труб на катушке до температуры не менее плюс 5 °С. При этом не рекомендуются перерывы в работе до полной укладки плети из бухты

В случае если плеть газопровода охладится до предельно допустимой температуры, укладку необходимо приостановить, а бухту с оставшейся трубой вновь подогреть.

Возможен вариант установки специального тепляка с подогревателем непосредственно на платформе укладочной машины, что обеспечит непрерывную укладку плети.

Транспортирование, погрузка и разгрузка полиэтиленовых труб должна производиться при температуре не ниже минус 20°С.

Зимние работы должны вестись высокими темпами при полной их механизации.

2.5.Мероприятия  при  пучинистых  грунтах.

Осуществлять постоянный  водоотвод  с  площадки;

Произвести соответствующую  планировку  (с  обратным  уклоном)  территории,  прилегающей  к  выемке;

Размещение  отвалов  грунта  производить с  нагорной  стороны  выемок;

Водоотводные  канавы устраивать  с  нагорной  стороны  выемок;

Грунт  оснований  котлованов  и  траншей,  разработанных  в  зимних  условиях,  должен  предохраняться  от  промерзания  путем  недобора  или  укрытия  утеплителями;

Зачистку оснований  следует  производить  непосредственно  перед  возведением  фундаментов  опор  и  укладкой  трубопроводов;

Обратную  засыпку  котлованов  и  траншей  выполнять  немедленно  после  окончания в них работ.

3.Методы осуществления инструментального контроля.

Геодезические работы следует выполнять после предусмотренной проектом расчистки территории, освобождения ее от кустарников, растительности и прочих помех. При строительстве газопроводов  следует выполнять преимущественно лазерными приборами. Геодезические работы вести в соответствии с требованиями СНИП3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу не менее чем за 10 дней до начала выполнения строительных работ и поэтапно передать подрядчику техническую документацию на нее.

Приемку геодезической разбивочной основы следует оформлять актом. Принятые знаки геодезической разбивочной основы  в процессе строительства должны находиться под наблюдением и сохранностью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (СНИП3.01.03-84)

В процессе строительства строительно-монтажной организацией должен  осуществляться геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ, который заключается:

- в инструментальной проверке фактического положения в плане и по высоте конструкций сооружений и инженерных коммуникаций в процессе их монтажа и временного закрепления;

- в исполнительной геодезической съёмке фактического положения в плане и по высоте сооружений и инженерных коммуникаций, постоянно закрепленных по окончании монтажа;

Инструментальной проверке в процессе монтажа подлежат все несущие и ограждающие конструкции  сооружений или их монтажная оснастка, а также подземные и надземные инженерные коммуникации.

Исполнительной геодезической съёмке подлежат только части зданий и сооружений, от точности монтажа которых зависит выполнение требований к точности монтажа конструкций или оборудования на последующих этапах работ, а также ответственные конструкции и части зданий и сооружений.

Перечень частей зданий и сооружений, которые подлежат исполнительной геодезической съёмке, устанавливается проектом производства работ.

Фактическое положение конструкций в плане и по высоте, их вертикальность, горизонтальность или заданный уклон, соосность и совмещение  плоскостей, а также правильность положения закладных деталей должны определяться строительно-монтажной организацией на всех этапах строительства. Правильность их положения проверяется сопоставлением с размерами и отметками, указанными в рабочих чертежах, и величинами допусков, установленными в   главах 3-й части строительных норм и правил.

Результаты геодезической проверки при операционном контроле должны быть зафиксированы в общем журнале работ.

При приемке работ по строительству газопроводов  заказчик, осуществляющий технический надзор, должен выполнять контрольную геодезическую съемку.

Все изменения, внесенные в проектную документацию и допущенные отклонения от нее следует фиксировать на исполнительном плане газопровода.

4.Техника безопасности при производстве

строительно-монтажных работ.

При  производстве  строительно-монтажных  работ  следует  строго  соблюдать  требования СНиП 12-03-2001 часть1, 12-04-2002 часть2    «  Безопасность труда  в  строительстве»,    ПБ-10-382-00 «Правила  устройства  и  безопасной  эксплуатации  грузоподъемных кранов», ПБ12-529-2003 «Правила безопасности систем газораспределения и систем газопотребления»,  ВСН004-80 «Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация», ВСН51-1-80 «Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов», а  также  правил  техники  безопасности,  утвержденных  органами  государственного  надзора  и  соответствующими  министерствами  РФ.

Генеральный  подрядчик  обязан  с   участием  заказчика  и  субподрядных организаций  разработать  и утвердить  мероприятия  по  технике  безопасности  и производственной  санитарии,  обязательные  для  всех  организаций,  участвующих  в  строительстве. Выполнить проект производства работ.

Производить земляные работы в зонах, где имеются подземные коммуникации, можно только с письменного разрешения организации, в ведении которой они находятся, и в присутствии ее представителя, приняв соответствующие меры для предохранения сооружений от возможных повреждений. В местах расположения существующих подземных  сетей в радиусе 2,0 м разработка грунта разрешается только с помощью лопат, без применения ударных инструментов (ломов, кирок и др.).

Если при проведении работ на участке будут обнаружены подземные прокладки, которые не были указаны в проекте, работы в данном месте необходимо приостановить до выяснения характера обнаруженного сооружения и получения указаний об условиях дальнейшего производства работ с вызовом на место работ представителя подрядчика, заказчика и проектной организации.

Перед разработкой траншей необходимо принять меры по отводу поверхностных вод, установить знаки, указывающие места расположения существующих подземных коммуникаций, оградить траншеи, разрабатываемые на улице, в местах с интенсивным движением людей и транспорта. На ограждениях должны быть предупредительные надписи, а в ночное время — сигнальное освещение. Для перехода людей через траншеи установить пешеходные мостики с ограждением в соответствии с ГОСТ12.4.059-89 шириной 1,0м и высотой ограждения 1,1м.

Работа и перемещение строительных машин и механизмов  в охранной зоне ВЛЭП производится под непосредственным руководством инженерно-технического работника при наличии наряда–допуска и в присутствии производителя работ. При невозможности соблюдения требований, указанных выше, надо снять напряжение с линии электропередачи на время работы и перемещения машин, с оборудования или конструкций.

При работе с пластмассовыми трубами в местах складирования запрещается производить электро-  и газосварочные работы, пользоваться открытым огнем и хранить легко-воспламеняемые вещества.  Места складирования должны быть обеспечены средствами пожаротушения.

Пластмассовые трубы должны быть надежно закреплены в зажимных устройствах станков и приспособлений с учетом упругих свойств  труб. При любом виде механической обработки вследствие низкой теплопроводности пластмасс режущий инструмент сильно нагревается. Поэтому при снятии детали и смене инструмента следует оберегать руки от ожогов. Охлаждать инструмент сжатым воздухом. Все технологическое оборудование и электроинструменты должны быть надежно защищены.

При испытании трубопроводов категорически запрещается обстукивать молотком трубы и их соединения, устранять обнаруженные дефекты. Производить осмотр испытуемых трубопроводов могут только специально проинструктированнные лица после снижения давления до рабочего.

Монтаж наружных трубопроводов следует проводить индустриальным способом, т. е. максимально возможные работы по изготовлению узлов и изоляции труб предусмотреть в заводских условиях. Перед прокладкой трубопроводов мастер (прораб) должен принять траншею под монтаж и составить соответствующий акт.

При сварке стыков стальных труб место сварки защищают от действия атмосферных осадков, а также ветра, солнечных лучей навесами или палатками. Во время грозы работы на трассе прекращают, а рабочих удаляют от механизмов и труб в безопасное место.

Краны и другие грузоподъемные механизмы перед пуском в эксплуатацию должны быть освидетельствованы и испытаны техническим персоналом стройки, ответственным за работу этих машин. Краны для монтажных работ, как и все другие строительные машины, следует размещать на таком расстоянии от траншеи, чтобы они не находились в пределах призмы обрушения грунта. Скорость движения автотранспорта  у строительных объектов не должна превышать 10 км/час, а на поворотах и в рабочей зоне кранов -  5 км/час.

На строительной площадке  провести инструктаж всех участников строительно-монтажных работ.

Обеспечить безопасное ведение работ с электрооборудованием, с легковоспламеняющимися  веществами, при сварочных работах, при работе с грузоподъемными машинами и механизмами.

При производстве работ применять технологию сварки и сварочное оборудование, обеспечивающее качество сварки. Материалы и оборудование подбирается в соответствии с температурой наружного воздуха, при которой осуществляется строительство газопровода.  На сварочных стыках должно быть нанесено клеймо сварщика. Технология укладки газопровода должна обеспечивать сохранение трубы, изоляционных покрытий и соединений.

Температура наружного воздуха в период испытаний полиэтиленовых газопроводов должна быть не ниже минус 150 С.

Все опасные зоны должны быть ограждены или обозначены, а в ночное время освещены. При проведении работ вдоль дорог вокруг места их проведения выставляются предупредительные знаки, обеспечивается безопасность работающих от заноса транспортных средств и воздействия выхлопов двигателей.

Все работающие на трассе должны пройти инструктаж по технике безопасности с соответствующей записью в журнале по технике безопасности. К производству работ по сварке и контролю за ее проведением допускаются аттестованные сварщики, прошедшие специальную подготовку. Сведения о сварщиках и выполняемых ими работах должны ежедневно фиксироваться в Журнале сварочных работ.

На строительной площадке разрешается находиться в защитных  касках, масках и шлемах в зависимости от вида работ.

При производстве земляных работ при спуске в траншеи, котлованы проверить состояние откосов, бровки. Производить работы в выемках после увлажнения атмосферными осадками можно только с разрешения прораба. До начала работ в выемках с креплением стенок необходимо осмотреть крепление стенок, проверив  исправность элементов креплений, правильность их  установки и  вертикальность  стен.

При монтаже наружных трубопроводов использовать инвентарные леса, подмости, лестницы.

При использовании грузозахватных приспособлений проверить соответствие его требуемой грузоподъемности и документы на него, наличие предохранительных замыкающих устройств, предотвращающих самопроизвольную расстроповку грузов.

Строительство газопровода методом наклонно-направленного бурения должна выполнять организация, имеющая необходимое оборудование и соответствующую лицензию.

Организация, осуществляющая строительство, обязана обеспечить контроль по технике безопасности производства работ на всех стадиях в установленном порядке в соответствии с требованиями СНИП12-03-01 часть 1, 12-04-02 часть 2 «Безопасность труда в строительстве», ПБ12-529--2003 «Правила безопасности систем газораспределения и систем газопотребления», ПБ-10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»,       СП 42-130-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»,. Инструкция «Проектирование и монтаж трубопроводов из полиэтилена» ИКАПЛАСТ С.-Пет.2006г.

5. Противопожарные мероприятия при                                         производстве  строительно-монтажных работ.

При  производстве строительно-монтажных  работ  необходимо  строго  соблюдать  «Правила  пожарной  безопасности  в Росийской Федерации»  ППБ-01-03.

Ответственность  за  соблюдение  правил  пожарной  безопасности  несет  в  целом     за  объект  -  начальник  строительства,  за  отдельные  участки  -  должностные  лица,  в  ведении  которых  находятся  эти  участки.

До  начала  основного  строительства  необходимо  обеспечить  устройство  проездов  и  дорог, утвердить схему движения автотранспорта на время производства работ. Обеспечить объект  водой  в  противопожарных  целях  по  возможности  из  постоянной  сети.  При  отсутствии точек подключения - из  автоцистерн. Для технологических нужд использовать автоцистерны.

Все  дороги  и  проезды  должны  быть  свободны,  а  в  ночное  время  освещены.

Складировать  сгораемые  строительные  материалы  в  противопожарных  разрывах  запрещено.

При  работе  с  антикоррозийными  и  гидроизоляционными  материалами  необходимо  строгое  соблюдение  мер  пожарной  безопасности  в  соответствии  с  «Правилами  пожарной  безопасности»  при  складировании  и  использовании  материалов.

Сварочные  и  другие  огневые  работы,  связанные  с  применением  открытого  пламени,  можно  вести  лишь  с  письменного   разрешения  в  строгом  соответствии  с  ППБ-01-03 «Правилами  пожарной  безопасности  в РФ» и  СНИП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

Курить  при  производстве  строительно-монтажных  работ  разрешается  в  специально  отведенных  местах.  На  видных  местах  вывешиваются  предупредительные  надписи  о  запрещении  курения,  плакаты  на  противопожарные  темы.

Временные  здания  оборудуются  огнетушителями (не менее двух на административно-бытовой городок),  ящиками  с  песком,  пожарным  щитом марки ШП-В, укомплектованным пожарным инструментом, и инвентарем в соответствии с требованиями ППБ-01-03, и устанавливаются на расстоянии от зданий и сооружений, которое  соответствует  нормами пожарной безопасности ППБ-01-03(15,0-18,0м) обеспечить временную связь производителю работ,  указать  номера  телефонов  вызова  противопожарной службы, скорой помощи,  службы спасения.

Отопление временных зданий и сооружений разрешается только обогревателями заводского изготовления.

Электрические  сети  и  электрооборудование  на  строительной  площадке  должны  соответствовать  «Правилам  устройства  электроустановок»,  ГОСТ 12.1.046-85«ССБТ Строительство»,   СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», СНиП 12-04-02 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2» и  «Инструкции  по  монтажу  электрооборудования  пожароопасных  установок  до  1000  в»..

Для сбора отходов строительного производства, в том числе горючих отходов, предусматриваются площадки для размещения металлических контейнеров. Контейнеры для сбора горючих отходов (упаковка, толь, рубероид, синтетические отделочные материалы и пр.) оборудуются металлическими крышками,  которые должны опорожняться каждые 3 дня. Рядом с контейнерами установить пожарные щиты типа ЩП-В, которые  комплектуются в соответствии с нормами комплектации пожарных щитов.

Производство строительно-монтажных работ  и содержание административно-бытового городка, использование строительной техники и строительных механизмов  должно вестись при строгом соблюдении требований ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», ПБ12-529--2003 «Правила безопасности систем газораспределения и систем газопотребления».

6. Мероприятия по охране окружающей природной среды.

При  выполнении  всех  строительно-монтажных  работ  необходимо  строго  соблюдать  требования по охране окружающей  природной  среды,  сохранения ее устойчивого  экологического  равновесия  и  не  нарушать  условия землепользования, установленные законодательством об охране  природы.

Строительная  организация,  выполняющая  прокладку  линейной  части  трубопровода,  несет  ответственность  за  соблюдение  проектных  решений,  связанных  с  охраной  окружающей  природной  среды,  а  также  за  соблюдение  государственного  законодательства  и  международных  соглашений  по  охране  природы.

Полоса  отвода  земель  определяется  проектом и в соответствии с техническими указаниями.  Производство  строительно-монтажных  работ,  движение  машин  и  механизмов,  складирование  и  хранение  материалов,  в  местах,  не  предусмотренных  проектом,  запрещается.

Плодородный слой земли на площади, занимаемый траншеями,  котлованами, временными сооружениями, предусмотренными проектом, до начала основных земляных работ должен быть снят по ширине траншеи по верху плюс 50,0см или по величине размеров временных сооружений плюс 50,0см и уложен в отвалы до восстановления (рекультивации земель) Использование плодородного слоя грунта для строительных целей не допускается. Плодородный слой грунта в стесненных условиях складируется на свободных площадках, указанных заказчиком по согласованию с владельцами земель и с соблюдением требований  по работе в охранных зонах подземных коммуникаций..

После окончания строительно-монтажных работ востановить плодородный слой по  трассе по газонам с  внесением удобрений и посевом трав, а также на участке расположения временного адм.-бытового городка, временных монтажных площадок

При пересечении газопроводом водоотводящих канав  выполнить засыпку траншеи на 200 мм песком, далее песком со щебнем фракцией 100 мм, послойно, с уплотнением каждого слоя.

При прокладке газопровода по склонам оврагов произвести укрепление грунтов щебнем с нанесением плодородного слоя грунта и посевом трав.

В местах установки бытовок  установить  контейнеры  для  бытового и строительного  мусора отдельно на твердое основание.  Вывозить  мусор  в  места и сроки указанные в «Разрешении на размещение отходов», выданном Администрацией района.   Запрещается  сжигать  мусор  на  строительной  площадке.

Отработанные  машинные  масла  сливать  только  в  специальные  емкости.  Запрещается  мыть  технику  на  территории  строительства. Машины и механизмы содержать в технически исправном состоянии, не допускать работу машин на холостом ходу.

Вяжущие материалы перевозить, хранить и складировать в специально приспособленных емкостях. Не допускается складировать  бетон на грунт при изготовлении  фундаментов опор и фундаментов.

На существующих дорогах, используемых в качестве временных, вовремя устранять рытвины и ухабы, применять мероприятия, исключающие заболачиваемость территории в низких местах строительства (укладка переливных труб Д500). Содержать территорию строительной площадки в надлежащем виде.

Производство работ вести наиболее прогрессивными и индустриальными методами с наименьшим количеством отходов и вредных выбросов, применять детали и конструкции максимальной заводской готовности.

После  окончания  строительно-монтажных  работ строительная  организация  должна  восстановить  водосборные  канавы,  дороги,  попавшие в зону строительства,  произвести очистку территории от строительного мусора, произвести благоустройство и рекультивацию площадей,  которые использовались  строителями согласно проекту на рекультивацию и благоустройство.

Работы по прокладке газопровода ведутся в жилом районе. При этом используются в качестве временых дорог дорогигорода, которые после окончания строительных работ будут непригодны для  их использования.

Проектом предусматривается восстановление разрушенных при покладке газопровода автодорог, а также ремонт щебеночного покрытия дорог, которые использовались в качестве временных при строительстве.

Более подробная информация по охране окружающей среды разработана в разделе ООС.

7. Расчёт продолжительности строительства

Расчет  продолжительности строительства производим по СНиП 1.04.03–85*«Нормы продолжительности строительства».

Общая длина газопровода по проекту (включая ответвления) 1027,0м, в том числе:

- Г2 - газопровод подземный полиэтиленовый полиэтиленовые трубы Ф63х5,8  - 487,5м, стальные трубы Ф57х3,5 – 24,5м;

- Г1 Ф110х6,3, Ф90х5,2  – 510,5 -  газопровод подземный полиэтиленовый,               Ф108х4,0 – 108х4,0м - газопровод подземный стальной.

Для расчета принимаем общую длину газопровода 1027,0м. Участки стального газопровода ввиду небольших размеров не учитываются.

В соответствии с СНИП1.04.03-85* п. З.7*.1 для стесненых условий, п.3.2.42 для остальных случаев  и «Пособия по проектированию организации строительства и проектов производства работ» расчет продолжительности строительства  производится по формуле.

где

Ттр -  проектная продолжительность строительства трубопровода,

Тн - нормативная продолжительность строительства,

Мн- – нормативная длина трубопровода,

Мпр – проектная длина трубопровода

Таблица расчета продолжительности строительства

| № | Характеристика газопровода | Количество, м | Нормативная продолжительность | СНИП 1.04.03-85* | Проектная продолжи- тельность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземный полиэтиленовый даиметром 63-110 мм | 1027,0 | LН = 1,0 км ТН =2,5 мес. Тп.п. = 0,3 мес | 3.7*.1 | 2,5 мес. |

Общую продолжительность строительства газопровода по ул.Гиринской м/р Нагорный принимаем 2,5 месяца, в том числе подготовительный период 0,3 месяца.

8.Обоснование потребности в электроэнергии,

паре, воде, кислороде

Потребность  строительства  в  электроэнергии,  паре,  воде,  кислороде  определена  по  «Расчетным  нормативам  для  составления  проекта  организации  строительства»  ч. I – М.,  Стройиздат,  1973 г.

| № п.п. | Наименование | Ед.изм. | Нормативный показатель на годовой объем СМР | Коэффи-циент | Потребность на объем СМР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | ква | 20,91 | 1,14 | 1,21 |
| 2 | Вода | л/сек | 0,031 | 1,14 | 0,002 |
| 3 | кислород | м3 | 224,4 | 0,98 | 11,2 |

В  таблице  не  предусмотрена  потребность  в  воде  на  пожаротушение.  Необходимое   количество   воды  на  пожаротушение  в  соответствии  со  СНиП 2.04.02-84  «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения»  -  12,5 л/сек.

Электроснабжение строительной площадки предусматривается от передвижной электростанции.

Водоснабжение строительной площадки предусматривается  из автоцистерн и по возможности из сетей водоровода.

9.Обоснование потребности в рабочих кадрах

Стоимость  строительно-монтажных  работ,  определенная  сводным сметным расчетом  по главам 1 – 7 для газопровода  составила 761,99тыс. руб. (в ценах 2001 г.),  стоимость  строительно-монтажных  работ в ценах  1984 г. -  51,43 тыс.  руб.

Среднюю выработку  на  одного  работающего  в  год принимаем  16000  руб в                   ценах 1984г..

Количество  работающих  на  строительной  площадке  определяется  на  основе  календарного  плана  строительства,  согласно  «Расчетным нормативам»  по  формуле

с×12Т×В=51430х122,5х16000=13чел.

где С  - стоимость  строительно-монтажных  работ (руб.);

В -  среднегодовая  выработка  на

одного работающего (тыс. руб./чел*год);

Т - продолжительность  выполнения  работ  в месяцах.

Численность  работающих  по  категориям  трудящихся

| Категория работающих | % от общего количества | Кол-во всего | % в наиболее многочисленную смену | Кол-во человек В смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочие | 83 | 10 | 70 | 7 |
| ИТР | 13 | 2 | 80 | 2 |
| Охрана | 3 | 1 | 80 | 1 |
| Итого |  | 13 |  | 10 |

10.Рекомендации по набору инвентарных зданий

и сооружений санитарно-бытового назначения.

Потребная  площадь  в  инвентарных  зданиях  и  сооружениях  санитарно-бытового  назначения  определена  по  «Расчетным  нормативам  для  составления  проекта  организации  строительства»,  ч. I – М., Стройиздат,  1973 г.,  т.  51,52.

| № | Наименование | Норма на 1 работника |  |  | Колич. раб. | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1 | Здания санитарно-бытового назначения |  |  |  |  |  |
|  | гардеробная | 0,6 |  | 12 |  | 7,2 |
|  | душевая | 0,82 |  | 10 |  | 8,2 |
|  | умывальная | 0,065 |  | 10 |  | 0,65 |
|  | столовая | 0,91 |  | 10 |  | 9,1 |
|  | сушилка | 0,20 |  | 10 |  | 2,0 |
|  | Помещение для обогрева | 0,10 |  | 10 |  | 1,0 |
|  | уборная | 0,14 |  | 10 |  | 1,4 |
|  | Итого |  |  |  |  | 29,55 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | контора | 4,0 | 2 |  |  | 8,0 |
|  | красный уголок | 0,75 | 12 |  |  | 9,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 17,0 |
|  | Всего |  |  |  |  | 46,55 |

11.Обоснование  потребности  в    инвентарных

зданиях  и  сооружениях   складского  назначения

Потребная  площадь  в  инвентарных  зданиях  и  сооружениях  складского    назначения  определена  по  «Расчетным  нормативам  для  составления  проекта  организации  строительства»,  ч. I – М., Стройиздат,  1973 г.

| № п.п. | Наименование | Норма на 1 млн. руб. СМР, м2 | Всего, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Склад отапливаемый материально-технический | 24,0 | 1,22 |
| 2 | Склад неотапливаемый материально-технический | 29,0 | 1,48 |
| 3 | Склад неотапливаемый для хранения цемента, гипса и других материалов | 21,0 | 1,07 |
| 4 | Склады оборудования | 15,0 | 0,76 |
| 5 | Противопожарное оборудование, строи- тельный инвентарь, тара металлическая | 6,0 | 0,31 |
| 6 | Навесы | 76,0 | 3,88 |

12.Основные  строительные  машины  и  механизмы

Потребность в  строительных  машинах  и   механизмах определена  по  «Расчетным  нормативам  для  составления  проекта  организации  строительства»,  ч. I – М.,  Стройиздат,  1973 г.  и  физических  объемов.

|  | Наименование | Марка | Кол-во | Распределение по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Экскаватор, емк. ковша 0,5 м3 | ЭО-3322А | 1 | 1 |  |
| 2 | Бульдозер | Д-575 | 1 | 1 |  |
| 3 | Компрессор передвижной | XAS-40 | 1 | 1 |  |
| 4 | Каток | Ду-48 | 1 | 1 |  |
| 5 | Сварочный агрегат | ТД-500 | 1 | 1 |  |
| 6 | Автосамосвалы | КАМАЗ-5510 | 2 | 2 |  |
| 7 | Прицеп | ПС-3100 | 1 | 1 |  |
| 8 | Бортовые автомашины | КАМАЗ-5320 | 1 | 1 |  |
| 9 | Позиционер-концентратор | PROLINE | 1 | 1 |  |
| 10 | Сварочный компьютор | THERMOPIAST | 1 | 1 |  |
| 11 | Генератор напряжения | PLUTONARC | 1 | 1 |  |
| 12 | Автомобильный кран | КС - 3575 | 1 | 1 |  |
| 13 | Установка наклонно-направленного бурения ННБ | «Robins» | 1 | 1 |  |
| 14 | Кран автомобильный | КС-3575 | 1 | 1 |  |

Машины  и  механизмы,  указанные  в  таблице,  могут  заменяться  на  другие,  с  аналогичными  характеристиками.

13.Ведомость объёмов основных

строительно-монтажных

и специальных работ

|  | Наименование работ | Единица измерения | Объем строительно- монтажных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | По периодам строительства (годам) |  |
| А | Б | В |  | 1 | 2 |
| 1 | Земляные работы: |  |  |  |  |
|  | выемка | м3 | 2970,0 | 2970,0 |  |
|  | насыпь | м3 | 2249,8 | 2249,8 |  |
| 2 | Монтаж сборных бетонных и ж/бетонных конструкций | м3 | 4,29 | 4,29 |  |
| 3 | Устройство монолитных бетонных и ж/бетонных конструкций | м3 | 2,04 | 2,04 |  |
| 4 | Кирпичная кладка | м3 | - | - |  |
| 5 | Монтаж металлических конструкций | т | 0,512 | 0,512 |  |
| 6 | Наружные сети газопровода: | м | 368,5 | 368,5 |  |

14.Технико-экономические показатели

Объем  капитальных  вложений, тыс. руб.

Всего в ценах 2009 г.                                                                               4842,642

Стоимость  строительно-монтажных работ, тыс. руб.                         3976,064

Всего в ценах 2009г

Затраты  на  временные здания и сооружения (2001г.)                          34,134

Продолжительность  строительства,  мес.

Общая                                                                                                             2,5

Продолжительность

подготовительного периода                                                                          0,3

Среднегодовая  выработка на  одного

работающего в ценах 1984 г., тыс. руб.                                                   16000

Максимальная численность работающих,  чел.                                          13

Трудоемкость,  чел.час..                                                                            829,4

15. Календарный план строительства

| № | Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ (с выделением пускового комплекса) | Сметная стоимость, тыс. руб. (в ценах 2001г.) |  | Распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по периодам строительства (кварталам) тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе СМР | 1 | 2 | 3 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Подготовительный период: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | демонтажные работы | 49,088 | 49,088 | 49,088 49,088 |  |  |
| 1.2 | техническая рекультивация | 6,091 | 6,091 | 6,091 6,091 |  |  |
| 1.3 | биологическая рекультивация | 41,676 | 41,676 | 41,676 41,676 |  |  |
| 1,4 | Временные здания и сооружения | 34,134 | 34,134 | 41,676 41,676 |  |  |
|  | Итого | 130,989 | 130,989 | 130,989 130,989 |  |  |
| 2 | Наружные сети газоснабжения | 414,77 | 414,77 | 414,77 414,77 |  |  |
| 3 | Электрохимзащита | 6,916 | 6,916 | 6,916 5,047 |  |  |
| 4 | Автоматизация ГШРП | 35,881 | 6,643 | 35,881 6,643 |  |  |
| 5 | Благоустройство территории | 156,085 | 156,085 | 156,085 156,085 |  |  |
| 6 | Берегоукрепительные работы | 95,096 | 95,096 | 95,096 95,096 |  |  |
|  | Итого по Главам 1-8 | 839,737 | 796,12 | 839,737 796,12 |  |  |