## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
МАДОУ " Детский сад № 404",ул. Дедюкина,6а
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Ремонт кровли, МАДОУ " Детский сад № 404", ул. Дедюкина,6а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2464806,46 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________400667,69 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3690,76 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2011 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж кровли
1 | ФЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 9.5 | 153.59 | 112.16 | 41.43 |  | 1459.11 | 1065.52 | 393.59 |  | 14.38 | 136.61
2 | ФЕР12-01-017-01 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 стяжки | 9.5 | 276.11 | 141.11 | 135 | 13.12 | 2623.05 | 1340.55 | 1282.5 | 124.64 | 16.33 | 155.14 | 1.16 | 11.02
3 | ФЕР12-01-017-02 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщ.20-70мм ПЗ=30 (ОЗП=18; ЭМ=18 к расх.; ЗПМ=18; МАТ=0 к расх.; ТЗ=18; ТЗМ=18) | 100 м2 стяжки | 9.5 | 203.4 | 155.52 | 47.88 | 6.12 | 1932.3 | 1477.44 | 454.86 | 58.14 | 18 | 171 | 0.54 | 5.13
4 | ФЕР12-01-014-02 | Разборка покрытий из гравия керамзитового КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 м3 утеплителя | 190 950*0,2 | 32.33 | 14.23 | 18.1 | 2.3 | 6142.7 | 2703.7 | 3439 | 437 | 1.82 | 345.8 | 0.2 | 38
5 | ФЕР12-01-013-05 | Разборка покрытий из плит: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 100 м2 утепляемого покрытия | 4.75 | 333.47 | 173.5 | 159.97 | 15.47 | 1583.98 | 824.13 | 759.85 | 73.48 | 20.34 | 96.62 | 1.15 | 5.46
6 | ФЕР07-05-030-09прим | Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 шт. сборных конструкций | 0.1 | 1306.77 | 339.95 | 966.82 | 136.73 | 130.68 | 34 | 96.68 | 13.67 | 37.03 | 3.7 | 10.13 | 1.01
Раздел 2. Монтаж кровли
7 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 9.5 | 951.81 | 68.52 | 31.79 | 1.76 | 9042.2 | 650.94 | 302.01 | 16.72 | 7.84 | 74.48 | 0.13 | 1.24
8 | ФССЦ-101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | -1045 | 6.2 |  |  |  | -6479
9 | ФССЦ-101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 1045 | 6.46 |  |  |  | 6750.7
10 | ФЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 9.5 | 4711.58 | 433.09 | 132.25 | 7.43 | 44760.01 | 4114.36 | 1256.38 | 70.59 | 45.54 | 432.63 | 0.55 | 5.23
11 | ФЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 м2 утепляемого покрытия | 9.5 | 13255.98 | 1005.96 | 379.65 | 22.29 | 125931.81 | 9556.62 | 3606.68 | 211.76 | 105.78 | 1004.91 | 1.65 | 15.68
12 | ФССЦ-104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | -234.81 | 530 |  |  |  | -124449.3
13 | ФССЦ-104-0719 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | м3 | 234.81 | 565.81 |  |  |  | 132857.85
14 | ФЕР12-01-014-02 | Утепление покрытий: керамзитом/уклон/ | 1 м3 утеплителя | 95 950*0,1 | 225.58 | 23.71 | 30.17 | 3.83 | 21430.1 | 2252.45 | 2866.15 | 363.85 | 3.04 | 288.8 | 0.34 | 32.3
15 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 9.5 | 1292.15 | 235.18 | 225 | 21.86 | 12275.43 | 2234.21 | 2137.5 | 207.67 | 27.22 | 258.59 | 1.94 | 18.43
16 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: толщ. 20-70мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) | 100 м2 стяжки | 9.5 | 1929.6 | 259.2 | 79.8 | 10.2 | 18331.2 | 2462.4 | 758.1 | 96.9 | 30 | 285 | 0.9 | 8.55
17 | ФЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 кровли | 9.5 | 231.92 | 38.98 | 3.49 |  | 2203.24 | 370.31 | 33.16 |  | 4.46 | 42.37
18 | ФЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 359,81 = 9 969,33 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42 | 100 м2 кровли | 9.5 | 359.81 | 134.98 | 42.5 | 2.7 | 3418.2 | 1282.31 | 403.75 | 25.65 | 14.36 | 136.42 | 0.2 | 1.9
19 | ФССЦ-101-3378 | Техноэласт ХПП (нижний слой) | м2 | 1102 | 30.62 |  |  |  | 33743.24
20 | ФССЦ-101-4701 | Техноэласт ТКП | м2 | 1083 | 26.96 |  |  |  | 29197.68
21 | ФЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 884,24 = 12 274,64 - 252 x 45,20 | 100 м примыканий | 2 | 884.24 | 325.89 | 95.39 | 9.59 | 1768.48 | 651.78 | 190.78 | 19.18 | 35.5 | 71 | 0.71 | 1.42
22 | ФССЦ-101-4701 | Техноэласт ТКП | м2 | 504 | 26.96 |  |  |  | 13587.84
23 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (фартуков) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,3 200*0,15/100 | 9875.72 | 961.76 | 23.38 | 2.7 | 2962.72 | 288.53 | 7.01 | 0.81 | 112.75 | 33.83 | 0.2 | 0.06
24 | ФЕР07-05-030-09 | Установка плит парапета массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0.1 | 2393.04 | 424.94 | 1208.52 | 170.91 | 239.3 | 42.49 | 120.85 | 17.09 | 46.29 | 4.63 | 12.66 | 1.27
25 | ФССЦ-403-0655 | Плита парапетная ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м3, расход ар-ры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып.3) | шт. | 10 | 68.87 |  |  |  | 688.7
26 | ФЕРр53-14-1 | Заделка трещин в парапетах: цементным раствором | 10 м трещин | 2.5 | 34.73 | 24.31 |  |  | 86.83 | 60.78 |  |  | 2.71 | 6.78
27 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (зонтов над вентшахтами и канализационными трубами) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.3 | 9875.72 | 961.76 | 23.38 | 2.7 | 2962.72 | 288.53 | 7.01 | 0.81 | 112.75 | 33.83 | 0.2 | 0.06
28 | ФЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентшахт) | 1 м3 кладки | 0.5 | 1149.58 | 283.83 | 29.59 | 5.37 | 574.79 | 141.92 | 14.8 | 2.69 | 35.39 | 17.7 | 0.43 | 0.22
29 | ФЕРр65-6-23 | Смена: водосточных воронок | 100 приборов | 0.06 | 31339.98 | 4457 | 65.14 | 6.38 | 1880.4 | 267.42 | 3.91 | 0.38 | 491.4 | 29.48 | 0.55 | 0.03
30 | ФЕР12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (парапет) | 100 м2 кровли | 3.5 | 5437.04 | 79.34 | 23.03 | 1.49 | 19029.64 | 277.69 | 80.61 | 5.22 | 8.44 | 29.54 | 0.11 | 0.39
31 | ФССЦ-101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -406 | 45.2 |  |  |  | -18351.2
32 | ФССЦ-101-4701 | Техноэласт ТКП | м2 | 406 | 26.96 |  |  |  | 10945.76
Раздел 3. Вывоз мусора
33 | ФСЦП310-3027-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 27 км; нормативное время пробега 1,777 час; класс груза 1 | 1 тонна | 55 | 17.59 |  | 17.59 |  | 967.45 |  | 967.45
34 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 55 | 32.93 | 4.15 | 28.78 |  | 1811.15 | 228.25 | 1582.9 |  | 0.58 | 31.9
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 362039.76 | 32616.33 | 20765.53 | 1746.25 |  | 3690.76 |  | 147.4
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1618002.32 | 380306.41 | 115664.01 | 20361.28 |  | 3690.76 |  | 147.4
В том числе, справочно:
ОЗП=11,66; ЭМ=5,57; ЗПМ=11,66; МАТ=3,38 (Поз. 1-5, 7-23, 27, 30-32, 6, 24-26, 28-29, 33-34) | [8 empty] | 1177194.37 | 347690.08 | 94898.47 | 18615.02
Вывоз мусора ПЗ=5,67 (Поз. 33-34) | [8 empty] | 78768.19
Накладные расходы | [8 empty] | 293141.72
В том числе, справочно:
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 8178,8) (Поз. 26, 28-29, 34) | [8 empty] | 6624.83
73% = 95%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 392488,89) (Поз. 1-5, 7-23, 27, 30-32, 6, 24-25) | [8 empty] | 286516.89
Сметная прибыль | [8 empty] | 136717.75
В том числе, справочно:
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 8178,8) (Поз. 26, 28-29, 34) | [8 empty] | 3271.52
34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 392488,89) (Поз. 1-5, 7-23, 27, 30-32, 6, 24-25) | [8 empty] | 133446.23
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 2047861.79 |  |  |  |  | 3690.76 |  | 147.4
Непредвиденные 2% | [8 empty] | 40957.24
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 2088819.03
НДС 18% | [8 empty] | 375987.43
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2464806.46 |  |  |  |  | 3690.76 |  | 147.4
Составил: ___________________________Плаксина Л.Е.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)