## Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание (стр.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Общие положения | 2 |
| 2 | Характеристика условий и сложности строительства | 4 |
| 3 | Основные конструктивные решения | 6 |
| 4 | Организация строительной площадки (стройгенплан) | 7 |
| 5 | Общая организация строительства и методы производства работ | 9 |
| 6 | Обеспечение качества строительно-монтажных работ | 13 |
| 7 | Мероприятия по охране труда | 15 |
| 8 | Охрана окружающей среды | 17 |
| 9 | Обоснование потребности в санитарно-бытовых и административных, складских площадях, основных ресурсах на период ремонта. | 18 |
| 10 | Ведомость ссылочных документов | 20 |

Графическая часть

| Шифр, марка чертежа | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2/2009-06-2-П-ПОС | Календарный план производства работ. График движения рабочих кадров. | Лист 1 |
| 2/2009-06-2-П-ПОС | График движения основных строительных машин по объекту. | Лист 2 |
| 2/2009-06-2-П-ПОС | Стройгенплан. М 1:500 | Лист 3 |

# 1. Общие положения

Исходные данные для разработки ПОС:

- Техническое задание №ПР-12/09 от 27июля 2009г. на разработку проектной документации по капитальному ремонту объекта: здание муниципального образовательного учреждения «СОШ № 10» г.Перми по адресу: ул. Глеба Успенского, 9

- Техническое заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций МОУ «СОШ №10».

- Рабочая документация данного проекта:

| № п/п | Наименование документа | Номер или шифр документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Общая пояснительная записка Генеральный план Архитектурно-строительные решения Технологические решения Отопление и вентиляция Тепломеханическая часть Водоснабжение и канализация Электроосвещение Система охранного телевидения Электрооборудование Автоматизация ИТП Паспорт отделки фасадов | Том 1 2/2009/06-02-ПЗ Том 2 2/2009/06-02-ГП Том 3 2/2009/06-02-АС Том 4 2/2009/06-02-ТХ Том 5 2/2009/06-02-ОВ Том 6 2/2009/06-02-ТМ Том 7 2/2009/06-02-ВК Том 8 2/2009/06-02-ЭО Том 9 2/2009/06-02-ОС1 Том 10 2/2009/06-02-ЭМ Том11 2/2009/06-02-АОВ Том 14 2/2009/06-02-ОФ |

- Паспорт отделки фасадовПОС служит основой для определения продолжительности строительства, распределения капитальных вложений и объёмов строительно-монтажных работ по периодам строительства (месяцам), для решения вопросов материально-технического обеспечения

ПОС содержит ряд данных для проекта производства работ (ППР), разработанных:

- на основе действующей, прошедшей регистрацию нормативной документации;

- с учётом прошедшей регистрацию, документации рекомендательного характера; и не прошедших регистрацию, но ничем не заменённых, бывших нормативных документов;

- с учётом последующей разработки ППР или технологических карт по выполнению конкретных видов работ

В состав ПОС входят следующие основные документы:

- календарный план производства работ, включая подготовительный период, с указанием профессий и количества рабочих, привлекаемых к конкретным работам;

- графики обеспечения строительства строительными машинами и рабочими;

- строительный генеральный план;

- пояснительная записка

Разработка календарного плана ведения работ базируется на формировании организационно-технологической схемы (рис.1), определяющей очередность строительства и оптимальные технологические последовательности работ с учетом их совмещения в пространстве и во времени при учете физических объемов и трудозатрат по основным строительным, монтажным и специальным работам.

На основании календарного плана ведения работ разработаны график потребности в основных строительных машинах и механизмах, график движения рабочих кадров;

Календарный план ведения работ и строительный генеральный план оформлены в виде отдельных чертежей.

Проект организации строительства разработан в соответствии с действующими российскими и ведомственными нормативными документами, важнейшими из которых являются:

СНиП 23-01-99 "Строительная климатология";

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства" с дополнениями к нему;

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

# 2. Характеристика условий и сложности строительства

Данный объект не относится к сложным согласно табл.1 Пособия по разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85) [5]

Зона строительства относится к климатическому району I, подрайону IВ по СНиП 23-01-99 [6].

Температура воздуха обеспеченностью 0,99 +27°С

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, +23,4°С

Абсолютная максимальная температура воздуха, +37°С

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, 10,9°С

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, 69%

Суточный максимум осадков - 72 мм

Преобладающее направление ветра за июнь-август северное

Площадка строительства находится в зоне нормальной влажности

Нормативное значение ветрового давления 30кгс/м2 [7]

Объектом проектирования является организация демонтажных, ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ на территории МОУ «СОШ №10» по адресу: г.Пермь, ул.Глеба Успенского, д.9. ПОС разработан по проектной документации, и включает в себя исходные материалы следующих разделов:

- Генеральный план, 2/2009-06-2-П-ГП

- Архитектурно-строительные решения, 2/2009-06-2-П-АС

- Технологические решения, 2/2009-06-2-П-ТХ

- Паспорт отделки фасадов, 2/2009-06-2-П-ОФ

Вместимость общеобразовательного учреждения (в смену), в соответствии с имеющимися площадями учебных помещений составляет – 374 человек. Из них 106 человек – начальная школа.

Территория школы предусматривает следующие зоны: физкультурно-спортивная; хозяйственный двор.

Здание представляет собой П-образное четырёрхэтажное кирпичное здание с габаритными размерами 24,6х63,6м, с цокольным этажём под всем зданием.

Наружные стены из керамического кирпича толщиной 800мм (с учётом штукатурного слоя)

Внутренние стены и перегородки из керамического кирпича толщиной 430мм и 150мм (с учётом штукатурного слоя).

Фундамент ленточный монолитный

Входное крыльцо бетонное

Лестницы - железобетонные ступени и площадки по металлическим оштукатуренным косоурам и площадочным балкам

Отмостка бетонная

Перекрытия ж/б монолитные по балкам

Полы бетонные. Покрытие: паркет, линолеум, керамическая плитка

Окна деревянные окрашенные с двойным остеклением

Двери филенчатые, деревянные, металлические

Внутренняя отделка: штукатурка, побелка, керамическая плитка, подвесные алюминиевые потолки

Здание оборудовано центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, вентиляцией, элктроснабжением.

Строительный объём 12579 м3

Площадь здания 2405,8 м2

Высота здания по отметке парапета от уровня земли 20,5м

Главный фасад здания (в осях А1-А10) ориентирован параллельно ул.Глеба Успенского, боковой фасад в осях А1-И1 ориетирован в сторону ТРЦ «Триада», боковой фасад в осях А10-И10 ориетирован в сторону сквера, со стороны фасада в осях И1-И10 расположен школьный двор, за которым находятся гаражи. Вокруг здания выполнено благоустройство: асфальтовое покрытие с проездами, озеленение территории.

Участок находится в застроенной части города, примыкает к городским магистралям с разветвленной сетью инженерных коммуникаций.

На момент работ по капитальному ремонту здание не функционирует.

# 3. Основные конструктивные решения

Проектом предусматривается капитальный ремонт здания и благоустройство школьной территории:

- Ремонт фасада здания (за исключением работ по восстановлению кладки цокольной части наружных стен, восстановление отмостки и вертикальной гидроизоляции, восстановление карниза (сандрика) наружных стен , восстановление кладки карнизной части наружных стен, устройство козырьков над крыльцами и приямками, восстановление вентиляционной камеры, ремонт крыльца здания)

- Замена инженерных сетей

- Внутренняя отделка (ремонт всех помещений)

- Ремонт полов

- Противопожарные работы

- Замена дверных и оконных блоков

- Перепланировка

- Внешнее благоустройство

# 4. Организация строительной площадки (стройгенплан)

Строительный генплан разработан в масштабе 1:500 на период капитального ремонта, фасадных работ и благоустроительных работ с отражением в нем вопросов подготовительного периода.

На стройгенплане указаны:

- ситуационная схема размещения территории строительной площадки;

- ремонтируемое здание;

- благоустраиваемая территория;

- ограждение строительной площадки;

- проезды

- площадки складирования;

- временные инвентарные здания;

- определены тип грузоподъемного механизма и его месторасположение, исходя из условий строительной площадки;

- освещение территории;

- зона мойки колес автотранспорта.

Территория строительной площадки ограничена существующими зданиями (со стороны ТРЦ «Триада» и гаражей) и забором школы: существующим металлическим вдоль ул.Г.Успенского; существующим железобетонным со стороны сквера, заменяемым на металлический; существующим железобетонным со стороны гаражей; металлическим, устраиваемым во время благоустройства – со стороны ТРЦ «Триада».

Въёзд на территорию площадки осуществляется через ворота со стороны сквера, выезд – через ворота со стророны ул.Г.Успенского. В случае нехватки места для манёвра автотранспорта привъезде со стороны сквера, допускается использовать для въезда на территорию стройплощадки ворода со стороны ул.Г.Успенского.

Расположение временных проездов в основном совпадает с проектируемыми постоянными проездами. Временную дорогу на строительной площадке организовать с односторонним движением автотранспорта. Покрытие временных – существующее асфальтовое, демонтируемое во время благоустройства. Скорость движения автотранспорта по внутриплощадочным дорогам ограничить до 10 км/час. Въезд на строительную площадку оборудовать знаками ограничения скорости движения и предупреждения о выезде автомобиля.

В качестве временных бытовых зданий для бригады, ведущей работы по благоустройству, и охраны принять здания контейнерного типа  в количестве 3 шт. Временные здания обеспечиваются электроэнергией, питьевой водой и источниками обогрева.

В качестве временных административных, бытовых и складских помещений для ведения остальных работ использовать помещения школы.

Временные внутриплощадочные сети водопровода, и электроснабжения подключаются к соответствующим сетям школы. Канализацию использовать школьную.

Запас строительных материалов на объекте принят в размере трехдневного объема потребления. Материалы складируются в помещениях школы, песок и щебень, строительный мусор, элементы конструкций лесов складируется на открытых площадках складирования с соблюдением норм и требований техники безопасности. Материалы и конструкции, которые требуется транспортировать с помощью подъёмника, временно могут храниться на площадке складирования радом с подъёмником.

Штабели для складирования конструкций организовать в соответствии со СНиП 3.01.01-85[8], СНиП 12-03-2001[2] и СНиП 12-04-2002[3], соблюдая установленные высоты штабелей и ширину проходов между ними. В случае открытого складирования штабели металлоконструкций и арматуры должны дополнительно укрываться полиэтиленовой пленкой или иным гидроизоляционным материалом.

Обеспечение объекта на период строительства электроэнергией и водой решается Заказчиком. Для освещенности территории строительной площадки и внутрипостроечных работ обеспечить нормативную освещенность (не менее 2ЛК) прожекторами типа ПЗС-35 с лампами мощностью 500 Вт в количестве 7 шт. При недостатке освещения использовать переносные источники освещения. При производстве СМР предусмотреть дополнительное освещение рабочих мест со степенью освещенности не менее 25 лк. Прожекторы и светильники установить на отдельно стоящих столбах или стойках. Кабель питания светильников расположить на высоте не менее 2.0 м. Крепление прожекторов к стволам растущих деревьев запрещается. Прокладку силового кабеля до распределительного щита марки ЩС выполнить в воздушном варианте на опорах. Высота подвески силового кабеля должна быть не менее 2.0 м.

Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и наглядной агитацией.

# 5. Общая организация строительства и методы производства работ

## Организационно-технологическая схема работ

Принято производство ремонтно-строительных работ подрядным способом силами генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций.

Структура строительной организации - прорабский участок

Базовыми функциями заказчика являются:

1) обеспечение подрядчика проектной документацией;

2) при необходимости, привлечение проектировщика по отдельному договору для осуществления авторского надзора за строительством объекта;

3) извещение органов, которым подконтролен данный объект о начале любых работ на строительной площадке, консервации работ и о готовности объекта к вводу в эксплуатацию

4) обеспечение безопасности работ на строительной площадке для окружающей природной среды и населения;

5) осуществление контроля (технического надзора) за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением их сроков, качеством и правильностью использования применяемых материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя работ – подрядчика;

6) по завершении строительства объекта или его части, предусмотренной договором, после получения от подрядчика сообщения о готовности результата выполненной по договору строительного подряда работы либо, предусмотренного договором, выполненного этапа работы, немедленно приступить в установленном порядке, к приемке законченного строительством объекта или его части в соответствии с условиями договора;

Обязанности и ответственность подрядчиков

1) Обеспечить безусловное выполнение проекта в полном объёме;

2) Иметь и выполнять нормативные документы, необходимые инструкции, ППР, технологические карты, касающиеся прогрессивных, безотходных и малоотходных технологий, безопасности действий на строительной площадке для окружающей среды и населения; безопасности и охраны труда при выполнении всех строительно - монтажных работ во время строительства;

3) Привлекать к участию в актах освидетельствования скрытых работ, промежуточной приёмке ответственных конструкций и приёмочном надзоре представителей технадзора заказчика.

4) Обеспечить операционный контроль качества с ведением в обязательном порядке документации.

5) Генеральный подрядчик при выполнении основных подготовительных работ должен согласовать и утвердить ППР, технологические карты разработанные подрядчиками. Получить разрешения на подсоединения временных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения к существующим сетям, если есть такая возможность; иначе, обеспечить стройплощадку необходимыми ресурсами: обеспечить завоз воды, установку генератора. Генеральный подрядчик так же должен  получить наряд-допуск, разработать график совмещённых работ, подготовить электропусковые устройства, понижающие трансформаторы.

6) Генеральный подрядчик при выполнении основных подготовительных работ должен подготовить стройплощадку в соответствие с данной пояснительной запиской и Стройгенпланом.

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями обеспечивается подрядчиками - исполнителями работ с доставкой их автотранспортом.

На заключительном этапе работ необходимо:

- Убрать всю технику, приспособления, спецодежду, применяемые в ходе строительно-монтажных работ;

- Вывести все остатки материалов, используемых при строительстве, весь строительный мусор с территории стройплощадки;

В случае пожара использовать систему пожаротушения школы.

Оборудование стройплощадки для оказания первой помощи: аптечка с медикаментами.

Средства сигнализации и связи – в соответствии с соглашением.

Рис.1 Организационно-технологическая схема

Подготовительные работы.

Перед началом ремонтно-строительных работ выполняются подготовительные работы:

- расчистка мест работы;

- создание геодезической разбивочной основы для работ по благоустройству

- обеспечение фронта работ необходимыми инструментами, материалами и конструкциями на ближайшее 3дня

- инженерная подготовка строительной площадки (обеспечение связи, временного электроснабжения и водоснабжения стройки от существующих сетей).

Основной период ведения работ включает в себя капитальный ремонт здания, благоустройство территории.

Сварные материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 9467-75 «Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей», ГОСТ 26271-84 «Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия» , ГОСТ 2246-70 «Проволока стальная сварочная. Технические условия» и ГОСТ 9087-81 «Флюсы сварочные плавленные. Технические условия».

Способы производства работ обосновываются в ППР, где, исходя из возможностей строительной организации и особенностей площадки строительства, принимается решение по способу ведения работ.

В подготовительный период необходимо проведение следующих обязательных мероприятий: до начала выполнения ремонтно-строительных  работ, в том числе благоустройства и подготовительных работ на объекте заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается.

Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.

К основным работам по ремонту объекта или его части, к демонтажным работам разрешается приступать только при наличии необходимых ограждений строительной площадки (охранных, защитных или сигнальных) и создания разбивочной геодезической основы.

Организацию строительной площадки выполнить в соответствии со стройгенпланом.

Строительный мусор  регулярно вывозят специализированные организации по ликвидации отходов контейнерами и оборудованными самосвалами на санкционированные свалки.

При строительстве необходимо применять малоотходную технологию, сбор и удаление отходов осуществлять преимущественно в закрытые контейнеры и плотные мешки.

Электропровода, металлические, деревянные предметы, должны вовлекаться в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов или вторичного сырья.

Благоустройство территории

Проектом предусмотрена замена асфальтового покрытия вокруг школы, демонтаж асфальтированной спортивной площадки, вертикальная планировка территории, устройство беговых дорожек, бетонной площадки, малых архитектурных форм, озеленение территории.

Земляные работы выполняют в соответствии с правилами производства и приемки работ, приведенными в СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты"[11].

Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При наличии рядом действующих кабелей, земляные работы производить под непосредственным руководством ИТР, назначенного приказом. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика.

Благоустроительные работы ведутся независимо от ремонта здания школы, но параллельно ему.

Демонтажные и монтажные, ремонтно-строительные работы.

До начала ремонтно-строительных работ в школе необходимо выполнить работы по демонтажу существующих перегородок, полов, отделки, оборудования, заполнения оконных и дверных проёмов методом поэлементной разборки. Демонтажные работы выполняются последовательно по этажам начиная с 4-го этажа, заканчивая цокольным.

После демонтажных работ выполняется устройство новых конструкций и отделки. Ремонтно-строительные работы выполняются поточным методом, начиная с 4-го этажа спускаясь к цокольному. Демонтаж окон ведётся одновременно с общим демонтажём, а заполнение оконных проёмов – до начала ремонтно-строительных работ в конкретном помещении.

Подача материалов и конструкций на этажи осуществляется с помощью мачтового подъёмника с выкатной платформой.

Устройство инженерных сетей выполнять после устройства перегородок, но до отделочных работ.

Бетонные работы.

Бетонные работы выполняются при устройстве полов, малых архитектурных форм во дворе школы и площадки под мусорные баки. Перед выполнением бетонных работ опалубка должна быть очищена от мусора, грязи промыта водой и осушена струей воздуха. Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе последующего производства работ (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др.), а также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов должны быть приняты в соответствии со СНиП 3.01.01-85[8]. Уплотнение бетона при устройстве полов и площадки производить поверхностными вибраторами. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки

При перерыве в бетонировании пола на срок более двух часов рабочий шов устраивать перпендикулярно поверхности пола параллельно меньшей стороне.

В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков. Движение людей по забетонированной фундаментной плите и установка на ней опалубки стен допускается после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.

Снятие опалубки допускается после достижения бетоном прочности не менее 30% от проектной. На производство бетонных работ подрядной организацией разрабатывается ППР с учетом условий производства работ.

Фасадные работы.

Ремонт фасада ведётся независимо от работ внутри здания, но парллельно им, начинаясь сразу после подготовительных работ.

Фасадные работы ведутся с лесов, устанавливаемых по периметру здания.

Мусор, полученный в процессе производства работ, упаковывается в ящики, выносится из зоны работ и складируется в мусорном контейнере, которые вывозятся на специально организованные свалки.

Работы по ремонту здания следует производить по утвержденному проекту производства работ (ППР), в котором наряду с общими требованиями СНиП 3.01.01-85[8] должны быть предусмотрены: последовательность установки конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение; устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения; степень укрупнения конструкций и безопасные условия труда.

Данные о производстве строительно-монтажных работ следует ежедневно вносить в журналы работ, а также фиксировать по ходу выполнения работ по возведению конструкций их положение на геодезических исполнительных схемах.

## Календарный план

Календарный план строительства разработан на все виды строительно-монтажных работ.

Строительство требуется проводить в наиболее благоприятный период для осуществления большинства строительно-монтажных работ, при температуре наружного воздуха не ниже 5ºС. При этом запрещается проводить наружные работы во время дождя, грозы, тумана, ухудшающих видимость в пределах фронта работ.

Календарный план разработан для проекта производства работ в целях установления необходимой технологической последовательности работ, сроков выполнения всех видов работ, для облегчения разработки проекта производства работ по каждому виду работ.

# 6. Обеспечение качества строительно-монтажных работ

Строительство должно осуществляться в строгом соответствии с согласованной и утверждённой проектной документацией и нормативной документацией.

Требуемое качество и надежность здания, сооружений должны обеспечиваться строительными организациями путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции.

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организации или привлекаемыми со стороны, и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.

Основными документами при операционном контроле являются нормативные документы, технологические (типовые технологические) карты и схемы операционного контроля качества.

Схемы операционного контроля качества, как правило, должны содержать эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или процессов, контролируемых производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, строительной лаборатории, геодезической и других служб специального контроля, данные о составе, сроках и способах контроля.

При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов требованиям нормативных документов и проектной документации. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль. По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом учитываться также требования авторского надзора проектных организаций и органов государственного надзора и контроля, действующих на основании специальных положений.

Все ответственные, вредные и опасные строительно-монтажные работы должны осуществляться организациями, имеющими соответствующие лицензии (для представителей малого бизнеса лицензия заменяется на договор страхования риска).

Персонал, допускаемый для производства строительно-монтажных работ, а также использующий и эксплуатирующий строительные машины, средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, должен иметь соответствующую квалификацию, быть аттестован в установленном порядке и должен пройти инструктаж по порядку и особенностям выполнения строительства на каждом конкретном участке и безопасному выполнению работ, в соответствии с проектом производства работ и технологическими картами.

В соответствии с п 7.4.33 СНиП 12-03-2001[2] бригадир, прораб или мастер, аттестованный один раз в три года специальной комиссией в установленном порядке и назначенный приказом организации, эксплуатирующей стреловой кран (ручные машины) ответственный за обеспечение безопасного производства работ в течение каждой смены, несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае аварии или инцидента при производстве работ с помощью машин и механизмов.

# 7. Мероприятия по охране труда

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ. Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда.

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места, должны отвечать требованиям безопасности труда.

Территория строительной площадки, рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.

Проезды, проходы на строительной площадке, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

Допуск на строительную площадку посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах объекта запрещается.

Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные ограждения. Входы в здание должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между козырьком и вышерасположенной стеной над входом, должен быть 70-75°.

При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.

Внутриплощадочная дорога должна быть оборудована соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации.

У въезда на производственную территорию необходимо устанавливать схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения и пр.

При организации площадок складирования следует придерживаться требований СНиПов по высоте штабелей и ширине проходов между ними.

Граница опасных зон в местах работы и перемещений строительных машин и механизмов установить не менее 5 м. Границы опасных зон обозначить на местности путем установки сигнального ограждения высотой 0.8 м. К канатам сигнального ограждения прикрепить таблички с надписью "ОПАСНАЯ ЗОНА".

Границы опасных зон в местах подъема и перемещения грузов, а также в близи строящегося здания определять по табл.Г1 прил.Г  СНиП 12-03-2001[2].

Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046[12]. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиям СНиП 23-05[13]. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

При температуре воздуха на рабочих местах ниже +10°С работающие на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для обогрева.

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены предохранительными или страховочными защитными ограждениями, а при расстоянии более 2м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям ГОСТ 12.4.059 «Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные».

Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) должны ограждаться, если расстояние от уровня настила до нижнего проема менее 0,7 м.

При расположении рабочих мест на перекрытиях воздействие нагрузок на перекрытие от размещенных материалов, оборудования, оснастки и людей не должно превышать расчетные нагрузки на перекрытие, с учетом фактического состояния несущих строительных конструкций.

При производстве СМР руководствоваться требованиями ППР по обеспечению безопасных условий труда.

Организовать охрану стройплошадки с находящимися на ней материалами и оборудованием для строительства, а также для предупреждения нахождения на стройплощадке посторонних лиц на период строительства.

Все работы выполнять в строгом соответствии с требованиями согласованной и утверждённой проектной документацией, в т.ч СНиП 12-03-2001 [2]; СНиП 12-04-2002 [3]; СП 12-136-2002[1];

По наряду-допуску должны выполняться работы повышенной опасности.

Подрядные организации должны обеспечить на стройплощадке выполнение всеми работниками типовых инструкций по охране труда для профессий работников, требуемых для выполнения проекта. Ознакомить работников с решениями, предусмотренными в ППР и обучить весь персонал, работающий на стройплощадке: безопасным приёмам работы, действиям в аварийных ситуациях и во время инцидентов.

В соответствии п.7.1.11 СНиП 12-03-2001[2] включение, запуск и работа транспортных средств, доставляющих материалы, строительных машин, ручных механических машин, ручного электроинструмента должны производиться лицом, за которым они закреплены и имеющим соответствующий документ на право управления этим средством.

Провести проверку готовности строительных машин, механизмов и приспособлений для проведения строительных работ.

При каждой выдаче ручной машины в работу, до начала работы должна осуществляться проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха, кабеля (рукава), исправность выключателя и проверка машины на холостом ходу.

Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо ознакомиться с местами монтажа элементов, конструкций и принять строительную готовность сооружений, опор и других конструкций под монтаж по акту.

Обеспечение электробезопасности должно осуществляться в соответствии с требованиями подраздела 6.4 СНиП 12-03-2001[2], ПУЭ и ПТЭЭП.

Оставлять без надзора машины, и другие средства механизации с работающим (включенным) двигателем не допускается. Все пусковые устройства машин и механизмов должны находиться в положении, исключающем возможность пуска их посторонними лицами. При размещении на открытом воздухе, они должны быть в защищённом исполнении.

Электросварочная установка (преобразователь, сварочный трансформатор и т.п.) должна присоединяться к источнику питания через рубильник и предохранители или автоматический выключатель, а при напряжении холостого хода более 70 В должно применяться автоматическое отключение сварочного трансформатора.

Нормально нетоковедущие части электрооборудования заземлить, присоединив к существующей магистрали заземления, используя заземляющие проводники распределительной сети, обеспечив непрерывность электрической цепи на всем протяжении.

Запрещается использовать заземляющие проводники, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, газопровод и др.), металлические конструкции зданий, технологическое оборудование в качестве нулевого проводника.

При разгрузке материалов весом до 50 кг в соответствии с пунктом 8.2.4 СНиП 12-03-2001 [2] механизированный способ разгрузочных работ не является обязательным. На погрузочно-разгрузочные работы, осуществляемые вручную, предельной нормы до 50 кг допускаются мужчины старше 18 лет.Для перемещения длинномерных материалов при условии не превышения веса 40 кг на одного работника, предусмотрены специальные захваты;

В целях обеспечения пожарной безопасноти необходимо соблюдать ППБ 01-03 «XIV. Строительно-монтажные и реставрационные работы»[4].

# 8. Охрана окружающей среды

Существующие (сохраняемые) на строительной площадке деревья и кустарники должны быть защищены от случайного повреждения на весь период строительства. Запрещается использование деревьев для подвески электрокабелей, осветительной арматуры и т.п.

На строительной площадке запрещается сжигание мусора, приготовление горячих битумных и иных мастик с использованием открытого огня.

Снятие грунта над корнями не допускается. В целях сохранения деревьев в зоне производства работ не допускается: забивать в стволы деревьев гвозди, штыри и др. для крепления знаков, ограждений, проводов и т.п.; привязывать к стволам или ветвям проволоку для различных целей; закапывать или забивать столбы, колья, сваи в зоне активного развития деревьев; складывать под кроной дерева материалы, конструкции, ставить строительные машины и грузовые автомобили.

Хранение пылящих материалов (цемента, извести и т.п.) должно осуществляться в закрытых емкостях. Их доставка на строительную площадку должна осуществляться в герметичной таре.

Не допускается попадание в грунт вяжущих веществ, солевых и иных агрессивных растворов, горюче-смазочных материалов.

Входной контроль должен устанавливать соответствие качества применяемых материалов и конструкций проекту в части содержания токсичных веществ, опасных для растительного и животного мира

Требуется регулировка топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания и установка на них нейтрализаторов окисления продуктов неполного сгорания.

Борьба с шумами должна быть направлена на обеспечение нормальных условий труда и быта работников и включает в себя: использование глушителей для двигателей; соблюдение технологической дисциплины.

При охране водных ресурсов особое внимание следует обратить на недопустимость сбора в воду строительных отходов, горюче-смазочных материалов, сточных вод.

При строительстве необходимо применять малоотходную технологию, сбор и удаление отходов осуществлять преимущественно в закрытые контейнеры и плотные мешки. С этажей строительный мусор спускать по специальным рукавам. Сбрасывать строительный мусор запрещается. Строительный мусор  регулярно вывозят специализированные организации по ликвидации отходов контейнерами и оборудованными самосвалами на санкционированные свалки.

# 9. Обоснование потребности в санитарно-бытовых и административных, складских площадях, основных ресурсах на период ремонта.

Площади бытовых и административных помещений определены исходя из нормативных показателей на 70% от общей численности работающих (максимум 50чел).

Бытовые помещения – 112 кв.м. (с учетом субподрядных организаций)

В качестве бытовых и административных помещений используются помещения школы и имеющиеся у генподрядной строительной организации инвентарные здания контейнерного типа.

Технико-экономические показатели

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь | м2 | 3737 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 1083 |
| 3 | Строительный объём | м3 | 12579 |
| 4 | Площадь временных дорог | м2 | 1659 |
| 5 | Протяжённость устраиваемого ограждения строительной площадки | м.п. | 95 |
| 6 | Площадь площадок временного складирования материалов | м2 | 196 |
| 7 | Общая продолжительность строительства, в т.ч. подготовительного периода | мес. | 3 |

Обеспечить стройплощадку средствами коллективной защиты, строительно-монтажную бригаду - средствами индивидуальной защиты .

Оборудование стройплощадки для оказания первой помощи: аптечка с медикаментами

Разместить необходимую технологическую оснастку и средства малой механизации для оснащения рабочих мест в соответствии с ППР. Использовать ручной механизированный инструмент и приспособления в соответствии с ППР.

Используемые машины:

- экскаватор (снятие старого асфальтового покрытия) KOMATSU PW-130 ES

- бульдозер (разравнивание площадки) Komatsu WD500-3

- грунтовый каток (уплотнение грунта) ДУ-85

- комбинированный каток (уплотнение песка и щебня) ДУ-84

- каток с гладкими вальцами (уплотнение асфальтового покрытия) ДУ-98

- фронтальный погрузчик (перемещение щебня и песка) АМКОДОР-333В ТО-18Б3

- самосвал (транспортировка сыпучих материалов) КАМАЗ 55111

- кран (устройство ограждения, демонтаж и монтаж металлических малых архитектурных форм во дворе школы, модача конструкций и материалов на этажи) КС-35716, длина стрелы 14.3м

- подъёмник мачтовый (перемещение грузов между этажами) ПМГ-1Б

- бортовой автомобиль (транспортировка штучных материалов и конструкций) КАМАЗ 4308

- автобетоносмеситель (транспортировка бетонной смеси) АБС-5

- бетононасос (подача бетонной смеси) ЕТР970

- автогрейдер (вертикальная планировка) Komatsu GD521A-1

- штукатурная станция (фасадные работы) ШМ-30

Используемая оснастка:

- строительные леса (фасадные работы)

- подмости (отделочные и монтажные работы)

- стремянки (отделочные и монтажные работы)

Сыпучие материалызавозить автосамосвалом или фасованный в мешках, штучный материал – бортовым автомобилем

Для обеспечения строительной площадки энергетическими ресурсами требуется  подключить временные инженерные сети к существующим сетям.

# 10. Ведомость ссылочных документов

| № п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП 12-136-2002 | БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ |  |
| 2 | СНиП 12-03-2001 | БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Часть 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 3 | СНиП 12-04-2002 | БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Часть 2. Строительное производство |  |
| 4 | ППБ 01-03 | ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |
| 5 | Пособие к СНиП 3.01.01-85 | Пособие по разработке ПОС и ППР для жилищно-гражданского строительства |  |
| 6 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология |  |
| 7 | СНиП 2.01.07-85* | Нагрузки и воздействия |  |
| 8 | СНиП 3.01.01-85* | Организация строительного производства |  |
| 9 |  | Сборники ЕНиР по видам работ и укрупненные нормы трудозатрат на строительные работы |  |
| 10 | Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 | О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию |  |
| 11 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |  |
| 12 | ГОСТ 12.1.046 | Нормы освещения строительных площадок |  |
| 13 | СНиП 23-05 | Естественное и искусственное освещение |  |