Содержание

1.1. Общие положения	6

1.2. Организация строительства	6

1.3. Общая схема организации производства работ	6

1.4. Методы производства строительно-монтажных работ	8

1.4.1. Временная производственная площадка	8

1.4.2. Временная площадка для мойки колес	8

1.4.3. Разбивочные работы	9

1.4.4. Демонтажные работы	9

1.4.5. Строительство искусственных сооружений	10

1.4.6. Земляное полотно	11

1.4.7. Дорожная одежда	12

1.5. Обоснование принятой продолжительности строительства	18

1.6. Объемы основных строительных, монтажных и специальных работ	19

1.7. Потребность в основных строительных материалах, конструкциях и изделиях	19

1.8. Потребность в рабочих кадрах	19

1.9. Потребность во временных зданиях и сооружениях	20

1.10. Охрана окружающей среды	23

1.11. Мероприятия по охране труда,  технике  безопасности, противопожарные мероприятия	27

1.12. Контроль качества строительно-монтажных работ	37

1.13. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах	40

1.14. Технико-экономические показатели	41

1.15. Перечень ссылочных нормативных документов	42

1.16. Графические приложения	43

Перечень прилагаемых чертежей

| №№ п/п | Наименование чертежа | Шифр чертежа | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные | 14/10-ПОС Лист 1 |  |
| 2 | Стройгенплан | 14/10-ПОС Лист 2 |  |

## Общие положения

Данный раздел проектной документации представляет проект организации строительства объекта «Капитальный ремонт ул.Самаркандской» и рассматривает вопросы очередности, технологичности и продолжительности ведения работ, представляет объемы основных строительно-монтажных работ (СМР).

Рабочий проект выполнен на основании технического задания на проектирование.

При разработке проекта использованы следующие исходные данные:

- технические решения проекта;

- топографические и геологические материалы;

- сметная документация.

## Организация строительства

Заказчиком и финансирующей строительство организацией является Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство».

Генподрядная организация будет определена на основании тендерных торгов.

Обеспечение объекта реконструкции дорожно-строительными материалами принято согласно транспортной схеме поставки строительных материалов, согласованной с заказчиком.

## Общая схема организации производства работ

Организация строительства предусматривает два этапа строительства: подготовительный и основной.

В состав работ подготовительного периода входит:

- организация работ по поставке материалов;

- размещение и организация быта работающих;

- закрепление проектируемых сооружений на местности;

- устройство временной производственной площадки (см. стройгенплан);

- устройство площадок для мойки колес в местах устройства новой дорожной одежды – на выездах на существующие дороги;

- понижение высотных отметок люка, на проезжей части;

- разборка существующих бетонных конструкций;

- фрезерование асфальтобетонного покрытия.

В состав основного периода входит:

- устройство новой дорожной одежды  по Типу 1-16, Типу 2-74, Т-1;

- ремонт примыканий и пересечений в пределах радиусов существующих кривых на сопряжениях с устройством на всех примыканиях асфальтобетонного покрытия;

- устройство наружных сетей освещения.

Организацию движения транспорта и ограждение мест дорожных работ при ремонте выполнить в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», методических рекомендаций по организации движения в местах производства работ. Принятая схема организации движения проектной документацией – закрытие движения по квартально с организацией движения по второстепенным улицам.

До начала дорожных работ дорожная организация должна составить привязанные к местности схемы организации движения транспортных средств и пешеходов на участке проведения работ. Схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ должны быть утверждены руководителем дорожной организации.

К выполнению дорожных работ, в том числе размещению дорожных машин, инвентаря, материалов, нарушающих режим движения, разрешается приступать после полного обустройства места работ всеми необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями.

## Методы производства строительно-монтажных работ

### Временная производственная площадка

Проектом предусмотрено устройство временной производственной площадки. Площадка предусмотрена для размещения временных бытовых помещений и стоянки строительной техники.

Покрытие площадки для размещения временных бытовых помещений выполнить из сборных железобетонных плит, уложенных на песчаную подготовку.

Покрытие площадки для стоянки строительной техники выполнить из песчано-гравийной смеси, толщиной 0,15м.

### Временная площадка для мойки колес

Для мойки колес автотранспортных средств и строительной техники, выезжающей на городские магистрали, используется комплект оборудования с системой оборотного водоснабжения МД-К-4. Пункт мойки колес имеет замкнутую систему очистки рабочей воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов.

Комплект размещается на моечной площадке из дорожных плит
и состоит из очистной установки с центробежным моечным насосом, системой подогрева, автоматики и песколовки с погружным насосом. Производительность установки до 30 автомобилей в час. Объем воды в установке 3,753. Количество моющих пистолетов – 2 шт.

Технологическая схема поста мойки колес:

- Автомобиль моется струей воды из ручного пистолета.

- Грязная вода стекает по уклонам площадки в установленную в приямке песколовку;

- Грязевой насос-автомат перекачивает воду в очистную установку;

- Очищенная вода, высоконапорным центробежным насосом, подается на моечный пистолет.

- Отстоявшийся ил из установки сливается самотеком в шламосборный кювет - котлован в грунте объемом 10 м3.

Для мойки колес используется вода из существующих сетей.

Места размещения площадок определить подрядной организации и указать в проекте производства работ.

### Разбивочные работы

До начала строительно-монтажных работ заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для выполнения предусмотренных работ и передать подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные на местности знаками пункты этой основы. Геодезическая разбивочная основа для строительства должна включать:

- высотные реперы (марки);

- пункты, закрепляющие продольную ось проезда.

В геодезическую разбивочную основу должны быть включены также пункты, с которых можно производить разбивку оси проезда и контроль за ее положением в процессе строительства.

Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально.

Приемку геодезической разбивочной основы для строительства следует оформлять актом. К акту приемки геодезической разбивочной основы должен быть приложен схематический план благоустройства территории с указанием местоположения пунктов, типов и глубины заложения закрепляющих их знаков, координат пунктов, их пикетажных значений и высотных отметок в принятой системе координат и высот.

Разбивку оси проезда нужно производить от красных линий. Вертикальные отметки осевой линии проезда в профиле вынести с помощью нивелира от близлежащего репера.

### Демонтажные работы

До начала работ производят очистку асфальтобетонного покрытия с помощью поливомоечной машины.

Асфальтобетонное покрытие полностью фрезеруется, часть материала полученного от фрезерования, транспортируется на временный склад до 1 км с последующим использованием при укреплении обочин. Остальной материал отвозится на склад заказчику на расстояние 20 км.

Разборка существующего основания производится бульдозером.

Разобранный материал грузят экскаваторами в автосамосвалы и транспортируется на временный склад до 1 км для последующего устройства основания под тротуары и присыпную обочину, часть разобранного материла отвозится на склад заказчика.

Металлолом транспортируется на предприятия вторчермета на расстояние до 11 км.

### Строительство искусственных сооружений

# Объемы работ по строительству водопропускных  круглых ж/б труб приведены в сводной ведомости объемов работ.

Перед производством основных работ выполняем замену слабого текучепластичного грунта в основании под телом трубы и оголовками. Засыпку  полученного котлована производим ПГС природной.

Звено подготовительного цикла выполняет разбивочные работы и устройство обноски, прием и размещение оборудования, приемку и складирование трубы, окончательную планировку и зачистку дна котлована после отрывки их бульдозером и экскаватором.

Монтажники выполняют разбивочные работы, прием и складирование элементов трубы. Они же помогают землекопу выравнивать дно котлована. После освидетельствования и приемки котлована мастером следует уложить и уплотнить гравийно-песчаную подушку.

Проектом предусмотрено устройство новых оголовков, открылков и звеньев тела трубы. Откосы насыпи на входе и выходе укрепляются монолитным бетоном по щебеночной подготовке. Русло на входе и выходе укрепляются монолитным бетоном по щебеночной подготовке. Заделка стыков трубы цементным раствором.

Полностью смонтированные и покрытые дополнительной антикоррозионной защитой трубы укладываются на гравийно-песчаную подушку толщиной 60 см с учетом строительного подъема.

Оголовочные  части трубы собираются из стандартных элементов, идентичных элементам основной части трубы, которые опираются на фундамент из сборного железобетона. Толщина гравийно-песчаной подушки под оголовками и глубина противофильтрационного экрана назначена с учетом глубины промерзания и составляет соответственно 2,2 и 2,1 м.

Звено монтажников производит вместе с машинистом крана монтажные работы. После установки и раскрепления звена трубы бетонируют лотки у входного и выходного оголовков. Бетонную смесь доставляют автомобилями-автосамосвалами и выгружают на щебеночную подготовку, лопатами распределяют ровным слоем и уплотняют поверхностным вибратором.

Поверхность свежеуложенного бетона заглаживают терками и засыпают песком. Сразу после устройства лотков рабочие звена засыпают одновременно с обеих сторон пазухи котлована. Грунт надвигают бульдозером, в труднодоступных местах подбрасывают вручную, а затем лопатами ровным слоем распределяют  в пазухах котлована и уплотняют электротрамбовками.

Укладку грунта над трубой производят послойно и уплотняют до требуемого коэффициента уплотнения, равного 0,95.

Укрепление откосов у входного и выходного оголовков, а также русла у входного, выходного оголовка выполняется монолитным бетоном.

### Земляное полотно

Проектом предусмотрено устройство корыта на участках устройства новой дорожной одежды (ПК0+00 – ПК4+30, ПК 10+00 – ПК13+77)  по Типу 2-74.

Устройство корыта на участках устройства новой дорожной одежды выполняется экскаватором с емкостью ковша 1,0м3.

Готовое корыто предъявляют Заказчику для освидетельствования и подписания Акта на скрытые работы.

При производстве земляных работ необходимо строгое соблюдение требований СНиП 2.05.02-85 и СНиП 3.06.03-85.

### Дорожная одежда

Устройство дорожной одежды следует проводить только на принятом в установленном порядке, основании в соответствии с технологическими картами на эти виды работ и указаниями СНиП 3.06.03-85.

До начала работ проверить исправность машин, дорожных рабочих обеспечить инструментами и спецодеждой.

В состав работ по устройству дорожной одежды входят следующие операции:

Тип дорожной одежды 1-16 (ПК4+30 – ПК10+00), устраивающийся по подготовленному покрытию, включает следующие мероприятия:

- устройство выравнивающего слоя из ранее снятого щебня;

- розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2;

- устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона II марки, на битуме БНД 90/130, толщиной 0,10 м;

- розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия  из расчета 0,3 л/м2;

- Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-15), толщиной 0,06 м..

Тип дорожной одежды 2-74 (ПК0+00 – ПК4+30; ПК10+00 – ПК13+77), включает следующие мероприятия:

- устройство подстилающего слоя из природной ПГС  толщиной 0,34 м;

- устройство слоя основания из фракционированного щебня (фр.10-20мм и 40-70мм) М1000 методом заклинки толщиной 0,24 м.

- розлив жидкого битума БНД 90/130 по основанию из расчета 0,5 л/м2;

- устройство нижнего слоя покрытия из горячей, пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси II марки, на основе битума БНД 90/130, толщиной 0,10 м;

- розлив жидкого битума БНД 90/130 по существующему покрытию из расчета 0,3 л/м2;

- Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-15), толщиной 0,06 м.

Устройство подстилающего слоя

Отсыпка ПГС производится с разравниванием автогрейдером и уплотнением катком.

Автогрейдер работает, перемещаясь по челночной схеме.

После планировки ПГС контролируют поперечный уклон и толщину слоя. Толщина неуплотненного слоя (в рыхлом состоянии) должна быть на 15-20% больше проектной толщины. Окончательно толщину неуплотненного слоя определяют после пробной укатки.

ПГС уплотняют гладковальцовым катком массой 10 т - 13т.

Общее число проходов катков быть не менее 30 (10 на первом этапе – распределение основной фракции и 20 на втором – распределение расклинивающей фракции)

Окончательное количество проходов устанавливают пробным уплотнением с оформление акта пробной укатки.

Влажность ПГС во время укатки должна быть близкой к оптимальной. Контроль над влажностью осуществляет лаборатория. При необходимости выполняют поливку ПГС при помощи поливомоечной машины.

Уплотнение считается законченным, если перед вальцом не образуются волны и не остается следа. Качество уплотнения определяет лаборатория в присутствии производителя работ.

Готовый дополнительный слой основания предъявляют Заказчику для освидетельствования и подписания Акта на скрытые работы.

Устройство щебеночного слоя основания

При устройстве щебеночного основания выполнить следующие работы:

- чистовую планировку песчано-гравийного подстилающего слоя,

- вывозку и распределение щебня основной фракции 40-70мм,

- уплотнение самоходным катком с поливкой водой,

- вывозку и распределение щебня расклинивающей фракции 0-20мм,

- уплотнение самоходными катками с поливкой водой.

Щебень основной фракции завезти на место работ автосамосвалами и выгрузить на подготовленное и сданное представителю Заказчика основание из ПГС.

Разравнивание щебня фракции 40-70 мм производят автогрейдером за 5-6 проходов, после чего основание спрофилировать за 8-10 проходов.

Щебень уплотнить самоходными катками массой 10-13т.

Количество проходов 3-4 по одному следу.

Окончательное количество проходов установить пробным уплотнением в присутствии лаборатории и оформлением акта пробного уплотнения.

Поливку щебня поливомоечной машиной начать после трех проходов катка и произвести ее равномерно, периодически, непосредственно перед катком. Признаком достаточного увлажнения служит влажное состояние нижних граней щебня, лежащих на поверхности основания.

Уплотнение считается законченным, если перед вальцом не образуется волна, не остается следа и отсутствует заметная на глаз осадка щебня, а щебень не вдавливается в уплотненный слой.

Щебень расклинивающей фракции 5-20 мм распределить автогрейдером.

Клинец уплотнить, начиная от краев основания катком за 6-12 проходов по одному следу. После расклинивания и уплотнения на поверхности слоя должна образоваться плотная щебеночная кора.

Признаком законченного уплотнения является отсутствие подвижности щебня, при которой должна образоваться волна перед катком массой 10-13 т и след после прохода этого катка, при этом щебенка, брошенная на поверхность слоя, раздавливается (при недостаточном уплотнении она вдавливается катком в слой).

Устройство слоев покрытия из асфальтобетонной смеси

До начала работ по устройству асфальтобетонных слоев произвести очистку поверхности с помощью поливомоечной машины на базе ЗиЛ-130Б, укомплектованной механической щеткой и отвалом с резиновой пластиной.

Поверхности основания, а также поверхность нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси за 1-6 часов до укладки асфальтобетонной смеси обработать горячим битумом из расчета 0,5-0,8л/м2.

Розлив битума должен быть равномерным. Не допускается скопление битума в отдельных местах, образование наплывов и сгустков битума, пропуски в розливе.

Для работы асфальтоукладчика в автоматическом режиме с использованием нивелира установить стойки и натянуть копирную струну.

При установке струн выполнить следующие операции:

- восстановление и закрепление оси участка;

- установку нивелирных реек;

- установку стоек с кронштейнами;

- натяжение струн.

Асфальтобетонная смесь должна удовлетворять требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».

Асфальтоукладчик с автоматической системой контроля ровности установить в начале участка в исходное положение и подготовить его к работе.

Для получения непрерывной и ровной полосы асфальтобетонную смесь к асфальтоукладчику необходимо доставлять равномерно. При кратковременных перерывах в работе в бункере асфальтоукладчика оставить часть смеси до подхода очередного автосамосвала со смесью.

Температура асфальтобетонной смеси, доставляемой к асфальтоукладчику, в зависимости от погодных условий должна быть 120-140оС. Температуру смеси контролировать в каждом автосамосвале.

После прохода асфальтоукладчика контролировать:

- ровность поверхности смеси – металлической трехметровой рейкой, которую установить в поперечном и в продольном направлениях и методом амплитуд (после укладки верхнего слоя);

- толщину уложенного слоя – мерником;

- поперечный уклон – универсальной трехметровой рейкой.

Уплотнить смесь катками при температуре смеси не менее 120оС. Уложенную смесь уплотнить катками за 6 – 8 проходов по одному следу. Окончательное количество проходов уточнить производителю работ совместно с лабораторией.

Скорость движения катков в начальный период укладки должна быть минимальной, а после двух – трех проходов по одному следу скорость можно повышать до 5-8 км/час.

Во время уплотнения смеси катки должны быть в непрерывном и равномерном движении. Запрещается останавливать катки на неуплотненном и неостывшем слое или резко менять направление движения катка.

После уплотнения покрытие должно иметь ровную поверхность, выровненные по шнуру кромки, хорошо заделанные сопряжения полос.

Контроль качества по устройству дорожной одежды следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 8269-76, ГОСТ 9128-84, ГОСТ 12801-84, ГОСТ 18659-81, СНиП 3.06.03-85.

Понижение и наращивание высотных отметок

канализационных люков

При разборке покрытия демонтировать канализационные люки и складировать на временной площадке. Плиту перекрытия сборного железобетонного колодца отчистить от строительного мусора и накрыть  стальным листом толщиной 10-12 мм. Закрепить  положение колодца на местности (привязкой к опоре). Слои дорожной одежды устраивать поверх листа. После устройства верхнего слоя покрытия проезжей части разобрать участок дорожной одежды, соответствующий положению люка в плане,  и произвести монтаж канализационного люка в соответствии с отметкой проезжей части.

Монтаж бортовых камней

Для отделения проезжей части улицы от газонов используют бортовые камни БР.

При монтаже бортовых камней выполняют:

устройство корыта под бетонное основание;

устройство щебеночного основания толщиной 10 см;

установку бортовых камней;

устройство бетонного основания.

Корыто устраивают при помощи компрессора и отбойных молотков вручную, с удалением срезанного материала.

После устройства корыта разбивают линию установки бортовых камней: по линии лицевой грани (примыкающей к покрытию дороги) через 12-15 м забивают металлические штыри под нивелир (тахеометр). По верху штырей натягивают шнур (проволоку).

В подготовленное корыто выставляют деревянные маяки высотой 8-10 см, на которые устанавливается бортовой камень.

Удерживая камень в подвешенном состоянии, выравнивают камень по линии разбивки, опускают и проверяют положение стыков по высоте: на стыке не должно быть уступов. После установки бортовых камней на участке в 40-50 м их окончательно проверяют в плане и по высоте и устраивают деформационный шов с установкой доски.

После установки бортовых камней и окончательной проверки их проектного положения, выставляют опалубку из деревянных досок на высоту бетонного основания и устраивают бетонное основание.

Бетон В-20 укладывается в опалубку вручную. Поверхность бетона выравнивают под рейку и заглаживают, придавая ей проектный уклон.  Уход за свежеуложенным бетоном осуществляют до набора им проектной прочности, но не менее 28 суток согласно СНиП 3.06.03-85, п.п. 12.25, 12.26.

## Обоснование принятой продолжительности
строительства

Расчет продолжительности ремонта улицы выполнен на основании СНиП 1.04.03-85* ч. II «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», раздела З, подраздел 2, п. 18 «улицы и дороги местного значения, протяженностью 1 км для 2 полос движения с нормативной продолжительностью 8 месяцев.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт дороги протяженностью 1377м.

Продолжительность ремонта определена по продолжительности строительства с учетом понижающего коэффициента.

Т=8х0,3=2,4 мес.

Продолжительность капитального ремонта дороги принята 2,4 месяца.

В том числе продолжительность подготовительного периода составляет:

Тп.п. = Т x 0,15 = 2 x 0,15 = 0,3 мес.

Продолжительность подготовительного периода принимаем 0,3 месяца.

## Объемы основных строительных, монтажных
и специальных работ

Объемы основных строительных, монтажных и специальных работ определены с выделением работ по основным сооружениям и приводятся в сводной ведомости объемов работ.

## Потребность в основных строительных материалах,
конструкциях и изделиях

Потребность в основных строительных материалах, конструкциях и изделиях приведена в ресурсных ведомостях сметной части проекта.

## Потребность в рабочих кадрах

Проектом предусмотрено выполнение работ при 5-ти дневной рабочей неделе и продолжительности смены 8 часов.

Списочная численность основных рабочих и механизаторов, находящихся на объекте определена по формуле:

Чр = Nтр : (8 х Tв.р.), где

Nтр – суммарная трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ;

Tв.р. – суммарное количество рабочих дней, дн.

Чр=2834,25 : (8 х 55) = 7 чел.

Списочная численность линейных инженерно-технических работников и административно-хозяйственного персонала, находящегося на объекте (Читр) определена по формуле:

Читр, служ, моп = (Чр х 21,1%) / 78,9%

Читр, служ, моп = (7 х 21,1%) / 78,9%=2 чел.

Списочная численность основных рабочих и механизаторов, линейных инженерно-технических работников и административно-хозяйственного персонала находящегося на объекте определена по формуле:

Ч = Чр + Читр + Чслуж + Чмоп

Ч = 7 + 2=9 чел.

## Потребность во временных зданиях и сооружениях

Бытовые условия

Питьевое водоснабжение (СанПиН 2.2.3.1084-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»):

· все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов;

· питьевые установки (сатураторные установки, фонтанчики и другие) располагаются не далее 75 м от рабочих мест. Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, здравпунктах, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков;

· работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах;

· среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 1,5 л зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С;

Общее потребное количество питьевой воды в смену составляет = 9 чел*3,5 л =32 л в смену.

· в качестве питьевых средств рекомендуются: газированная вода, чай и другие безалкогольные напитки с учетом особенностей и привычек местного населения.

Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Питьевую воду на строительной площадке использовать привозную. Воду доставлять из г. Перми в 19-ти литровых бутылях.

Горячее питание для рабочих организовать в ближайшей столовой г. Пермь по договору, заключаемому в подготовительный период.

Норма потребления воды для бытовых нужд – 500 л/смену на 1 душевую сетку и 25 л/смену на одного работающего по прил. 3 СНиП 2.04.01-8 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Рабочие места строительных рабочих на выделенном участке производства работ, зона производства работ обозначается сигнальными ограждениями и дорожными знаками. Рабочие должны быть ознакомлены с техникой безопасности труда и инструкцией по работе, расписаться в журнале техники безопасности им должна быть предоставлена спецодежда со светоотражающими элементами.

Рабочие места при выполнении строительных работ при новом строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте зданий и сооружений должны соответствовать санитарно- гигиеническим требованиям, а также требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений.

Сточные воды на стройплощадке собирать во временную канализационную емкость объемом 3м3, и по мере ее заполнения вывозить на ближайшие очистные сооружения. Твердые бытовые отходы необходимо собирать  в контейнерах для мусора и по мере накопления вывозить на полигон ТБО.

Подрядной организации предусмотреть наличие кислородных баллонов для сварочного агрегата.

Для электроосвещения строительной площадки, электропитания бытовых помещений, освещения мест производства работ в ночное время подрядной организации предусмотреть наличие электростанции мобильная (генератора).

Временные бытовые помещения на площадке строительства

К установке на строительной площадке приняты временные инвентарные здания, приведенные в таблице  3.

Таблица 3

Ведомость временных инвентарных зданий

| № п/п | Наименование зданий | Тип, марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контора мастера | ОКСК 60133 «Универсал» 1129-022-(0) | 1 |
| 2 | Помещение для обогрева рабочих на 12 человек | ОКСК 60133 «Универсал» 1129-024-(0) | 1 |
| 3 | Туалет с металлической емкостью | Сборно-разборный | 1 |
| 4 | Контейнеры для сбора мусора | – | 2 |
| 5 | Гардеробная | Контейнерное метал.6м х 3м | 1 |
| 6 | Умывальная | - | 1 |
| 7 | Душевая | - | 1 |
| 8 | Помещение для сушки спецодежды и обуви | Контейнерное метал. 6м х 3м | 1 |
| 9 | Помещение для обеспыливания или обезвреживания спецодежды | Контейнерное метал. 12м х 6м | 1 |
| 10 | Респираторные | Контейнерное метал. 12м х 6м | 1 |

Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м

Расчетное число человек на 1 душ – 5 рабочих, на 1 кран умывальника – 20 рабочих, на 1 отделение уборной – 30 рабочих, на 1 место столовой – 2 рабочих.

Требуемое количество душевых сеток (5 чел/душ) =  9/5 =2 душевых сетки;

Требуемое количество умывальников (20 чел/кран) =  9/20 =1 умывальник;

Требуемое количество уборных (30 чел/туал.) =  9/30 =1 уборная;

При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардеробных должны быть предусмотрены респираторные (на списочную численность), а также помещения и устройства для обеспыливания или обезвреживания спецодежды (на численность в смену).

Группа производственного процесса – 1в (санитарная характеристика - процессы вызывающие загрязнения 3 и 4 класса опасности тела и спецодежды, удаляемое с применением специальных моющих средств). Обоснование принятого производственного процесса:

Температура работы – от +10 до +35 С.

Наличие производственных процессов, связанных с выделением пыли, грязи;

Возможность попадания на тело и спецодежду битумосодержащих веществ, удаляемых только с применением специальных моющих средств.

Тип гардеробных – раздельные по одному отделению. Расчетное число отделений – 100 отделений (одно отделение на одного рабочего, расчетная площадь отделения 0,1 м2/чел.). Количество шкафов определяется подрядной организацией исходя из своих производственных возможностей.

Отопление временных бытовых зданий предусмотрено электрообогревателями заводского изготовления.

Потребные площади временных инвентарных зданий на площадке строительства определены в соответствии с перечнем мобильных зданий и сооружений, разработанного Госстроем России.

Размещение временных зданий на площадке строительства см. стройгенплан.

## Охрана окружающей среды

Все мероприятия по охране окружающей среды при строительстве должны быть выполнены с учетом действующих законодательств, нормативных документов и постановлений по охране природы и рациональном использовании природных ресурсов.

Воздействие объекта (строительно-монтажные работы) на окружающую среду заключается в следующем:

- шумовом, вибрационном и электромагнитном воздействии машин, механизмов и оборудования;

- выбросе в атмосферу большого количества пылевых частиц мелких и средних фракций;

- увеличение сброса стоков на рельеф;

- выработке строительных и бытовых отходов;

- выбросе загрязняющих веществ от строительной техники в окружающий воздух.

Шумовое, вибрационное и электромагнитное воздействия машин, механизмов и оборудования рассматриваются как физические факторы загрязнения окружающей среды. Основным отличием указанных видов воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых и электромагнитных колебаний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли).

Величина воздействия шума или вибраций на человека зависит от уровня звукового давления, частотных характеристик шума и вибраций, их продолжительности, периодичности и т. п.

К основным источникам физического воздействия при строительстве проектируемых объектов в период строительно-монтажных работ являются строительные машины и механизмы.

В целях предотвращения или снижения негативного воздействия физических факторов необходимо предусмотреть комплекс мероприятий:

параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, в части шума, вибрации и др. воздействий на окружающую среду, в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами;

при работе строительной техники необходимо осуществлять контроль над соблюдением допустимого уровня шума. При контроле допустимости уровня шума измерения следует выполнять шумомером в соответствии с требованиями РД 2 22-20-79 «Машины строительные и дорожные. Методы определения шумовых характеристик на рабочих местах и внешнего шума».

Для снижения уровня шума строительной техники следует применять как технические средства борьбы с шумом (технологические процессы с меньшим шумообразованием и др.), так и оснащение машин и механизмов виброзащитными и противошумными устройствами (экраны, глушители и др.) и проведение своевременного ремонта или замены машин, оборудования с повышенным уровнем шума.

Предусмотренные мероприятия позволяют существенно снизить негативное воздействие шума.

Основное воздействие вибрации ограничивается рабочей зоной (вредное для живых организмов воздействие – до 10 м, опасное для зданий и сооружений – до 30 м).

Для организации сброса стоков воды на этапе подготовительных работ обеспечить организованный сток со строительной площадки, установить зоны на строительной площадке, в которых разрешается пользоваться водой, канализацией для производственных и бытовых нужд. В процессе проведения работ запретить любой сброс воды на строительной площадке за пределами установленных зон.

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

В период строительно-монтажных работ:

- не допускать разведение костров и сжигание в них любых видов материалов и отходов;

- постоянно контролировать соблюдение технологических процессов в период строительно-монтажных работ с целью обеспечения минимальных выбросов;

- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части состава отработавших газов в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами;

- определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива;

- при проведении технического обслуживания машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ;

- при заправке строительной техники автозаправщиком не допускать проливов ГСМ на поверхность земли.

Выработка большого количества строительных и бытовых отходов может привести к загрязнению расположенных территорий. Поэтому необходимо наладить четкую систему сбора и вывоза строительного и бытового мусора с объекта.

На территории строительной площадки необходимо предусмотреть установку контейнеров под строительный мусор (расположение см. стройгенплан, количество должно быть рассчитано в ППР). По мере накопления мусор из контейнеров вывозится на городскую свалку.

Сбор и утилизация отходов должны производиться в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами:

- Закон РФ № 89-Ф3 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

- Закон РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды».

Вывоз отходов со строительной площадки выполняет подрядчик за счет накладных расходов.

Все образующиеся в ходе выполнения строительно-монтажных работ отходы должны вывозиться согласно договорам, которые подрядная организация обязана заключить со специализированными предприятиями до начала проведения строительно-монтажных работ.

Текущий и капитальный ремонт автотранспортной и строительной техники, занятой в производстве работ, предусматривается на базе организации-подрядчика. В связи с этим на строительной площадке не будут образовываться отходы от эксплуатации автотранспорта и строительной техники.

## Мероприятия по охране труда,  технике 
безопасности, противопожарные мероприятия

При производстве всех видов строительно-монтажных и специальных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и ППБ 01-03*.

Условия безопасного и безвредного производства дорожно-строительных работ предусматриваются проектом производства работ, который разрабатывает строительная организация.

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

Главнейшими мероприятиями по технике безопасности являются, организация руководством стройки изучения всеми работниками правил техники безопасности и охраны труда по видам дорожно-строительных работ, проведение перед началом работ вводного инструктажа.

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Правила применения на территории организаций открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.

В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения;

- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

регламентированы:

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников при обнаружении пожара;

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Работники организаций, а также граждане должны:

- соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.

Граждане предоставляют в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по пожарному надзору проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуются иные противопожарные расстояния) или у противопожарных стен.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территориях населенных пунктов и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности.

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается.

Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Рабочие должны быть снабжены спецодеждой и защитными приспособлениями (респиратор, защитные очки) в соответствии с действующими нормами. Рабочие, обслуживающие машины, должны быть одетыми в спецодежду установленного образца, а также в специальный сигнальный жилет. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.

Перед началом работ рабочие и машинисты дорожных машин должны быть проинструктированы по технике безопасности и схеме ограждения места работ, о применяемой условной сигнализации, подаваемой жестами и флажками, о порядке движения, маневрирования дорожных машин и транспортных средств в местах разворота, въездах и съездах, местах складирования материалов и хранения инвентаря.

Ежедневно перед началом работ необходимо проверить наличие технических средств, предусмотренных схемой организации движения на период ремонтных работ, и при необходимости заменить пришедшие в негодность или установить отсутствующие средства.

Дорожные машины и оборудование должны быть окрашены в ярко-желтый цвет с нанесенными на габаритные части полосами красного цвета.

Как правило, дорожные машины и оборудование на период темного времени суток, если в этот период не проводятся работы, должны быть убраны за пределы земляного полотна. Как исключение, их можно размещать не ближе 1,5 м от границы ближайшей полосы, по которой осуществляется движение, при этом дорожные машины должны быть ограждены с обеих сторон барьерами с сигнальными фонарями желтого цвета, зажигаемыми с наступлением темноты. Барьеры устанавливают в 10-15 м от машин.

Техническое состояние машин необходимо проверять перед началом каждой смены.

Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения работ.

Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту выгрузки должна производиться водителем только по команде дорожного рабочего, осуществляющего приемку песка, щебня и асфальтобетонной смеси.

При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:

- запрещается производство каких-либо работ и нахождение посторонних лиц в радиусе, равном длине стрелы плюс 5 м;

- выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;

- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш опустить на высоту не более 0,5-0,7 м от земли и подтянуть к стреле;

- передвижение экскаватора с наполненным ковшом запрещается;

- запрещается держать (оставлять) ковш на весу;

- во время остановки работ стрелу экскаватора нужно отвести в сторону забоя, а ковш опустить на землю;

- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены.

При работе бульдозера необходимо соблюдать следующие правила:

- при перемещении грунта бульдозером на подъеме необходимо следить за тем, чтобы отвал не врезался в грунт;

- запрещается до остановки двигателя находиться между трактором и отвалом или под трактором;

- во время случайных остановок бульдозера отвал должен быть опущен на землю.

При работе на грунтоуплотняющих механизмах необходимо соблюдать требования:

- каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить машинист;

- для предохранения глаз от пыли машинист должен иметь защитные очки.

При работе нескольких машин, идущих друг за другом, необходимо соблюдать дистанцию между ними не менее 10 м.

При устройстве асфальтобетонного покрытия:

- запрещается становиться на подножку двигающейся машины для измерения температуры асфальтобетонной смеси, находящейся в кузове;

- во время разгрузки автомобиля-самосвала в перегружатель запрещается рабочим находиться у бункера, а также между бункером и автомобилем с асфальтобетонной смесью. Разгрузку смеси можно производить только после предварительного предупреждения рабочих, занятых на ее укладке;

- ручная разноска горячего асфальта совковыми лопатами допускается на расстояние не более 8 м; переброска горячей массы запрещается;

- горячий асфальт к месту укладки на расстояние свыше 8 м необходимо подавать на тачках с разгрузкой опрокидыванием вперед;

- запрещается работать стоя на горячей смеси при ее укладке;

- производить отделку (затирку) пористых мест на покрытии со стороны движения катка не допускается;

- запрещается отдыхать на укатываемом асфальтобетонном покрытии, под катками, в бункере асфальтоукладчика, у других механизмов. Отдых при перерывах в работе разрешается только в отведенном бытовом помещении;

- колодцы подземных сооружений, находящиеся в зоне производства работ, должны быть тщательно закрыты;

- инструмент, применяемый для отделки асфальтобетонного покрытия, должен быть подогрет в передвижной жаровне;

- запрещается подниматься в кузов автомобиля-самосвала при затруднениях с выгрузкой смеси. Застрявшую в кузове смесь необходимо выгружать при помощи специальных скребков или лопат с ручкой длиной не менее 2 м, стоя на земле. Нельзя ударять по днищу кузова снизу;

- при длительных перерывах в работе (6 ч и более) асфальтоукладчик и катки необходимо очистить, осмотреть, установить в одну колонну и затормозить.

С обеих сторон колонны машин должны быть поставлены ограждения с красными сигналами (днем - флажки, ночью - фонарики).

На всех опасных местах вывешивают ярко оформленные предупреждающие плакаты и краткие надписи. Ночью они должны быть освещены. Все движущиеся части машин и установок, электро- и паропроводы, а также места поступления материалов и выдачи готовой продукции надежно ограждаются. Все самоходные и прицепные машины оборудуются звуковой и световой сигнализацией, а для работы ночью - передним и задним освещением. Места производства дорожных работ, а также дорожные машины, остающиеся днем или ночью на дороге ограждают, вывешивая сигнальные флажки днем или фонари ночью.

На рабочих площадках запрещается находиться лицам, не связанным с работой и не прошедшим специального инструктажа.

Эксплуатация грузоподъемных машин допускается только после технического освидетельствования на основе специальных правил. При работе стрелового крана расстояние между его поворотной частью и штабелями грузов, строениями или другими предметами должно быть не менее 1 м.

Все электродвигатели и установки должны быть заземлены.  Для предотвращения пожарной опасности на машинах с бензиновыми двигателями и форсунками должны быть установлены огнетушители, а на битумовозах и автогудронаторах, кроме того, ящик с песком.

В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции:

- реализуют меры пожарной безопасности в подведомственных организациях и на соответствующих территориях;

- создают и содержат в соответствии с установленными нормами органов управления и подразделений пожарной охраны, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов;

- оказывают необходимую помощь пожарной охране при выполнении возложенных на нее задач;

- создают условия для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению пожаров;

- организуют проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- принимают в муниципальную собственность имущество пожарной охраны при отказе собственника указанного имущества от его содержания и используют указанное имущество по его прямому назначению;

- обеспечивают необходимые условия для успешной деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны.

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной безопасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними.

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Правила применения на территории организаций открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.

В каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения;

- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

регламентированы:

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников при обнаружении пожара;

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, больницы и т. п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время. Руководители указанных объектов ежедневно в установленное Государственной противопожарной службой (далее - ГПС) время сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве людей, находящихся на каждом объекте.

## Контроль качества строительно-монтажных работ

Контроль качества работ следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»,  ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов», СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

Качество законченного объекта складывается из совокупности качества материалов, конструкций, технологических процессов производства, устанавливаемых путем сопоставления соответствующих показателей требованиям нормативных документов.

Качество выполнения дорожно-строительных работ оценивается по результатам производственного контроля.

Производственный контроль качества выполняется трех видов: приемочный входной, операционный и приемочный выходной.

При входном контроле проверяется соответствие поступающих на объект материалов, полуфабрикатов и изделий ГОСТ, СНиП, ТУ, паспортам и сертификатам. Результаты контроля регистрируются в журналах входного контроля.

Входной контроль поступающего щебня осуществляется путем отбора на менее 10 точечных проб (при объеме поставки до 350 м), из которых образуют объединенную пробу, характеризующую контролируемую партию, и проводят лабораторную проверку таких параметров, как: зерновой состав щебня; марка щебня по дробимости; морозостойкость щебня; насыпная плотность; содержание глины в комках.

Поступившие на объект инертные материалы должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, номер партии и количество материала, содержание вредных компонентов и примесей, дата изготовления.

Входной контроль поступающей асфальтобетонной смеси проводится по таким параметрам, как: разномерность распределения минеральных частиц по их размерам; распределение вяжущего материала без сгустков и необработанных мест; подвижность смеси и удобообрабатываемость при выгрузке, укладке и укатке; цвет от темно-коричневого до черного (в зависимости от вяжущего материала); температуру смеси при поступлении на объект (каждая машина), при укладке и уплотнении.

Асфальтобетонная смесь, поступающая с завода к месту укладки, должна иметь паспорт, в котором указываются: вид смеси, ее марка и количество; температура в момент выпуска; время отправки смеси.

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.

Операционный контроль качества – непрерывный технологический процесс контроля, осуществляемый параллельно с выполнением любой операции или процесса.

Основными задачами операционного контроля являются:

- обеспечение требуемого уровня качества, надежности, долговечности и т.д.;

- обеспечение соответствия выполняемых работ проектам и требованиям нормативных документов;

- предупреждение возникновения дефектов и брака при производстве работ и принятие мер по их устранению;

- повышение личной ответственности исполнителей за качество выполнения работ.

Основными рабочими документами при операционном контроле качества служат схемы операционного контроля (схемы операционного контроля качества разрабатываются на стадии подготовки проекта производства работ и входят в состав технологических карт на соответствующий вид работ).

Геодезическому контролю подлежат:

- продольный профиль трассы;

- поперечные профили (нивелирование по поперечникам с контролем высот оси и кромок проезжей части);

- ширина проезжей части;

- ровность поверхности покрытия.

При устройстве основания и покрытия проезда должны проверяться: глубина корыта; планировка поверхности дна корыта; толщина слоя основания или покрытия из расчета один промер на 2000 м, но не менее пяти промеров на любой площади; степень уплотнения каждого слоя.

Промежуточная приемка скрытых работ производится по мере окончания отдельных видов работ или конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

Приемка заключается в промерах высотных отметок, ширины и уклонов.

В заключительной стадии строительства выполняются исполнительные съемки, определяющие фактическое положение сооружения и его элементов относительно проектного.

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Общем журнале работ.

Приёмочный выходной контроль – задачей его является оценка качества выполняемых работ, сопоставление полученных результатов с требованием проекта или технических условий.

Приёмочный контроль производится для проверки и оценки качества законченных строительством объектов или их частей, а также скрытых работ.

Все скрытые работы сдаются представителю заказчика с составлением актов их освидетельствования.

Приемку с составлением актов освидетельствования скрытых работ надлежит производить по выполнении следующих работ:

- устройство корыта под дорожную одежду;

- устройства и уплотнения конструктивных слоев дорожных одежд.

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Общий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в Приложении 1*, СНиП 3.01.01-85*). Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.01-85*.

## Потребность в основных строительных машинах,
механизмах и транспортных средствах

Расчет потребности строительства в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах выполнен исходя из годовых объемов строительно-монтажных работ и годовой производительности машин, механизмов и транспортных средств.

Результаты расчета потребности строительства в транспортных средствах, основных строительных машинах и механизмах приведены в табл. 4

Таблица 4

Потребность строительства в автотранспортных средствах,
в основных строительных машинах и механизмах

| № п/п | Наименование | Общая потребность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автопогрузчики | 1 |
| 2 | Автокран г/п 10т | 1 |
| 4 | Автогудронатор | 1 |
| 5 | Автомобили бортовые | 2 |
| 6 | Автогрейдер | 1 |
| 7 | Бульдозер | 1 |
| 8 | Компрессоры передвижные | 1 |
| 9 | Экскаватор емк. ковша 1,0 м3/0,25м3 | 1/1 |
| 10 | Машина поливомоечная | 1 |
| 11 | Катки самоходные гладкие 8т | 1 |
| 12 | Катки самоходные гладкие 13т | 2 |
| 13 | Катки самоходные на пневмоколесном ходу 30т | 1 |
| 14 | Асфальтоукладчик | 1 |
| 15 | Автосамосвалы 10 т | 3 |
| 16 | Трамбовки пневматические | 1 |
| 17 | Бетоносмесители передвижные | 1 |
| 18 | Молотки отбойные пневматические | 4 |
| 19 | Виброплита | 2 |

## Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели проекта представлены в табл. 6

Таблица 6

Технико-экономические показатели

| Наименование показателя | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Общая продолжительность строительства, в том числе продолжительность подготовительного периода | мес./ мес. | 2,4/0,3 |
| Максимальная численность работающих | чел. | 9 |

## Перечень ссылочных нормативных документов

- СНиП 12.01.2004. Организация строительства.

- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве.

- СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги;

- СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги.

- СНиП 1.04.03-85*. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений (изд. 1991 г. с изменениями 1, 2, 3).

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ГУГПС МВД России, 2003 г.

## Графические приложения