Общество с ограниченной ответственностью

«ГНГ - Пермь»

Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-ой переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок

Проектная документация

Раздел 5 «Проект организации строительства»

845-09-ПОС

ТОМ 5

2010

|  |  |  | Общество с ограниченной ответственностью. «ГНГ – Пермь». Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-ой переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок. Проектная документация. Раздел 5 «Проект организации строительства». 845-09-ПОС. ТОМ 5. Главный инженер; Н.Н. Курилова. Главный инженер проекта; О.Б. Чумакова. 2010. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Содержание тома Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 845 – 09 – С; Содержание тома; 2,3. 845 – 09 – СП; Состав проектной документации; 4. 845 – 09 – ПОС. ТЧ; Текстовая часть:; 5-26. 1. Введение; 6. 2. Нормативно-технические документы; 6. 3. Характеристика района строительства и условий строительства; 7. 4. Оценка развитости транспортной инфраструктуры; 8. 5. Характеристика земельного участка для строительства; 8. 6. Организационно-технологическая схема последовательности строительства; 9. 7. Перечень строительно-монтажных работ (конструкций) подлежащих освидетельствованию с составлением актов приемки; 10. 8. Технологическая последовательность работ; 11. 8.1 Земляные работы; 11. 8.2 Монтаж трубопроводов; 12. 8.3 Монтаж газорегуляторного пункта и молниеотвода; 13. 8.4 Строительство участков газопровода бестраншейным способом; 13. 8.5 Производство строительно-монтажных работ в зимний период; 14. 8.6 Ведомость основных объемов строительных, монтажных и специальных работ; 15. 8.7 Ведомость потребности в основных строительных конструкциях, изделиях и материалах; 16. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-С |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Сусидко |  |  | 05.10 | Содержание тома | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 05.10 |  | П | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 05.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение; Наименование; Примечание (стр.). 9. Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, основных строительных машинах и транспортных средствах, временных зданиях и сооружениях; 17. 9.1 Потребность строительства в кадрах; 17. 9.2 Потребность строительства в энергетических ресурсах; 18. 9.3 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и автотранспортных средствах; 19. 9.4 Расчет потребности временных административно-бытовых помещений и складов; 20. 10. Обеспечение качества строительно-монтажных работ; 21. 11. Мероприятия по охране труда; 22. 12. Охрана окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ; 24. 12.1 Экологическая охрана окружающей среды; 24. 12.2 Восстановление окружающей среды; 25. 13. Расчет продолжительности строительства; 26. 845 – 09 – ПОС. ГЧ; Графическая часть; 27 - 30. 845 - 09- ПОС л. 1; Общие данные; 28. 845 - 09- ПОС л. 2; Стройгенплан участков газопровода от ПК2+45,4 до ПК6+13,0 и от ПК5+33,2 до т.1; 29. 845 - 09- ПОС л. 3; Календарный план; 30. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09- С | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Состав проектной документации №№ раздела; Обозначение; Наименование; Примечание. 1; 845-09-ПЗ; Пояснительная записка. 1.1; 845-09-СГ; Схема газораспределения. 1.2; 845-09-ИТ; Отчет по инженерно-топографичес-ким изысканиям. 1.3; 845-09-ИГ; Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 2; 845-09-ППО; Проект полосы отвода. 2.1; 845-09-ЭХЗ; Электрохимическая защита. 3; 845-09-ТКР; Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. 4; 845-09-ИЛО; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта. 5; 845-09-ПОС; Проект организации строительства. 6; 845-09-ООС; Мероприятия по охране окружающей среды. 7; 845-09-ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 8; 845-09-СМ; Смета на строительство. 9; 845-09-ГОЧС; Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и технического характера. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-СП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Сусидко |  |  | 05.10 | Состав проектной документации | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 05.10 |  | П | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н.Контр. |  | Чумакова |  |  | 05.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текстовая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Сусидко |  |  | 05.10 | Текстовая часть | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 05.10 |  | П | 1 | 22 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. Контр. |  | Чумакова |  |  | 05.10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ВВЕДЕНИЕ Данный проект является частью проектной документации на строительство газопроводов и газификацию жилых домов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми по улицам: ул. Пулковская, Гравийный 2-ой переулок, Гравийный 3-й переулок, Гравийный 4-й переулок, Гайвинский 3-й переулок. Пояснительная записка и проектно-сметная документация разработаны проектной организацией ООО «ГНГ - Пермь» (обозначение 845-09). Проектом организации строительства определены основные объемы строительно-монтажных работ, потребность в строительных машинах и механизмах, материальных и энергетических ресурсах, а также основные методы производства работ. В виду отсутствия сведений о подрядных организациях и календарных сроках строительства проектные решения приняты на основании рекомендаций нормативных документов и опыта ведущих строительных организаций. Принятые проектом организации строительства решения необходимо уточнить в проектах производства работ, разработанных генеральными подрядными строительно-монтажными организациями. На отдельные виды специальных строительных работ проект производства работ разрабатывает организация, выполняющая эти работы. - НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Проект организации строительства выполнен в соответствии со СНиП 12.01-2004 «Организация строительства», МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» и МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ». А также следующих нормативно-технических документов: СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства» СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб» СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов» СП 12-136 – 2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» ПБ 12-529-2003 «Правила безопасности систем газораспределения и систем газопотребления» ПБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 2 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА Проектной документацией на строительство газопроводов в микрорайоне Гайва Орджоникидзевского района города Перми предусматривается: - строительство надземного газопровода из стальных труб Д 57х3,5мм –протяженность 1,0м, Д 159х4,5мм – 1,4м. Общая протяженность 2,4м. - строительство подземного газопровода из стальных труб Д 57х3,5мм– протяженность 15,7м, Д 89х3,5мм – 1,5м, Д 159х4,5мм – 1,5м. Общая протяженность 18,7м. - строительство подземного газопровода из полиэтиленовых труб Д 63х5,8мм – общая протяженность участков 11,1м, Д 90х5,2мм – 60,2м, Д 90х8,2мм – 582,0м, Д 110х6,3мм – 61,2м, Д 110х10,0мм – 202,8м, Д 160х9,1 – 315,7м, Д 160х14,6мм – 317,6м. Протяженность участков газопровода из полиэтиленовых труб составляет 1550,6м. Общая протяженность газопровода – 1571,7м, в том числе газопровод из стальных труб 21,1м. Максимальная глубина траншеи для проектируемого газопровода – 2,68м, средняя глубина траншеи 1,43м. - установка газорегуляторного шкафного пункта типа ГРПШ-400/2-О. Проектом предусматривается размещение ГРПШ на проектируемой монолитной железобетонной плите (незаглубленный фундамент) и установка молниеотвода, высотой 12,5м. Территорию ГРПШ предусматривается оградить и выполнить благоустройство. Вес блока ГРПШ составляет 0,36т, вес молниеотвода – 0,335т. Условия прохождения трассы газопровода: Трасса газопровода начинается от точки врезки на ул. Кабельщиков, следует по ул. Севанской и ул. Пулковской, далее трасса идет с ответвлениями по переулкам 2-й Гравийный, 3-й Гравийный, 4-й Гравийный. В трассу газопровода включен отдельный участок на переулке 3-й Гайвинский. Трасса пересекает существующие улицы с асфальтобетонным, цементобетьонным и щебеночным покрытием, воздушные линии электропередачи 0,4кВ, подземные кабели электроснабжения 0,4 и 6кВ, сети газоснабжения, водоснабжения и канализации. Пересечение с улицей Гайвинская предусмотрено закрытым способом в футляре, методом наклонно-направленного бурения. Пересечение с остальными улицами предусматривается открытым способом. Рельеф участка холмистый с уклоном в сторону безымянного лога. Отметки поверхности в пределах 136,0 – 160,0м. Грунты основания представлены песком коричневым мелким и средней крупности, супесью темно-серой песчанистой твердой, суглинком коричневым легким от мягкопластичной до текучей консистенции. По трудности разработки грунты относятся к 1,2 и 3 категории. В период изысканий грунтовые воды отмечены на глубине 0,2 – 2,6м. Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинистых грунтов составляет 1,8м, супесчаных и песчаных грунтов – 2,15м, крупнообломочных – 2,50м. Продолжительность периода с температурой ниже нуля градусов составляет 169 дней. Климатический район строительства 1в. Строительство выполняется подрядным способом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 3 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Трасса проектируемого газопровода располагается в черте города Перми. Микрорайон Гайва расположен в Орджоникидзевском районе г. Перми. Все улицы имеют щебеночное покрытие с шириной проезжей части не менее 6,0м. Для проезда автотранспорта и строительной техники используются существующая дорожная сеть. Временные автодороги не требуются. Доставка основных строительных материалов осуществляется по улицам города Перми: - полиэтиленовые трубы, запорная арматура – со складов г. Перми – среднее расстояние до 30км; - щебень и песок – г. Пермь, порт Левшино – среднее расстояние до 10км. - ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Газопровод прокладывается в условиях жилой застройки, пересекает улицы с асфальтобетонным покрытием и большое количество инженерных коммуникаций. Общая протяженность участков газопровода составляет 1571,7м. Для временного краткосрочного использования на период строительства газопровода отведена полоса строительства следующей ширины: - участок от ПК0 до ПК2+6,9 – 9,3м; - участки: ПК2+6,9 – ПК2+45,4; ПК2+74,9 – ПК3+87,4; ПК4+40,0 – ПК5+20,0; ПК5+81,9 – ПК6+45,5; ПК9+79,9 – ПК11+59,5; УП33 – УП34; т.3 – т.4 – 6,3м; - участки: ПК2+45,4 – ПК2+74,9; ПК3+87,4 – ПК4+40,0; ПК6+45,5 – ПК9+75,9; ПК9+13,1 – УП33; УП34 – т.2 – 4,8; - участок от ПК5+33,2 до т.1 – 1,8м; Для строительства газопровода закрытым способом требуются участки общей площадью 117м2. В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 на стройгенплане предусмотрен участок для размещения временных инвентарных зданий и сооружений. На участке предусмотреть размещение административно-бытовых помещений и закрытых складов в соответствии с расчетом (см. п.9.4) и экспликацией временных зданий и сооружений. Площадь участка для размещения временных инвентарных зданий и сооружений составляет 25м2. Размер земельного участка, временно отводимого на период строительства, составляет 9383м2. Для постоянного использования требуется участок для размещения газорегуляторного шкафного пункта, площадь участка рассчитана по площади ограждения и составляет 16м2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 4 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА Строительство производится в два периода – подготовительный и основной. Состав и очередность подготовительного периода: - Подготовка территории. Разбивка осей. - Вырубка дерева, срезка грунта. - Организация площадок складирования материалов и установка временных административно-бытовых помещений Состав и очередность основного периода: - Строительство участка газопровода методом наклонно – направленного бурения. - Разработка грунта и устройство основания под газопровод. - Устройство монолитного фундамента под ГРПШ. - Строительство газопровода, обратная засыпка и испытание. Строительство элементов электрохимической защиты. Выполнение врезок в существующий газопровод. - Монтаж блока ГРПШ, молниеотвода и ограждения. - Восстановление благоустройства территории. Рекультивация. Благоустройство территории вокруг ГРПШ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист т |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 5 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ПЕРЕЧЕНЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (КОНСТРУКЦИЙ) ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ С СОСТАВЛЕНИЕМ АКТОВ ПРИЕМКИ По окончании работ производится приемочный контроль с оформлением актов сдачи-приемки работ и актов на скрытые работы. Акты освидетельствования скрытых работ составить для следующих видов работ: - геодезическая разбивка сооружений на строительной площадке; - устройство траншей; - устройство оснований под фундаменты, трубопроводы; - выполнение арматурных работ, установка закладных деталей; - проверка положения трубопровода в плане и по высоте; - очистка поверхности труб в местах сварных стыков; - проверка качества сварных стыков; - испытание контрольного стыка; - изоляция стыков и защитное покрытие трубы газопровода; - испытание газопровода на герметичность; - акт о продувке газопровода; - готовность противокоррозионной защиты; - укладка защитных футляров на выходе из земли; - укладка защитных футляров при пересечении газопровода искусственных сооружений; - обратная засыпка трубопроводов, фундаментов с послойным уплотнением; - устройство основания под щебеночное покрытие проезжей части над трубопроводами. При строительстве участков газопровода бестраншейным способом дополнительно для этих участков составить: - акт разбивки и передачи трассы; - акт предварительного испытания газопровода (перед протаскиванием) на прочность и герметичность; - протокол бурения; - карта бурения; - акт на протаскивание по буровому каналу; - акт испытания на прочность и герметичность; - акт приемки газопровода, выполненного бестраншейным способом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист т |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 6 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ При определении методов производства работ приняты следующие основные положения: - применение комплексной механизации строительно-монтажных работ, широкое внедрение малой механизации, современных приспособлений, инструмента и инвентаря, современных методов производства работ; - выбор монтажных механизмов определен в соответствии с максимальным весом и максимальной высотой монтируемых элементов; - очередность работ принята с учетом совмещения по времени выполнения всех видов работ; 8.1 Земляные работы Работы выполнять в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Предварительную планировку и обратную засыпку выполнить бульдозерами ДЗ-42. Обратную засыпку производить с послойным уплотнением грунта и с предварительной засыпкой трубопроводов вручную с подбивкой пазух. Разработку грунта в траншеях и котлованах выполнять экскаватором ЭО-2621В-3 с вместимостью ковша 0,25м3. Разработанный грунт складируют рядом с выемками, на расстоянии не менее 0,5м от бровки. При появлении воды в траншеях и котлованах выполнить открытый водоотлив из траншей с применением погружных насосов ГНОМ–10–10А. Вытесненный грунт необходимо транспортировать на расстояние 44км. Газопровод укладывается на естественное основание и, местами, выполнить песчаное основание, толщиной 100мм. Перед засыпкой газопровода проверяется проектное положение и качество изоляции, после чего оформляются акты на скрытые работы в соответствии с проектом, и выдается разрешение на засыпку. При засыпке необходимо обеспечить: - сохранность труб; - плотное прилегание к дну траншеи; - проектное положение трубопровода. При засыпке газопровода необходимо исключить подвижки. Засыпку газопровода осуществляют в III стадии: - засыпка пазух немерзлым грунтом; - присыпка на высоту 0,2м над верхом трубы тем же грунтом или песком с подбивкой пазух; - окончательная засыпка после предварительного испытания с равномерным послойным уплотнением до проектной плотности с обеих сторон трубы. Для обозначения трассы газопровода устанавливаются таблички-указатели «ГАЗ», укладывается сигнальная лента по всей длине трассы. После засыпки газопровода необходимо восстановить благоустройство и озеленение территории. Восстановление дорожного покрытия выполнить катком дорожным ДУ-62 в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (п. 4.13) и СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист т |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 7 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Трассу газопровода разделить на захватки протяженностью равные одному кварталу или меньше. Производство работ вести последовательно на каждом участке с перекрытием движения транспорта на половине ширины дороги. До начала производства работ необходимо: - установить ограждения, препятствующие движению транспорта и посторонних лиц на участке; - нанести в натуре границы разборки дорожной насыпи и рытья траншеи; - уточнить места расположения подземных коммуникаций совместно с представителями организаций, владеющих этими коммуникациями; По окончании работ по восстановлению насыпи устраивают временное дорожное покрытие, с учетом того, что грунт засыпки даст осадку в процессе работы на следующем участке. 8.2 Монтаж трубопроводов Монтаж газопровода вести в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, СП42-103-2003. При выполнении сварочных работ организация должна иметь сварщиков и специалистов сварочного производства, аттестованных по правилам РД 03-495-02, аттестованное согласно РД 03-614-03 сварочное оборудование, технологический режим сварки, аттестованный в соответствии с РД 03-615-03 и аттестованную лабораторию качества сварочно-монтажных работ. До начала сварочных работ необходимо выполнить раскладку труб вдоль трассы в количестве, необходимом для работы в течение одной смены. Сварку полиэтиленовых труб выполнить муфтами с закладными нагревателями. Сварку полиэтиленовых труб со стальными выполнить неразъемным соединением «полиэтилен-сталь». Сварку стальных труб выполнить сварочным аппаратом АДД-4004. Технология выполнения сварочных работ для полиэтиленовых труб: - подготовка концов труб; - сборка стыка с одновременной посадкой детали с закладным нагревателем, подключение закладного нагревателя к сварочному аппарату; - выполнение сварки (задание программы, пуск, нагрев, охлаждение соединения). Работы по укладке трубопроводов из полимерных труб производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 15º С и не выше плюс 30º С. При укладке газопровода из полиэтиленовых труб учитывать допустимые радиусы упругого изгиба и зависимость этой величины от температуры окружающего воздуха. При прокладке газопровода применить способ монтажа газопровода методом протягивания. Для этого в начальной точке участка трассы устраивается накопительная площадка и устанавливается сварочный пост, а в конечной точке этого участка устанавливается тяговая лебедка. По траншее протягивается плеть по мере наращивания. Очистка полости, испытание на прочность и герметичность проводятся после укладки и присыпки трубопровода грунтом по всей протяженности с целью фиксации в проектном положении. После проведения испытаний трубопровод должен засыпаться до проектной отметки. Испытания газопровода проводить в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 42-101-2003, а также ПБ 12-529-03 и СП 42-103-2003. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист т |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 8 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.3 Монтаж газорегуляторного пункта и молниеотвода Монтаж ГРПШ и молниеотвода выполнить краном КС-2574 «Клинцы» со стрелой 14м на предварительно подготовленное основание. Строповку молниеотвода выполнить за монтажный элемент ЭМ. Для защиты молниеотвода от коррозии окрасить эмалью ПФ-115, металлоконструкции ограждений и опоры окрасить эмалью ПФ-1189. 8.4 Строительство участка газопровода бестраншейным способом Выполняется методом наклонно-направленного бурения установкой Robbins HDD 4510 THSC, с тяговым усилием 208кН. - Монтаж установки. Установка фиксируется на поверхности земли вращательными анкерами. Для забуривания по оси трассы газопровода выполняется входной приямок. - Подготовка футляра газопровода к протаскиванию. Сварка, испытания. - Выполнение прокола. Бурение пилотной скважины, замена бурового инструмента на расширяющий с одновременным протаскиванием футляра газопровода по сформированному буровому каналу. - После выполнения перехода, газопровод отсоединить от установки. - Испытание газопровода на прочность и герметичность. Сдача газопровода приемочной комиссии. Контроль качества при строительстве способом наклонно-направленного бурения должен соответствовать требованиям СП 42-101-2003. Контроль качества должен охватывать весь комплекс работ при строительстве перехода с обязательным пооперационным контролем изготовления трубопровода и прокладкой его в скважину. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист т |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 9 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.5 Производство работ в зимних условиях Выполнение работ возможно производить в зимний период. При выполнении работ в зимнее время проектом предусматриваются следующие мероприятия в соответствии с СП 104-34-96: - способы разработки траншей в зимнее время зависит от времени выполнения земляных работ, глубины его промерзания; - при промерзании грунта до 0,4м разработку траншей вести одноковшовым экскаватором оборудованным ковшом обратная лопата без применения мероприятий по предварительному рыхлению грунта; - при глубине промерзания более 0,4м перед разработкой грунт необходимо рыхлить механическим способом. Для рыхления применяют тракторные рыхлители; - при глубине промерзания до 1м грунт разработку грунта вести с применением стоечных рыхлителей, выборкой грунта бульдозером, оставшийся грунт при глубине промерзания менее 0,4м выбирают экскаватором; - обратную засыпку производить разрыхленным грунтом, или, если грунт в бруствере замерз, выполнить присыпку на высоту 20см от верха сооружения привозным мягким талым грунтом. Дальнейшую засыпку выполнить мерзлым грунтом с помощью бульдозера. Производство бетонных и железобетонных работ в зимнее время должно выполняться методами, обеспечивающими бетону благоприятные температурно-влажностные условия до момента приобретения им прочности, достаточной для распалубки. При выполнении фундаментов под оборудование рекомендуется использование способов термоса с применением ускорителей твердения бетона, а также простейшие местные тепляки с обогревом теплым воздухом от калориферных установок. Сварочные работы необходимо вести при температуре окружающего воздуха выше -15º С. При ветре более 10 м/сек, при выпадении осадков, работы должны вестись в инвентарных укрытиях. При перерыве в работе концы свариваемого участка трубопровода необходимо закрывать инвентарными заглушками для предотвращения попадания внутрь трубопровода влаги, снега, грязи и т.п. Производство гидроизоляционных работ на открытом воздухе при температуре ниже 5º С выполнять с соблюдением следующих мероприятий: - изолируемые поверхности необходимо просушить и нагреть до температуры не ниже 5º С; - горячие мастики и растворы применять с повышенной температурой; - на рабочее место мастики подавать в предварительно утепленной таре. Работы по бурению рекомендуется выполнять при положительных температурах окружающего воздуха. При отрицательных температурах работа должна выполняться круглосуточно при непрерывной работе всех систем, бурильная установка и резервуары с буровым раствором должны находиться в укрытии с температурой воздуха не ниже 5º С. Не рекомендуется планировать работы на период, когда возможно понижение температуры до -20º С. Все работы выполнять в соответствии с разработанным проектом производства работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист т |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 10 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.6 Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ № п/п; Наименование видов работ; Ед.изм.; Всего. Разработка грунта; м3; 5417,8. Рубка деревьев; шт.; 1. Рекультивация; м3; 586,0. Транспортировка грунта на расстояние до 44км; т; 1104,1. Обратная засыпка: - грунтом - песком; м3 м3; 3994 245. Заполнение пригрузов (мешки) песчано-цементной смесью; м3; 6,6. Основание щебеночное; м3; 283,9. Основание песчаное; м3; 105,5. Основание из песчано-гравийной смеси; м3; 2,2. Водоотлив из траншей и котлованов; м3; 193,4. Монолитные бетонные конструкции; м3; 2,9. Монтаж сборных железобетонных конструкций; м3; 0,7. Гидроизоляция; м2; 5,7. Окраска; м2; 39,1. Монтаж металлоконструкций; т; 0,4. Устройство ограды вокруг ГРПШ; м.п.; 15,9. Пробивка отверстий; шт.; 76. Разборка покрытия цементобетонного; м3; 2,5. Устройство цементобетонного покрытия; м2; 12,4. Монтаж системы телеизмерения ГРПШ; тыс. руб.; 5,67. Электрохимическая защита; тыс. руб.; 13,13. Молниезащита и заземление; тыс. руб.; 2,07. Стоимость строительно-монтажных работ указана в ценах на 01.01.2000г. Затраты труда на выполнения строительно-монтажных работ составляют 457ч-дн. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 11 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8.7 Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах № п/п; Наименование видов работ; Ед.изм.; Всего. Труба стальная; т; 0,3. Трубы полиэтиленовые с фасонными частями; т; 7,8. Сталь прокатная и арматурная; т; 1,273. Лента сигнальная; м.п.; 1557. Медный провод ПВ1; м.п.; 1513. Битум; т; 0,192. Бетон; м3; 5,1. Щебень; м3; 405. Песок; м3; 365,4. Смесь песчано-гравийная; м3; 2,2. Окрасочные материалы; т; 0,034. Электроды; т; 0,029. Пиломатериал; м3; 5,57. Сетка; м2; 20,6. Стоимость оборудования; тыс. руб.; 339,92. Стоимость оборудования указана в ценах на 1 кв. 2010г. с учетом НДС. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 12 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ПОТРЕБНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАДРАХ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ, ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ 9.1 Потребность строительства в кадрах Стоимость объекта, определенная сметным расчетом по главам 1-9, составляет 904,92тыс. руб., в том числе стоимость строительно-монтажных работ 715,28тыс.руб. в ценах 2001г. Выработка на одного рабочего в месяц по строящей организации принята 40тыс. руб. в ценах 2001г. Количество работающих на строительной площадке определяется на основании календарного плана строительства, исходя из максимального объема строительно-монтажных работ по главам 1-9, выполняемых за месяц: Р = С : В = 185,0 : 40 = 5человек где С – стоимость строительно-монтажных работ в месяц, тыс. руб. В – выработка на одного работающего за месяц, тыс. руб/мес. Сведения о численности и квалификационном составе персонала основных строительно-монтажных работ N п/п; Наименование звеньев по выполнению работ; Квалификация основных рабочих; Численность. Звено по расчистке, земляным работам; машинист 5 разряда; 2. Транспортировка труб и грунтов; водитель; 5. Сварка труб в нитку, изоляция стыков, укладка; монтажник 4 разряд монтажник 3 разряд сварщик 4-5 разряд дефектоскопист изолировщик; 1 1 1 1 1. Пневматическое испытание законченного строительством трубопровода; монтажник 6 разряда - // - 4 разряда - // - 3 разряда; 1 1 2. Монтаж ГРПН: - фундамент - установка, выверка; монтажник 4 разряда - // - 3 разряда - // - 6 разряда - // - 4 разряда - // - 3 разряда; 1 1 1 1 1. Восстановление щебеночного покрытия; машинист 6 разряда; 1. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 13 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9.2 Потребность строительства в энергетических ресурсах Потребность в электроэнергии, топливе, воде, кислороде, сжатом воздухе для производства строительно-монтажных работ установлена в зависимости от территориального расположения строительства и величины годового объема строительно-монтажных работ. Расчет выполнен согласно расчетных нормативов для составления ПОС ч.1 на максимальный объем строительно-монтажных работ в квартал - 0,03млн. руб.(в ценах 1984г.). № п/п; Территориальный коэффициент; Наименование; Ед.изм.; Количество. 1; 1,05; Электроэнергия; кВА; 12,3. 2; 1,05; Топливо; т; 5,82. 3; 1,05; Вода; л/сек; 0,02. 4; Вода на пожаротушение; л/сек; 10. 5; Сжатый воздух; м3/мин; 0,28. 6; Кислород; тыс. м3; 0,12. Для подключения сетей временной электроэнергии использовать бензиновую электростанцию АБП 6,5/3,2 – Т400/230ВХ. Обеспечение строительства водой для пожаротушения выполнить от существующих пожарных гидрантов на сетях водопровода. Воду для питья подвозить на строительную площадку в бачках не реже 1 раза в 2 дня. Кислород подвозить в баллонах и хранить в специально отведенных местах. Для обеспечения сжатым воздухом применить передвижной компрессор. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 14 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9.3 Потребность основных строительных машинах, механизмах и автотранспортных средствах Потребность в строительных машинах и механизмах определена с учетом условий строительства. №№пп; Наименование машин и механизмов; Марка; Количество; Установл. мощность токоприемников. Экскаватор, емкость ковша 0,25м3; ЭО – 2621В-3; 1. Бульдозер; ДЗ-42; 1. Сварочный трансформатор; АДД-4004; 1; 15. Электротрамбовки; ИЭ-4505; 2; 2,4. Насос погружной; ГНОМ 10-10А; 1; 2,4. Бетонолом; ИП - 4607; 1. Установка для наклонно-направленного бурения; Robbins HDD 4510THSC; 1. Кран автомобильный; КС – 2574 «Клинцы»; 1. Прицеп для барабанов полиэтиленовых труб; ПС-3100; 2. Сварочный компьютер; SAURON TERMOPLAST; 1; 2,2. Генератор напряжения; SAURON PLUTONARC; 1. Компрессор; ПКС-5; 1; 18. Бензиновая электростанция; АБП 6,5/3,2 – Т400/230; 1. Каток дорожный; Ду-62; 1. Машины и механизмы, указанные в таблице могут быть заменены на другие с аналогичными характеристиками. Автотранспортные средства №№ пп; Наименование; Марка; Кол-во. 1; Бортовые автомашины; ЗИЛ-130-76; 1. 2; Автосамосвалы 5т; МАЗ-505; 4. Потребность в автосамосвалах определена из расчета транспортировки грунта на расстояние до 44км для обслуживания одного экскаватора с емкостью ковша 0,25м3. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 15 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9.4 Расчет потребности временных административно-бытовых помещений и складов Расчет выполнен по максимальному объему работ в квартал для наружного газопровода. Расчет площадей временных помещений выполняется в соответствии со СНиП 2-09-04-87* «Административные и бытовые здания», исходя из численности работающих, принимающих участие в строительстве и нормативных показателей площадей. Исходя из распределения сметной стоимости по календарному плану и предыдущего опыта ведущей строительной организации принято расчетное количество работающих на строительной площадке – 5 человек. Потребность во временных инвентарных зданиях Назначение инвентарного здания; Требуемая площадь, м2; Полезная площадь инвентарного здания, м2; Число инвентарных зданий. Фургон- бытовка санитарно-бытового назначения (1129-К); 19,8; 17,8; 1. Туалет (биотуалет); 1,3; 1,3; 1. Закрытые склады Площадь закрытых складов определена исходя из квартального объема строительно-монтажных работ в ценах 1984г. – 0,03млн. руб. отапливаемые склады: 24х0,03 = 0,7м2; неотапливаемые склады: 50,2х0,03 = 1,5м2; навесы 13х0,03 = 0,4м2; Общая площадь закрытых складов – 2,6м2. В санитарно-бытовых помещениях предусмотрено размещение аптечки и средств оказания первой медицинской помощи. Организация горячего питания предусмотрена в частном жилом секторе. Организация быта и перевозка рабочих решается и выполняется силами подрядных организаций. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 16 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться исполнителями, специальными службами подрядчика и заказчика, технадзором, а также, в порядке авторского надзора, представителями проектных организаций в соответствии с действующими нормами и правилами. На всех стадиях производства работ необходимо вести контроль качества работ. Контроль сварных стыков трубопроводов складывается из проверки квалификации сварщиков, входного контроля качества применяемых труб, соединительных деталей и синтетических материалов, технический осмотр сварочных устройств, систематический операционный контроль качества сварки, визуальный контроль (внешний осмотр) сварных соединений и инструментальный контроль их геометрических параметров, механические испытания сварных соединений, пневматические испытания смонтированного газопровода при его сдаче в эксплуатацию в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002. В процессе строительства объекта в соответствии с общими требованиями СНиП 12.01-2004 осуществляют входной, операционный и приемочный производственный контроль, а также контроль и приемку выполненных работ и законченного строительством объекта заказчиком. При поступлении материалов, изделий, арматуры, оборудования и проектной документации инженерно-техническим персоналом выполняется входной контроль качества, а также операционный контроль при сборке и сварке трубопроводов, соответствие стандартам, ГОСТ, техническим условиям и другим нормативным документам. В процессе выполнения работ необходимо проводить: - внешний осмотр и измерения соответствия требованиям нормативных документов; - механические испытания и контроль физическими методами сварных соединений трубопроводов в соответствии требования СНиП 12-01-04, СНиП 42-01-2002. - испытания газопровода и газового оборудования, на герметичность. Результаты испытаний должны быть оформлены в соответствии с требованиями нормативной документации. В процессе строительства участков бестраншейным способом производить постоянный контроль бурения с помощью системы позиционирования Mark V. Приемочный контроль выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 и нормативной документации СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, СП 42-103-2003, ПБ 12-529-2003, СНиП 3.02.01-87. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 17 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА Организация строительной площадки и производство работ должны выполняться в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». Пожарная безопасность выполняется в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации», ППБ-01-03, утвержденными Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий 18.06.03. Установка и эксплуатация грузоподъемных механизмов должна выполняться с соблюдением инструкции ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Опасные зоны производства работ должны быть ограждены, и иметь предупредительные надписи, согласно ГОСТ 12.4.026-76 и ГОСТ 12.4.059-89. Временное освещение строительной площадки должно выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ «Строительство. Нормы освещения строительных площадок» и СниП23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и СНиП 12.03-01. Складирование строительных конструкций, деталей и материалов проводить в соответствии с требованиями СНиП 12.03-01. Проходы, проезды, и погрузо-разгрузочные площадки должны быть очищены от мусора, снега и льда. Котлованы должны быть ограждены, в темное время суток на ограждениях должны быть установлены световые сигналы. Пожарная безопасность выполняется в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-03, утвержденными Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий от 18.06.03. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности по объекту несет начальник строительства. Запрещается складирование строительных материалов в противопожарных разрывах. Сварочные и огневые работы можно вести только с письменного разрешения начальника строительства в строгом соответствии со СНиП 12.04-02 и ППБ-01-03. На территории строительной площадки установить огнетушители, бочки с водой и щиты с противопожарным инвентарем. На стройплощадке выделить специальные места для курения, оборудованные противопожарными средствами. Пожаротушение принято от пожарных гидрантов на существующих сетях водоснабжения. Сварочные работы вести в соответствии с ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ». Электросварную установку необходимо заземлять. Сварочные работы вести только при наличии наряда-допуска. Электроды, сварочная проволока, флюсы должны подбираться в соответствии с технологией сварки и маркой свариваемой стали, а так же с температурой наружного воздуха, при которой осуществляется строительство газопровода. При проведении испытаний газопровода руководствоваться указаниями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». Строительно-монтажные работы с применением машин и механизмов в охранной зоне действующей линии электропередачи напряжением более 42 вольт следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 18 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строительно-монтажные работы вести при наличии письменного разрешения организации-владельца линии и наряд-допуска на производство работ в местах действия опасных и вредных факторов, выданного руководителю работ и наряд – допуска на производство работ вблизи воздушной линии электропередачи, выданного крановщику или экскаваторщику. При установке грузоподъемных кранов в охранной зоне воздушной линии электропередачи необходимо снять напряжение с воздушной линии электропередачи. При производстве работ вблизи электролиний необходимо соблюдать охранные зоны действующей линии электропередачи. Расстояние охранной зоны вдоль линии электропередачи определено согласно ГОСТ 12.1.051-90. Охранная зона устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали. Для линии 0,4квВ расстояние охранной зоны составляет 2,0м, для линий 6 и 10кВ – 10,0м. Границы опасных зон линии электропередачи, в которых существует опасность поражения электрическим током, определено согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Производство работ в опасной зоне линии электропередачи выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12.03-2001. К выполнению работ по прокладке газопроводов методом ННБ допускаются рабочие и специалисты обученные, аттестованные и имеющие соответствующие удостоверения. Запрещается посторонним лицам находиться на строительной площадке. Запрещается прикасаться к вращающейся штанге. Работу производить в специальной одежде с применением средств защиты. Бурильную установку следует заземлять. В процессе бурения обязательно необходимо поддерживать двухстороннюю связь в мессе входа и выхода. При пересечении подземных коммуникаций должно быть произведено ее обнаружение в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 19 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ Особое внимание уделяется сохранению природных ресурсов и существующего благоустройства территории, на которой будут выполняться строительно-монтажные работы. Производство работ вести в соответствии со следующими нормативными документами: - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; - Положение о государственном земельном контроле. Утверждено постановлением правительства РФ от 15.11.2006 №689; - Постановления местных органов власти об охране окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов. 12.1 Экологическая охрана окружающей среды Мероприятия по охране окружающей среды при выполнении всех видов строительно-монтажных работ следует выполнять в соответствии с проектом производства работ, составленным на основании проекта организации строительства и согласования с местными органами охраны природы. На всех этапах строительства следует выполнять мероприятия предотвращающие: - развитие рельефообразующих процессов; - изменение естественного стока на участках строительства; - захламление территории строительства отходами; До начала работ все рабочие и ИТР должны пройти экологический инструктаж при выполнении строительно-монтажных работ. Бытовой городок строителей, основные площадки складирования, стоянки автотранспорта и строительной техники должны находиться за пределами водоохраной зоны. Запрещается мытье строительных машин и механизмов в открытых водоемах. Загрязненную воду собирать в специальные емкости с вывозом за пределы стройплощадки в места, установленные СЭС. Запрещается сброс технически загрязненной воды в ручьи и водоемы. Стоянка строительного автотранспорта должна быть расположена в специально отведенном месте и оборудована приемниками для сбора утечек ГСМ. Двигатели строительных машин должны быть отрегулированы для сокращения газовых выбросов. Строительно-монтажная бригада оснащается мусоросборниками для сбора строительных отходов и мусора на трассе и емкостями для сбора отработанных ГСМ, а также определены места складирования бракованных материалов. После окончания работ на участке, мусор и отходы необходимо вывезти на полигон ТБО. Материалы, представляющие опасность для окружающей среды, необходимо утилизировать в установленном порядке. Сжигание отходов, остатков строительного мусора и растений запрещается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист т |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 20 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12.2 Восстановление окружающей среды После окончания работ должны быть восстановлены все автодороги, проезды и площадки, попадающие в зону строительства и поврежденные в период строительства. Рекультивация строительной полосы должна осуществляться в соответствии с проектом рекультивации в процессе строительства, в сроки, устанавливаемые землевладельцами. Плодородный слой почвы должен быть снят и перемещен в отвал для хранения, не допуская перемешивания с отвалом минерального грунта. Для хранения должны быть отведены непригодные для сельского хозяйства участки или малопродуктивные угодья, на которых исключается подтопление и загрязнение промышленными отходами и строительным мусором. Работы по снятию плодородного слоя могут выполняться как в зимнее, так и в летнее время года, работы по его возвращению – только в теплое время года. Необходимо выполнять максимальное сохранение озеленения территории полосы строительства. Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке или пересадке, следует оградить сплошными щитами, высотой 2,0м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 1,5м от ствола. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист т |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 21 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № п/п; Наименование объекта; Показатель для определения продолжительности; Обоснование; Продолжитель-ность строительства, месяцы; Продолжитель-ность подготовитель-ного периода. 1; Уличные газопроводы сооружаемые в траншеях с откосами; Протяженность – 1,571км; СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства» раздел З подраздел 7 п. 1; 4,0; 0,5. Общая продолжительность строительства объекта составляет 4,0месяца, в том числе подготовительный период – 0,5 месяца. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ТЧ | 22 |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Графическая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845-09-ПОС.ГЧ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  | Разработал |  | Сусидко |  |  | 05.10 | Графическая часть | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  | Проверил |  | Чумакова |  |  | 05.10 |  | П | 1 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ГНГ - Пермь» |  |  |  |  |
|  |  |  | Н. Контр. |  | Чумакова |  |  | 05.10 |  |  |  |  |  |  |