ПРОЕКТ КОНТРАКТА

| Наименование ЗАКАЗЧИКА: | Муниципальное казённое учреждение "Пермблагоустройство" |
| --- | --- |
| Наименование ПОДРЯДЧИКА: |  |

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

- на капитальный ремонт ул. Попова от ул. Пермской до ул. Екатерининской

Наименование объекта:

Местонахождение объекта:

- Пермь  2012 г.

- СОДЕРЖАНИЕ

|  | Определения |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1 | Предмет Договора |
| РАЗДЕЛ 2 | Срок выполнения работ подрядчиком |
| РАЗДЕЛ 3 | Стоимость работ и порядок оплаты |
| РАЗДЕЛ 4 | Качество работ |
| РАЗДЕЛ 5 | Гарантийные обязательства Подрядчика |
| РАЗДЕЛ 6 | Строительная площадка |
| РАЗДЕЛ 7 | Применение материалов и оборудования для выполнения работ |
| РАЗДЕЛ 8 | Порядок производства работ |
| РАЗДЕЛ 9 | Права и обязанности Подрядчика |
| РАЗДЕЛ 10 | Права и обязанности Заказчика |
| РАЗДЕЛ 11 | Порядок сдачи и приемки работ |
| РАЗДЕЛ 12 | Ответственность сторон |
| РАЗДЕЛ 13 | Действие и прекращение действия Договора |
| РАЗДЕЛ 14 | Разрешение споров между сторонами |
| РАЗДЕЛ 15 | Обеспечение исполнения Договора |
| РАЗДЕЛ 16 | Распределение рисков |
| РАЗДЕЛ 17 | Страхование объекта капитального ремонта |
| РАЗДЕЛ 18 | Обстоятельства непреодолимой силы |
| РАЗДЕЛ 19 | Особые условия |
| РАЗДЕЛ 20 | Прочие условия |
| РАЗДЕЛ 21 | Юридические адреса и банковские реквизиты сторон, подписи представителей сторон |
| РАЗДЕЛ 22 | Приложения к Договору |

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Понятия, применяемые в настоящем Договоре:

"Стороны": Заказчик и Подрядчик.

"Заказчик" -  Муниципальное казённое учреждение "Пермблагоустройство".

"Подрядчик" - _____________________________________-

"Договор" –  настоящий контракт  на выполнение работ, обеспечиваемый за счет бюджетных средств,    заключенный между Заказчиком и победителем электронного аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор включает все содержащиеся в нем положения, гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны сторонами и в период выполнения  работ.

"Временные сооружения" – специально возводимые или приспособляемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства, включая земельные участки под временными площадками (строительная площадка).

"Строительная площадка" – земельный участок на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора, на котором осуществляются какие-либо процессы или операции по строительству, реконструкции, конструктивному изменению, капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.

Границей объектов линейного строительства (автодороги, железной дороги,  линий электропередач, трубопроводов и т.д.) является граница полосы отвода, размеры которой установлены Рабочим  Проектом.

"Работы" – работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, включают подготовительные, строительные, монтажные, в необходимых случая пуско-наладочные работы, проектно-изыскательские работы по разработке рабочей документации и работы по устранению дефектов.

"Скрытые работы" – работы, скрываемые последующими работами и  конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения  последующих.

"Проектно-сметная документация"  - проект, рабочая документация, проект организации строительства, сводный сметно-финансовый расчет,  сметы по рабочим чертежам, технические условия, документация, получаемая от заводов-изготовителей, и другая документация,  необходимая для выполнения  работ  и эксплуатации объекта, разработанная в соответствии с техническим заданием.

"Исполнительная документация" – комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями  о соответствии  выполненных в натуре работ этим чертежам или с внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; сертификаты, технические паспорта и другие документы; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных  конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.

"Общий и специальные журналы работ" - документы, в которых отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные  с производством  работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Форма общего журнала установлена в соответствии с  РД-11-05-2007.

"Гарантийный срок эксплуатации Объекта" - срок, в течение которого Подрядчик за свой счет по указанию Заказчика или его правопреемника устраняет обнаружившиеся дефекты на Объекте, включая входящие в него инженерные сооружения, оборудование, материалы и работы, выполненные Подрядчиком и его субподрядчиками; в случае неустранения в установленный срок дефектов Заказчик или его правопреемник вправе привлечь для устранения дефектов третью сторону.

"Гарантийный срок на элемент или часть сооружения" - срок (включающий "Гарантийный срок эксплуатации Объекта"), в течение которого Подрядчик за свой счет по указанию Заказчика или его правопреемника устраняет обнаружившиеся дефекты отдельных конструктивных элементов или частей сооружений на Объекте; этот срок устанавливается по минимальным требованиям, установленным в Приложении 1 Распоряжения Минтранса России от 07.05.2003 № ИС-414-р, но не менее, чем Гарантийный срок эксплуатации Объекта, установленный в настоящем Договоре.

г. Пермь                                                                                                      "____" ___________  2012 г.

Муниципальное казённое учреждение "Пермблагоустройство", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора учреждения Якушева Михаила Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны  и _________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________________, действующего на основании __________________ и в соответствии со свидетельством о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № __ от "__"_________, с другой стороны, заключили настоящий контракт, далее "Договор" о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - В соответствии с  приказом директора муниципального казённого учреждения «Пермблагоустройство» от «___» _________ 2012 г. № СЭД ________, согласно решения аукционной комиссии (протокол от «___» _________ 2012 г. № ________) и в пределах доведенных до Заказчика ежегодных лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства  по выполнению работ по капитальному ремонту ул. Попова от ул. Пермской до ул. Екатерининской,

далее по тексту "объект".

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего договора в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – график выполнения работ с разбивкой по основным  видам работ, (предоставляется подрядчиком вместе с подписанным договором);

- Приложение № 2 – локальные ресурсные сметные расчеты;

- Приложение № 3.1, 3.2  – формы отчетности (КС-2, КС-3);

- Приложение № 4 – условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ;

- Приложение № 5 – форма журнала учета выполненных работ (КС-6а);

- Приложение № 6 – форма акта о снижении стоимости;

- Приложение № 7 – форма акта приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией;

- Приложение № 8 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика;

- Приложение № 9 – форма предписания;

- Приложение № 10 – техническое задание;

- Приложение № 11 – гарантийные обязательства;

- Приложение № 12 – уровень требований к объектам находящимся на гарантии;

- Приложение № 13 – форма акта проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии;

- Приложение № 14 – порядок промежуточной приемки работ.

б) требованиями действующего законодательства, регламентом по контролю качества строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов внешнего благоустройства г. Перми СТП-01-01-2011 (Приложение № 15), условиями настоящего Договора.

1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2. Срок выполнения работ Подрядчиком

2.1. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты заключения договора.

Окончание работ: 01 октября 2012 г.

2.2. Календарные сроки выполнения работ по договору, дата окончания работ по договору и сроки завершения отдельных этапов работ определяются графиком выполнения работ (Приложение № 1 к договору), утвержденным Заказчиком.

При внесении изменения в график выполнения работ, проект производства работ и другую разработанную техническую документацию по требованию Заказчика, Подрядчик вносит указанные изменения в согласованные сторонами сроки.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

3. Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору (цены договора) составляет ________________________________ (________) рублей, в т.ч. НДС и формируется на основании цены, предложенной победителем аукциона.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора, является окончательной и изменению не подлежит.

3.3. Оплата выполненных работ осуществляется с учетом санкций (снижения стоимости) в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору).

3.4. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются в течение двух месяцев, следующих за отчетным, в соответствии с утвержденными этапами выполнения работ (приложение № 1 к Договору) на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3), счетов-фактур оформленных в установленном порядке и представленных не позднее 23 числа каждого месяца с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем Договоре. Акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, форма КС-3) предоставляются заказчику в 5-ти экземплярах, счет-фактура – в 1-ом экземпляре.

3.5. Окончательная оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ в размере 20 % от общей стоимости работ, указанной в п.3.1. настоящего Договора, осуществляется Заказчиком в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно приложению № 4 настоящего контракта) и подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, акта приемки объекта.

3.6. Работы по настоящему Договору финансируются из бюджета города Перми в соответствии с постановлением администрации города от _______ № ____ "Перечень объектов внешнего благоустройства по капитальному ремонту на 2012-2014 года".

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

4. Качество работ

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего Договора, заданию Заказчика, предписаниям нормативной документации указанной в регламенте по контролю качества.

4.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с Приложением № 4 настоящего Договора, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критическим.

4.3. По выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ Заказчиком оформляются предписания (приложение № 9 настоящего Договора), которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков и восстановления объекта Подрядчиком за свой счет. Срок устранения дефектов и недостатков устанавливается Заказчиком Подрядчику.

4.4. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием уклоняется от процесса приведения объекта производства работ в надлежащее состояние.

Заказчик вправе выдать предписание о выявленных  дефектах и недостатках объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и (или) по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

5. Гарантийные обязательства Подрядчика

5.1. Гарантии качества распространяются на все работы,  выполненные Подрядчиком и его субподрядчиками по настоящему  Договору на Объекте, в том числе, на всех его конструктивных элементах, инженерных сооружениях, оборудовании, а также на применяемые при работах материалы.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта, всех его элементов и  частей, материалов и работ установлен в приложении  № 11 к  Договору. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию приемочной комиссией.

5.3. Гарантийный срок на поставленное  Подрядчиком  в  рамках  настоящего Договора технологическое  оборудование для  оснащения  Объекта принимается равным гарантийному сроку, установленному  производителем или поставщиком такого оборудования, но если установленный производителем или поставщиком гарантийный срок составляет менее 60 месяцев, то гарантийный срок на данное  оборудование считается равным 60 месяцам.

5.4. Подрядчик ежеквартально, в период гарантийного срока, самостоятельно осуществляет проверку состояния Объекта на предмет наличия  дефектов и недостатков.

5.4.1. Выявление дефектов: По результатам проведенного обследования Подрядчик составляет Акт проверки состояния  объекта,  находящегося на гарантии у Подрядчика (Приложение № 13), в котором указываются все виды дефектов и недостатков с привязкой их местоположений и указанием сроков их устранения. Данный акт передается Заказчику для согласования сроков и методов устранения обозначенных в акте дефектов и недостатков. Все возникшие или  обнаружившиеся в период гарантийного срока дефекты и недостатки Подрядчик обязан устранять самостоятельно за свой счет.

5.4.2. Устранение дефектов: По результатам исправления выявленных дефектов и недостатков составляется двусторонний Акт проверки  состояния объекта, находящегося на гарантии у Подрядчика (Приложение № 13).

5.4.3. Санкции: На обозначенные в Акте дефекты и недостатки, устраненные Подрядчиком в согласованный срок при надлежащем качестве работ, требования об уплате неустойки в соответствии с  Приложением  № 12 - "Уровень требований к  гарантийному объекту и  размер неустойки" к Подрядчику не применяются.

5.5. Заказчик вправе в любое время в период гарантийного срока  в одностороннем порядке проверить исполнение Подрядчиком  гарантийных обязательств.

5.5.1. Выявление дефектов: По результатам проведенных проверок состояния Объекта  на  предмет  наличия  дефектов и недостатков, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии  у Подрядчика (Приложение № 13), в котором указываются все виды дефектов и недостатков (с привязкой их местоположения) и указанием сроков и  методов их устранения. Данный акт направляется Подрядчику для принятия мер по устранению обозначенных в акте дефектов и недостатков.

5.5.2. Устранение дефектов: В случае выявления Заказчиком в период  гарантийного  срока  дефектов  и недостатков, Подрядчик  обязан устранить выявленные  дефекты  и недостатки в сроки, установленные Заказчиком    в  Акте проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии,  а после  устранения   немедленно уведомить Заказчика   об  этом. По результатам исправления выявленных дефектов и недостатков составляется двухсторонний Акт проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии  у Подрядчика (Приложение № 13).

5.5.3. Санкции:

- Подрядчик  обязан  уплатить  Заказчику неустойку за  каждый  выявленный Заказчиком дефект и недостаток в  размере,  установленном  в  Приложении №  12 к настоящему Договору.

- При проведении Подрядчиком работы по самостоятельному выявлению и устранению дефектов и недостатков, неустойка  уплачивается по  дефектам  и  недостаткам, не  отраженным  Подрядчиком в  Акте проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии (п.5.4.1.), но  установленным Заказчиком и отраженным  им в Акте проверки состояния объекта, находящегося на  гарантии  у Подрядчика (п.5.5.1.), а также по дефектам  и недостаткам, обнаруженным Заказчиком ранее, чем их установит  Подрядчик и уведомит об этом Заказчика.

- Если  Подрядчик не устранит дефект или недостаток в  установленный Заказчиком срок, он обязан  уплатить Заказчику,  предусмотренную в Приложении № 12 к  настоящему Договору неустойку за данный дефект или недостаток, в трехкратном размере.

5.6. Заказчик имеет право на получение Обеспечения исполнения  Договора при просрочке исполнения Подрядчиком гарантийных  обязательств (устранения дефектов и недостатков, выплаты  неустойки, убытки) более чем на 30  дней, против  сроков, установленных Заказчиком.

5.7.В случае выявления дефекта или недостатка  отдельного  конструктивного элемента, инженерного  сооружения Объекта, гарантийный срок эксплуатации Объекта продлевается на период  равный  сроку от даты выявления недостатка до даты его  устранения.

5.8.Если недостаток возник не по вине Подрядчика, Подрядчик  обязан, независимо от наличия или отсутствия вины, устранить недостаток самостоятельно и за свой счет, после чего предоставить  Заказчику доказательства отсутствия вины Подрядчика и  расчет  стоимости работ по устранению недостатков. Если отсутствие вины Подрядчика будет признано Заказчиком, стоимость работ  по  устранению недостатков будет Подрядчику возвращена.

5.9. Если Подрядчик не устраняет  недостатки или дефекты более 30 дней, против сроков, установленных Заказчиком, Заказчик вправе предъявить Подрядчику иное требование, предусмотренное ст. 723 ГК РФ - возмещения расходов, понесенных им, или которые он понесет в будущем, на исправление недостатков, выявленных в период гарантийного срока, своими силами или силами третьих лиц. Выбор требования определяется Заказчиком на его усмотрение. В данном случае Заказчик вправе получить возмещение расходов за счет Подрядчика или за счет Обеспечения исполнения Договора.

5.10. По окончании  гарантийного  срока сторонами составляется Акт  передачи гарантийного Объекта от Подрядчика Заказчику. Гарантийные обязательства Подрядчика считаются действующими до подписания сторонами Акта передачи гарантийного Объекта от  Подрядчика к Заказчику.

5.11. Заказчик вправе уступить право требования по гарантийным обязательствам третьему лицу, о чем он обязан уведомить  Подрядчика. При  этом  подлежит обязательной замене  представленное Подрядчиком Обеспечение исполнения Договора с  изменением выгодоприобретателя по Обеспечению.

5.12. Подрядчик обязан уведомить Организацию, предоставившую Обеспечение, о подписании настоящего соглашения и предоставить  Заказчику ее согласие с  данным соглашением.

  - На период гарантийного срока эксплуатации объекта, на Подрядчика возлагается

ответственность за хранение и сохранность одного экземпляра любого документа из состава исполнительной документации, чертежей, технических условий. Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику указанные документы.

- Строительная площадка

  - Подрядчик обязан изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ и при въезде на строительную площадку информационные щиты размером 2х2,5м с указанием наименования объекта, наименования Заказчика и Подрядчика, ФИО, должности и номера телефонов лиц, ответственных за производство работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ.

  - В случае необходимости Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества необходимых для строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта, ограждения мест производства работ с момента начала работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию, в соответствии с проектом производства работ. Обеспечивает на строительной площадке содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории от бытового и строительного мусора, устанавливает оборудование для очистки колес автотранспортных средств с целью исключения выноса грязи со строительной площадки на проезжую часть до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

  - Подрядчик в соответствии с Проектом и рабочей документацией  должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также принимать меры по обеспечению сохранности и своевременному восстановлению за свой счет используемых им дорог общего пользования, принадлежащих третьим лицам.

  - Подрядчик на время производства работ на объекте в пределах строительной площадки обязан предоставить и содержать постоянное или мобильное помещение площадью не менее 12м2 для персонала Заказчика.

  - Подрядчик обязан освободить строительную площадку и прилегающую территорию от принадлежащего ему имущества, мусора и техники в течение 5 (Пяти) дней после завершения работ.

- Применение материалов и оборудования для выполнения работ

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт объекта по настоящему Договору строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией, в количестве и порядке, указанными в настоящем Договоре.

  - Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Оригиналы или заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования, а также в составе исполнительной документации.

  - Применение для ремонта Объекта импортных материалов и конструкций согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном законодательством РФ порядке. Технологическое оборудование для оснащения Объекта должно быть сертифицировано согласно законодательству РФ.

  - Подрядчик обеспечивает надлежащее хранение материалов, конструкций и технологического оборудования.

  - Подрядчик обязан за свои средства с использованием сертифицированной лаборатории в ходе приемки поступающих на строительную площадку материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить все предусмотренные нормами испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

  - В составах асфальтобетонных смесей типа А предусмотреть количество щебня из плотных горных пород не менее 50%, марка щебня по дробимости не ниже 1200, марка щебня по истираемости И1, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 1000.

  - В составах асфальтобетонных смесей типа Б предусмотреть количество щебня из плотных горных пород не менее 40%, марка щебня по дробимости не ниже 1200, марка щебня по истираемости И1, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 1000.

  - В составах асфальтобетонных смесей типа В предусмотреть количество щебня из плотных горных пород не менее 30%, марка щебня по дробимости не ниже 800, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 800.

  - В составах асфальтобетонных смесей типа Г предусмотреть применение песков из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 1000, а также их смеси с природным песком при содержании последнего не более 10 % по массе.

  - В составах щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей предусмотреть применение щебня из плотных горных пород, марка щебня по дробимости не ниже 1200, марка щебня по истираемости И1, в качестве мелкого заполнителя применить пески из отсевов дробления горных пород марки по прочности не ниже 1000.

  - Запрещается при приготовлении асфальтобетонных смесей применение песков из отсевов дробления, содержащих примеси свободного волокна асбеста.

  - Для приготовления асфальтобетонных смесей типа А и щебеночно-мастичных применять щебень с содержанием зерен пластичной (лещадной) и игловидной формы до 10%.

Бетонные смеси должны обеспечивать получение бетонов с заданными показателями по прочности, средней плотности, морозостойкости и водонепроницаемости (при необходимости) и другими нормируемыми показателями качества бетона. В качестве крупных заполнителей для тяжелых бетонов использовать щебень и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267.

- Порядок производства работ

8.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя по ведению технического надзора, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять технический надзор за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным выполнением работ.

8.2.  Подрядчик для обеспечения в полном объеме необходимого контроля за выполнением строительно-монтажных работ, качества  рабочей и исполнительной документации,  выполнения своих Договорных обязательств, контроля за работой субподрядных организаций, назначает ответственное лицо, которое обязано обладать необходимыми знаниями и квалификацией и постоянно присутствовать при выполнении работ на строительной площадке. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначения такого лица (предоставить приказ о его назначении).

8.3. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Договора.

8.4. Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. Подрядчик за 5 суток, до даты освидетельствования, официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

8.5. В течение 10 дней после заключения настоящего Договора Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком подборы составов асфальтобетонных, бетонных и других смесей и иных материалов, применяемых на данном объекте.

8.6. Подрядчик при исполнении Договора  по письменному согласованию с Заказчиком может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием, персоналом и иными ресурсами, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами, иметь  допуски, выданные саморегулируемой организацией (СРО), либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик может заключить Договор субподряда по работам  Договора только после получения соответствующего разрешения Заказчика. При невыполнении Подрядчиком указанного выше условия Заказчик вправе не оплачивать ему работы, выполненные субподрядной организацией, привлеченной без согласия Заказчика.

8.7. В течение 3 дней с момента обнаружения Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с Заказчиком непредвиденные работы на объекте.

- Права и обязанности Подрядчика

9.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора в соответствии с проектной документацией, условиями настоящего Договора, законами РФ, Пермского края, нормативными актами, государственным стандартам, строительными нормами и правилами, регламентами, указанными в п.1.2. Договора и в установленном порядке сдать выполненные работы приемочной комиссии в срок, предусмотренный п. 2.2 настоящего Договора.

9.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ ежемесячно в пределах графика выполнения работ (Приложение № 1).

9.3. Подрядчик обязан выполнить  в соответствии с действующим законодательством (ст. 716 ГК РФ и п.4.6. СНиП 12-01-2004) в течение 14 рабочих дней с момента заключения Договора  входной контроль переданной ему для исполнения проектной документации, передать Заказчику перечень выявленных в ней недостатков, проверить их устранение. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 ст. 716 ГК РФ, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного срока, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

9.4. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (КС-2, КС-3), назначенных соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.5. Подрядчик обязан до начала производства работ на объекте согласовать с Заказчиком, Департаментом дорог и транспорта и ГИБДД г. Перми схему движения транспортных средств на время проведения работ на объекте, дату и сроки закрытия объекта для движения транспортных средств и согласовать с Заказчиком проект производства работ.

9.6. В период выполнения работ Подрядчик ведет исполнительную и производственно-техническую документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, СНиП 12-01-2004 и сборником форм исполнительной производственно-технической документации (распоряжение Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002) и ежемесячно, в срок до 23 числа текущего месяца, сдает Заказчику выполненные объемы работ при предъявлении исполнительной документации, журнала производства работ, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов.

9.7. Подрядчик обязан представлять Заказчику  все необходимые документы  в оригиналах и/или заверенных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ копиях. На копии документа выполняется надпись или проставляется печать "Копия верна", указывается ФИО и подпись лица заверившего документ и заверяется оригинальной круглой печатью организации Подрядчика.

9.8. Подрядчик обязан незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ по замечаниям Заказчика.

9.9. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

9.10. Подрядчик обязан обеспечить постоянное наличие на объекте общего журнала работ у ответственного лица определенного в соответствии с п.8.2. настоящего Договора, либо иного ответственного представителя Подрядчика назначенного соответствующим приказом и предъявить журнал по первому требованию Заказчика.

9.11. Подрядчик обязан обеспечить охрану объекта производства работ и несет ответственность за сохранность выполненных работ до сдачи объекта в эксплуатацию и передачи его в установленном порядке Заказчику.

9.12. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ:

- безопасность движения транспортных средств и пешеходов;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, муниципального и  иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

9.13. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему Договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба  вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

Любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц (в том числе подземных и наземных коммуникаций) произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки установленные Заказчиком и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

9.14. Подрядчик несет ответственность за нарушение земельного законодательства и несвоевременный возврат земель, отведенных во временное пользование.

При нарушении срока пользования земельным участком по вине Подрядчика, он компенсирует Заказчику затраты по оплате штрафных санкций и продлению срока пользования участком.

9.15.  Подрядчик выполняет подключение внешних наружных коммуникаций с оформлением необходимой документации, получает специальные разрешения на эксплуатацию объектов и оборудования в соответствующих органах государственного надзора.

9.16.  Подрядчик обязан осуществлять размещение дорожно-строительных и инертных материалов в строго отведенных местах, согласованных Заказчиком.

9.17.  В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ (Приложение №1), настоящим Договором, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ (этапа работ) уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапа работ).

9.18. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены свидетельства о допуске к работам, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

9.19. По заданию Заказчика, Подрядчик принимает на себя обязательство до начала работ выполнить необходимые геодезические съемки и построение продольного и поперечного профилей дороги с учетом обеспечения водоотвода, в соответствии с нормативными документами, указанными в регламенте по контролю качества. При построении профилей объемы работ заложить с учетом и в пределах объемов работ предусмотренных сметным расчетом.

9.20. Подрядчик выполняет подсчет выполненных объемов работ на основании фактических исполнительных съемок.

9.21. Подрядчик обязан выполнять и иные обязанности предусмотренные положениями настоящего Договора, действующего законодательства РФ.

10. Права и обязанности Заказчика

10.1. Перед началом производства работ Заказчик согласовывает Подрядчику формы исполнительной производственно-технической документации необходимой при выполнении отдельных видов работ и законченных конструктивных элементов (журналы работ и акты на стадии промежуточной приемки),  передает имеющуюся у Заказчика проектную документацию или техническое задание в объеме и составе, оговоренном Сторонами и необходимом для выполнения работ по Договору.

10.2. Заказчик своевременно осуществляет приемку работ, подписывает акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику.

10.3. Заказчик производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора.

10.4. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

10.5. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) в сроки установленные Договором, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ (этапа работ), согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения Договора.

10.6. Заказчик назначает рабочую комиссию по сдаче объекта в эксплуатацию. При непринятии объекта рабочей комиссией, повторная приемка проводится Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний рабочей комиссии.

11. Порядок сдачи и приемки работ

11.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком (или уполномоченным лицом Подрядчика) осуществляет приемку выполненных работ.

11.2. Заказчик, в срок до 23 числа текущего месяца, принимает от уполномоченного подрядчиком лица, выполненные работы к оплате при наличии у Подрядчика общего журнала производства работ, исполнительной документации, лабораторных заключений, паспортов, сертификатов. Приемка выполненных работ оформляется с составлением и представлением Подрядчиком Заказчику соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3, в 5-ти экземплярах. Заказчик  вправе  отказать Подрядчику  в  приемке  и  оплате  выполненных  работ,  если объемы  работ,  стоимость и  качество не  подтверждается  исполнительной  документацией.

11.3. Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение 20 (двадцати) календарных дней, с даты получения акта о приемке выполненных работ формы КС-2, обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний. Если в указанный срок, оформленный Заказчиком акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Подрядчику не поступит, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

11.4. Заказчиком может быть заявлен мотивированный отказ в приемке выполненных работ в целом или частично. Причинами отказа в приемке выполненных работ могут являться: несоответствие объемов предъявляемых работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от проектной документации, от проектов производства работ, СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие результатов лабораторных анализов и испытаний, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов  и пр. Непринятые Заказчиком  работы оплате не подлежат.

11.5. Приемка законченного объекта осуществляется приемочной комиссией создаваемой Заказчиком после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

11.6. За 10 дней до полного завершения работ на объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания рабочей комиссии по определению готовности объекта к предъявлению приемочной комиссии.

11.7. При приёмке объекта Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности объекта к предъявлению приёмочной комиссии. Результаты работы комиссии оформляются актом произвольной формы.

11.8. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного объекта два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. Документация в машинописном и графическом исполнении передается Заказчику в сброшюрованном виде в твердом переплете. Кроме того 1 экземпляр документации передается на электронном носителе в формате файлов Portable Document Format (PDF).

11.9. Подрядчик обеспечивает оформление актов рабочей и приемочной комиссий.

11.10. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

11.11. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять работы.

11.12. При сдаче выполненных работ в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, если это предусмотрено сметной документацией, Подрядчик подтверждает сумму, предъявленную  к сдаче, локальным сметным расчетом.

11.13. Оплата работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены Договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену Договора. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. стоимость работ, подлежащая сдаче за выполненные объемы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (__________).

12. Ответственность сторон

12.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Договора, действующего законодательства и требований технической документации указанной в регламенте.

12.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до момента сдачи его Заказчику.

12.4. Помимо восстановления надлежащего качества работ в рамках гарантийных обязательств, Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в период выполнения восстановительных работ невозможностью эксплуатировать предмет Договора в полном объеме.

12.5. За нарушение срока начала производства работ установленного в п.2.1. настоящего Договора и сетевом графике выполнения работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % стоимости работ, указанных в п.3.1 настоящего Договора за каждый день просрочки.

12.6. За нарушение срока сдачи выполненных работ в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) и (или) нарушения срока выполнения работ, предусмотренных п.2.2 настоящего Договора Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки, но не свыше 10 дней.

12.7. За нарушение срока сдачи выполненных работ в соответствии с поэтапным графиком выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему Договору) и (или) нарушения срока выполнения работ, предусмотренных п.2.2 настоящего Договора на срок свыше 10 дней Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (одного) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

12.8. За нарушение срока устранения дефектов Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 (один) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

12.9. За снижение качества работ (невыполнение технического задания, технической документации указанной в регламенте) Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику сумму в соответствии с приложением № 4 настоящего Договора с составлением акта о снижении по форме в соответствии с приложением № 6 к настоящему Договору.

- 12.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12.11. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СниП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме, в том числе и третьим лицам.

12.12. В случае заключения Договора субподряда без согласования с Заказчиком Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 15% от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации, с обязательным расторжением заключенного Договора субподряда.

12.13. За несвоевременное освобождение строительной площадки и прилегающей территории от принадлежащего ему имущества, мусора и техники Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

12.14. В случае закрытия объекта производства работ для движения транспортных средств без согласования с Заказчиком, Департаментом дорог и транспорта администрации города Перми и ГИБДД г.Перми Заказчик удерживает с Подрядчика или Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день несогласованного закрытия объекта для движения транспортных средств.

12.15. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 "Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ" при выполнении работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает 0,3% от суммы выполняемых работ.

12.16. За отклонение от установленных проектной документацией технических параметров материалов и изделий и условий их хранения Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает 0,1% от стоимости работ (материалов), выполненных (хранящихся) с нарушением установленных требований.

12.17. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, законодательства о дорожном движении и безопасности дорожного движения в РФ, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

12.18. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

12.19. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.4. настоящего Договора.

12.20. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Договора не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

13. Действие и прекращение действия Договора

13.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме Договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Договору.

13.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего Договора может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Договора действительны за подписями сторон по Договору.

13.3. Настоящий Договор может быть изменен в части сроков и объемов работ в случае уменьшения финансирования из бюджета.

13.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.5. При расторжении настоящего Договора по решению суда, подтверждающего вину Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего Договора.

13.6. При расторжении Договора по соглашению сторон незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

13.7. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относятся к предмету данного Договора, теряют силу, если противоречат данному Договору.

13.8. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде заказного письма. Уведомление считается данным в день отправления письма по почте.

13.9. Любые дополнения и изменения условий Договора оформляются в виде приложений и дополнительных соглашений к Договору, подписываются уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

- 13.10. В случае перемены муниципального заказчика по Договору права и обязанности заказчика по такому Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

- 13.11. При исполнении  Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14. Разрешение споров между сторонами

14.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Договору регулируется законодательством Российской Федерации.

14.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего Договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить все усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

14.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

15. Обеспечение исполнения Договора

15.1. Подрядчик при заключении Договора представил обеспечение исполнения Договора в размере 30% от начальной (максимальной) цены Договора в виде:

_________________________________________________________________________________________.

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

15.2.  Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных в документации об аукционе выбирается Подрядчиком самостоятельно.

В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение  подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий, подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере

15.3. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения  Договора - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

Заказчик возвращает 20% от начальной (максимальной) цены Договора перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается Договор,  вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение  замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков).

Оставшиеся 10% от начальной (максимальной) цены Договора перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных Договором.

Возврат осуществляется вместе с окончательной оплатой за выполненные Подрядчиком объемы работ  в порядке установленном в п. 3.6. настоящего Договора.

15.4. При расторжении настоящего Договора по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  РИСКОВ

16.1. До передачи Объекта Заказчику после  завершения  работ риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

16.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

17. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

17.1. Подрядчик имеет право за свой счет застраховать следующие виды рисков:

- риск случайной гибели или повреждения Объектов капитального ремонта на сумму 100% от полной стоимости выполненных работ или Объектов капитального ремонта (включая материалы и конструкции, монтируемое оборудование, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, налоги, таможенные платежи и сборы);

- риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при осуществлении ремонта капитального ремонта.

Договор страхования должен быть действителен в течение периода, начиная с момента начала  работ, до даты выдачи Акта сдачи-приемки Объектов. Подрядчик должен поддерживать Договор страхования в силе для обеспечения покрытия потерь или убытков, за которые несет ответственность Подрядчик, возникших по причине, имевшей место до выдачи Акта сдачи-приемки Объектов.

17.2. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

- 18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

18.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

18.3. Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

19. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ

19.1.   Дефекты, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, исправляются им за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию.

19.2. Превышения Подрядчиком проектных объёмов и стоимости работ по Объекту, не подтвержденные соответствующим  дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

19.3. В  целях  обеспечения  целевого и   эффективного использования денежных  средств, сокращения   срока  прохождения  денежных  средств  от  Заказчика  к  фактическому  исполнителю  работ - субподрядчику, Заказчик  вправе  при  перечислении денежных средств Подрядчику  указывать  целевое назначение  платежа – для  оплаты  работ   и  материалов  субподрядчикам. При  этом  указание   Заказчика о  целевом использовании  перечисленных  им  денежных  средств   является  для   Подрядчика  обязательным. Подрядчик  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  поступления  на  его     расчетный   счет  целевого  платежа  Заказчика обязан перечислить  денежные  средства   субподрядчику,  указанному  Заказчиком.

19.4. Заказчик вправе, письменно  уведомив Подрядчика, производить  оплату выполненных  работ и  материалов  субподрядчику в  пределах  финансирования и сроков,  согласованных сторонами в     Календарном  графике производства подрядных  работ,  с  учетом  Графика  погашения   аванса,  при условии  представления  субподрядчиком  документов, подтверждающих стоимость  материалов,  необходимых ему для  производства  работ и стоимость работ, произведенных  субподрядчиком.

19.5. В  рамках  технического  надзора, в  пределах  предусмотренных  на  него  средств,  при  наличии  технической  возможности Подрядчик предоставляет Заказчику  возможность  осуществлять  визуальный  контроль  за   выполнением  работ на всей  площади  Объекта путем  оборудования  Объекта  круглосуточным видеонаблюдением  в режиме  реального  времени.

- 20. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

20.1. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

20.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке по инициативе одной из сторон при невыполнении второй стороной своих договорных обязательств, влияющих на сроки, стоимость и качество строительства  и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

20.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Договора, теряют силу, если противоречат данному Договору.

20.4. Любое уведомление по данному Договору направляется в письменной форме в виде заказного письма. Уведомление считается отправленным в день отправления письма по почте.

20.5. Подрядчик не вправе осуществлять переуступку прав  и  обязанностей  по  настоящему Договору.

20.6. Отношения сторон неурегулированные  настоящим Договором регулируются законодательством Российской Федерации.

20.7. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся строящегося Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

20.8. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью и оформляются по мере составления.

20.9. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

20.10. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком выполнять объемы работ сверх сумм, предусмотренных графиком финансирования Объекта, с последующей компенсацией этих затрат Заказчиком в согласованные сроки в пределах лимитов бюджетных ассигнований.

20.11. Подрядчик  признает всю документацию, информацию, полученную в ходе исполнения Договора, конфиденциальной. Подрядчик  отвечает за обеспечение конфиденциальности документов и информации.  Опубликование  Подрядчиком конфиденциальных сведений или их передача третьим лицам  возможны только на основании письменного согласия Заказчика.

Нарушение  условия  о  конфиденциальности  приравнивается  к  нарушению  обязательств по  исполнению  Договора,  влечет взыскание  с  Подрядчика, помимо  убытков, неустойки  в размере 100 000 (сто  тысяч)  рублей  за  каждый  допущенный  Подрядчиком случай нарушения.

21. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казённое учреждение "Пермблагоустройство", ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ "Пермблагоустройство" л/сч 02944018111) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Факс__________________________________ Тел.___________________________________ |
| --- | --- |
| Директор__________________Якушев М.С. м.п. | ____________________/ / м.п. |

Приложение №1	                                                                                                                                                                                к Договору от ___________2012 г   №_______

(Прилагается подрядчиком  при заключении договора )

| ЗАКАЗЧИК: Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якушев М.С. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение №  2

к Договору от ___________2012 г   №_______

(размещено отдельным файлом)

| ЗАКАЗЧИК: Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якушев М.С. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Формы отчетности

Приложение  3.1.

к Договору от ___________2012 г   №_______

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное казённое учреждение |  |  |  |  |  |
|  | "Пермблагоустройство" |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда (Договор) |  | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по Договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |

|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор МКУ"Пермблагоустройство" | _________________ | Якушев М.С. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. | должность | Подпись |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Руководитель организации | _________________ | ФИО |  |
|  | М.П. | должность | Подпись |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Договору от ___________2012 г №_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005 |  |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (Договор) |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  |  |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  |  | по |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  |  |  | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку |  | поз. по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. маш. |  | Мат-ы |  |  | Всего | в т.ч. оплата труда |  | Экспл. маш. |  | Мат-ы |  | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  |  |  | на ед-цу |  | всего |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: Директор МКУ "Пермблагоустройство" ____________________ Якушев М.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| куратор МКУ "Пермблагоустройство" ______________________(подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: руководитель организации _____________________ (подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение № 4

к Договору от ___________2012 г   №_______

Условия выполнения работ и размеры снижения стоимости работ

| № п\п | Контролируемый параметр | Снижение стоимости конструктивных элементов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие параметры |  |
| 1.1 | Невыполнение предписаний технадзора по следующим пунктам: - производство работ без геодезической разбивки - отсутствие ППР, технологических карт, схем операционного контроля - отсутствие входного контроля за поступлением материалов, изделий, конструкций - отсутствие операционного контроля за производством работ - несвоевременное ведение исполнительной документации - отсутствие общего журнала производства работ на объекте - нарушение технологии ведения работ -производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 100 тыс.руб. за каждое выписанное предписание |
| 1.2 | Производство работ без разрешения технического надзора Заказчика (не подписаны акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций) | 200 тыс.руб. за каждый случай |
| 1.3 | Невыполнение в срок предписаний Заказчика по текущему содержанию объекта (уборка бытового и строительного мусора) | 50 тыс.руб. за каждое неисполненное предписание |
| 1.4 | Неисполнение прочих предписаний Заказчика в срок | 50 тыс. руб. за каждое неисполненное предписание |
| 2 | Земляное полотно, обратная засыпка, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |
| 2.1 | Снятие растительного слоя (толщина) |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от "минус" 40% до "плюс" 40%, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от "минус" 20% до "плюс" 20% | Снижение не производится |
|  | От 10% до 20% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 40% до "плюс" 40%, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 20% до "плюс" 20% | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 20% измерений имеют отклонения от "минус" 40% до "плюс" 40% или отклонения от проектных значений превышают от "минус" 40% до "плюс" 40% | Работа не принимается |
| 2.2 | Снижение плотности естественного основания |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04, в остальных результатах измерений коэффициент уплотнения должен быть не ниже проектного | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеет отклонения от требуемого коэффициента уплотнения от 0,01 до 0,04 или отклонения требуемого коэффициента уплотнения свыше 0,04 | Работа не принимается |
| 2.3 | Расстояние между бровкой и осью земляного полотна (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектного значения от "плюс" 20см до "минус" 20см, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектного значения от "плюс" 10см до "минус" 10см | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15%результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от "плюс" 20см до "минус" 20см. Остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектного значения от "плюс" 10см до "минус" 10см | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от "минус" 20см до "плюс" 20см или результаты измерений превышают отклонения от проектных размеров более чем на 20см | Работа не принимается |
| 2.4 | Высотные отметки продольного профиля по всем конструктивным слоям (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от "плюс" 50мм до "минус" 50мм , 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 30мм до "плюс" 30мм | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от "плюс" 50мм до "минус" 50мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных значений от минус 30мм до "плюс" 30мм | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от "минус" 50мм до "плюс" 50мм или результаты измерений превышают проектные значения более чем на 50мм | Работа не принимается |
| 2.5 | Поперечные уклоны (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | 100% результатов измерений имеют отклонений от проектных решений от "плюс" 50 /00 до "минус" 50/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от "плюс" 5-100/00 до "минус" 5-100/00 , 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "минус" 50/00 до "плюс" 50/00 | 10 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от "плюс" 10-150/00 до "минус" 10-150/00, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "минус" 50/00 до "плюс" 50/00 | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений более 150/00 | Работа не принимается |
| 2.6 | Снижение плотности слоев земляного полотна |  |
|  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т.22 | Снижение не производится |
|  | Результаты измерений имеют отклонения значений на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22 | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Результаты измерений имеют отклонения значений более чем на 0,01 | Работа не принимается |
| 2.7 | Уменьшение крутизны откосов (заложение откосов) |  |
|  | Отклонение от проектного значения до ± 0,1 | Снижение не производится |
|  | Отклонение от проектного значения до ± 0,2 | 5 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Отклонение превышает проектное значения более чем ± 0,2 | Работа не принимается |
| 2.8 | Кюветы (глубина, ширина) |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от "минус" 10см до "плюс" 10см, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений от "минус" 5см до "плюс" 5см | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений от "минус" 10см до "плюс" 10см остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных значений от "минус" 5см до "плюс" 5см | 5 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных значений до 10см или результаты измерений имеют отклонения от проектных значений более 10см | Работа не принимается |
| 2.9 | Толщина отсыпаемых слоев земляного полотна |  |
|  | Соответствует величине, эффективно уплотняемого слоя, полученную опытным путем | Снижение не производится |
|  | Превышает величину, эффективно уплотняемого слоя, полученную опытным путем | 50 тыс. руб. и работа не принимается |
| 2.10 | Замена материала для возведения земляного полотна (без согласования с Проектной организацией и Заказчиком) | Работа не принимается |
| 2.11 | Толщина растительного слоя грунта при укреплении откосов насыпей и выемок земляного полотна, устройстве газонов |  |
|  | Отклонение от проектного значения до "минус" 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение от проектного значения свыше "минус" 1см до "минус" 2см | 5 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонение от проектного значения свыше "минус" 2см | 10 тыс. руб. за каждое отклонение и работа не принимается |
| 2.12 | Уровень растительного слоя грунта относительно верха бортового камня |  |
|  | Отклонение до "минус" 3 см | Снижение не производится |
|  | Отклонение свыше "минус" 3 см | Работа не принимается |
| 3 | Основания и покрытия дорожных одежд из песчано-гравийной смеси, щебеночно-песчаной смеси, щебня |  |
| 3.1 | Ширина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | До 10% результатов испытаний могут иметь отклонения от проектных размеров в пределах от "минус" 15см до "плюс" 20см 90% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от "минус" 10см до "плюс" 10см | Снижение не производится |
|  | От 10 до 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "минус" 10см до "плюс" 10см | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15 см до "плюс" 20см | Работа не принимается |
| 3.2 | Толщина слоя (не менее 1 измерения на 20 м/п) |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 15мм до "плюс" 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
|  | От 10% до15% результатов измерений имеют отклонения от "минус" 15мм до "плюс" 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от "плюс" 10мм до "минус" 10мм | 200 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 15мм до "плюс" 20мм | Работа не принимается |
| 3.3 | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений имеют отклонений от проектных решений от плюс 50 /00 до минус 50/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 100/00 до минус 100/00 90% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от плюс 10-150/00 до минус 10-150/00 остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных решений от минус 50/00 до плюс 50/00 | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 5% результатов измерений решений имеют отклонения от проектных решений свыше 150/00 | Работа не принимается |
| 3.4 | Ровность в продольном и поперечном направлении (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 20мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 10мм | Снижение не производится |
|  | От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | 5 тыс. руб. за каждый замер |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 20мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 10 мм | Работа не принимается |
| 3.5 | Материалы, применяемые для устройства оснований не соответствующие требованиям проекта (без согласования с Проектной организацией и Заказчиком) | Работа не принимается |
| 3.6 | Ширина дополнительного слоя основания |  |
|  | Отклонение от проектного значения до "минус" 3см | Снижение не производится |
|  | Отклонение от проектного значения свыше "минус" 3см | 50 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение и работа не принимается |
| 3.7 | Уплотнение |  |
|  | Соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованиям п.7.36 СНиП 3.06.03-85 | Работа не принимается |
| 3.8 | Уплотнение песка, песчано-гравийной смеси: |  |
|  | 100% результатов измерений имеют значения соответствующие требованиям СНиП 2.05.02-85 т.22 | Снижение не производится |
|  | Результаты измерений имеют отклонения значений на 0,01 от требований СНиП 2.05.02-85 т.22 | Работа не принимается |
| 3.9 | Зерновой состав материалов основания: |  |
|  | Соответствует требованиям проекта, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94, ГОСТ 23735-79 | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованиям проекта ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-94, ГОСТ 23735-79 | работа не принимается с 1 партии |
| 3.10 | Марка по дробимости щебня |  |
|  | Соответствует требованиям проекта, ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85* | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованиям проекта, ГОСТ 8267-93, СНиП 2.05.02-85 | работа не принимается с 1 партии |
| 3.10 | Коэффициент фильтрации песка, ПГС: |  |
|  | Соответствует требованиям проекта, СНиП 2.05.02-85* | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованиям проекта, СНиП 2.05.02-85* | Работа не принимается |
| 4 | Восстановление асфальтобетонных покрытий и оснований методом холодной регенерации |  |
| 4.1 | Высотные отметки по оси проезжей части |  |
|  | 100% результатов определений отличаются от проекта на величину в пределах от "плюс" 1см до "минус" 1см | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов определений отличаются от проекта на величину в пределах от от ± 1см до ± 2см | 10 тыс. руб. за каждый процент превышения |
|  | Свыше 10% результатов определений отличаются от проекта на величину от ± 2см до ± 3см | 50 тыс.руб. за каждый процент превышения |
|  | Отклонение от проектных значений на величину от ± 2см до ± 3см | 20 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонения измерений отличаются от проекта на величину более 3см | 200 тыс. руб. |
| 4.2 | Толщина уплотненного слоя по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
|  | отклонение от проектных значений до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
|  | отклонение от проектных значений от "минус" 5мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |
|  | отклонение от проектных значений свыше "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |
| 4.3 | Ширина слоя |  |
|  | Отклонение от проектного значения в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Снижение не производится |
|  | Не более 20% результатов измерений имеют отклонение от проектного значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Более 20% результатов измерений имеют отклонение от проектного значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Работа не принимается |
| 4.4 | Поперечные уклоны |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от "плюс" 5-10 0/00 до "минус" 5-10 0/00, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Результаты измерений имеют отклонения от проектных решений свыше ±100/00 | Работы не принимаются |
| 4.5 | Гранулометрический состав АГБ-смеси |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | Снижение на 20% от партии |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 на ситах (20;5;0,63;0,071) | Работы не принимаются с 1 партии |
| 4.6 | Предел прочности при сжатии при температуре 200С,500С из образцов отформованных из АГБ-смеси |  |
|  | Предел прочности при сжатии при температуре 200 С и 500с соответствует требованиям методических рекомендаций № ОС -568-р | Снижение не производится |
|  | Предел прочности при сжатии при температуре 200 С и 500С ниже требуемого до 0,1МПа | Снижение на 20% от партии |
|  | Предел прочности при сжатии при температуре 200 С и 500С ниже требуемого на 0,2МПа | Работы не принимаются с партии |
| 4.7 | Водонасыщение образцов отформованных их АГБ-смеси |  |
|  | Водонасыщение отформованных образцов соответствуют требованиям методических рекомендаций № ОС -568-р | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% с площади 40тыс.м2 |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 40тыс.м2 |
| 4.8 | Коэффициент водостойкости образцов АГБ |  |
|  | Коэффициент водостойкости соответствует требованиям методических рекомендаций № ОС -568-р | Снижение не производится |
|  | Коэффициент водостойкости выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% с площади 40тыс.м2 |
|  | Коэффициент водостойкости выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 40тыс.м2 |
| 4.9 | Коэффициент уплотнения |  |
|  | Коэффициент уплотнения соответствует требованиям методических рекомендаций № ОС -568-р | Снижение не производится |
|  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 30% с площади 2300м2 |
|  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| 5 | Асфальтобетонное покрытие |  |
| 5.1 | Ширина покрытия (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |
|  | Отклонение от проектного значения в пределах от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Снижение не производится |
|  | Не более 20% результатов измерений имеют отклонение от проектного значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | 20 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Более 20% результатов измерений имеют отклонение от проектного значения свыше пределов от "минус" 3 см до "плюс" 5 см | Работа не принимается |
| 5.2 | Толщина покрытия (не менее 3-х измерений на 10п/м дороги) по результатам геодезической съёмки |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до "минус" 5мм, до 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до "плюс" 5мм | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до "минус" 10мм, до 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до "плюс" 10мм | 50 тыс. руб. за отклонение каждого из результатов |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до "минус" 10мм или результаты измерений имеют отклонения более чем "минус" 10мм | Работа не принимается |
| 5.3 | Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
|  | отклонение от проектных значений до "минус" 5мм | 10 тыс. руб. за каждую вырубку |
|  | отклонение от проектных значений от "минус" 5мм до "минус" 10мм | 50 тыс. руб. за каждую вырубку работы не принимаются |
|  | отклонение от проектных значений свыше "минус" 10мм | 100 тыс. руб. за каждую вырубку и работы не принимаются |
| 5.4 | Поперечный уклон (не менее 1 измерения на 20п/м дороги) |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от "плюс" 5-10 0/00 до "минус" 5-10 0/00, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 | 50 тыс. руб. за каждое измерение |
|  | Результаты измерений имеют отклонения от проектных решений свыше ±100/00 | Работа не принимается |
| 5.5 | Ровность (5 замеров просвета под рейкой длинной 3м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений имеют значение просветов до 3мм | Снижение не производится |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь значение в пределах до 8мм остальные результаты измерений имеют значение просвета до 3 мм | 50 тыс. руб. за каждый замер |
|  | Результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 тыс. руб. за каждый замер или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| 5.6 | Ровность в продольном направлении (метод амплитуд) |  |
|  | Соответствует требованию п. 14.5 СНиП 3.06.03-85 | Снижение не производится |
|  | Не соответствует требованию п. 14.5 СНиП 3.06.03-85 | Работа не принимается |
| 5.7 | Поперечные сопряжение |  |
|  | Разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длиной 3 м) |  |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | Снижение не производится |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой от 1 до3 мм | 50 тыс. руб. за каждый стык на полосе движения |
|  | На каждом стыке просвет под рейкой более 3 мм | Работа не принимается |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1 м/п некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение Заказчика) |
| 5.8 | Продольное сопряжение |  |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра - вышеперечисленные дефекты отсутствуют | Снижение не производится |
|  | Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра на 1м/п. некачественного шва | 10 тыс. руб. или работы не принимаются (на усмотрение заказчика) |
| 5.9 | Уплотнение покрытия (из расчета 3 контрольных вырубки на 7000м2) |  |
|  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,01 | Снижение на 30% с площади 2300м2 |
|  | Коэффициент уплотнения контрольной вырубки ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| 5.10 | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,3% | Снижение на 20% с площади 2300м2 |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,3% | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| 5.11 | Водонасыщение образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Водонасыщение отформованных образцов соответствуют требованиям | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% от 1 партии |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.12 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого до 0,01 | Снижение на 20% от партии |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.13 | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С ниже требуемого до 0,02 | Снижение на 20% от партии |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С ниже требуемого на 0,03 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.14 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований до 0,2МПа | Снижение на 20% от партии |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.15 | Предел прочности при сжатии образцов отформованных из смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого до 0,1МПа При 00С выше требуемого до 0,1 МПа | Снижение на 20% от 1 партии |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого на 0,2МПа При 00С выше требуемого на 0,2 МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.16 | Зерновой состав асфальтобетонной смеси по ГОСТ 9128-2009 |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 | Снижение не производится |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | Снижение на 20% от партии |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных (15;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 9128-2009 на ситах (20;5;0,63;0,071) | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.17 | Качество щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
|  | Водонасыщение образцов из а\б покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% с площади 2300м2 |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с площади 2300м2 |
| 5.18 | Качество щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Водонасыщение образцов отформованных из смеси соответствуют требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований до 0,2% | Снижение на 20% от партии |
|  | Водонасыщение образца выходит за пределы требований более чем на 0,2% | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.19 | Предел прочности при сжатии образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого до 0,1МПа | Снижение на 20% от партии |
|  | Предел прочности при сжатии отформованных образцов при 200С и 500С ниже требуемого на 0,2МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.20 | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения соответствует требованиям ГОСТ31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого до 0,01 | Снижение на 20% от партии |
|  | Коэффициент внутреннего трения ниже требуемого на 0,02 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.21 | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С ниже требуемого до 0,02 | Снижение на 20% от партии |
|  | Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 500С ниже требуемого на 0,03 и более | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.22 | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 00С образцов отформованных из смеси по ГОСТ 31015-2002 |  |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований до 0,2МПа | Снижение на 20% от партии |
|  | Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе выходит за пределы требований более чем на 0,2МПа | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.23 | Зерновой состав щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси |  |
|  | Зерновой состав соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 | Снижение не производится |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 на 1 до 2 сит из ниже перечисленных (для ЩМА-10 – 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 – 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 – 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) на 1,5% от верхнего и нижнего предела | Снижение на 20% от партии |
|  | Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 более чем на 2 ситах из ниже перечисленных для ЩМА-10 – 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 – 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 – 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 более чем на 1,5% на ситах из ниже перечисленных для ЩМА-10 – 10;2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-15 – 2,5;1,25;0,315;0,16), (для ЩМА-20 – 20;10;2,5;1,25;0,315;0,16) Зерновой состав не соответствует требованиям ГОСТ 31015-2002 на ситах (для ЩМА-10 – 5;0,63; 0,071),(для ЩМА-15 – 10;5;0,63;0,071), (для ЩМА-20 – 15;5;0,63;0,071) | Работы не принимаются с 1 партии |
| 5.24 | Высотные отметки по оси (не менее 1 измерения на 10п/м дороги) |  |
|  | 100% результатов определений отличаются от проекта на величину в пределах от "плюс" 1см до "минус" 1см | Снижение не производится |
|  | Не более 10% результатов определений отличаются от проекта на величину в пределах от ± 1см до ± 2см | 10 тыс. руб. за каждый процент превышения |
|  | Свыше 10% результатов определений отличаются от проекта на величину от ± 2см до ± 3см | 50 тыс.руб. за каждый процент превышения |
|  | Отклонение от проектных значений на величину от ± 2см до ± 3см | 20 тыс. руб. за каждое отклонение |
|  | Отклонения измерений отличаются от проекта на величину более 3см | 200 тыс. руб. |
| 5.25 | Локальный застой воды на покрытии, вызванный нарушением высотных отметок, уклонов или ровности |  |
|  | площадью до 1м2 | 50 тыс. руб. за каждое место |
|  | площадью от 1м2 до 5м2 | 100 тыс. руб. за каждое место |
|  | площадью свыше 5м2 | 200 тыс. руб. за каждое место |
| 5.26 | Несоответствие асфальтобетонной смеси по марке и типу проекту (без согласования с Проектной организацией и Заказчиком) | Работа не принимается |
|  | При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика, величина снижения принимается пропорционально количеству взятых вырубок |  |
| 6 | Установка бортового камня |  |
| 6.1 | Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
|  | До 3мм | Снижение не производится |
|  | От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
|  | Свыше 5мм | Работа не принимается |
| 6.2 | Превышение одного бортового камня над другим |  |
|  | До 3мм | Снижение не производится |
|  | От 3мм до 5мм | 1 тыс.руб. за каждый шов |
|  | Свыше 5мм | Работа не принимается |
| 6.3 | Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 1см до "плюс" 2см | Снижение на 20% с 1 м/п |
|  | Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 1см до "плюс" 2см | Работа не принимается |
| 6.4 | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6666-81 и ГОСТ 13015-2003 | Работа не принимается |
| 7 | Устройство присыпных обочин |  |
| 7.1 | Толщина укрепления |  |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 10мм до "плюс" 10мм | Снижение не производится |
|  | Отклонение значения от требований в пределах от "минус" 15мм до "плюс" 15мм | 10 тыс.руб. за каждое измерение |
|  | Отклонение значения от требований свыше пределов от "минус" 15мм до "плюс" 15мм | Работа не принимается |
| 7.2 | Поперечные уклоны обочин |  |
|  | 100% результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±50/00 | Снижение не производится |
|  | 90% результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±50/00, остальные 10% в пределах ± 150/00 | 10 тыс.руб. за каждое измерение |
|  | 90% результатов имеют отклонения от проектных значений в пределах ±50/00, остальные 10% в свыше ± 150/00 | Работа не принимается |
| 7.3 | Ширина обочины |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 10см до "плюс" 20см, 90% результатов измерений имеют проектные значения или отклонения от проектных значений от "минус" 10см до "плюс" 10см | Снижение не производится |
|  | От 10% до 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от "минус" 10см до "плюс" 20см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 10см до "плюс" 10см | 10 тыс.руб. за каждое измерение |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от "минус" 10см до "плюс" 20см или результаты измерений имеют отклонения более чем от "минус" 10см до "плюс" 20см | Работа не принимается |
| 8 | покрытия тротуаров из плиток бетонных тротуарных |  |
| 8.1 | Уступы в стыках смежных плит |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь превышение до 2мм, 90% результатов измерений без отклонений | Снижение не производится |
|  | До 15% результатов измерений имеют отклонения до 2мм, остальные результаты измерений без отклонений | 1 тыс.руб. на 1 м/п шва |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют отклонения до 5мм или результаты измерений имеют отклонения в уступах более чем на 5мм | Работа не принимается |
| 8.2 | Швы между плитками |  |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь размеры шва до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5мм | Снижение не производится |
|  | До 15% результатов измерений имеют размеры шва до 8мм, остальные результаты измерений могут иметь размеры шва до 5мм | 1 тыс.руб. на 1 м/п шва |
|  | Свыше 15% результатов измерений имеют размер шва до 8мм или превышает размеры шва более 8мм | Работа не принимается |
| 8.3 | Уложенная плитка бетонная тротуарная не соответствует требованиям ГОСТ 17608-91 | Работа не принимается |
| 9 | Водопропускные трубы |  |
| 9.1 | Относительное смещение смежных звеньев трубы и ж/б элементов |  |
|  | На 1 стыке смещение может иметь отклонение до 10мм | Снижение не производится |
|  | На 1 стыке смещение может иметь отклонение до 15мм | 5тыс. руб. за один стык |
|  | На 1 стыке смещение более 15мм | Работа не принимается |
| 9.2 | Зазор между звеньями трубы |  |
|  | На одном стыке зазор между звеньями может иметь отклонения от "минус" 5мм до "плюс" 5мм | Снижение не производится |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения от "минус" 5-10мм до "плюс" 5-10мм | 5тыс. руб. за один стык |
|  | На одном стыке зазор между звеньями имеет отклонения свыше 10мм | Работа не принимается |
| 9.3 | Отклонение от проектной величины продольной оси в плане и профиле свыше 50мм | Работа не принимается |
| 9.4 | Строительный подъем (величина) |  |
|  | Отклонение от проектного (расчетного) значения до ± 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение от проектного (расчетного) значения свыше ± 1см до ±2см | 20 тыс.руб. |
|  | Отклонение от проектного (расчетного) значения свыше ± 2см | Работа не принимается |
| 9.5 | Элементы ж\б трубы не соответствующие требованиям ГОСТ 6482-88, ГОСТ 22000-86 | Работа не принимается |
| 10 | Барьерное и пешеходное ограждение |  |
| 10.1 | Высота ограждения |  |
|  | Отклонение от нормативных требований и проектных значений до ± 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение от нормативных требований и проектных значений свыше ± 1см до ± 2см | 5 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Отклонение от нормативных требований и проектных значений свыше ± 2 см до ± 3см | 10 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Отклонение от нормативных требований и проектных значений свыше ± 3см | 25 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение и работы не принимаются |
| 10.2 | Непрямолинейность ограждения в плане на длине 10м |  |
|  | Отклонение от проектных значений до ± 3 см | Снижение не производится |
|  | Отклонение от проектных значений свыше ± 3 см до ± 4 см | 5 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Отклонение от проектных значений свыше ± 4 см | 25 тыс. руб. за каждое измеренное отклонение и работы не принимаются |
| 11 | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |
| 11.1 | Монтаж стальных трубопроводов |  |
|  | 100% сварных швов удовлетворяют требованиям внешнего осмотра на основании требований ГОСТ 16037-86 (трещины, прожоги, непровар и т.д.) | Снижение не производится |
|  | До 1% сварных швов не удовлетворяют требованиям внешнего осмотра на основании требований ГОСТ 16037-86 (трещины, прожоги, непровар и т.д.) | Работа не принимается |
| 11.2 | Размеры и формы шва |  |
|  | 100% сварных швов соответствуют требованиям ГОСТ 16037-86 | Снижение не производится |
|  | До 1% сварных швов не соответствует требования ГОСТ 16037-86 | Работа не принимается |
|  | Материалы и изделия не соответствующие требованиям проекта | Работа не принимается |
| 11.3 | Люки смотровых колодцев |  |
|  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия от 0 до "минус" 1см | Снижение не производится |
|  | Отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более пределов от 0 до "минус" 1см | Работа не принимается |
| 12 | Разметка дорожная |  |
| 12.1 | Отклонение линий разметки от их проектного положения (не менее 1 измерения на 100п/м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 3см до "плюс" 3см | Снижение не производится |
|  | До 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 3см до "плюс" 3см | 1 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от "плюс" 5см до "минус" 5см | Работа не принимается |
| 12.2 | Отклонение по ширине линий разметки от установленных размеров стандартом ГОСТ Р 51256-99 (не менее 1 измерения на 100п/м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 1см до "плюс" 1см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5мм до "плюс" 5мм | Снижение не производится |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 1см до "плюс" 1см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5мм до "плюс" 5мм | 1 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от "плюс" 1см до "минус" 1см или результаты измерений превышают проектные размеры более чем на 1см | Работа не принимается |
| 12.3 | Отклонение по длине штрихов и разрывов от установленных размеров стандартом ГОСТ Р 51256-99 (не менее 1 измерения на 100п/м) |  |
|  | До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 3см до "плюс" 3см | Снижение не производится |
|  | До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 5см до "плюс" 5см, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от "минус" 3см до "плюс" 3см | 1 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров от "плюс" 5см до "минус" 5см или результаты измерений превышают проектные размеры более чем на 5см | Работа не принимается |
| 12.4 | Марка краски не соответствующая требованиям проекта | Работа не принимается |
| 12.5 | Значение коэффициента яркости дорожной разметки ниже 60% | Работа не принимается |
| 12.6 | Три или более показателей по результатам измерений имеют отклонения от проектных решений свыше допусков, при которых снижение не производится | Работа не принимается |
| 13 | Мостовое полотно |  |
| 13.1 | Дефекты бетонирования |  |
|  | Допущены непроектные рабочие швы (при монолитном бетонировании) | Снижение на 10% от стоимости конструктивного элемента |
|  | Наличие дефектов подлежащих лечению | Снижение на 25% от стоимости конструктивного элемента |
|  | Наличие усадочных и температурных трещин сверх нормативных | Снижение на 15% от стоимости конструктивного элемента |
| 13.2 | Несоответствие прочности, морозостойкости, водонепроницаемости бетона забетонированной конструкции проектной: |  |
|  | Снижение на один класс (при условии согласования с Проектной организацией) | Снижение на 10% |
|  | Свыше | Работа не принимается |
| 13.3 | Отклонения в геометрических размерах забетонированной конструкции |  |
|  | От "плюс" 10мм до "минус" 10мм | Снижение не производится |
|  | От "плюс" 20мм до "минус" 15мм | Снижение на 10% от стоимости конструктивного элемента |
|  | Свыше | Работа не принимается |
| 13.4 | Отклонения в высотных отметках забетонированной конструкции от проектных |  |
|  | От "плюс"10мм до "минус" 10мм | Снижение не производится |
|  | От "плюс" 15мм до "минус" 20мм | Снижение на 5% от стоимости конструктивного элемента |
|  | Свыше | Работа не принимается |
| 13.5 | Величина защитного слоя конструкции имеет отклонения от проекта: |  |
|  | От "плюс" 15мм до "минус" 5мм | Снижение на 5% от стоимости конструктивного элемента |
|  | Свыше | Работа не принимается |
| 13.6 | Поперечный уклон проезжей части не соответствует требованиям проекта (не менее 1 измерения на 10п/м конструктива) |  |
|  | 100% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 | Снижение не производится |
|  | Не более 5% результатов измерений имеют отклонения от проектных решений от "плюс" 5-7 0/00 до "минус" 5-7 0/00, 95% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных решений от "плюс" 50/00 до "минус" 50/00 | 100 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Результаты измерений имеют отклонения от проектных решений свыше ±70/00 | Работа не принимается |
| 13.7 | Перепад соседних плит (плиток мощения) укрепление конусов: |  |
|  | 100% имеют отклонения в пределах 5мм | Снижение не производится |
|  | 95% имеют отклонения в пределах ±5мм, 5% в пределах ±10мм | 10 тыс.руб. за каждое измеренное отклонение |
|  | Свыше | Работа не принимается |
| 13.8 | Толщина лакокрасочного покрытия менее проектной: |  |
|  | 90% площади имеют отклонение не более 5%, 10% площади не более 10% | Снижение на 5% |
|  | 90% площади имеют отклонение не более 10%, 10% площади более 10% | Снижение на 25% |
|  | 100% площади имеют отклонение более 10% | Работа не принимается |
| 13.9 | Отклонения осей сооружения от проектных: свыше допуска СНиП (при условии согласования с Проектной организацией и Заказчиком) | 200 тыс.руб. |
| 13.10 | Сваи погружены с отклонениями от проекта в плане: свыше допуска СНиП (при условии согласования с Проектной организацией и Заказчиком) | 20 тыс.руб. за каждую сваю |

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якушев М.С. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 5

к Договору от ___________2012 г   №_______

Унифицированная форма № КС- 6а Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

|  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322006 |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (Договор) |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал

учета выполненных работ

за _______________________ год

| Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда) |  | руб |
| --- | --- | --- |

| #### Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| #### Проверил |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

По данному образцу печатать все четные страницы формы №КС-6а

| Номер |  |  | Конструктивные элементы и виды работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Цена за единицу, руб | Количество работ по смете | Сметная (Договорная) стоимость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку |  | позиции по смете |  |  |  |  |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  | Итого |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные и прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данному образцу печатать все нечетные страницы формы №КС-6а

| Выполнено работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  |  | июль |  |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | г. |
| количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на-чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб |  | количество | стоимость, руб | стои-мость факти- чески выпол-нен-ных работ с на- чала строи-тель-ства, руб | количество |  | стоимость, руб |  |
| 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 |  | 46 |  |
| ЗАКАЗЧИК: Главный инженер МКУ "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК: Главный инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

# Приложение № 6

к Договору от ___________2012 г   №_______

Акт №___

о снижении стоимости выполненных работ на объектах

строительства (реконструкции), капитального ремонта МКУ "Пермблагоустройство"

за отчетный период  c ___.___.20___г.  по ___.___.20___г.

1. Представитель Заказчика

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

__________________________________________________________________________________

На основании акта комиссионной проверки были выявлены следующие нарушения, по которым были применены санкции:

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. изм. | Кол-во | Сметн. стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила ___________ руб.

С начала производства работ                                             ___________ руб.

| Представители Заказчика | Директор |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор |  | ФИО |
| Представитель Подрядчика (Субподрядчика) | Руководитель организации |  | ФИО |

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якушев М.С. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 7

к Договору от ___________2012 г   №_______

Утверждаю:

Директор МКУ"Пермблагоустройство"

__________________/_____________/

"___"_____________20__г.

АКТ

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТА

___________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта, с какого по какой километр, значение, техническая категория)

г.Пермь                                                                                                                                       "___" __________ 20__ г.

Комиссия действующая на основании__________________________________________________________________

(№ и дата приказу распоряжения)

в составе:

председателя _______________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

членов ____________________________________________________________________________________________

(должность фамилия и.о.)

произвела приемку работ выполненных ________________________________________________________________

(указать организацию выполнявшую работы)

в период с "___" _____________ 2011 г. по "___" ____________ 2011 г

по строительству (ремонту)___________________________________________________________________________

(наименование объекта технической категории)

с ____ км по ____ км находящейся на балансе  __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по строительству объекта:

___________________________________________________________________________________________________

(перечислить проектно-сметную документацию с указанием кем и

____________________________________________________________________________________________________________________________

когда она утверждена и документы относящиеся к производству работ

____________________________________________________________________________________________________________________________

и представленные комиссии при приемке работ)

На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, контрольных измерений и испытаний комиссия установила следующее:

1. В процессе строительства имелись следующие отступления от утвержденного проекта (рабочих чертежей), технических правил по строительству, согласованные с проектной организацией и заказчиком

___________________________________________________________________________________________________

(перечислить все выявленные отступления указать по какой причине

___________________________________________________________________________________________________

эти отступления произошли с кем и когда согласованы)

2. Полная сметная стоимость строительства (по утвержденной сметной документации__________ тыс. руб.

3. Фактическая стоимость строительства __________ тыс. руб.

4. Заключение

Работы по строительству _____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

выполнены в полном объеме (см. приложения) в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям правил приемки работ.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта и его протяжение, с какого по какой километр, значение и категория)

принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества строительства  ___________________________________________________________________________________________________

(в соответствии со                                         )

Акт составлен в ______ экземплярах, которые вручены или разосланы следующим организациям:_______________ ___________________________________________________________________________________________________

Передать на хранение рассмотренные комиссией документы ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(перечислите, какие, число экземпляров и организаций)

Приложения к акту

1. Ведомость выполненных работ

2. Ведомость контрольных измерений и испытаний

3. Графическая схема объекта с указанием принятых работ

Председатель комиссии ________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Приложение 1 к акту приёмки

Ведомость выполненных работ по строительству

___________________________________________________________

(наименование объекта, участка)

в период с "___" _____________ 20__г. по "___" ____________ 20__г

| № | Место производства | Наименование | Единица | Объемы работ |  | Сметная цена | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | работ | работ | измерения | по проектно-сметной документации | фактически выполнено | за единицу руб. | фактически выполненного объема работ тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Итого ___________________ тыс. руб.

| ЗАКАЗЧИК Руководитель МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО |  | ФИО |

м.п.                                                                                                             м.п.

"___" _____________ 20__г.

Примечание. В наименовании работ должны указываться размеры всех конструктивных элементов

(основание покрытие уширение и т.д.)

Приложение 2 к акту приёмки

Ведомость контрольных измерений и испытаний,

произведенных при приемке законченных работ по строительству

___________________________________________________________________________________________________

(наименование участка)

с "___" _____________ 20__г. по "___" ____________ 20__г

| № п/п | Наименование измерений и испытаний | Место км и пк | Данные контрольных проверок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Председатель комиссии ________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

Члены комиссии ______________________________________________

(подпись, фамилия, и., о.)

"___" _____________ 20__г.

Примечание. Примерный перечень параметров, по которым проводятся измерения и испытания при приемке (объем определяется приемочной комиссией):

Трубы

1. Качество очистки русла входного и выходного лотков.

2. Продольный уклон трубы.

3. Состояние оголовков и соответствие их проектным данным.

4. Состояние стыков железобетонных звеньев.

Земляное полотно

1. Поперечные сечения водоотводных канав (глубина и ширина по низу, продольный уклон) - на всем протяжении в характерных точках.

2. Укрепительные работы откосов насыпей, конусов мостов, лотков водопропускных труб (площадь укрепления, толщина защитного слоя) - на каждом сооружении в полном объеме.

3. Заложение откосов земляного полотна - на 1км земляного полотна 20 измерений (на каждом пикете "лево" и "право").

4. Ширина обочин - на 1 км земляного полотна 20 измерений.

5. Ширина и толщина слоя укрепления обочин - на каждом пикете.

6. Коэффициент уплотнения - в 1,5м от бровки каждые 200м слева и справа.

Основания и покрытия

1. Ширина - на 1км 20 измерений (через каждые 100м).

2. Толщина - объем тот же.

3. Поперечный уклон - объем тот же.

4. Ровность - на каждой захватке длиной 300-400м 100-130 измерений.

5. Определение вертикальных отметок продольного профиля - через каждые 5м и на плюсовых точках.

6. Плотность - 3 точки на 7000м2 основания и покрытия.

7. Шероховатость покрытия - на каждой полосе движения по одной полосе наката на каждые 1000м 3-5 измерений.

Цементобетонные покрытия

1. Состояние деформационных швов - все швы.

2. Превышение граней смежных плит - через 100м.

3. Равномерность нанесения пленки из кремнийорганических и других соединений - на всем участке.

Приложение 3 к акту приёмки

Графическая схема объекта

Дорога ____________________________________________________________________________________________

(наименование значение техническая категория)

протяжением _________ км отремонтирована на участке с ___________________ км по _________ км

в период с "___" _____________ 20   г. по "___" ______________ 20  г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются  участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта, при необходимости указываются характерные размеры конструктивных элементов)

К настоящему акту приложено ____ шт. фотодокументов.

| ЗАКАЗЧИК Руководитель МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО |  | ФИО |

м.п.                                                                                                             м.п.

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якушев М.С. |  | ФИО |

М.П.                                                                                                             М.П.

# Приложение № 8

к Договору от ___________2012 г   №_______

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

от______________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте _____________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производство строительно-монтажных работ с правом (без права) подписи актов выполненных работ формы КС-2  _____________/Должность, Ф.И.О./

Назначить ответственным лицом за производство строительно-монтажных работ субподрядными организациями  _____________/Должность, Ф.И.О./

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ____________/Должность, Ф.И.О./

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель организации

_____________ ФИО

м.п.

# Приложение №9

к Договору от ___________2012 г   №_______

МКУ "ПЕРМБЛАГОУСТРОЙСТВО"

Представитель технического надзора__________________________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

"____"_______________20__ г.                                      Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании______________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место ПК + | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

| Представители Заказчика: | должность |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
| Предписание получил Представитель Подрядчика: | должность |  | ФИО |

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якушев М.С. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

# Приложение №10

к Договору от ___________2012 г   №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт объекта

ул. Попова от ул. Пермской до ул. Екатерининской

- Характеристика существующей дороги

В административном отношении участок капитального ремонта автомагистрали расположен в Ленинском районе г. Перми.

Поверхность рельефа ровная, спокойная с общим незначительным понижением в северо-западном направлении. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах 116,06 — 119,49м в системе высот г. Перми.

Территория благоустроенная, освоенная. Участок капитального ремонта автомагистрали проходит вдоль существующих высотных зданий. Также на данном участке проложено большое количество сетей подземных инженерных коммуникаций.

Активных физико-геологических явлений на данной территории не наблюдается. Следов деформаций зданий и сооружений, расположенных вдоль улицы не замечено.

Улица Попова является магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения. По ней осуществляется связь между рыночной площадью (одним из основных центров притяжения в городе) и Коммунальным мостом, таким образом, она является ближайшим путем из центра города в Камскую долину. В результате такого своего расположения ул. Попова в утренние часы «пик» заполнена транспортом, едущим с правого берега р. Камы в центр города, а в вечерние часы движущимся  обратно.

По магистрали проходят интенсивные потоки автомобильного, общественного пассажирского и грузового транспорта.

В современном состоянии ул. Попова на участке от ул. Пермской до ул. Екатерининской  имеет проезжую часть - 4 полосы движения (в обе стороны) с существующим габаритом  проезжей части 15.75м.

Улица Попова на ремонтируемом участке с обеих сторон имеет сложившуюся застройку.

Транспортное и пешеходное движение на перекрестке ул. Попова с               ул. Екатерининская (бывшая ул. Большевистская регулируется светофором, по         ул. Большевистской движение транспорта разрешено только в одну сторону. Пешеходные переходы через ул. Попова разрешены с обеих сторон ул. Большевистской.

Перекресток Попова с ул. Пермская (бывшая ул. Кирова) является нерегулируемым. По обеим улицам все повороты разрешены. Улица Кирова с западной стороны от ул. Попова упирается в тупик, о чем водителей предупреждает соответствующий знак, однако этот знак виден только едущим по ул. Попова в сторону р. Кама. Пешеходный переход через ул. Попова на этом перекрестке устроен только с северной стороны ул. Пермская (с этой стороны есть разделительная полоса), он оборудован знаками и разметкой и переходя его пешеходы ориентируются на светофоры перекрестков с ул. Ленина и ул. Екатерининская.

- Выполняемые работы

  - Работы выполняются согласно проекту, разработанному ООО "Пермгражданпроект" "Капитальный ремонт ул. Попова от ул. Кирова до ул. Большевистской" (шифр проекта 5681-10).

  - Геодезическая съемка:

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10 м и дополнительно в характерных точках) до и после фрезерования и подсчет фактических объемов фрезерования существующего покрытия – требуется;

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10 м и дополнительно в характерных точках) продольного и поперечных профилей проезжей части (послойно), толщины слоев конструкции дорожной одежды с определением фактического объема уложенного материала – требуется.

- Геодезическая съемка (шаг поперечников 10 м и дополнительно в характерных точках) продольного и поперечных профилей котлованов с определением фактического объема земляных работ – требуется

- Контрольная геодезическая съемка переустроенных коммуникаций с отметкой ДПиРТ администрации г. Перми о нанесении на дежурный план г. Перми – требуется.

- Общие требования к выполнению работ

  - Работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85; ГОСТ 6665-91; ГОСТ 9128-2009; ГОСТ 31015-2002; ГОСТ Р 50597-93; СНиП 2.07.01-89; СНиП III-10-75; СТП-01-01-2011 Регламент по контролю качества;

  - Подрядчик самостоятельно определяет технологию производства работ по всем видам работ и конструктивным элементам с учетом требований настоящего технического задания. Технология производства работ, контролируемы параметры и методы контроля, взаимная увязка технологических процессов, требования по организации работ отражаются в проекте производства работ, который согласовывается с Заказчиком;

  - Подрядчик самостоятельно определяет площадь и места размещения строительной техники, складирования материалов, хозяйственно-бытовых построек и т.п. и согласовывает их с собственником территории, администрацией района и Заказчиком;

  - Материал, получаемый при удалении слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования вывозится с объекта в согласованные с Заказчиком места (отвалы) и передается по акту приема-передачи. По согласованию с Заказчиком, допускается использование материала при укрепительных и вспомогательных работах при условиях, не противоречащих проектным решениям;

  - Все демонтируемые и пригодные к использованию материалы и конструкции следует передать собственникам либо эксплуатирующим организациям по акту. Удаление и захоронение материалов, не предназначенных для повторного использования, производится путем вывоза в соответствующие места захоронения с представлением Заказчику копии акта о захоронении отходов. Для сжигания пней и порубочных отходов необходимо использовать площадки, временно отводимые для этих целей. Подрядчик самостоятельно оформляет площадки и получает необходимые разрешения на сжигание отходов;

  - При выполнении работ не допускается применение материалов произведенных с применением отходов асфальтобетона;

  - При выполнении работ по переустройству инженерных сетей и коммуникаций получить справку (акт) о выполнении технических условий, у органа выдавшего ТУ.

  - Допустимый нижний предел коэффициента уплотнения смеси выравнивающего слоя не может быть менее 0,98 для утвержденного состава смеси. Толщина выравнивающего слоя должна соответствовать проектной.

- Требования при организации работ на проезжей части

  - Работы проводятся в сроки, определенные техническим заданием и договором.

  - Проведение работ на проезжей части дорог должно быть согласовано с Заказчиком, ГИБДД г. Перми,  Департаментом дорог и транспорта администрации г. Перми, МКУ "Пермская дирекция дорожного движения";

  - Организацию движения транспорта и пешеходов и ограждение мест дорожных работ, следует выполнять в соответствии с согласованными в соответствии с п.4.2 схемами размещения технических средств организации движения в местах производства работ и ВСН 37-84;

  - До полного обустройства ремонтируемого участка дороги временными знаками и ограждениями запрещается размещать на проезжей части и обочинах персонал, работников, оборудование, инвентарь, материалы для ремонта;

  - Применяемые при дорожных работах временные дорожные знаки, ограждения и другие технические средства устанавливают и содержат организации, выполняющие дорожные работы;

  - Временные дорожные знаки устанавливаются на время проведения работ согласно ГОСТ Р 52289-2004 в соответствии со схемами размещения технических средств организации движения и ограждения мест производства работ;

  - Дорожные знаки, применяемые при производстве дорожных работ, должны иметь нормативную видимость и светоотражающую (световозвращающую) поверхность в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

- Требования по объему гарантий качества работ

Обязанности подрядчика в течение гарантийного срока: устранение за свой счет в срок, устанавливаемый заказчиком,  дефектов дорожного покрытия на объектах, находящихся на гарантии, в том числе: выбоин, выкрашиваний, шелушений, колейности, истирания, пластической колейности, пластических деформаций, просадок колодцев и водоприемных решеток, трещин независимо от причин их возникновения.

- Сроки проведения работ

Начало: с даты заключения контракта.

Окончание: 01 октября 2012 года.

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якушев М.С. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение №11

к Договору от ___________2012 г   №_______

Гарантийные обязательства

В соответствии с настоящими гарантийными обязательствами Подрядчик гарантирует соответствие объекта существующим нормам и требованиям в течение следующего срока:

Искусственные сооружения, в том числе окраска сооружения – 60 мес.

Земляное полотно – 60 мес.

Водоотводные сооружения – 60 мес.

Обочины – 36 мес.

Обстановка дороги, в том числе окраска барьерного ограждения – 36 мес.

Дорожные знаки– 36 мес.

Дорожная одежда – 60 мес.

По окончанию гарантийного срока Подрядчик предъявляет объект комиссии для оценки исполнения гарантийных обязательств. В случае не исполнения гарантийных обязательств  Подрядчик за свой счет, в течение срока, установленного комиссией, устраняет выявленные дефекты и недостатки.

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якушев М.С. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 12

к Договору от ___________2012 г   №_______

Уровень требований к объектам находящимся на гарантии

|  |  | Наименование установленных недостатков* | Особые условия | Объем и методы устранения | Неустойка (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Выбоины | Одиночные выбоины на покрытии. (Расстояние между выбоинами вдоль дороги более10 пм). |  | Ямочный ремонт | 1000 за каждую выбоину |  |
| 2 |  | Редкие выбоины на покрытии (Расстояние между выбоинами вдоль дороги до10 пм). | Границы определяются Заказчиком | Фрезерование покрытия на всю ширину, с последующим устройством нового покрытия. Тип покрытия и толщина по проекту. | 2000 за каждую выбоину |  |
| 3 | Выкрашивание | Выкрашивание покрытия локальными участками общей площадью до 25 м2 |  | Удаление дефектных локальных участков с устройством нового слоя проектной толщины | 10 000 за 1 км. |  |
| 4 |  | Выкрашивание покрытия локальными участками площадью более 25 м2 | Границы определяются Заказчиком | Сплошное фрезерование дефектных участков на всю ширину покрытия с устройством нового слоя проектной толщины | 10 000 за 1 км. |  |
| 5 |  | Выкрашивание покрытия локальными участками площадью более 25 м2, при этом суммарная длина участков, определенных по п.4 более 75% протяженности гарантийного участка |  | Устройство поверхностной обработки покрытия на всем протяжении гарантийного участка | 10 000 за 1 км. |  |
| 6 | Сетка трещин | Сетка трещин на покрытии с мелкими ячейками (сторона ячейки менее 0,5 м) локальными участками площадью до 25 м2. |  | Удаление верхнего слоя покрытия дефектных локальных участков. Выполнение работ по ликвидации трещин с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой на нижнем слое покрытия, устройство нового верхнего слоя проектной толщины. | 5 000 за 1 км. |  |
| 7 |  | Сетка трещин на покрытии с мелкими ячейками (сторона ячейки менее 0,5 м) локальными участками площадью более 25 м2. | Границы определяются Заказчиком | Удаление верхнего слоя дефектных участков на всю ширину покрытия. Выполнение работ по ликвидации трещин с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой на нижнем слое покрытия, устройство нового слоя проектной толщины. | 5 000 за 1 км. |  |
| 8 |  | Сетка трещин на покрытии с мелкими ячейками (сторона ячейки менее 0,5 м) локальными участками площадью более 25 м2., при этом суммарная длина участков, определенных по п.7 более 75% протяженности гарантийного участка |  | Фрезерование верхнего слоя дефектных участков на всю ширину покрытия с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой на нижнем слое покрытия и с устройством нового слоя проектной толщины на всем протяжении гарантийного участка. | 5 000 за 1 км. |  |
| 9 | Просадки | Просадки на проезжей части глубиной до 5 см |  | Выравнивание просадок а/б смесью проектного состава, досыпка обочин, доведение высоты барьерных ограждений до проектных отметок. | 5 000 за 1 просадку |  |
| 10 |  | Просадки на проезжей части глубиной более 5 см |  | 1.Удаление верхнего и нижнего слоя покрытия. 2.Выравнивание и доуплотнение основания.3.Устройство нижнего слоя покрытия. 4.Устройство верхнего слоя покрытия из а/б смеси проектного состава толщиной 5 см. 5. Досыпка обочин, доведение высоты барьерных ограждений до проектных отметок. | 5 000 за 1 км. |  |
| 11 | Трещины | Поперечные и продольные раскрытые трещины (ширина раскрытия до 5 мм). |  | Выполнение работ по ликвидации одиночных трещин с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой. | 5 000 за 1 км. |  |
| 12 |  | Поперечные и продольные раскрытые трещины (ширина раскрытия более 5 мм). |  | Выполнение работ по ликвидации одиночных трещин с разделкой и герметизацией резинобитумной мастикой. | 5 000 за 1 км. |  |
| 13 |  | Колейность на покрытии |  | Фрезерование верхнего слоя покрытия на всю ширину. Устройство нового слоя покрытия. Тип покрытия и толщина - проектные. | 10 000 за 1 км. |  |
|  |  | ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА |  |  |  |  |
| 14 |  | Суммарная площадь выкрашивания щебня поверхностной обработки, мест выпотевания битума, ямочности (включая заплаты выполненного ямочного ремонта) на момент обследования превышает значения 100 м2 на 1000 м2 покрытия. Наблюдается сплошной вылета щебня по колеям наката на участке длиной ≥ 10 м. |  | Восстановление поверхностной обработки на всем протяжении объекта. | 5 000 за 1 км. |  |
|  |  | ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| 15 | Прикромочные лотки | Разрушение защитного слоя бетона прикромочных лотков |  | Замена поврежденных лотков в полном объеме | 1 000 за 10 п.м. |  |
| 16 |  | Просадки прикромочных лотков |  | Разборка с последующей установкой в проектное положение | 1 000 за 10 п.м. |  |
| 17 |  | Трещины на стыках элементов лотков |  | Заделка трещин цементным раствором | 1 000 за 10 п.м. |  |
| 18 | Водосбросы | Просадки, деформации, разрушения водосбросов по откосам |  | Разборка с последующей установкой в проектное положение | 1 000 за 1 шт. |  |
| 19 |  | Разрушение, выкрашивание бетона монолитных участков водоприемников и гасителей |  | Разборка с последующим устройством монолитных участков новым бетоном проектной марки. | 1 000 за 1 шт. |  |
| 20 |  | Разрушение гасителей |  | Восстановление в соответствии с проектным решением | 1 000 за 1 шт.. |  |
| 21 | Трубы | Раскрытие швов между звеньями труб. |  | Разделка раскрытых швов с последующим восстановлением конопатки и заделкой цементным раствором | 1 000 за 1 шов |  |
| 22 |  | Просадки звеньев труб до 20 см. |  | Устройство монолитного лотка из бетона по днищу трубы | 1 000 за 1 звено |  |
| 23 |  | Просадки звеньев труб более 20 см |  | Переустройство трубы | 1 000 за 1 звено |  |
| 24 |  | Просадки, деформации оголовков и открылков |  | Переустройство просаженных и деформированных элементов | 1 000 за 1 оголовок |  |
| 25 |  | Разрушение, выкрашивание бетона монолитных участков площадок, укрепления откосов и гасителей |  | Разборка с последующим устройством монолитных участков новым бетоном проектной марки. | 1 000 за 1 шт.. |  |
| 26 |  | Разрушение гасителей |  | Восстановление с устройством каменной наброски | 1 000 за 1 шт.. |  |
| 27 |  | Раскрытие швов и просадки плит укрепления откосов |  | Восстановление в проектное положение с заделкой швов | 1 000 за 1 шт.. |  |
| 28 | Кюветы | Разрушение укрепленных кюветов | Если не явилось следствием механического воздействия (наезд транспорта и т.п.) | Разборка с последующим восстановлением в проектном положении | 1 000 за 10 п.м. |  |
| 29 |  | Размывы неукрепленных кюветов | Если явилось следствием некачественно выполненой рекультивации и отсутствия посева трав | Восстановление профиля кюветов с последующим уплотнением грунта и посевом трав | 1 000 за 10 п.м. |  |
|  |  | ЗЕМПОЛОТНО, ПОЛОСА ОТВОДА |  |  |  |  |
| 30 |  | Размывы откосов земполотна | Если не явилось следствием механического воздействия | Досыпка откосов с планировкой и восстановлением растительного грунта и посева трав | 1 000 за 1 шт.. |  |
| 31 |  | Оползание откосов |  | 1.Разборка откоса на длину оползания плюс по 30 мп в каждую сторону. 2.Послойная отсыпка откоса з/полотна с послойным уплотнением. 3.Планировка откоса. 4.Восстановление растительного слоя и посев трав. | 1 000 за 1 шт.. |  |
| 32 |  | Размыв земполотна в местах сопряжения с водоотводными сооружениями и кюветами | Если не явилось следствием механического воздействия (наезд транспорта и т.п.) | Досыпка земполотна с восстановлением растительного слоя и посева трав | 1 000 за 1 шт.. |  |
| 33 |  | Недостаточная всхожесть или отсутствие трав в местах выполнения рекультивации согласно проекта |  | Восстановление рекультивации (биологический этап) | 1 000 за 1 км. |  |
|  |  | ОБСТАНОВКА ДОРОГИ |  |  |  |  |
| 34 |  | Отслоение краски на покрашенных элементах б/ограждений, стойках знаков, сигнальных столбиках | Если не явилось следствием механического воздействия | Очистка окрашиваемых элементов от старой краски с последующей окраской за 2 раза эмалями для наружных работ, совместимыми с нанесенной грунтовкой. | 5 000 за 1 шт.. |  |
| 35 |  | Отслоение пленки, образование сетки трещин на масках знаков | Если не явилось следствием механического воздействия | Замена поврежденных знаков на новые. | 5 000 за 1 шт.. |  |
|  |  | Стойка знака – обеспечение вертикального положения; |  | При обнаружении перечисленных дефектов в стойке дорожного знака - демонтаж дорожного знака вместе с фундаментом, установка вновь, с доведением параметров бермы до проектных значений. | 5 000 за 1 шт.. |  |
| 36 |  | Сползание грунта присыпных берм, обнажение фундаментов дорожных знаков; |  |  |  |  |
| 37 |  | Барьерное ограждение - обеспечение вертикального положения стоек и продольной ровности в плане и профиле, а так же проектной высоты положения |  | При обнаружении перечисленных дефектов в барьерном ограждении - демонтаж барьерного ограждения вместе со стойками, установка вновь с последующей окраской и нанесением вертикальной разметки. | 5 000 за 10 п.м. |  |
|  |  | РАЗМЕТКА |  |  |  |  |
| 38 |  | Износ линий разметки более 50% по площади |  | Повторное нанесение линий разметки с проектным расходом краски и стеклошариков. | 10 000 за 1 км. |  |
|  |  | ПРОЧИЕ НЕДОСТАТКИ |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  | 1 000 за 1 км/шт. |  |

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якушев М.С. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 13

к Договору от ___________2012 г   №_______

Акт проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии

ЗАКАЗЧИК:  Муниципальное казённое учреждение "Пермблагоустройство"

АКТ  №  _________

"___" ________________ 20__г.                                                                                                                                  г.Пермь

Проверки состояния объекта, находящегося на гарантии у организации:

___________________________________________________________________________________________________

(Наименование подрядной организации)

| Наименование объекта | № Договора, дата | Дата ввода | Гарантийные сроки по элементам | Количество в месяцах | Дата истечения гарантии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зем полотно | 60 |  |
|  |  |  | Дор. одежда | 60 |  |
|  |  |  | Иск. сооружения | 60 |  |
|  |  |  | Обстановка а/д | 36 |  |

Содержание данного объекта осуществляет организация: ______________________________________________

(Наименование подрядной организации)

согласно контракта №  ______________  от  ________________г.

Комиссия в составе:

представитель Заказчика  ____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

представитель Подрядной организации   ________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

Произвела проверку состояния вышеуказанного объекта. В результате проверки выявлены дефекты и несоответствия, возникшие в период гарантийного срока, которые отражены в ведомости дефектов.

Ответственность за устранение выявленных дефектов и несоответствий,  несет подрядная организация________________________________________________________________________________________.

(Наименование подрядной организации)

Таблица 1                                                                                                                        Приложение к табл.1

| Ведомость дефектов |  |  |  |  |  | Данные об устранении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и вид дефекта (описание). | Местоположение (км +…. или ПК …) | Объем и метод устранения | Срок устранения дефекта подрядчиком: до (дата) |  | Дата устранения дефекта | Подтверждение Заказчиком устранения дефекта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 |

Примечание: Приложение к табл.1 заполняется представителем Заказчика по истечении срока указанного в табл.1 графа 4.

Подписи:

представитель Заказчика:  ____________________________________________________________________________

(Подпись, расшифровка подписи)

представитель Подрядной организации:  ________________________________________________________________

(Подпись, расшифровка подписи)

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якушев М.С. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 14

к Договору от ___________2012 г   №_______

Порядок промежуточной приемки работ

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ Московским автомобильно-дорожным институтом (Государственный Технический университет), Центром метрологии, испытаний и сертификации МАДИ (ГТУ) при участии специалистов Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в центральном регионе (ДСД "Центр").

1. Область применения

При включении данного документа в Договорную документацию, его требования распространяются на все работы при строительстве и реконструкции федеральных автомобильных дорог и устанавливают порядок промежуточной приемки выполненных работ при строительстве и реконструкции автомобильных дорог.

2. Определения

В настоящих нормах применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Операционный контроль – контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения технологической операции.

Приемочный контроль – контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию.

Приемка выполненных работ – совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества принимаемого объекта, определение значений этих показателей и сопоставление их с требуемыми.

Скрытые работы – отдельные виды работ (конструктивные элементы), которые после их окончания частично или полностью  будут скрыты при последующих работах.

Ответственные конструкции – отдельные виды работ (конструктивные элементы), некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или к непригодности сооружения для нормальной эксплуатации.

Исполнительная производственно-техническая документация – комплект документов подрядной организации, отражающий весь процесс производства работ по строительству (реконструкции) автомобильной дороги и содержащий все необходимые сведения о производстве тех или иных работ, включающие результаты испытаний и измерений, а также другие документы о качестве продукции.

3. Технические требования

3.1 Промежуточная приемка дорожно-строительных работ производится в целях определения соответствия выполненных работ требованиям стандартов и другой нормативной и технической документации, предусмотренной контрактом (Договором).

3.2. Промежуточная приемка выполненных работ классифицируется на:

приемку скрытых работ;

приемку ответственных конструкций.

3.2.1. Приемка скрытых работ производится по конструктивным элементам, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

3.2.2 Приемка ответственных конструкций осуществляется по конструктивным элементам, некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или непригодности сооружения для эксплуатации, а также снижению безопасности дорожного движения.

3.3 Промежуточная приемка выполненных работ осуществляется на стадии приемочного контроля за следующими объектами:

Подготовительные работы;

Земляное полотно;

Слои оснований и покрытий дорожных одежд;

Водоотводные и дренажные сооружения;

Укрепительные работы;

Элементы обустройства и обстановки.

3.4 Требования нормативных и технических документов по которым осуществляется промежуточная приемка выполненных работ определяются в каждом конкретном случае отдельно, с учетом контракта (Договора) и соответствующей технической документации.

4. Порядок проведения промежуточной приемки выполненных работ

4.1 Промежуточная приемка выполненных работ.

4.1.1 Приемка скрытых работ производится по мере окончания отдельных видов работ или конструктивных элементов, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах.

4.1.2 Приемка конструктивных элементов, отнесенных к наиболее ответственным, осуществляется в процессе строительства (реконструкции) по мере готовности их к сдаче (их окончания).

4.1.3 Перечни конкретных видов работ, относящихся к той или иной промежуточной приемке выполненных работ, должны быть разработаны организацией, непосредственно выполняющей на объекте дорожно-строительные работы (далее - Подрядчик) в составе проектов производства работ (ППР) и согласовываться с федеральным органом управления автомобильной дорогой (далее – Заказчиком).

4.1.4 Приемку скрытых работ и приемку ответственных конструкций проводит комиссия в составе:

представитель Заказчика или (и) специализированных организаций, осуществляющих функции Заказчика, в целях

осуществления технического контроля за строительством (реконструкцией) объекта;

представитель Подрядчика;

представитель проектной организации (обязательно только при приемке ответственных конструкций).

4.1.5 В случае необходимости Заказчик привлекает к приемке независимые специализированные организации.

4.1.6 Полномочный представитель Заказчика, закрепляется за конкретным объектом строительства (реконструкции) соответствующим распоряжением (приказом) руководителя Заказчика. Представитель Подрядчика, участвующий в промежуточной приемке, является непосредственно ответственным исполнителем работ (начальник участка, производитель работ, мастер). В случае привлечения Заказчиком специализированных организаций, осуществляющих по его поручению технический контроль за строительством (реконструкцией) объекта, в промежуточной приемке обязательно участвует ее полномочный представитель. При приемке ответственных конструкций, в составе комиссии обязательно должен присутствовать представитель проектной организации.

4.1.7 Промежуточную приемку проводят путем оценки соответствия выполненных работ требованиям рабочего проекта и нормативно-технических документов в соответствии с контрактом (Договором). Обязательным условием для приемки отдельных видов работ является соответствие применяемых материалов и изделий, требованиям контракта (Договора) и соответствующих нормативных и технических документов, а также наличие комплекта необходимой исполнительной производственно-технической документации.

4.1.8 К исполнительной производственно-технической документации относятся внутрипроизводственные документы Подрядчика, содержащие всю необходимую информацию о выполняемых дорожно-строительных работах на объекте.

4.1.9 Приемку скрытых работ и ответственных конструкций, результаты которых согласно технологической карты ППР должны быть скрыты последующими работами в минимально короткие сроки, производят непосредственно после их завершения.

4.1.10  До проведения промежуточной приемки выполненных работ запрещается выполнять последующие работы.

4.1.11 Промежуточную приемку выполненных работ и составление соответствующих актов в случаях, когда последующие работы предстоит начать после длительного перерыва, следует производить помимо их завершения еще и повторно, непосредственно перед производством последующих работ.

4.1.12 Затраты на вскрытие конструкций по требованию Заказчика, при отсутствии выявленных нарушений, производятся за его счет. При обнаружении дефектов, затраты на вскрытие конструкций производятся за счет Подрядчика. Выявленные при вскрытии конструкций нарушения устраняет организация, выполнившая работы. При отсутствии проведения промежуточной приемки по вине Подрядчика, затраты на вскрытие конструкций производятся за счет Подрядчика, независимо от качества их выполнения.

4.2.1 Приемку скрытых работ и приемку ответственных конструкций после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с  исполнительной производственно-технической документацией, следует оформлять соответственно актом по формам

4.2.2 К каждому акту  приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов и конструкций, а также другие документы о качестве продукции.

4.2.3 Акты  приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций составляются в количестве, необходимом для получения каждой из сторон одного экземпляра.

4.2.4 По результатам проведения промежуточной приемки выполненных работ, в акте приемки скрытых работ и акте приемки ответственных конструкций, после подписания его всеми членами комиссии, производителю работ дается разрешение на производство последующих видов работ.

4.2.5 Каждому акту приемки скрытых работ и акту приемки ответственных конструкций присваивается номер и он регистрируется в Общем журнале работ.

4.2.6 Акты приемки скрытых работ и акты приемки ответственных конструкций, хранятся в подрядной организации в составе комплекта исполнительной производственно-технической документации, и передаются вместе с ним  комиссии при приемке объекта в эксплуатацию.

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ "Пермблагоустройство" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Якушев М.С. |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 15

к Договору от ___________2012 г   №_______

(размещено отдельным файлом)