## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
МАДОУ "Детский сад № 85" по адресу: г. Пермь, ул. Камышинская, 1
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | сантехнические работы, капитальный ремонт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость смета на проверку (1933000,02)
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________138183,22 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________31371,9 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________290,77 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2011 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Трубопроводы водоотведения.
1 | ФЕРр65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,53 0,03+0,5 | 587.05 | 582.05 | 5 | 1.86 | 311.14 | 308.49 | 2.65 | 0.99 | 68.8 | 36.46 | 0.16 | 0.08
2 | ФЕРр65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.04 | 731.64 | 721.64 | 10 | 3.71 | 29.27 | 28.87 | 0.4 | 0.15 | 85.3 | 3.41 | 0.32 | 0.01
3 | ФЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,555 0,055+0,5 | 3145.57 | 637.26 | 2.86 | 0.27 | 1745.79 | 353.68 | 1.59 | 0.15 | 64.24 | 35.65 | 0.02 | 0.01
4 | ФЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0.04 | 14153.43 | 611.07 | 6.58 | 0.68 | 566.14 | 24.44 | 0.26 | 0.03 | 61.6 | 2.46 | 0.05
5 | ФЕР16-07-004-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм (при перерубке участка чугунного трубопровода) | 1 врезка | 5 2+3 | 131.12 | 60.14 | 0.87 |  | 655.6 | 300.7 | 4.35 |  | 7.05 | 35.25
6 | ФЕР16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм (при перерубке участка чугунного трубопровода) | 1 врезка | 2 1+1 | 212.63 | 76.26 | 0.87 |  | 425.26 | 152.52 | 1.74 |  | 8.94 | 17.88
Раздел 2. Трубопроводы водоснабжения.
7 | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.145 | 328.71 | 288.02 | 7.09 | 1.16 | 47.66 | 41.76 | 1.03 | 0.17 | 34.66 | 5.03 | 0.1 | 0.01
8 | ФЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | 3180.27 | 1005.28 | 47.96 | 0.95 | 318.03 | 100.53 | 4.8 | 0.1 | 103 | 10.3 | 0.07 | 0.01
9 | ФССЦ-507-3381 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х16х20 мм | шт. | 2 | 74.39 |  |  |  | 148.78
10 | ПСВ №11 2011г. стр. 165 | Соединение 20х20 (текущая цена 135,1/1,18/3,38*1,065) | шт. | 4 | 36.08 |  |  |  | 144.32
11 | ФССЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм | шт. | 6 | 24.68 |  |  |  | 148.08
12 | ФССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,6 16*0,1 | 11.98 |  |  |  | 19.17
13 | ФЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,344 0,02+0,324 | 2894.93 | 1093.12 | 47.41 | 0.95 | 995.86 | 376.03 | 16.31 | 0.33 | 112 | 38.53 | 0.07 | 0.02
14 | ФССЦ-507-3375 | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 16 мм | шт. | 2 | 44.61 |  |  |  | 89.22
15 | ФССЦ-302-1526 | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 13 6+7 | 34.1 |  |  |  | 443.3
16 | ФССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 5,504 16*(0,02+0,324) | 11.98 |  |  |  | 65.94
Раздел 3. Сантехнические приборы.
17 | ФЕРр65-6-2 | Смена: трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0.01 | 18988.37 | 2122.38 | 66.32 | 6.5 | 189.88 | 21.22 | 0.66 | 0.07 | 234 | 2.34 | 0.56 | 0.01
18 | ФЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл. | 0.1 | 1381.02 | 48.68 | 9.65 | 0.35 | 138.1 | 4.87 | 0.97 | 0.04 | 5.06 | 0.51 | 0.03
19 | ФЕРр65-6-17 | Смена: ванн чугунных | 100 приборов | 0.01 | 139876 | 5327.72 | 438.19 | 42.92 | 1398.76 | 53.28 | 4.38 | 0.43 | 587.4 | 5.87 | 3.7 | 0.04
20 | ФЕРр65-6-3 | Смена: сифонов чугунных (под существующими сан. приборами, не подлежащими ремонту) | 100 приборов | 0,07 0,02+0,05 | 3654.97 | 692.04 | 16.27 | 1.51 | 255.85 | 48.44 | 1.14 | 0.11 | 76.3 | 5.34 | 0.13 | 0.01
21 | ФЕРр65-5-6 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт. | 0.01 | 21913.06 | 2418.97 | 12.2 |  | 219.13 | 24.19 | 0.12 |  | 266.7 | 2.67
22 | ФЕРр65-3-7 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0.06 | 315.33 | 313.14 | 2.19 | 0.81 | 18.92 | 18.79 | 0.13 | 0.05 | 36.71 | 2.2 | 0.07
23 | ФЕРр65-4-3 | Демонтаж: моек | 100 приборов | 0.07 | 899.88 | 875.18 | 24.7 | 9.16 | 62.99 | 61.26 | 1.73 | 0.64 | 102.6 | 7.18 | 0.79 | 0.06
24 | ФЕР17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл. | 0.4 | 3076.82 | 166.62 | 16.66 | 1.51 | 1230.73 | 66.65 | 6.66 | 0.6 | 17.32 | 6.93 | 0.13 | 0.05
25 | ФССЦ-301-1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 4 | 143 |  |  |  | 572
26 | ФССЦ-301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 8 | 20.45 |  |  |  | 163.6
27 | ФЕРр65-4-1 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0.01 | 445.72 | 437.59 | 8.13 | 3.02 | 4.46 | 4.38 | 0.08 | 0.03 | 51.3 | 0.51 | 0.26
28 | ФЕР17-01-001-12 | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | 10 компл. | 0.1 | 1540.4 | 152.67 | 21.02 | 1.51 | 154.04 | 15.27 | 2.1 | 0.15 | 15.87 | 1.59 | 0.13 | 0.01
29 | ФЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.2 | 1512.97 | 67.34 | 0.2 |  | 302.59 | 13.47 | 0.04 |  | 7 | 1.4
30 | ФССЦ-301-1520 | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. | 4 | 20.45 |  |  |  | 81.8
31 | ФЕР17-01-008-01 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 компл. | 0.1 | 24646.37 | 821.18 | 105.4 | 12.15 | 2464.64 | 82.12 | 10.54 | 1.22 | 87.36 | 8.74 | 0.99 | 0.1
Раздел 4. Вывоз мусора.
32 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.8 | 42.98 | 42.98 |  |  | 34.38 | 34.38
33 | ФССЦпг03-21-01-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 0.8 | 17.32 |  | 17.32 |  | 13.86 |  | 13.86
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 13459.29 | 2135.34 | 75.54 | 5.26 |  | 230.25 |  | 0.42
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 69874.41 | 31295.18 | 559.61 | 76.72 |  | 290.77 |  | 0.52
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-6, 8-16, 18, 24-26, 28-31) | [8 empty] | 235.88 | 223.54 | 12.34 | 0.66 |  | 23.886 |  | 0.05
1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-6, 8-16, 18, 24-26, 28-31) | [8 empty] | 355.1 | 342.76 | 12.34 | 0.66 |  | 36.626 |  | 0.05
Коэффициенты пересчета в текущие цены 4 квартала 2011 г. ФЕР (детский сад) ОЗП=11,66; ЭМ=5,57; ЗПМ=11,66; МАТ=3,38 (Поз. 1-2, 7, 22-23, 27, 3-6, 8-16, 18, 24-26, 28-31, 17, 19-21) | [8 empty] | 55598.86 | 28432.99 | 394.67 | 70.14
Коэффициент пересчета в текущие цены 4 квартала для перевозок ПЗ=5,67 (ОЗП=5,67; ЭМ=5,67; ЗПМ=5,67; МАТ=5,67) (Поз. 32-33) | [8 empty] | 225.28 | 160.55 | 64.73
Накладные расходы | [8 empty] | 28481.14
В том числе, справочно:
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 5428,66) (Поз. 1-2, 7, 22-23, 27) | [8 empty] | 3420.06
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 1722,65) (Поз. 17, 19-21) | [8 empty] | 1515.93
98% = 128%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 24025,66) (Поз. 3-6, 8-16, 18, 24-26, 28-31) | [8 empty] | 23545.15
Сметная прибыль | [8 empty] | 16452.7
В том числе, справочно:
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5428,66) (Поз. 1-2, 7, 22-23, 27) | [8 empty] | 2171.46
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1722,65) (Поз. 17, 19-21) | [8 empty] | 826.87
56% = 83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 24025,66) (Поз. 3-6, 8-16, 18, 24-26, 28-31) | [8 empty] | 13454.37
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 114808.25 |  |  |  |  | 290.77 |  | 0.52
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 2296.17
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 117104.42
НДС 18% | [8 empty] | 21078.8
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 138183.22 |  |  |  |  | 290.77 |  | 0.52
Составил: ___________________________вед. инженер СО Березовская Л.М.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)