Приложение №1

Техническое задание

на устройство инфраструктуры «Белого города» в рамках фестиваля «Белые ночи в Перми» в 2012г.»

| №п/п | Наименование объекта | Количество, объём | Виды работ и техническая характеристика* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | устройство, установка фундаментных блоков | Рабочий чертёж | усиление конструкций бетонными блоками (сцена №1 и №2) |
| 2 | пляжная зона | Рабочий чертёж | 1. устройство двух бассейнов (в соответствии с рабочими чертежами); - взрослый: Ø10м, h-1,5м; чаша – тент; обеспечить тех.обслуживание и чистка, согласно СанПин (2.1.2.1188-03) ; - детский: Ø5м, h-0,8м; чаша – тент; обеспечить тех.обслуживание и чистка согласно СанПин (2.1.2.1188-03) - чаши бассейнов вмонтированы в деревянный настил, имитирующем «волну»; 2. устройство песчаного пляжа в границах указанных в рабочих чертежах; - материал – среднезернистый кварцевый просушенный песок (согласно всех норм СанПина) укладывать по грунту толщиной 0,2м на прослойку из нетканого материала; ограждение песка – деревянные борта высотой 0,25м, согласовать с заказчиком цвет песка; - обеспечить пляж песком в полном объёме (согласно п.2) в течение всего периода работы фестивального городка; обеспечить чистку и состояние пляжа согласно всем нормам СанПина; 3. устройство улицы «Солнца» - устройство вертикальной конструкции «подсолнух» согласно рабочим чертежам: h-6м, количество – 12шт, материал – дерево; - устройство уличного солярия: арочные металлические конструкции с навесом из поликарбоната, оборудованные лампами для уличного солярия; обеспечить тех.обслуживание согласно нормам и правилам СанПина в течении всего периода действия городка; 4. устройство улицы «Дождя» согласно рабочим чертежам: - устройство деревянного настила (арки h-4м, ширина – 2,6м, под арками – лотки шириной 0,3м для сбора воды) с шутихами; при движении под арками на посетителя неожиданно льётся вода в виде тонких струй; струи включаются ежечасно на 5мин. - провести монтаж системы подачи воды и водоотведения в ливнёвую канализацию; - выполнить устройство пульта управления подачи воды в систему водораспределения воды на улице «Дождя» в декоративном виде («камень», «доска») - обеспечить тех.обслуживание и уход согласно нормам и правилам СанПина в течение всего периода действия городка; |
| 3 | входная зона |  | 1. устройство металлической конструкции в виде буквы «П», обтянутой баннерной тканью с внутренними помещениями; металлический конструктив покрыть антикоррозийной грунтовкой согласно рабочим чертежам; - обеспечить: вход – открывание двери вовнутрь помещения; 2. h-18м, ширина 16м, глубина 8м; 3. Устройство «Красной дорожки» согласно рабочим чертежам (со стороны ул.Попова, через входную группу в виде буквы «П» на территорию фестивального городка): покрытие – ковролин для уличного использования; предусмотреть защиту коврового покрытия на период выпадения атмосферных осадков (чехол или возможность сворачивать в рулон); дощатый настил под ковролином покрасить красной краской; цвет согласовать с заказчиком и архитектором проекта**; |
| 4 | ограждение | По периметру фестивального городка | 1. установка металлических столбов с шагом 3,5м согласно рабочим чертежам; металлический конструктив покрыть антикоррозийной грунтовкой; 2. материал – баннерная сетка с двусторонней печатью рисунка; обеспечить полную натяжку баннерной ткани, без провисания; эскиз предоставляется заказчиком; 3. предусмотреть боковые выходы – внахлёст (ширма) с возможностью демонтажа на случай проезда спец.техники в местах указанных в рабочем чертеже; |
| 5 | смотровые башни | 4 шт. | Устройство трёхуровневой металлоконструкции с облицовкой из доски со встроенными морскими 40-футовыми контейнерами согласно рабочим чертежам; контейнеры предоставляет заказчик; 1. h - 8м; - облицовка: необрезная окрашенная доска, внахлёст; цвет согласовать с заказчиком и архитектором проекта**; - по наружной стороне: металлическая лестница с деревянными ступенями, ограждением и поручнями; 3. первый и второй уровень – металлические контейнеры 12х2,48м 4. третий уровень – смотровая площадка с арт-объектом; нагрузка на площадку - до 1000кг; предусмотреть ограждение; |
| 6 | дорожки | Эскиз, рабочие чертежи | Устройство дорожек, технических проездов согласно рабочим чертежам 1. ширина - 1,00м, 2,00м, 4,00м 2. цвет покрытия согласовывается с заказчиком и архитектором проекта**; 3. пиломатериал хвойных пород – обрезная доска (в объёме с учётом замены поверхности элементов во время эксплуатации); 4. высота над уровнем земли 0,25м 5. основание – деревянные лаги, столбики 6. обеспечить безопасность нахождения посетителей на дорожках; 7. устройство технических проездов для спец.техники; устройство навигации в местах технических проездов; 8. устройство пандусов; в местах перепада высот устанавливаются сигнальные флажки; 9. устройство технических проездов к сцене №2, №3: - пиломатериал хвойных пород – обрезная доска (в объёме с учётом замены поверхности элементов во время эксплуатации); - цвет покрытия согласовывается с заказчиком и архитектором проекта**; - ограничение грузоподъёмности до 3т - ширина настила – 4,0м, высота – на уровне «0» отметки; |
| 7 | деревянный мост с перилами |  | Разработать технологию деревянного моста согласно эскиза; установка деревянного моста согласно утверждённой технологии; 1. h – 2,50м; ширина – 1,2м, длинна с учётом лестничных пролётов – 14м; 2. материал – дерево; предусмотреть отсутствие видимых металлических элементов; цвет согласовывается с заказчиком и архитектором проекта**; 3. предусмотреть озеленение конструкции (навесные кашпо, съёмные композиции и пр.) 4. обеспечить безопасность нахождения посетителей на мосту; |
| 8 | устройство деревянного основания под павильоны, зрительные площадки перед сценами | Эскиз, рабочие чертежи | 1.пиломатериал хвойных пород – обрезная доска (в объёме с учётом замены поверхности элементов во время эксплуатации); 2. цвет согласовать с заказчиком и архитектором проекта**; 3. Зрительная площадка перед сценой№3 -партер на 100 чел. 4. зрительная площадка №2 - партер на 100чел., размер: 6,40х15,00м 5. сцена №1 - партер на 380чел. 6. площадка кинопавильона: 20,00х20,00м; высота – 0,4м; 7. площадка фестивального клуба: 15,00х15,00м; высота – 0,4м; 8. площадки треугольной формы в количестве 4шт. у динамического подиума (длинна двух сторон по 6м, высота 0,25м) 9. площадка под выставочный зал: 25,00Х12м) |
| 9 | устройство микросцен | 8шт. | пиломатериал хвойных пород – обрезная доска (в объёме с учётом замены поверхности элементов во время эксплуатации); цвет согласовывается с заказчиком и архитектором проекта**; длинна двух сторон по 2м, высота – 0,5м |
| 10 | устройство флагштоков и флажных групп |  | 1. устройство флагштоков на динамическом подиуме: - материал – металл; - крепление – предложить подрядчику; - h от 6,00м до 10,00м; количество 10шт. 2. устройство флагштоков перед входной группой со стороны ул.Попова: - технологию крепления согласовать с заказчиком: - 16шт.-16,00м., 14шт.-15,00м. 3. устройство мачт с «парусами» на растяжках перед входной группой: 16шт., h-10м. материал – металл, баннерная сетка; 4. обеспечить устойчивость конструкций с учётом ветровой нагрузки и безопасности; |
| 11 | устройство кинопавильона | 1 шт. | Устройство металлической лайерной конструкции обтянутой баннерной сеткой с печатью рисунка; эскиз предоставляется заказчиком; 1. высота по стене -7м, по коньку – 12м. 2. обеспечить предоставление мебели (стулья – 250шт., кресло-пуфик – 70шт, чайные столики – 10шт., кресла -20шт.), дверей( на 2 входа, шириной 1,80м), кондиционеров в течение 1мес. |
| 12 | устройство фестивального клуба | 1 шт. | 1. предоставление и установка павильона 15,00х15,00м; 2. обеспечить предоставление мебели (столик чайный – 21шт., стулья – 42шт.), световой и звуковой аппаратуры в течение 1мес. 2. h-4м |
| 13 | устройство административно-хозяйственных площадей |  | 1. Установка контейнеров предоставляемых заказчиком на площадке городка согласно эскизу; 2. Обеспечить вывоз контейнеров на площадку заказчика; 3. количество – 4шт. |
| 14 | устройство площади мастеров и ярмарочной площади |  | 1. аренда павильонов (размер согласно эскизу предоставляемого заказчиком) с доставкой и их вывозом; 2. срок аренды – 1 мес. 3. цвет согласовывается с заказчиком и архитектором проекта; |
| 15 | пожарная безопасность |  | При устройстве городка предусмотреть исполнение мер противопожарной безопасности для дальнейшей работы фестивального городка, в т.ч. обработка огнезащитным составом деревянных настилов под павильоны, установка пожарной кнопки, щитов. |
| 16 | демонтаж городка и восстановление покрытия |  | Произвести демонтаж инфраструктуры в течение 10 дней с момента закрытия фестивального городка; Восстановление территории полсе демонтажа провести согласно правилам благоустройства |

* Все конструкции и объекты должны обеспечивать безопасность здоровья  и жизни посетителей  и пользователей городка  в течение всего срока эксплуатации.

**