## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
"МАОУ "СОШ № 10",ул. Г. Успенского,9
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02-07
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт фасада,"МАОУ "СОШ № 10", ул. Г. Успенского,9
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2819453,83 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________318267,13 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3029,43 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв 2011 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Ремонт фасада
1 | ФЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 20.032 | 725.16 | 375.84 | 6.1 |  | 14526.41 | 7528.83 | 122.2 |  | 43.5 | 871.39
2 | ФЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 15.3522 | 178 | 178 |  |  | 2732.69 | 2732.69 |  |  | 22.82 | 350.34
3 | ФЕРр58-10-1 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.02 | 6796.71 | 313.9 | 11.33 |  | 6932.64 | 320.18 | 11.56 |  | 36.8 | 37.54
4 | ФЕРр58-10-3 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.4 | 4033.82 | 545.07 | 6.97 |  | 1613.53 | 218.03 | 2.79 |  | 63.9 | 25.56
5 | ФЕРр58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах | 100 шт. | 0.68 | 863.9 | 308.83 | 0.87 |  | 587.45 | 210 | 0.59 |  | 37.8 | 25.7
6 | ФЕРр58-10-6 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.15 | 7241.69 | 452.94 | 6.97 |  | 1086.25 | 67.94 | 1.05 |  | 53.1 | 7.97
7 | ФЕРр58-10-5 | Смена: отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.15 | 4051.69 | 452.94 | 6.97 |  | 607.75 | 67.94 | 1.05 |  | 53.1 | 7.97
8 | ФЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 6.5744 | 2516.07 | 353.23 | 5.99 | 0.93 | 16541.65 | 2322.28 | 39.38 | 6.11 | 41.41 | 272.25 | 0.08 | 0.53
Раздел 2. Оделка фасада
9 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 15.3522 | 1723.45 | 681.87 | 61.89 | 34.89 | 26458.75 | 10468.2 | 950.15 | 535.64 | 70.88 | 1088.16 | 2.78 | 42.68
10 | ФЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 15.3522 | 141.39 | 130.52 | 10.87 |  | 2170.65 | 2003.77 | 166.88 |  | 14.39 | 220.92
11 | Прайс "ИП Погорелый" | Жидкий керамический изолятор thermal coat (расход 0,5л/м2) на 3 слоя (720/1,18/3,02*1,045*1,02) | л | 2302,83 0,5*1535,22*3 | 215.17 |  |  |  | 495499.93
13 | ФССЦ-101-1815 прим | Колер (расход 0,0009т/100м2) | т | 0,013817 0,0009*15,3522 | 12470 |  |  |  | 172.3
14 | ФЕР15-04-012-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6.1233 | 710.69 | 86.98 | 4.7 |  | 4351.77 | 532.6 | 28.78 |  | 9.59 | 58.72
15 | ФЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4143 | 1107.48 | 629.59 | 2.93 | 0.12 | 458.83 | 260.84 | 1.21 | 0.05 | 71.06 | 29.44 | 0.01
Раздел 3. Вывоз мусора
16 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 57.7 | 32.93 | 4.15 | 28.78 |  | 1900.06 | 239.46 | 1660.6 |  | 0.58 | 33.47
17 | ФСЦП310-3027-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 27 км; нормативное время пробега 1,777 час; класс груза 1 | 1 тонна | 57.7 | 17.59 |  | 17.59 |  | 1014.94 |  | 1014.94
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 576655.6 | 26972.76 | 4001.18 | 541.8 |  | 3029.43 |  | 43.21
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1983594.02 | 311949.74 | 10072.61 | 6317.39 |  | 3029.43 |  | 43.21
В том числе, справочно:
ОЗП=11,66; ЭМ=5,58; ЗПМ=11,66; МАТ=3,02 (Поз. 1-15) | [8 empty] | 1393325.37 | 284976.98 | 6071.43 | 5775.59
Вывоз мусора ПЗ=5,67 (Поз. 16-17) | [8 empty] | 13613.05
Накладные расходы | [8 empty] | 263941.22
В том числе, справочно:
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 37457,51) (Поз. 3-8) | [8 empty] | 26594.83
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 239,46) (Поз. 16) | [8 empty] | 203.54
80% = 105%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 160920,83) (Поз. 9-15) | [8 empty] | 128736.66
84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 31863,17) (Поз. 2) | [8 empty] | 26765.06
93% = 122%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 87786,16) (Поз. 1) | [8 empty] | 81641.13
Сметная прибыль | [8 empty] | 141832.41
В том числе, справочно:
37% = 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 160920,83) (Поз. 9-15) | [8 empty] | 59540.71
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 239,46) (Поз. 16) | [8 empty] | 114.94
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 37457,51) (Поз. 3-8) | [8 empty] | 19477.91
48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 31863,17) (Поз. 2) | [8 empty] | 15294.32
54% = 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 87786,16) (Поз. 1) | [8 empty] | 47404.53
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 2389367.65 |  |  |  |  | 3029.43 |  | 43.21
НДС 18% | [8 empty] | 430086.18
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2819453.83 |  |  |  |  | 3029.43 |  | 43.21
Составил : _____________________Ведущий инженер СО Плаксина Л.Е.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил : ________________________
(должность, подпись, расшифровка)