## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
МАОУ "СОШ № 10" по адресу: г.Пермь, ул.Глеба Успенского,9
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт (устройство козырьков над крыльцами и приямками, восстановление вентиляционной камеры, ремонт крыльца) здания МОУ "СОШ №10" по ул.Глеба Успенского,9 в г.Перми
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Рабочий проект ООО "Проект плюс", шифр: 2008/11-01-О
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________978226,74 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________136301,2 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1198,05 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4-й квартал 2011г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтаж конструкций
1 | ФЕР07-05-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж блоков стен подвалов массой: более 1,5 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 шт. сборных конструкций | 0.06 | 6586.78 | 931.45 | 5655.33 | 543.46 | 395.21 | 55.89 | 339.32 | 32.61 | 103.84 | 6.23 | 40.26 | 2.42
2 | ФЕР07-05-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж блоков стен подвалов массой: до 1 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 шт. сборных конструкций | 0.1 | 2860.1 | 518.46 | 2341.64 | 262.44 | 286.01 | 51.85 | 234.16 | 26.24 | 59.32 | 5.93 | 19.44 | 1.94
3 | ФЕР46-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 2.4 | 191.54 | 73.01 | 118.53 | 11.57 | 459.7 | 175.22 | 284.48 | 27.77 | 8.24 | 19.78 | 1.15 | 2.76
4 | ФЕР09-03-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж балок КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 1.92 | 295.83 | 96.6 | 199.23 | 15.72 | 567.99 | 185.47 | 382.52 | 30.18 | 11.05 | 21.22 | 1.09 | 2.09
5 | ФЕР46-04-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных | 1 м3 | 3.1 | 497.99 | 107.74 | 367.8 | 35.61 | 1543.77 | 333.99 | 1140.18 | 110.39 | 12.16 | 37.7 | 3.54 | 10.97
6 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 30,26 13,38+16,88 | 3.8 |  | 3.8 |  | 114.99 |  | 114.99
7 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 30,26 13,38+16,88 | 21.22 |  | 21.22 |  | 642.12 |  | 642.12
Раздел 2. Устройство козырьков над существующими приямками Пр1 (4шт.)
8 | ФЕР46-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Прим. | Разборка: приямков бетонных | 1 м3 | 3 | 377.69 | 84.97 | 292.72 | 28.57 | 1133.07 | 254.91 | 878.16 | 85.71 | 9.59 | 28.77 | 2.84 | 8.52
9 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 7.35 | 3.8 |  | 3.8 |  | 27.93 |  | 27.93
10 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 7.35 | 21.22 |  | 21.22 |  | 155.97 |  | 155.97
11 | ФЕР08-01-002-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство основания под фундаменты: песчаного 54,73 = 126,72 - 1,2 x 59,99 | 1 м3 основания | 2.2 | 54.73 | 18.79 | 35.58 | 3.04 | 120.41 | 41.34 | 78.28 | 6.69 | 2.3 | 5.06 | 0.29 | 0.64
Уд | 1. 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 1,2 2,64 | 59.99 |  |  |  | 158.37
12 | ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 2.64 | 60 |  |  |  | 158.4
13 | ФЕР06-01-001-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство фундаментных плит бетонных плоских 3 351,68 = 60 471,68 - 102 x 560,00 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.022 | 3351.68 | 996.47 | 1766.42 | 261.47 | 73.74 | 21.92 | 38.86 | 5.75 | 116.82 | 2.57 | 19.44 | 0.43
Уд | 1. 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 2,244 | 560 |  |  |  | 1256.64
14 | ФССЦ-401-0026 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 2.244 | 600 |  |  |  | 1346.4
15 | ФЕР06-01-067-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Железнение поверхности (плита) | 100 м2 поверхности | 0.05 | 319.8 | 278.02 | 2.62 |  | 15.99 | 13.9 | 0.13 |  | 28.9 | 1.45
16 | ФЕР08-02-001-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 5 | 913.25 | 58.83 | 31.1 | 4.86 | 4566.25 | 294.15 | 155.5 | 24.3 | 7.08 | 35.4 | 0.36 | 1.8
17 | ФЕР08-01-003-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.2 | 1176.02 | 201.61 | 75.93 |  | 235.2 | 40.32 | 15.19 |  | 21.2 | 4.24
18 | ФЕР15-02-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.2 | 1651.9 | 683.88 | 102.77 | 62.04 | 330.38 | 136.78 | 20.55 | 12.41 | 75.4 | 15.08 | 6.07 | 1.21
19 | ФЕР06-01-001-20 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство ленточных фундаментов: бетонных (набетонка) 7 998,20 = 65 118,20 - 102 x 560,00 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.069 | 7998.2 | 2915.83 | 1999.26 | 295.58 | 551.88 | 201.19 | 137.95 | 20.4 | 337.48 | 23.29 | 21.96 | 1.52
Уд | 1. 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 7,038 | 560 |  |  |  | 3941.28
20 | ФССЦ-401-0026 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 7.038 | 600 |  |  |  | 4222.8
21 | ФЕР11-01-011-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (узел 2) 366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 548,30 | 100 м2 стяжки | 0.27 | 366.49 | 313.71 | 44.24 | 14.73 | 98.95 | 84.7 | 11.94 | 3.98 | 39.51 | 10.67 | 1.27 | 0.34
Уд | 1. 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2,04 0,5508 | 548.3 |  |  |  | 302
22 | ФЕР11-01-011-02 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 11,69 = 291,32 - 0,51 x 548,30 | 100 м2 стяжки | 0.27 | 11.69 | 3.97 | 7.72 | 2.44 | 3.16 | 1.07 | 2.09 | 0.66 | 0.5 | 0.14 | 0.21 | 0.06
Уд | 1. 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 0,51 0,1377 | 548.3 |  |  |  | 75.5
23 | ФССЦ-402-0004 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0,6885 0,5508+0,1377 | 519.8 |  |  |  | 357.88
24 | ФЕР11-01-015-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0.27 | 134.57 | 102.71 | 6.65 | 1.07 | 36.33 | 27.73 | 1.8 | 0.29 | 10.8 | 2.92 | 0.1 | 0.03
25 | ФЕР06-01-015-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (труба 50х3 поз.1) | 1 т | 0,0455 65*0,7/1000 | 8792.59 | 1957.49 | 35.1 | 2.03 | 400.06 | 89.07 | 1.6 | 0.09 | 215.82 | 9.82 | 0.15 | 0.01
26 | ФЕР09-03-012-12 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Ст1) | 1 т конструкций | 0,0715 65*1,1/1000 | 454.39 | 59.11 | 273.94 | 29.91 | 32.49 | 4.23 | 19.59 | 2.14 | 6.59 | 0.47 | 2.09 | 0.15
27 | ФССЦ-201-0763 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0715 | 11255 |  |  |  | 804.73
29 | ФЕР09-03-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкций | 0,7345 (65*4,34+452,4)/1000 | 508.12 | 138 | 284.61 | 22.45 | 373.21 | 101.36 | 209.05 | 16.49 | 15.79 | 11.6 | 1.56 | 1.15
30 | ФССЦ-201-0381 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Балки промежуточные | т | 0.7345 | 11425.09 |  |  |  | 8391.73
32 | ФЕРр69-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 2.3 | 57.11 | 46.83 | 10.28 |  | 131.35 | 107.71 | 23.64 |  | 5.49 | 12.63
33 | Прайс лист Метиз-центр | Анкер гильза HLS 8х70/42 HILTI Цена: 37руб./1,18/3,02*1,065 | шт | 230 | 11,06 37/1,18/3,02*1,065 |  |  |  | 2543.8
34 | ФЕР09-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Прим. | Монтаж кровельного покрытия: из поликарбоната | 100 м2 покрытия | 0.73 | 944.74 | 310.27 | 480.51 | 37.43 | 689.66 | 226.5 | 350.77 | 27.32 | 35.5 | 25.92 | 2.61 | 1.91
35 | Прайс лист ТД "Теплов и Сухов" | Поликарбонат сотовый толщ. 10 мм Цена: 421,82руб./1,18/3,02*1,065 | м2 | 73 | 126,06 421,82/1,18/3,02*1,065 |  |  |  | 9202.38
36 | ФССЦ-101-1845 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 Прим. | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой L=50 мм | шт. | 230 | 0.2 |  |  |  | 46
37 | ФЕР15-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Герметизация силиконовым герметиком | 100 м | 0.6 | 1039.99 | 21.77 |  |  | 623.99 | 13.06 |  |  | 2.4 | 1.44
38 | ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.41 | 268.7 | 56.55 | 9.43 | 0.1 | 110.17 | 23.19 | 3.87 | 0.04 | 5.31 | 2.18 | 0.01
39 | ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПФ-133) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.41 | 644.48 | 69.48 | 12.44 | 0.2 | 264.24 | 28.49 | 5.1 | 0.08 | 7.66 | 3.14 | 0.02 | 0.01
Раздел 3. Устройство козырьков над входами по осям "1"; "10" в осях "Г-Е" (мест-2).
40 | ФЕР09-03-037-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж конструкций козырька | 1 т конструкций | 0,07 округл(34,98*2/1000; 4) | 1119.84 | 178.92 | 649.17 | 92.4 | 78.39 | 12.52 | 45.44 | 6.47 | 19.49 | 1.36 | 7.58 | 0.53
41 | ФССЦ-201-0755 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.07 | 8060 |  |  |  | 564.2
43 | ФЕРр69-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,2 10*2/100 | 57.11 | 46.83 | 10.28 |  | 11.42 | 9.37 | 2.05 |  | 5.49 | 1.1
44 | Прайс лист Метиз-центр | Анкер гильза HLS 8х70/42 HILTI Цена: 37руб./1,18/3,02*1,065 | шт | 20 | 11,06 37/1,18/3,02*1,065 |  |  |  | 221.2
45 | ФЕРр58-12-1 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Устройство обрешетки сплошной из досок 401,31 = 2 492,19 - 2,64 x 792,00 | 100 м2 | 0,064 1,25*2,56*2/100 | 401.31 | 252.73 | 40.78 | 5.1 | 25.68 | 16.17 | 2.61 | 0.33 | 31.83 | 2.04 | 0.44 | 0.03
Уд | 1. 102-0073 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 2,64 0,169 | 792 |  |  |  | 133.85
46 | ФССЦ-102-0077 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,216 округл(0,169/0,025*0,032; 3) | 832.7 |  |  |  | 179.86
47 | ФЕР12-01-023-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 0,064 1,25*2,56*2/100 | 9598.39 | 332.9 | 115.24 | 10.67 | 614.3 | 21.31 | 7.38 | 0.68 | 38.53 | 2.47 | 0.79 | 0.05
48 | ФССЦ-104-9142 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Детали покрытия из оцинкованной стали (фартук) | м2 | 2,08 0,4*2,6*2
49 | ФЕР15-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Герметизация силиконовым герметиком | 100 м | 0.051 | 1039.99 | 21.77 |  |  | 53.04 | 1.11 |  |  | 2.4 | 0.12
50 | ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 268.7 | 56.55 | 9.43 | 0.1 | 10.75 | 2.26 | 0.38 |  | 5.31 | 0.21 | 0.01
51 | ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 | 644.48 | 69.48 | 12.44 | 0.2 | 25.78 | 2.78 | 0.5 | 0.01 | 7.66 | 0.31 | 0.02
Раздел 4. Устройство козырька над входом по оси "2" в осях "Е-Ж".
52 | ФЕР09-03-037-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж конструкций козырька | 1 т конструкций | 0,035 округл(34,98/1000; 4) | 1119.84 | 178.92 | 649.17 | 92.4 | 39.19 | 6.26 | 22.72 | 3.23 | 19.49 | 0.68 | 7.58 | 0.27
53 | ФССЦ-201-0755 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.035 | 8060 |  |  |  | 282.1
54 | ФЕРр69-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,1 10/100 | 57.11 | 46.83 | 10.28 |  | 5.71 | 4.68 | 1.03 |  | 5.49 | 0.55
55 | Прайс лист Метиз-центр | Анкер гильза HLS 8х70/42 HILTI Цена: 37руб./1,18/3,02*1,065 | шт | 10 | 11,06 37/1,18/3,02*1,065 |  |  |  | 110.6
57 | ФЕРр58-12-1 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Устройство обрешетки сплошной из досок 401,31 = 2 492,19 - 2,64 x 792,00 | 100 м2 | 0,023 2,3/100 | 401.31 | 252.73 | 40.78 | 5.1 | 9.23 | 5.81 | 0.94 | 0.12 | 31.83 | 0.73 | 0.44 | 0.01
Уд | 1. 102-0073 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 2,64 0,06072 | 792 |  |  |  | 48.09
58 | ФССЦ-102-0077 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,078 округл(0,06072/0,025*0,032; 3) | 832.7 |  |  |  | 64.95
59 | ФЕР12-01-023-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 0,023 2,3/100 | 9598.39 | 332.9 | 115.24 | 10.67 | 220.76 | 7.66 | 2.65 | 0.25 | 38.53 | 0.89 | 0.79 | 0.02
60 | ФССЦ-104-9142 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Детали покрытия из оцинкованной стали (фартук) | м2 | 0,72 0,4*1,8
61 | ФЕР15-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Герметизация силиконовым герметиком | 100 м | 0.018 | 1039.99 | 21.77 |  |  | 18.72 | 0.39 |  |  | 2.4 | 0.04
62 | ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 268.7 | 56.55 | 9.43 | 0.1 | 5.37 | 1.13 | 0.19 |  | 5.31 | 0.11 | 0.01
63 | ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 644.48 | 69.48 | 12.44 | 0.2 | 12.89 | 1.39 | 0.25 |  | 7.66 | 0.15 | 0.02
Раздел 5. Устройство козырька над входом по оси 7 в осях Е-Ж.
64 | ФЕР09-03-037-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж конструкций козырька | 1 т конструкций | 0,035 округл(34,98/1000; 4) | 1119.84 | 178.92 | 649.17 | 92.4 | 39.19 | 6.26 | 22.72 | 3.23 | 19.49 | 0.68 | 7.58 | 0.27
65 | ФССЦ-201-0755 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.035 | 8060 |  |  |  | 282.1
67 | ФЕРр69-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,1 10/100 | 57.11 | 46.83 | 10.28 |  | 5.71 | 4.68 | 1.03 |  | 5.49 | 0.55
68 | Прайс лист Метиз-центр | Анкер гильза HLS 8х70/42 HILTI Цена: 37руб./1,18/3,02*1,065 | шт | 10 | 11,06 37/1,18/3,02*1,065 |  |  |  | 110.6
69 | ФЕРр58-12-1 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Устройство обрешетки сплошной из досок 401,31 = 2 492,19 - 2,64 x 792,00 | 100 м2 | 0,03 округл(1,25*2,35/100; 2) | 401.31 | 252.73 | 40.78 | 5.1 | 12.04 | 7.58 | 1.22 | 0.15 | 31.83 | 0.95 | 0.44 | 0.01
Уд | 1. 102-0073 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 2,64 0,0792 | 792 |  |  |  | 62.73
70 | ФССЦ-102-0077 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,101 округл(0,0792/0,025*0,032; 3) | 832.7 |  |  |  | 84.1
71 | ФЕР12-01-023-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 0.03 | 9598.39 | 332.9 | 115.24 | 10.67 | 287.95 | 9.99 | 3.46 | 0.32 | 38.53 | 1.16 | 0.79 | 0.02
72 | ФССЦ-104-9142 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Детали покрытия из оцинкованной стали (фартук) | м2 | 0.96
73 | ФЕР15-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Герметизация силиконовым герметиком | 100 м | 0.023 | 1039.99 | 21.77 |  |  | 23.92 | 0.5 |  |  | 2.4 | 0.06
74 | ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 268.7 | 56.55 | 9.43 | 0.1 | 5.37 | 1.13 | 0.19 |  | 5.31 | 0.11 | 0.01
75 | ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 644.48 | 69.48 | 12.44 | 0.2 | 12.89 | 1.39 | 0.25 |  | 7.66 | 0.15 | 0.02
Раздел 6. Устройство козырька над входом по оси "А" в осях "5-6".
76 | ФЕР09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж ограждений КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0.2 | 697.32 | 213 | 484.32 | 53.38 | 139.46 | 42.6 | 96.86 | 10.68 | 22.66 | 4.53 | 3.95 | 0.79
77 | ФЕР06-01-001-20 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство ленточных фундаментов: бетонных (набетонка по краям крыльца) 7 998,20 = 65 118,20 - 102 x 560,00 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,009 0,9/100 | 7998.2 | 2915.83 | 1999.26 | 295.58 | 71.98 | 26.24 | 17.99 | 2.66 | 337.48 | 3.04 | 21.96 | 0.2
Уд | 1. 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 0,918 | 560 |  |  |  | 514.08
78 | ФССЦ-401-0026 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.918 | 600 |  |  |  | 550.8
79 | ФЕР09-03-012-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т (Ф1; поз.4) | 1 т конструкций | 1,621 округл((5*322,9+16*0,4)/1000; 3) | 895.17 | 229 | 573.13 | 56.88 | 1451.07 | 371.21 | 929.04 | 92.2 | 25.53 | 41.38 | 4.21 | 6.82
80 | ФССЦ-201-0852 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т | т | 1.621 | 10480 |  |  |  | 16988.08
82 | ФЕР09-03-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м ( Б1) | 1 т конструкций | 0,262 2*131/1000 | 508.12 | 138 | 284.61 | 22.45 | 133.13 | 36.16 | 74.57 | 5.88 | 15.79 | 4.14 | 1.56 | 0.41
83 | ФССЦ-201-0764 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.262 | 10508 |  |  |  | 2753.1
84 | ФЕР09-03-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Б2; Б3; Б4; поз.3) | 1 т конструкций | 0,7844 округл((32*11+32*11,4+8*6,2+20*0,9)/1000; 4) | 1262.6 | 553.07 | 477.18 | 51.76 | 990.38 | 433.83 | 374.3 | 40.6 | 63.28 | 49.64 | 3.82 | 3
85 | ФССЦ-201-0763 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.7844 | 11255 |  |  |  | 8828.42
87 | ФЕР09-03-012-12 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Ст1; Ст2) | 1 т конструкций | 0,46 округл((2*51,6+6*39,1+8*13,5+8*1,77)/1000; 3) | 454.39 | 59.11 | 273.94 | 29.91 | 209.02 | 27.19 | 126.01 | 13.76 | 6.59 | 3.03 | 2.09 | 0.96
88 | ФССЦ-201-0763 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.46 | 11255 |  |  |  | 5177.3
90 | ФЕР09-05-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,32 32/100 | 110.55 | 107.93 | 2.62 |  | 35.38 | 34.54 | 0.84 |  | 11.9 | 3.81
91 | Прайс лист Урал-Мастер | Анкер гильза HLS М10х20/42 HILTI Цена: 11,5руб./1,18/3,02*1,065 | шт | 32 | 3,44 11,5/1,18/3,02*1,065 |  |  |  | 110.08
92 | ФЕР09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Ог1) | 1 т конструкций | 0,123 округл((1*23,2+4*0,185+1*37,5)*2/1000; 3) | 1084.67 | 304.28 | 691.89 | 76.25 | 133.41 | 37.43 | 85.1 | 9.38 | 32.37 | 3.98 | 5.64 | 0.69
93 | ФССЦ-201-0843 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.123 | 11500 |  |  |  | 1414.5
94 | ФЕР09-03-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (поз.8) | 1 т конструкций | 0,0176 округл(8,79*2/1000; 4) | 1262.6 | 553.07 | 477.18 | 51.76 | 22.22 | 9.73 | 8.4 | 0.91 | 63.28 | 1.11 | 3.82 | 0.07
95 | ФССЦ-201-0755 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0176 | 8060 |  |  |  | 141.86
97 | ФЕР09-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Прим. | Монтаж кровельного покрытия: из поликарбоната | 100 м2 покрытия | 0.6125 | 944.74 | 310.27 | 480.51 | 37.43 | 578.65 | 190.04 | 294.31 | 22.93 | 35.5 | 21.74 | 2.61 | 1.6
98 | Прайс лист ТД "Теплов и Сухов" | Поликарбонат сотовый толщ. 10 мм Цена: 421,82руб./1,18/3,02*1,065 | м2 | 61.25 | 126,06 421,82/1,18/3,02*1,065 |  |  |  | 7721.18
99 | Прайс лист | Профиль алюминиевый верхний. Вес 0,402кг/м. Ширина 60мм, длина 6м Цена: 113руб/1,18/3,02*1,065 | п.м. | 62.5 | 33,77 113/1,18/3,02*1,065 |  |  |  | 2110.63
100 | Прайс лист | Уплотнитель EPDM L-102 Цена: 38руб/1,18/3,02*1,065 | п.м. | 125 | 11,36 38/1,18/3,02*1,065 |  |  |  | 1420
101 | Прайс лист | Уплотнитель EPDM L-265а Цена: 76,50руб/1,18/3,02*1,065 | п.м. | 125 | 22,86 76,5/1,18/3,02*1,065 |  |  |  | 2857.5
102 | ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фартук) | 100 м2 покрытия | 0,0625 12,5*0,5/100 | 9875.72 | 961.76 | 23.38 | 2.7 | 617.23 | 60.11 | 1.46 | 0.17 | 112.75 | 7.05 | 0.2 | 0.01
103 | ФЕР15-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Герметизация силиконовым герметиком | 100 м | 0,125 12,5/100 | 1039.99 | 21.77 |  |  | 130 | 2.72 |  |  | 2.4 | 0.3
104 | ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.81 | 268.7 | 56.55 | 9.43 | 0.1 | 217.65 | 45.81 | 7.64 | 0.08 | 5.31 | 4.3 | 0.01 | 0.01
105 | ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.81 | 644.48 | 69.48 | 12.44 | 0.2 | 522.03 | 56.28 | 10.08 | 0.16 | 7.66 | 6.2 | 0.02 | 0.02
Раздел 7. Ремонт крыльца по оси "А" в осях "5-6".
106 | ФЕР46-04-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бетонных полов | 1 м3 | 1.6 | 313.94 | 81 | 232.94 | 22.74 | 502.3 | 129.6 | 372.7 | 36.38 | 8.93 | 14.29 | 2.26 | 3.62
107 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 3.84 | 3.8 |  | 3.8 |  | 14.59 |  | 14.59
108 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 3.84 | 21.22 |  | 21.22 |  | 81.48 |  | 81.48
109 | ФЕР46-03-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм | 100 отверстий | 1,04 104/100 | 2331.44 | 175.08 | 751.17 | 199.52 | 2424.7 | 182.08 | 781.22 | 207.5 | 18.2 | 18.93 | 17.2 | 17.89
110 | ФЕР46-03-001-19 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Глубиной 150мм (150-200)/10 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | 100 отверстий | -1,04 -104/100 | 517.15 | 17.3 | 148.55 | 49.9 | -537.84 | -17.99 | -154.49 | -51.9 | 1.8 | -1.87 | 4.3 | -4.47
111 | ФЕР06-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А1) | 1 т | 0,0128 округл(104*0,123/1000; 4) | 12954.7 | 2790.99 | 60.25 | 3.38 | 165.82 | 35.72 | 0.77 | 0.04 | 315.01 | 4.03 | 0.25
112 | ФЕР06-01-015-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка закладных деталей весом: более 20 кг (Мн1) | 1 т | 0,2328 8*29,1/1000 | 7032.83 | 197.73 | 35.1 | 2.03 | 1637.24 | 46.03 | 8.17 | 0.47 | 21.8 | 5.08 | 0.15 | 0.03
113 | ФЕР06-01-015-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Армирование подстилающих слоев и набетонок (С1; С2) 434,69 = 6 084,69 - 1 x 5 650,00 | 1 т | 0,0666 (1*43,4+8*2,9)/1000 | 434.69 | 111.99 | 37.1 | 2.16 | 28.95 | 7.46 | 2.47 | 0.14 | 12.64 | 0.84 | 0.16 | 0.01
Уд | 1. 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 1 0,0666 | 5650 |  |  |  | 376.29
114 | ФССЦ-204-0030 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм | т | 0.0666 | 7170.98 |  |  |  | 477.59
115 | ФЕР11-01-011-09 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм 734,05 = 5 992,75 - 0,45 x 11 686,00 | 100 м2 стяжки | 0.4 | 734.05 | 262.13 | 14.03 | 0.81 | 293.62 | 104.85 | 5.61 | 0.32 | 30.73 | 12.29 | 0.07 | 0.03
Уд | 1. 402-3674 | Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 3000 | т | 0,45 0,18 | 11686 |  |  |  | 2103.48
116 | ФЕР11-01-011-10 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 23,14 = 2 071,82 - 0,18 x 11 381,57 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщиной 40мм (40-3)/1 ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) | 100 м2 стяжки | 0.4 | 809.9 | 722.4 | 84.7 | 8.05 | 323.96 | 288.96 | 33.88 | 3.22 | 84.7 | 33.88 | 0.7 | 0.28
Уд | 1. 402-0194 | Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000 | т | 6,3 2,52 | 11381.57 |  |  |  | 28681.56
117 | Прайс лист ООО "Бетон и гидроизоляция" | Смесь самовыравнивающаяся для пола Плитонит Р 200 Цена: 212,22руб/25кг/1,18/3,02*1,065 | кг | 2856 | 2,54 212,22/25/1,18/3,02*1,065 |  |  |  | 7254.24
Раздел 8. Устройство венткамеры.
Фундаменты (л.АС-11).
118 | ФЕРр51-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами | 100 м2 основания | 0.14 | 2967.65 | 1373.62 | 1594.03 | 104.62 | 415.47 | 192.31 | 223.16 | 14.65 | 173 | 24.22 | 8.98 | 1.26
119 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 10.5 | 21.22 |  | 21.22 |  | 222.81 |  | 222.81
120 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство бетонной подготовки 5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.015 | 5545.02 | 1404 | 1590.53 | 243 | 83.18 | 21.06 | 23.86 | 3.65 | 180 | 2.7 | 18 | 0.27
Уд | 1. 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 102 1,53 | 520 |  |  |  | 795.6
121 | ФССЦ-401-0043 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 1.53 | 562.74 |  |  |  | 860.99
122 | ФЕР07-05-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,05 5/100 | 7404.86 | 932.97 | 4656.48 | 501.53 | 370.24 | 46.65 | 232.82 | 25.08 | 104.01 | 5.2 | 37.15 | 1.86
123 | ФЕР07-05-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,07 7/100 | 4858.79 | 648.07 | 2927.05 | 328.05 | 340.12 | 45.36 | 204.89 | 22.96 | 74.15 | 5.19 | 24.3 | 1.7
124 | ФЕР07-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,11 11/100 | 3414.1 | 461.82 | 2082.52 | 236.66 | 375.55 | 50.8 | 229.08 | 26.03 | 52.84 | 5.81 | 17.53 | 1.93
125 | ФССЦ-403-8012 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 5 | 314.94 |  |  |  | 1574.7
126 | ФССЦ-403-8008 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/ | шт. | 7 | 164.3 |  |  |  | 1150.1
127 | ФССЦ-403-8002 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/ | шт. | 10 | 120.9 |  |  |  | 1209
128 | ФССЦ-403-8005 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/ | шт. | 1 | 78.74 |  |  |  | 78.74
129 | ФЕР06-01-024-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Прим. | Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (устройство заделок) 8 589,93 = 65 709,93 - 102 x 560,00 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.007 | 8589.93 | 3129.09 | 2055.05 | 277.07 | 60.13 | 21.9 | 14.39 | 1.94 | 358.02 | 2.51 | 20.6 | 0.14
Уд | 1. 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 0,714 | 560 |  |  |  | 399.84
130 | ФССЦ-401-0026 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.714 | 600 |  |  |  | 428.4
131 | ФЕР08-01-003-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.17 | 1176.02 | 201.61 | 75.93 |  | 199.92 | 34.27 | 12.91 |  | 21.2 | 3.6
Стены.
132 | ФЕР08-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 6.1 | 890.84 | 44.87 | 34.56 | 5.4 | 5434.12 | 273.71 | 210.82 | 32.94 | 5.4 | 32.94 | 0.4 | 2.44
133 | ФЕР08-02-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 4.1 | 885.36 | 43.71 | 30.24 | 4.73 | 3629.98 | 179.21 | 123.98 | 19.39 | 5.26 | 21.57 | 0.35 | 1.44
134 | ФЕР08-07-001-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0.17 | 655.72 | 374.98 | 6.1 |  | 111.47 | 63.75 | 1.04 |  | 43.4 | 7.38
135 | ФЕР07-05-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд 837,12 = 1 156,31 - 0,013 x 24 553,00 | 100 м шва | 0.27 | 837.12 | 57.41 | 162.25 |  | 226.02 | 15.5 | 43.81 |  | 6.33 | 1.71
Уд | 1. 101-2505 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 | т | 0,013 0,00351 | 24553 |  |  |  | 86.18
136 | ФССЦ-101-0601 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная | т | 0.00351 | 12585 |  |  |  | 44.17
137 | ФЕР08-02-002-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.08 | 11643.38 | 1228.23 | 355.1 | 55.49 | 931.47 | 98.26 | 28.41 | 4.44 | 143.99 | 11.52 | 4.11 | 0.33
138 | ФЕР07-05-007-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка перемычек массой до 0,3 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,1 10/100 | 1068.37 | 153.91 | 784.51 | 122.58 | 106.84 | 15.39 | 78.45 | 12.26 | 17.61 | 1.76 | 9.08 | 0.91
139 | ФССЦ-403-0456 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 6 | 49.23 |  |  |  | 295.38
140 | ФССЦ-403-0448 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 1 | 34.94 |  |  |  | 34.94
141 | ФССЦ-403-0445 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Перемычка брусковая 2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1) | шт. | 3 | 22.23 |  |  |  | 66.69
142 | ФЕРр56-23-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ Прим. | Обрамление проемов угловой сталью (рама Рс1) | 1 т | 0,0141 14,1/1000 | 6729.28 | 394.68 | 24.08 | 4.41 | 94.88 | 5.57 | 0.34 | 0.06 | 44 | 0.62 | 0.38 | 0.01
143 | ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.007 | 268.7 | 56.55 | 9.43 | 0.1 | 1.88 | 0.4 | 0.07 |  | 5.31 | 0.04 | 0.01
144 | ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.007 | 644.48 | 69.48 | 12.44 | 0.2 | 4.51 | 0.49 | 0.09 |  | 7.66 | 0.05 | 0.02
145 | ФЕР26-01-036-02 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 поверхности | 14,125 1,13/0,08 | 259.82 | 115.03 | 8.66 | 0.41 | 3669.96 | 1624.8 | 122.32 | 5.79 | 13.96 | 197.19 | 0.03 | 0.42
146 | ФССЦ-104-0509 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 Прим. | Плиты минераловатные жесткие (ПЖ-150) | м3 | 1.1 | 766.68 |  |  |  | 843.35
Покрытие.
147 | ФЕР07-05-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0.02 | 6111.77 | 2064.67 | 2415.87 | 352.49 | 122.24 | 41.29 | 48.32 | 7.05 | 224.91 | 4.5 | 26.11 | 0.52
148 | Прайс лист ООО Урал-Инвест МЖБИ | Плита ПТП 8-11.9 Цена: 1330руб./1,18/3,02*1,065 | шт | 2 | 397,48 1330/1,18/3,02*1,065 |  |  |  | 794.96
149 | ФЕР46-03-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм | 100 шт. | 0,05 5/100 | 2120.89 | 489.29 | 1631.6 | 159.25 | 106.04 | 24.46 | 81.58 | 7.96 | 53.3 | 2.67 | 15.83 | 0.79
150 | ФЕРр54-8-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных (Б1) | 1 т балок | 0,485 округл(5*97,01/1000; 3) | 8086.33 | 232.53 | 19.71 | 2.7 | 3921.87 | 112.78 | 9.56 | 1.31 | 27.26 | 13.22 | 0.2 | 0.1
151 | ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.184 | 268.7 | 56.55 | 9.43 | 0.1 | 49.44 | 10.41 | 1.74 | 0.02 | 5.31 | 0.98 | 0.01
152 | ФЕР15-02-036-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Прим. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: балок | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.063 | 6195.84 | 1327.8 | 53.24 | 16.49 | 390.34 | 83.65 | 3.35 | 1.04 | 144.64 | 9.11 | 1.44 | 0.09
153 | ФЕР06-01-041-11 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм (Пм1) 92 699,34 = 138 859,84 - 8,17 x 5 650,00 | 100 м3 в деле | 0,0181 1,81/100 | 92699.34 | 8584.36 | 5128.73 | 578.7 | 1677.86 | 155.38 | 92.83 | 10.47 | 993.56 | 17.98 | 42.93 | 0.78
Уд | 1. 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 8,17 0,1479 | 5650 |  |  |  | 835.64
154 | ФССЦ-204-0030 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм | т | 0,0867 округл(43,34*2/1000; 4) | 7170.98 |  |  |  | 621.72
155 | ФССЦ-204-0019 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм (поз.1; 2) | т | 0,003 округл((16*0,13+8*0,11)/1000; 4) | 8213.72 |  |  |  | 24.64
Кровля над венткамерой.
156 | ФЕР12-01-015-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (Изоспан-В) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.16 | 951.81 | 68.52 | 31.79 | 1.76 | 152.29 | 10.96 | 5.09 | 0.28 | 7.84 | 1.25 | 0.13 | 0.02
157 | ФЕР12-01-013-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 1 436,18 = 4 711,58 - 6,18 x 530,00 | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.16 | 1436.18 | 433.09 | 132.25 | 7.43 | 229.79 | 69.29 | 21.16 | 1.19 | 45.54 | 7.29 | 0.55 | 0.09
Уд | 1. 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 6,18 0,9888 | 530 |  |  |  | 524.06
158 | ФЕР12-01-013-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 1 143,26 = 4 418,66 - 6,18 x 530,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщиной 150мм (150-50)/50 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 утепляемого покрытия | 0.16 | 2286.52 | 670.64 | 253.1 | 14.86 | 365.84 | 107.3 | 40.5 | 2.38 | 70.52 | 11.28 | 1.1 | 0.18
Уд | 1. 104-0004 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 12,36 1,978 | 530 |  |  |  | 1048.34
159 | ФССЦ-104-0509 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 Прим. | Плиты минераловатные жесткие (ПЖ-150) | м3 | 2,472 16*0,15*1,03 | 766.68 |  |  |  | 1895.23
160 | ФЕР12-01-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Утепление покрытий: керамзитом (разуклонка 20-165мм) | 1 м3 утеплителя | 1,48 (0,02+0,165)/2*16 | 225.58 | 23.71 | 30.17 | 3.83 | 333.86 | 35.09 | 44.65 | 5.67 | 3.04 | 4.5 | 0.34 | 0.5
161 | ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0.16 | 1292.15 | 235.18 | 225 | 21.86 | 206.74 | 37.63 | 36 | 3.5 | 27.22 | 4.36 | 1.94 | 0.31
162 | ФЕР12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщиной 20мм (20-15)/1 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | 100 м2 стяжки | 0.16 | 321.6 | 43.2 | 13.3 | 1.7 | 51.46 | 6.91 | 2.13 | 0.27 | 5 | 0.8 | 0.15 | 0.02
163 | ФЕР12-01-002-09 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 359,81 = 9 969,33 - 114 x 45,20 - 116 x 38,42 | 100 м2 кровли | 0.16 | 359.81 | 134.98 | 42.5 | 2.7 | 57.57 | 21.6 | 6.8 | 0.43 | 14.36 | 2.3 | 0.2 | 0.03
Уд | 1. 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 114 18,24 | 45.2 |  |  |  | 824.45
Уд | 2. 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | 116 18,56 | 38.42 |  |  |  | 713.08
164 | ФССЦ-101-5091 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Бикрост ТКП | м2 | 18.24 | 13.14 |  |  |  | 239.67
165 | ФССЦ-101-5089 Пр.Минрегиона №356 от 21.07.11 | Бикрост ТПП | м2 | 18.56 | 13.02 |  |  |  | 241.65
166 | ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.11 | 9875.72 | 961.76 | 23.38 | 2.7 | 1086.33 | 105.79 | 2.57 | 0.3 | 112.75 | 12.4 | 0.2 | 0.02
167 | ФЕР12-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой (над вентшахтой) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.02 | 1786.05 | 164.59 | 80.36 | 2.43 | 35.72 | 3.29 | 1.61 | 0.05 | 17.51 | 0.35 | 0.18
168 | ФЕР12-01-017-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0.02 | 1292.15 | 235.18 | 225 | 21.86 | 25.84 | 4.7 | 4.5 | 0.44 | 27.22 | 0.54 | 1.94 | 0.04
169 | ФЕР12-01-017-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) | 100 м2 стяжки | 0.02 | 1286.4 | 172.8 | 53.2 | 6.8 | 25.73 | 3.46 | 1.06 | 0.14 | 20 | 0.4 | 0.6 | 0.01
170 | ФЕР11-01-015-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0.02 | 134.57 | 102.71 | 6.65 | 1.07 | 2.69 | 2.05 | 0.13 | 0.02 | 10.8 | 0.22 | 0.1
Проемы.
171 | ФЕР09-04-012-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2,1 2,1*1 | 68.6 | 23.81 | 19.07 |  | 144.06 | 50 | 40.05 |  | 2.4 | 5.04
172 | ФССЦ-203-8118 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм | шт. | 2.09 | 2900.88 |  |  |  | 6062.84
Полы.
173 | ФЕР11-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0.126 | 704.22 | 64.53 | 86.31 | 9.24 | 88.73 | 8.13 | 10.88 | 1.16 | 7.7 | 0.97 | 0.88 | 0.11
174 | ФЕР11-01-002-09 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих слоев: бетонных 38,45 = 650,45 - 1,02 x 600,00 | 1 м3 подстилающего слоя | 1,26 12,6*0,1 | 38.45 | 30.67 | 0.24 |  | 48.45 | 38.64 | 0.3 |  | 3.66 | 4.61
Уд | 1. 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 1,02 1,285 | 600 |  |  |  | 771
175 | ФССЦ-401-0006 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1.285 | 592.76 |  |  |  | 761.7
177 | ФЕР11-01-011-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.126 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 14.73 | 187.11 | 39.53 | 5.57 | 1.86 | 39.51 | 4.98 | 1.27 | 0.16
178 | ФЕР11-01-011-02 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщиной 50мм (50-20)/5 ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 100 м2 стяжки | 0.126 | 1747.92 | 23.82 | 46.32 | 14.64 | 220.24 | 3 | 5.84 | 1.84 | 3 | 0.38 | 1.26 | 0.16
179 | ФЕР11-01-015-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0.126 | 134.57 | 102.71 | 6.65 | 1.07 | 16.96 | 12.94 | 0.84 | 0.13 | 10.8 | 1.36 | 0.1 | 0.01
Внутренняя отделка.
180 | ФЕР15-02-016-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.427 | 2046.91 | 806.9 | 109.64 | 64.6 | 874.03 | 344.55 | 46.82 | 27.58 | 85.84 | 36.65 | 6.29 | 2.69
181 | ФЕР15-02-036-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.14 | 6014.47 | 1192.94 | 53.24 | 16.49 | 842.03 | 167.01 | 7.45 | 2.31 | 129.95 | 18.19 | 1.44 | 0.2
182 | ФЕР15-04-002-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.567 | 168.98 | 83.42 | 2.06 | 0.12 | 95.81 | 47.3 | 1.17 | 0.07 | 10.21 | 5.79 | 0.01 | 0.01
183 | ФЕР15-02-019-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.151 | 826.43 | 454.52 | 9.38 | 3.48 | 124.79 | 68.63 | 1.42 | 0.53 | 51.3 | 7.75 | 0.3 | 0.05
184 | ФЕР15-04-002-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.151 | 168.98 | 83.42 | 2.06 | 0.12 | 25.52 | 12.6 | 0.31 | 0.02 | 10.21 | 1.54 | 0.01
Наружная отделка.
185 | ФЕР15-02-001-01 Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.56 | 1723.45 | 681.87 | 61.89 | 34.89 | 965.13 | 381.85 | 34.66 | 19.54 | 70.88 | 39.69 | 2.78 | 1.56
186 | ФЕР15-04-014-02 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: кремнийорганическая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.59 | 2774.18 | 90.95 | 9.81 |  | 1636.77 | 53.66 | 5.79 |  | 9.79 | 5.78
Раздел 9. Лестницы, крыльца.
Лестница.
187 | ФЕР11-01-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0.055 | 704.22 | 64.53 | 86.31 | 9.24 | 38.73 | 3.55 | 4.75 | 0.51 | 7.7 | 0.42 | 0.88 | 0.05
188 | ФЕР06-01-035-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство поясов: в опалубке (лестница монолитная) 92 453,00 = 163 078,00 - 12,5 x 5 650,00 | 100 м3 железобетона в деле | 0.008 | 92453 | 9115.85 | 8051.09 | 958.87 | 739.62 | 72.93 | 64.41 | 7.67 | 1016.26 | 8.13 | 71.08 | 0.57
Уд | 1. 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 12,5 0,1 | 5650 |  |  |  | 565
189 | ФССЦ-204-0030 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм | т | 0.0163 | 7170.98 |  |  |  | 116.89
190 | ФЕР11-01-011-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.055 | 1485.02 | 313.71 | 44.24 | 14.73 | 81.68 | 17.25 | 2.43 | 0.81 | 39.51 | 2.17 | 1.27 | 0.07
191 | ФЕР11-01-011-02 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) | 100 м2 стяжки | 0.055 | 1747.92 | 23.82 | 46.32 | 14.64 | 96.14 | 1.31 | 2.55 | 0.81 | 3 | 0.17 | 1.26 | 0.07
192 | ФЕР06-01-067-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Железнение поверхности | 100 м2 поверхности | 0.055 | 319.8 | 278.02 | 2.62 |  | 17.59 | 15.29 | 0.14 |  | 28.9 | 1.59
193 | ФЕР08-02-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0.52 | 890.84 | 44.87 | 34.56 | 5.4 | 463.24 | 23.33 | 17.97 | 2.81 | 5.4 | 2.81 | 0.4 | 0.21
194 | ФЕР15-02-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.02 | 1651.9 | 683.88 | 102.77 | 62.04 | 33.04 | 13.68 | 2.06 | 1.24 | 75.4 | 1.51 | 6.07 | 0.12
195 | ФЕР11-01-015-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0.02 | 134.57 | 102.71 | 6.65 | 1.07 | 2.69 | 2.05 | 0.13 | 0.02 | 10.8 | 0.22 | 0.1
196 | ФЕР06-01-015-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (труба 65х3,5) | 1 т | 0,00705 5*1,41/1000 | 8792.59 | 1957.49 | 35.1 | 2.03 | 61.99 | 13.8 | 0.25 | 0.01 | 215.82 | 1.52 | 0.15
197 | ФЕР09-03-012-12 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Ст1) | 1 т конструкций | 0,325 5*65/1000 | 454.39 | 59.11 | 273.94 | 29.91 | 147.68 | 19.21 | 89.03 | 9.72 | 6.59 | 2.14 | 2.09 | 0.68
198 | ФССЦ-201-0763 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.325 | 11255 |  |  |  | 3657.88
200 | ФЕР11-01-011-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (а-а) 366,49 = 1 485,02 - 2,04 x 548,30 | 100 м2 стяжки | 0.017 | 366.49 | 313.71 | 44.24 | 14.73 | 6.23 | 5.33 | 0.75 | 0.25 | 39.51 | 0.67 | 1.27 | 0.02
Уд | 1. 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 2,04 0,03468 | 548.3 |  |  |  | 19.02
201 | ФЕР11-01-011-02 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 11,69 = 291,32 - 0,51 x 548,30 | 100 м2 стяжки | 0.017 | 11.69 | 3.97 | 7.72 | 2.44 | 0.2 | 0.07 | 0.13 | 0.04 | 0.5 | 0.01 | 0.21
Уд | 1. 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 0,51 0,00867 | 548.3 |  |  |  | 4.75
202 | ФССЦ-402-0004 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.03672 | 519.8 |  |  |  | 19.09
203 | ФЕР06-01-067-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Железнение поверхности | 100 м2 поверхности | 0.017 | 319.8 | 278.02 | 2.62 |  | 5.44 | 4.73 | 0.04 |  | 28.9 | 0.49
204 | ФЕР09-03-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Прим. | Монтаж Б2; Б3 | 1 т конструкций | 0,0628 округл((5*5,66+2*17,23)/1000; 4) | 508.12 | 138 | 284.61 | 22.45 | 31.91 | 8.67 | 17.87 | 1.41 | 15.79 | 0.99 | 1.56 | 0.1
205 | ФССЦ-201-0755 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0628 | 8060 |  |  |  | 506.17
207 | ФЕР09-03-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (полоса 4х40 L=4400) | 1 т конструкций | 0,0111 округл(2*5,53/1000; 4) | 1262.6 | 553.07 | 477.18 | 51.76 | 14.01 | 6.14 | 5.3 | 0.57 | 63.28 | 0.7 | 3.82 | 0.04
208 | ФССЦ-201-0755 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.0111 | 8060 |  |  |  | 89.47
209 | ФЕРр69-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,1 10/100 | 57.11 | 46.83 | 10.28 |  | 5.71 | 4.68 | 1.03 |  | 5.49 | 0.55
210 | Прайс лист Метиз-центр | Анкер гильза HLS 8х70/42 HILTI Цена: 37/1,18/3,02*1,065 | шт | 10 | 11,06 37/1,18/3,02*1,065 |  |  |  | 110.6
211 | ФЕР06-01-015-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (анкер А2) | 1 т | 0,00074 2*0,37/1000 | 12954.7 | 2790.99 | 60.25 | 3.38 | 9.59 | 2.07 | 0.04 |  | 315.01 | 0.23 | 0.25
212 | ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 268.7 | 56.55 | 9.43 | 0.1 | 13.44 | 2.83 | 0.47 | 0.01 | 5.31 | 0.27 | 0.01
213 | ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 644.48 | 69.48 | 12.44 | 0.2 | 32.22 | 3.47 | 0.62 | 0.01 | 7.66 | 0.38 | 0.02
214 | ФЕРр58-12-1 Пр.Минрегиона №358 от 25.07.11 | Устройство обрешетки сплошной из досок 401,31 = 2 492,19 - 2,64 x 792,00 | 100 м2 | 0,071 7,1/100 | 401.31 | 252.73 | 40.78 | 5.1 | 28.49 | 17.94 | 2.9 | 0.36 | 31.83 | 2.26 | 0.44 | 0.03
Уд | 1. 102-0073 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 2,64 0,1874 | 792 |  |  |  | 148.42
215 | ФССЦ-102-0077 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,24 округл(0,1874/0,025*0,032; 3) | 832.7 |  |  |  | 199.85
216 | ФЕР12-01-023-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 0,074 7,4/100 | 9598.39 | 332.9 | 115.24 | 10.67 | 710.28 | 24.63 | 8.53 | 0.79 | 38.53 | 2.85 | 0.79 | 0.06
217 | ФССЦ-104-9142 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Детали покрытия из оцинкованной стали (фасонный элемент) | м2 | 1.72
218 | ФЕР15-07-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Герметизация силиконовым герметиком | 100 м | 0.043 | 1039.99 | 21.77 |  |  | 44.72 | 0.94 |  |  | 2.4 | 0.1
219 | ФЕР16-04-001-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,023 2,3/100 | 3145.57 | 637.26 | 2.86 | 0.27 | 72.35 | 14.66 | 0.07 | 0.01 | 64.24 | 1.48 | 0.02
220 | ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.2 | 60 |  |  |  | 12
Крыльцо входа по оси 1 в осях Е-Ж.
Демонтажные работы.
221 | ФЕР46-04-013-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка лестничных: площадок по металлическим балкам сборных железобетонных | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,0288 1,2*1,2*2/100 | 6540.17 | 3080.85 | 3297.98 | 394.75 | 188.36 | 88.73 | 94.98 | 11.37 | 352.5 | 10.15 | 39.24 | 1.13
222 | ФЕР46-04-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка ступеней: на сплошном основании | 100 м ступеней | 0,096 1,2*8/100 | 917.71 | 785.78 | 131.93 | 12.88 | 88.1 | 75.43 | 12.67 | 1.24 | 92.12 | 8.84 | 1.28 | 0.12
223 | ФЕР46-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка: бетонных фундаментов | 1 м3 | 0.2 | 377.69 | 84.97 | 292.72 | 28.57 | 75.54 | 16.99 | 58.55 | 5.71 | 9.59 | 1.92 | 2.84 | 0.57
224 | ФЕР46-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 0.5 | 191.54 | 73.01 | 118.53 | 11.57 | 95.77 | 36.51 | 59.26 | 5.79 | 8.24 | 4.12 | 1.15 | 0.58
225 | ФЕР09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж ограждения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,08 80/1000 | 697.32 | 213 | 484.32 | 53.38 | 55.79 | 17.04 | 38.75 | 4.27 | 22.66 | 1.81 | 3.95 | 0.32
226 | ФССЦпг01-01-01-043 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 3.38 | 3.8 |  | 3.8 |  | 12.84 |  | 12.84
227 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 3.38 | 21.22 |  | 21.22 |  | 71.72 |  | 71.72
Заголовок
228 | ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.012 | 1201.2 | 1201.2 |  |  | 14.41 | 14.41 |  |  | 154 | 1.85
229 | ФЕР08-01-002-01 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Устройство основания под фундаменты: песчаного 54,73 = 126,72 - 1,2 x 59,99 | 1 м3 основания | 0.7 | 54.73 | 18.79 | 35.58 | 3.04 | 38.31 | 13.15 | 24.91 | 2.13 | 2.3 | 1.61 | 0.29 | 0.2
Уд | 1. 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 1,2 0,84 | 59.99 |  |  |  | 50.39
230 | ФССЦ-408-0200 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0.84 | 60 |  |  |  | 50.4
231 | ФЕР06-01-001-13 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство фундаментов-столбов: бетонных (Фм1) 11 461,48 = 68 581,48 - 102 x 560,00 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0027 0,27/100 | 11461.48 | 5103.16 | 1781.03 | 250.44 | 30.95 | 13.78 | 4.81 | 0.68 | 598.26 | 1.62 | 18.62 | 0.05
Уд | 1. 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 0,2754 | 560 |  |  |  | 154.22
232 | ФССЦ-401-0026 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.2754 | 600 |  |  |  | 165.24
233 | ФЕР06-01-015-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (МН1) | 1 т | 0,0104 2*5,2/1000 | 8792.59 | 1957.49 | 35.1 | 2.03 | 91.44 | 20.36 | 0.37 | 0.02 | 215.82 | 2.24 | 0.15
234 | ФЕР06-01-001-15 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство фундаментных плит бетонных плоских 3 351,68 = 60 471,68 - 102 x 560,00 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0018 0,18/100 | 3351.68 | 996.47 | 1766.42 | 261.47 | 6.03 | 1.79 | 3.18 | 0.47 | 116.82 | 0.21 | 19.44 | 0.04
Уд | 1. 401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 102 0,1836 | 560 |  |  |  | 102.82
235 | ФССЦ-401-0026 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.1836 | 600 |  |  |  | 110.16
236 | ФЕР09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж лестниц с ограждением | 1 т конструкций | 0.642 | 1084.67 | 304.28 | 691.89 | 76.25 | 696.36 | 195.35 | 444.19 | 48.95 | 32.37 | 20.78 | 5.64 | 3.62
237 | ФССЦ-201-0650 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Ограждения и лестницы | т | 0.642 | 7571 |  |  |  | 4860.58
238 | ФЕР06-01-041-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (площадка ПЛ1) 104 020,00 = 171 255,00 - 11,9 x 5 650,00 | 100 м3 в деле | 0,0024 0,12*2/100 | 104020 | 14477.18 | 5786.53 | 615.09 | 249.65 | 34.75 | 13.89 | 1.48 | 1675.6 | 4.02 | 45.63 | 0.11
Уд | 1. 204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 11,9 0,02856 | 5650 |  |  |  | 161.36
239 | ФССЦ-204-0030 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм | т | 0,00768 3,84*2/1000 | 7170.98 |  |  |  | 55.07
240 | ФЕР06-01-041-07 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм (ступени СН1) | 100 м3 в деле | 0,0003 0,03/100 | 171255 | 14477.18 | 5786.53 | 615.09 | 51.38 | 4.34 | 1.74 | 0.18 | 1675.6 | 0.5 | 45.63 | 0.01
241 | ФССЦ-204-0030 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм | т | 0,009 0,9*10/1000 | 7170.98 |  |  |  | 64.54
242 | ФЕР06-01-067-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Железнение поверхности (ступени и площадки) | 100 м2 поверхности | 0.07 | 319.8 | 278.02 | 2.62 |  | 22.39 | 19.46 | 0.18 |  | 28.9 | 2.02
243 | ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.71 | 268.7 | 56.55 | 9.43 | 0.1 | 190.78 | 40.15 | 6.7 | 0.07 | 5.31 | 3.77 | 0.01 | 0.01
244 | ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.71 | 644.48 | 69.48 | 12.44 | 0.2 | 457.58 | 49.33 | 8.83 | 0.14 | 7.66 | 5.44 | 0.02 | 0.01
245 | ФЕРр62-35-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.01 | 1030.83 | 697.51 | 0.87 |  | 10.31 | 6.98 | 0.01 |  | 80.73 | 0.81
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 175209.4 | 10469.43 | 11980.73 | 1220.21 |  | 1198.05 |  | 101.09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 650364.62 | 122073.55 | 61475.1 | 14227.65 |  | 1198.05 |  | 101.09
В том числе, справочно:
Индекс инфляции в строительстве на 4-й квартал 2011г. Школы (ФСНБ-2009) ОЗП=11,66; ЭМ=5,58; ЗПМ=11,66; МАТ=3,02 (Поз. 1-2, 122-124, 135-136, 138-141, 147, 3, 5, 8, 106, 109-110, 149, 221-224, 4, 26, 29, 34-36, 40, 52, 64, 76, 79-80, 82, 84, 87, 90, 92, 94, 97-101, 171, 197, 204-205, 207, 225, 236, 6, 9, 107, 226, 11, 16-17, 131-134, 137, 193, 217, 229-230, 12, 14, 20, 27, 30, 33, 41, 44, 48, 53, 55, 60, 65, 68, 72, 78, 91, 189, 198, 210, 13, 15, 19, 25, 77, 111-114, 117, 120, 129-130, 153, 176, 188, 192, 196, 203, 211, 231-235, 238, 240, 242, 18, 37, 49, 61, 73, 103, 152, 154-155, 180-186, 194, 218, 21-24, 115-116, 170, 173-175, 177-179, 187, 190-191, 195, 200-202, 32, 43, 54, 67, 209, 38-39, 50-51, 62-63, 74-75, 104-105, 143-144, 148, 151, 212-213, 243-244, 45-46, 57-58, 69-70, 214-215, 47, 59, 71, 102, 156-158, 160-169, 172, 216, 83, 85, 88, 93, 95, 121, 125-128, 208, 118, 142, 145-146, 159, 150, 219-220, 228, 237, 239, 241, 245) | [8 empty] | 469672.17 | 111604.12 | 49494.37 | 13007.44
Индекс к тарифам на перевозку грунта и строительного мусора автомобильным транспортом на 4-й квартал 2011г. (ФСНБ-2009) ПЗ=5,67 (Поз. 7, 10, 108, 119, 227) | [8 empty] | 5483.05
Накладные расходы | [8 empty] | 110915.23
В том числе, справочно:
66% = 78%*0.85 ФОТ (от 3942,01) (Поз. 32, 43, 54, 67, 209, 118) | [8 empty] | 2601.73
61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 168,02) (Поз. 228, 237, 239, 241) | [8 empty] | 102.49
68% = 80%*0.85 ФОТ (от 81,39) (Поз. 245) | [8 empty] | 55.35
70% = 82%*0.85 ФОТ (от 65,65) (Поз. 142) | [8 empty] | 45.96
71% = 83%*0.85 ФОТ (от 565,04) (Поз. 45-46, 57-58, 69-70, 214-215) | [8 empty] | 401.18
72% = 85%*0.85 ФОТ (от 1330,28) (Поз. 150) | [8 empty] | 957.8
69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 30824,49) (Поз. 4, 26, 29, 34-36, 40, 52, 64, 76, 79-80, 82, 84, 87, 90, 92, 94, 97-101, 171, 197, 204-205, 207, 225, 236, 38-39, 50-51, 62-63, 74-75, 104-105, 143-144, 148, 151, 212-213, 243-244) | [8 empty] | 21268.9
77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 19012,68) (Поз. 145-146, 159) | [8 empty] | 14639.76
80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 26730,08) (Поз. 13, 15, 19, 25, 77, 111-114, 117, 120, 129-130, 153, 176, 188, 192, 196, 203, 211, 231-235, 238, 240, 242, 18, 37, 49, 61, 73, 103, 152, 154-155, 180-186, 194, 218) | [8 empty] | 21384.07
84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 20379,93) (Поз. 3, 5, 8, 106, 109-110, 149, 221-224) | [8 empty] | 17119.14
92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6373,13) (Поз. 47, 59, 71, 102, 156-158, 160-169, 172, 216) | [8 empty] | 5863.28
93% = 122%*(0.9*0.85) ФОТ (от 13457,85) (Поз. 11, 16-17, 131-134, 137, 193, 217, 229-230) | [8 empty] | 12515.8
94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 7661,56) (Поз. 21-24, 115-116, 170, 173-175, 177-179, 187, 190-191, 195, 200-202) | [8 empty] | 7201.87
98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 171,06) (Поз. 219) | [8 empty] | 167.64
119% = 155%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5538,03) (Поз. 1-2, 122-124, 135-136, 138-141, 147) | [8 empty] | 6590.26
Сметная прибыль | [8 empty] | 67725.86
В том числе, справочно:
31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 168,02) (Поз. 228, 237, 239, 241) | [8 empty] | 52.09
38% = 48%*0.8 ФОТ (от 2413,15) (Поз. 118) | [8 empty] | 917
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1610,25) (Поз. 32, 43, 54, 67, 209, 245) | [8 empty] | 644.1
37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16244,36) (Поз. 18, 37, 49, 61, 73, 103, 152, 154-155, 180-186, 194, 218) | [8 empty] | 6010.41
50% = 62%*0.8 ФОТ (от 65,65) (Поз. 142) | [8 empty] | 32.83
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16858,85) (Поз. 13, 15, 19, 25, 77, 111-114, 117, 120, 129-130, 153, 176, 188, 192, 196, 203, 211, 231-235, 238, 240, 242, 47, 59, 71, 102, 156-158, 160-169, 172, 216) | [8 empty] | 7417.9
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 565,04) (Поз. 45-46, 57-58, 69-70, 214-215) | [8 empty] | 293.82
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 42558,88) (Поз. 3, 5, 8, 106, 109-110, 149, 221-224, 38-39, 50-51, 62-63, 74-75, 104-105, 143-144, 148, 151, 212-213, 243-244, 145-146, 159) | [8 empty] | 20428.27
51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 7661,56) (Поз. 21-24, 115-116, 170, 173-175, 177-179, 187, 190-191, 195, 200-202) | [8 empty] | 3907.4
54% = 80%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13457,85) (Поз. 11, 16-17, 131-134, 137, 193, 217, 229-230) | [8 empty] | 7267.24
64% = 80%*0.8 ФОТ (от 1330,28) (Поз. 150) | [8 empty] | 851.38
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 171,06) (Поз. 219) | [8 empty] | 95.79
58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27658,22) (Поз. 4, 26, 29, 34-36, 40, 52, 64, 76, 79-80, 82, 84, 87, 90, 92, 94, 97-101, 171, 197, 204-205, 207, 225, 236) | [8 empty] | 16041.77
68% = 100%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5538,03) (Поз. 1-2, 122-124, 135-136, 138-141, 147) | [8 empty] | 3765.86
Итого | [8 empty] | 829005.71 |  |  |  |  | 1198.05 |  | 101.09
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 461332.92
Машины и механизмы | [8 empty] | 61475.1
ФОТ | [8 empty] | 136301.2
Накладные расходы | [8 empty] | 110915.23
Сметная прибыль | [8 empty] | 67725.86
НДС 18% | [8 empty] | 149221.03
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 978226.74 |  |  |  |  | 1198.05 |  | 101.09
Проверил: ___________________________Шмыкова Г.М.
(должность, подпись, расшифровка)