## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "____" ______________2012 г.
Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ №10 по ул.Г.Успенского,9, г.Перми
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-03-03
(локальная смета)
на демонтаж системы отопления и вентиляции.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 2\2009-06-2-П-ОВ
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________354622,14 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________141431,97 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1480,12 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __4кв._____2011 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Отопление. Демонтажные работы
1 | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 27.6 | 328.71 | 288.02 | 7.09 | 1.16 | 9072.4 | 7949.35 | 195.68 | 32.02 | 34.66 | 956.62 | 0.1 | 2.76
2 | ФЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 1.915 | 565.51 | 495.44 | 12.15 | 1.97 | 1082.95 | 948.77 | 23.27 | 3.77 | 59.62 | 114.17 | 0.17 | 0.33
3 | ФЕРр65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 1.04 | 716.97 | 634.72 | 15.93 | 3.02 | 745.65 | 660.11 | 16.57 | 3.14 | 76.38 | 79.44 | 0.26 | 0.27
4 | ФЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 2.14 | 935.72 | 865.7 | 70.02 | 25.98 | 2002.44 | 1852.6 | 149.84 | 55.6 | 110 | 235.4 | 2.24 | 4.79
5 | ФЕРр65-19-2 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0.26 | 1362.87 | 1243.46 | 119.41 | 44.31 | 354.35 | 323.3 | 31.05 | 11.52 | 158 | 41.08 | 3.82 | 0.99
Раздел 2. Вентиляция. Демонтажные работы.
6 | ФЕРр65-31-1 | Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т | 100 шт. | 0,01 1/100 | 4865.93 | 4842.48 | 23.45 | 8.7 | 48.66 | 48.43 | 0.23 | 0.09 | 567.7 | 5.68 | 0.75 | 0.01
7 | ФЕРр65-30-2 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,097 9,7/100 | 363.8 | 340.35 | 23.45 | 8.7 | 35.29 | 33.02 | 2.27 | 0.84 | 39.9 | 3.87 | 0.75 | 0.07
8 | ФЕРр65-30-4 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,76 76/100 | 234.14 | 210.69 | 23.45 | 8.7 | 177.95 | 160.13 | 17.82 | 6.61 | 24.7 | 18.77 | 0.75 | 0.57
9 | ФЕР20-02-015-08 | Демонтаж шумоглушителей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 1 шт. | 1 | 7.72 | 6.45 | 1.27 |  | 7.72 | 6.45 | 1.27 |  | 0.73 | 0.73
10 | ФЕР20-02-002-01 | Демонтаж решеток жалюзийных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 1 решетка | 16 | 6.19 | 5.24 | 0.95 |  | 99.04 | 83.84 | 15.2 |  | 0.58 | 9.28
11 | ФЕР20-02-010-01 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1000 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 1 зонт | 1 | 3.04 | 2.35 | 0.69 |  | 3.04 | 2.35 | 0.69 |  | 0.26 | 0.26
Раздел 3. Вывоз мусора
12 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 25.56 | 32.93 | 4.15 | 28.78 |  | 841.69 | 106.07 | 735.62 |  | 0.58 | 14.82
13 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 25.56 | 19.01 |  | 19.01 |  | 485.9 |  | 485.9
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 14957.08 | 12174.42 | 1675.41 | 113.59 |  | 1480.12 |  | 9.79
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 154120.99 | 141318.38 | 9458.71 | 113.59 |  | 1480.12 |  | 9.79
В том числе, справочно:
Перевод в цены 2011г.4кв. ОЗП=11,66; ЭМ=5,58; МАТ=3,02 (Поз. 1-11) | [8 empty] | 132964.07 | 128648.61 | 2078.82
Вывоз мусора ПЗ=5,67 (ОЗП=5,67; ЭМ=5,67; ЗПМ=5,67; МАТ=5,67) (Поз. 12-13) | [8 empty] | 6199.84 | 495.35 | 5704.5
Накладные расходы | [8 empty] | 89612.52
В том числе, справочно:
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 139750,37) (Поз. 1-8) | [8 empty] | 88042.73
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 601,42) (Поз. 12) | [8 empty] | 511.21
98% = 128%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1080,18) (Поз. 9-11) | [8 empty] | 1058.58
Сметная прибыль | [8 empty] | 56793.73
В том числе, справочно:
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 139750,37) (Поз. 1-8) | [8 empty] | 55900.15
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 601,42) (Поз. 12) | [8 empty] | 288.68
56% = 83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1080,18) (Поз. 9-11) | [8 empty] | 604.9
Итого | [8 empty] | 300527.24 |  |  |  |  | 1480.12 |  | 9.79
НДС 18% | [8 empty] | 54094.9
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 354622.14 |  |  |  |  | 1480.12 |  | 9.79
Составил: ведущий инженер СО___________________________Прокопович Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)