- ООО  «ЭнергоПроект»

Канализация для водоотведения жилых домов

в  пос. Кислотные Дачи

Орджоникидзевского  района  г.Перми

ПРОЕКТНАЯ   ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Раздел 5.  Проект  организации  строительства

Том 5.

Пермь, 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ООО «ЭнергоПроект» Канализация для водоотведения жилых домов в пос. Кислотные Дачи Орджоникидзевского района г.Перми ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Шифр: 05-09-ПОС Главный инженер проекта Вахрушева Ю.В. Пермь, 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ № тома; Обозначение; Наименование; Примечание. 0; 05-09- СП; Состав проекта. 1; 05-09 -ПЗ; Пояснительная записка. 2; 05-09 -ППО; Проект полосы отвода; Том не разрабатывался. 3; 05-09 -ТХ; Технологические и конструктивные решения линейного объекта; Том не разрабатывался. 4; 05-09 -АС; Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта; Том не разрабатывался. 5; 05-09 -ПОС; Проект организации строительства". 6; 05-09 -ПОР; Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта; Том не разрабатывался. 7; 05-09 -ООС; Мероприятия по охране окружающей среды". 8; 05-09 -ПБ; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Том не разрабатывался. 9; 05-09 -СМ; Смета на строительство". 10; Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 10.1; 05-09-И; Книга 1. Отчет по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим изысканиям. Книга 2. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Вахрушева |  |  |  | СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разраб. |  | Аляева |  |  |  |  | ООО «ЭнергоПроект» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ # № п/п; # Наименование; Стр.. # 1; # 2; 3. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 1.; # Характеристика условий строительства; 6. 2.; Общая организация строительства объекта; 6. 3.; Календарный план строительства; 7. 4.; Строительный генеральный план; 9. 5.; Полоса отвода; 9. 6.; Методы производства основных строительно-монтажных работ; 10. 7.; Указания по технике безопасности, охране труда и противопожарные мероприятия; 13. 8.; Охрана окружающей среды; 15. 9.; Потребность в кадрах; 17. 10.; Потребность во временных зданиях и сооружениях; 18. 11.; Потребность в энергетических ресурсах, воде, топливе, сжатом воздухе; 19. 12.; Потребность в основных строительных машинах и механизмах; 19. 13.; Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах; 21. 14.; Технико-экономические показатели; 22. II. ПРИЛОЖЕНИЕ. 1.; Перечень организаций, осуществляющих деятельность по обращению с отходами; 23. 2.; Ведомость объемов работ; 24. 3.; Строительный генплан, листы 1 – 3 Полоса отвода, листы 4 – 6. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  | Стадия | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П |  |  |  |  |
|  |  |  | ГИП |  | Вахрушева |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разраб. |  | Аляева |  |  |  |  | ООО «ЭнергоПроект» |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА Проектируемая канализация запроектирована в поселке Кислотные Дачи Орджоникидзевского района г.Перми. Трасса канализации проходит вдоль проезжей части по застроенной территории, параллельно существующим сетям. Трасса проложена по землям, находящимся в ведении местной администрации. Согласно инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Прогресс», грунты по трассе представлены: насыпным, участками почвенно-растительным грунтом, песком мелким коричневым, глиной коричневой от мягкопластичной до тугопластичной, суглинком мягкопластичной консистенции с линзами песка, супесью. Нормативная глубина промерзания суглинков составляет 1,9м. Грунтовые воды встречены на глубине 8-10м от поверхности земли. Грунты имеют разную степень пучинистости. Проектом предусматривается: - прокладка канализации из полипропиленовых гофрированных труб PRAGMA методом ГНБ и открытым способом общей протяженностью 5918.85м. - в т.ч. Д= 160мм – 4715,40м; Д= 250мм – 1203,45м, - футляры – полиэтиленовые ПЭ 80 Д=350 мм и Д=450 мм - благоустройство в границах отвода (восстановление дорожного покрытия). 2. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА Заказчиком и финансирующей строительство организацией является Управление развития инфраструктуры Администрации г.Перми. Генеральная строительная организация будет определена по итогам конкурса (тендера). Предусматривается, что генподрядная строительная организация из Перми. Рабочие на стройплощадку добираются городским транспортом. Строительство предусматривается вести в два периода: подготовительный и основной. Подготовительный период включает в себя организационные мероприятия и подготовительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К организационным мероприятиям относится: - получение акта выбора трассы сети канализации; - получение разрешения на ведение работ. К подготовительным работам относится: - при необходимости устройство временных подъездов к строительной площадке; - создание заказчиком опорной геодезической сети; - устройство площадок для складирования материалов; - размещение временных зданий санитарно-бытового и административного назначений с обеспечением их противопожарным инвентарем и средствами связи. Состав и очередность работ основного периода. Порядок прокладки сети канализации принят следующий: - снятие растительного слоя почвы и перемещение его во временный отвал в пределах полосы отвода; - разработка грунта траншеи; - зачистка основания и устройство подготовки из песка Н=100мм; - раскладка труб по трассе, укладка труб в траншею, заделка стыков с подбивкой грунтом; - устройство колодцев; - присыпка трубопровода песком Н=300 мм; - предварительное испытание трубопровода; - обратная засыпка трубопровода; - окончательное испытание канализации; - благоустройство территории (рекультивация), восстановление дорожного покрытия. 3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА Продолжительность строительства прокладываемого водопровода определена согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и составляет 8,5 месяцев, в т.ч. подготовительный период – 0,5 месяца. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводный календарный план строительства Строительство наружных сетей водоотведения будет осуществляться в стесненных условиях, с пересечением существующих коммуникаций, с интенсивным движением транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, стесненных условиях складирования материалов, поэтому в соответствии с МДС 81-35.2004 приложения 1 п.8 к нормам затрат труда, основной з/платы рабочих, в т.ч. з/плата рабочих, обслуживающих машины, применен коэффициент на стесненность. Таблица 1 № п/п; Наименование отдельных зданий, сооружений или видов работ; Сметная стоимость, тыс.руб.; Распределение объемов строительно-монтажных работ по периодам строительства. Всего; в т.ч. СМР; I квартал; II квартал; III квартал (2,5 мес.). Основной период. 1; Водоотведение от жилых домов в пос. Кислотные Дачи; 24 921,4; 24 921,4; 7343.76 7343.76; 8788,8 8788,8; 8788,8 8788,8. 2; Прочие работы и затраты; 59,4; -; 59,4; -; -. Всего:; 24 980,8; 24 921,4; 7403,2 7343,76; 8788,8 8788,8; 8788,8 8788,8. Примечание: распределение объемов работ по кварталам года строительства условное. Привязка к реальному календарю производится генподрядной организацией при разработке ею проекта производства работ (ППР). |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН При разработке строительного генерального плана были учтены следующие условия: - строительная площадка имеет линейный характер. Строительство будет осуществляться в стесненных условиях на застроенной территории, с пересечением существующих коммуникаций; - использование существующих подъездных дорог с твердым и гравийным покрытием; - рациональное размещение на строительной площадке складского хозяйства, раскладка труб вдоль трассы канализации; - размещение административных и санитарно-бытовых помещений в передвижных вагончиках контейнерного типа; - соблюдение мероприятий по поддержанию чистоты на прилегающей территории, в том числе от выезжающего строительного транспорта. Воду для питьевых нужд подвозить бутилированную. Доставка материалов и изделий на строительную площадку производится автотранспортом. 5. ПОЛОСА ОТВОДА Площадка строительства находится в поселке «Кислотные Дачи» Орджоникидзевского района г. Перми. Трасса канализации проходит вдоль проезжей части по застроенной территории, параллельно существующим сетям и прокладывается открытым способом с футлярами. Прокладку канализации при пересечении автодорог производить методом горизонтально-направленного бурения. При прокладке под автодорогами с усовершенствованным покрытием предусмотрено восстановление покрытия. В местах прокладки канализации вне дороги предусмотрено восстановлении газонов – посев трав. При прокладке канализации рельеф местности не нарушается, канализация прокладывается с учетом уклона существующего рельефа. Трасса канализации проходит по землям, находящимся в ведении местной администрации. Общая протяженность трассы l - 5918.85м. При строительстве канализации необходим отвод земли на всю протяженность трассы шириной 5,0м (по 2,5м в каждую сторону от оси канализации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ При выборе методов производства работ предусмотрено применение наиболее распространенных строительно-монтажных машин, имеющихся у строительной организации, а также учтены условия и сроки продолжительности строительства. К строительно-монтажным работам можно приступать только при наличии проекта производства работ (ППР), разработанного подрядной организацией с учетом мероприятий по технике безопасности. Для разработки грунта траншеи под канализацию рекомендуется применить экскаватор типа ЭО-4321, оборудованный обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3. Отрывку траншеи осуществлять лобовым забоем. Крутизна откосов траншеи принимается по таблице 1 СНиП 12-04-2002 ч.II в зависимости от вида грунта и глубины траншеи. Отвозку разработанного грунта предусмотреть на городскую свалку на расстояние 16 км. Недобор оставшегося после механизированной зачистки грунта, не должен превышать 0,05-0,07. Доработку производить вручную. Грунт следует размещать не ближе чем 0,5м от бровки траншеи. При появлении в котловане атмосферных, талых, грунтовых и техногенных вод, принять открытый водоотлив с устройством системы водоотвода и устройством приямков, воду из которых откачивать насосом «ГНОМ-10-10». Прокладка канализации под проезжей частью с асфальтовым покрытием ул.Доватора, ул.Ген.Черняховского, ул.Ракитная, ул.Федотова, ул.Колвинская, ул.Бушмакина выполнена методом горизонтально-направленного бурения. Технология бестраншейной прокладки включает: 1 этап – бурение пилотной скважины. 2 этап – расширение бурового канала. 3 этап – протаскивание трубопровода по буровому каналу. Работы по прокладке канализации методом ГНБ вести по предварительно разработанному ППР, специализированной организацией имеющей соответствующее разрешение. Укладку полипропиленовых гофрированных труб производить на ровное плотное основание из песка 100мм, засыпать песком на 300мм. Монтаж сборного железобетона осуществлять с помощью крана КС-3577. При перепаде лотков канализации в колодцах, предусмотрены перепадные устройства. Перепады выполнены вне колодцев. При пересечении вновь прокладываемых сетей с существующими коммуникациями, разработку грунта вести вручную в присутствии представителей организаций эксплуатирующих эти коммуникации. Проектом предусмотрена подвеска коммуникации и восстановление под ними нарушенного основания. Земляные работы предусмотрены по 2,5м в обе стороны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Монтаж канализации вести согласно СП 40-102-2000, СК 2416-06, СНиП 2.04.03-85, СНиП 3.05.04-85*. Обратную засыпку траншеи вести бульдозером ДЗ-43 с перемещением грунта засыпки на 5м и с послойным трамбованием пневмотрамбовками И-157 в местах пересечения с коммуникациями, дорогами выполнять песчано-гравийной смесью на всю высоту траншеи с послойным трамбованием. Работы по вертикальной планировке, разработки траншеи выполнять с соблюдением требований СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты». Проектом предусмотрено восстановление разрушенного асфальтового покрытия. Работы вести без вырубки деревьев и кустарников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА С установлением отрицательных температур наружного воздуха необходимо предусмотреть следующее: - разрыхление смерзшегося слоя грунта производить с помощью баровой установки, бульдозера-рыхлителя или других, имеющихся у строительной организации механизмов; - зачистку траншеи следует производить непосредственно перед укладкой труб в траншею; - обратную засыпку траншеи производить непучинистым грунтом немедленно после окончания в ней работы, грунт отсыпать валиком, т.к. он приобретает необходимую плотность после оттаивания в течении 2-3х месяцев (естественное уплотнение). Контроль качества строительства. В процессе строительства каждый вид работ подлежит обязательному инструментальному контролю качества. При выполнении работ необходимо осуществлять тщательный пооперационный контроль на всех стадиях производства работ. Все данные фиксируются в специальном журнале. При производстве работ необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ, согласно СНиП 12-01-2004 на следующие виды работ: - геодезическую разбивку трассы; - устройство траншеи; - подготовку основания под канализацию; - проверку положения трубы в плане и по высоте; - устройство упоров; - устройство колодцев; - испытание трубопровода; - обратную засыпку трубопровода с уплотнением; - ведение журнала производства работ. Примечание: Указанные виды работ не исключают составление актов на другие виды работ, не включенные в данный перечень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования: СНиП 12.03-2001, СНиП 12-04-2002 ч.II, «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденные Госгортехнадзором, ГОСТ Р 51248-99, ПОТРМ-007-98 при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов, ПБ-10-382-00 и ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации», СанПиН 2.23.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». К строительно-монтажным работам приступить только при наличии проекта производства работ, юридически оформленных документов по отводу земель на период строительства. Генеральный подрядчик с участием заказчика должен разработать и утвердить график производства работ, а также мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии. Все работающие на строительной площадке должны пройти инструктаж по технике безопасности. В зданиях административного и санитарно-бытового назначения должно быть выделено место для размещения аптечек с медикаментами, носилок и других средств оказания первичной медицинской помощи пострадавшим, медицинское обследование и дальнейшая помощь оказывается в медучреждениях по месту жительства. Рабочие, инженерно-технические работники должны обеспечиваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно ГОСТ 12.4.011-89. Рабочие и И.Т.Р. должны проходить медицинский осмотр в порядке и в сроки, установленные Минздравом. Производство работ в зоне расположения подземных коммуникаций допускается только с письменного распоряжения организации ответственной за эти коммуникации. В месте расположения коммуникаций земляные работы разрешается производить только лопатами без резких ударов. При работе экскаватора не разрешается находиться людям в радиусе действия экскаватора 5м. Экскаватор необходимо оборудовать звуковой сигнализацией. Для спуска рабочих в траншею следует установить стремянку шириной не менее 0,6м с перилами. Площадка строительства имеет линейный характер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На территории строительства необходимо установить указатели проездов и проходов. Опасные зоны оградить, либо выставить на их границах предупредительные надписи и сигналы, видимые в дневное и ночное время. Временное освещение строительной площадки выполнять с соблюдением требований ГОСТ-12.1.046-85 «Строительство. Нормы освещения строительных площадок» и ГОСТ 12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность. Общие требования». Складирование строительных конструкций, деталей и материалов осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, ч.1 «Безопасность труда в строительстве» (раскладка труб вдоль траншеи). На территории бытовых помещений установить щиты с противопожарным инвентарем и огнетушителями (щит типа ЩП-А). Временные инвентарные здания принять передвижного типа, установить в безопасную зону с соблюдением противопожарных разрывов и без дополнительной вырубки зеленых насаждений. У временных зданий установить план пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесением на нем существующих домов, средств пожаротушения и связи. Работы вблизи и под ЛЭП вести только при наличии наряда-допуска. Расстояние между стрелой крана (экскаватора) и проводами должно быть не менее 1,5м. Монтажные работы в непосредственной близости от действующих коммуникаций допускаются только при присутствии мастера, а также под наблюдением работников эксплуатирующих эти коммуникации. На стройплощадке установить знаки «Ограничение максимальной скорости на стройплощадке до 10 км/час и «Запрещение подачи звуковых сигналов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ При организации строительного производства строго соблюдать требования защиты окружающей среды в соответствии с Федеральным законом об охране окружающей природной среды, обеспечивать сохранение устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользования. Производство строительно-монтажных работ, движение машин, складирование материалов, не предусмотренных проектом производства работ, запрещается. На период строительства предусмотрено следующее: - соблюдать границы территории, отведенной под строительство; - использование существующих внутриплощадочных дорог с твердым покрытием; - удаление грязи с автотранспорта, выезжающего с территории строительства; - ограничение максимальной скорости или установка предупредительных знаков в процессе строительства. Обеспечить своевременный вывоз со стройплощадки отходов, образующихся в процессе строительства. Сборку отходов предусмотреть в контейнеры с последующей погрузкой в автотранспорт и отвозкой на городскую свалку. Вывоз осуществлять по договору с организацией, имеющей лицензию, после получения лимитов. Необходимо засыпать, уплотнить и спланировать все искусственно созданные, в процессе выполнения работ выемки, чтобы исключить скопление воды и образование заболоченных участков. При выборе методов и средств механизации для производства работ соблюдать условия, обеспечивающие наименьшее образование отходов производства при выполнении технологических процессов. Сжигание остатков строительных материалов на территории строительства не допускается. Слив загрязнений на строительную площадку недопустим. При производстве работ соблюдать технические требования по транспортировке, хранению и применению строительных материалов (органические растворители, краски и др. хранятся в специально предназначенном для их хранения помещении и в закрытой таре). Не допускать на строительной площадке организацию заправки строительных машин и сбора отработанных масел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Места дислокации временных строительных прорабских участков, бытовых помещений, расположенных в полосе отвода, после окончания их действия должны быть очищены от построек, мусора, строительных и бытовых отходов. Собранные отходы должны быть вывезены, а полоса отвода рекультивирована. В ночное время суток исключить внезапные шумовые всплески, выполнять только те работы, которые не требуют применения механизмов. Режим работы с 800 – 1700 часов. Установить знаки, запрещающие подачу звуковых сигналов. Снабдить машины с двигателями внутреннего сгорания глушителями. Оснастить автотранспорт и строительную технику нейтрализаторами выхлопных газов. Все строительные материалы, предусмотренные в проекте, экологически безопасные. После окончания работ строительная организация обязана восстановить дороги, газоны, расположенные в пределах отвода земель. Для предотвращения аварийных ситуаций на стройке необходимо соблюдать следующие правила: - содержать в исправном состоянии противопожарные средства; - не допускать накопление отходов возле контейнеров и за пределами площадки; - разлив отработанных масел засыпать песком; - соблюдать периодичность вывоза отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9. ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность в рабочих кадрах определена на основании объемов строительно-монтажных работ и среднегодовой выработки на одного работающего с учетом роста производительности труда. | Средняя годовая выработка на одного работающего по строительному управлению в ценах 2011 года составляет 1285000 рублей. | Количество работающих на строительной площадке: | 9. ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ Потребность в рабочих кадрах определена на основании объемов строительно-монтажных работ и среднегодовой выработки на одного работающего с учетом роста производительности труда. Средняя годовая выработка на одного работающего по строительному управлению в ценах 2011 года составляет 1285000 рублей. Количество работающих на строительной площадке: = 26 чел. где: С - стоимость стpоительно-монтажных pабот, в ценах 2011г, руб. В - сpеднегодовая выpаботка на 1 pаботающего, pуб. Т - пpодолжительность стpоительства – 0,72 или 8,5 месяцев. Д - плановое повышение пpоизводительности тpуда на 3%. Расчеты, связанные с определением потребности в строительных кадрах, сведены в таблицу. Таблица 3 № п.п.; Наименование показателей; Единица измеpен.; Показатели. 1; Стоимость строительно-монтажных работ; тыс. pуб.; 24 921,4. 2; Продолжительность строительства; месяц; 8,5. 3; Средняя выработка на одного работающего с учетом роста производительности труда; руб.; 1323550. 4; Число работающих, занятых на строительно- монтажных работах, в том числе: -рабочих -ИТР и служащих, МОП и охрана; чел. чел. чел.; 26 22 4. 5; Количество работающих,занятых на строительстве (с учетом К=1,09 на отпуска и болезни); чел.; 28. 6; Пеpсонал, занятый на тpанспоpте, в обслуживающих и пpочих хозяйствах; чел.; 6. 7; Максимальное количество pаботающих в пеpвую смену (без учета работающих на тpанспоpте) - pабочих 70% - ИТР, служащих; чел. чел.; 13 4. 9. ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ Потребность в рабочих кадрах определена на основании объемов строительно-монтажных работ и среднегодовой выработки на одного работающего с учетом роста производительности труда. Средняя годовая выработка на одного работающего по строительному управлению в ценах 2011 года составляет 1285000 рублей. Количество работающих на строительной площадке: Р=СВ×Т×Д=263742401285000×0,72×1,03= 28 чел. где: С - стоимость стpоительно-монтажных pабот, в ценах 2011г., руб. В - сpеднегодовая выpаботка на 1 pаботающего, pуб. Т - пpодолжительность стpоительства – 0,72 или 8,5 месяцев. Д - плановое повышение пpоизводительности тpуда на 3%. Расчеты, связанные с определением потребности в строительных кадрах, сведены в таблицу. Таблица 3 № п.п.; Наименование показателей; Единица измеpен.; Показатели. 1; Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2011 года; тыс. pуб.; 26374,24. 2; Продолжительность строительства; месяц; 8,5. 3; Средняя выработка на одного работающего с учетом роста производительности труда; руб.; 1323550. 4; Число работающих, занятых на строительно- монтажных работах, в том числе: -рабочих -ИТР и служащих, МОП и охрана; чел. чел. чел.; 28 22 6. 5; Количество работающих,занятых на строительстве (с учетом К=1,09 на отпуска и болезни); чел.; 31. 6; Пеpсонал, занятый на тpанспоpте, в обслуживающих и пpочих хозяйствах; чел.; 7. 7; Максимальное количество pаботающих в пеpвую смену (без учета работающих на тpанспоpте) - pабочих 70% - ИТР, служащих; чел. чел.; 15 4. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10. ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ Расчет потребности в площадях временных зданий административного, санитаpно-бытового, производственного и других назначений производится на основании расчетного количества рабочих, ИТР, служащих, МОП и охраны по нормативным показателям сборника «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства», ч. I. Необходимая площадь санитарно-бытовых и административно-хозяйственных помещений составляет: Гардеробная Sтр. = 18,0 м2 Умывальная Sтр. = 4,0 м2 Сушилка Sтр. = 4,0 м2 Туалет Sтр. = 2,0 м2 Итого 28,0 м2 Контора Sтр. = 24,0 м2 Всего 52,0 м2 В качестве зданий санитарно-бытового и административного назначения использовать вагончики серии УТС- 420. Питание работающих, занятых на строительстве, пpедусматpивается в существующих пунктах общественного питания. Потребность в складах для хранения материалов и изделий определена исходя из потребности в строительных конструкциях, деталях на основании “Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства”, часть 1. Необходимая площадь составит: Откpытые складские площадки Sтp.= 170,0 м2 Склад неотапливаемый материально-технический Sтp.= 37,0 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 11. ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ, ### ВОДЕ, ТОПЛИВЕ, СЖАТОМ ВОЗДУХЕ Потребность определяется по «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства», части I, X. Таблица 4 N п.п.; Наименование; Всего. 1; Установочная трансформаторная мощность, кВ.А; 87.1. 2; Топливо, т; 27.4. 3; Сжатый воздух, шт. компрессоров; 2. 4; Вода, л/сек.; 0,1. 5; Кислород, м3; 950. 6; Вода на пожаротушение, л/сек.; 20. Строительная площадка находится в пос. Кислотные Дачи, энергоресурсами, водой обеспечивается от существующих сетей. 12. ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ Потpебность в экскаватоpах и бульдозеpах опpеделена исходя из фактических объемов pабот, установленных сpоков стpоительства, плановых ноpм выpаботки этих машин. Остальные машины pассчитаны по укpупненным ноpмативам. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 5 № п.п.; Наименование; Тип, маpка; Кол-во. 1; Экскаватоp; ЭО-4321; 2. 2; Бульдозеp; ДЗ-42; 2. 3; Монтажный кран; КС-3577; 1. 4; Пневмотpамбовки; И-157; 4. 5; Компрессор; ЗИФ-55А; 2. 6; Сварочный трансформатор; ТД-500; 1. 7; Насос; ГНОМ-10-10; 1. 8; Отбойный молоток; ИП-4613; 2. 9; Каток; ДУ-8; 1. 10; Комплект механизмов для укладки асфальтобетонного покрытия; 1. 11; Комплект механизмов для ГНБ; 1. Пpимечание: пpи необходимости допускается замена pекомендуемых механизмов на механизмы с аналогичными техническими хаpактеpистиками. По условиям строительства все перевозки грунта и местных строительных материалов осуществляются автотранспортом. Расчет потребности в автотранспорте произведен по укрупненным нормативам, приведенным в сборнике «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства», часть I. #### Потpебность в автотpанспоpте # Таблица 6 № п.п.; Наименование; Кол-во; Пpимечание. 1; ###### Автосамосвалы усpедненной гpузоподъемности, 7т; 2; Подвозка песка, перевозка грунта, ПГС, раствора. Уборка мусора.. 2; ###### Боpтовые машины; 1; Доставка строительных материалов. 3; ###### Полуприцепы; 1. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 13. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах Потребность строительства в основных материалах, конструкциях и изделиях приведена в ведомости потребности в строительных конструкциях, деталях и материалах (таблица 8). Источником получения строительных материалов являются заводы строительной индустрии г.Перми и Пермского края. Все строительные материалы, не имеющие ГОСТ должны иметь сертификат соответствия, действующий на всей территории РФ. Строительные материалы доставляются на стройплощадку автотранспортом. Таблица 8 № п/п; Наименование работ; Един. изм.; Всего. 1; Трубы полипропиленовые гофрированные полипропилен «PRAGMA» Ø 160мм Ø 250мм; м м; 4715,40 1203,45. 2; Трубы для футляров полиэтилен Ø 350мм полиэтилен Ø 450мм; м м; 657,6 489,2. 3; Сборные ж/б конструкции колодцев; 10м3; 46,2. 4; Битум; т; 0,351. 5; Песок; 100м3; 43,59. 6; Щебень фракции 40-70мм; м3; 804,0. 7; Керамзит; м3; 44. 8; Асфальтобетон; т; 958,0. 9; Товарный бетон; м3; 78,0. 10; Гравий; м3; 44. 11; Люки; шт; 236. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Таблица 7 № п.п.; Наименование показателей; Ед. изм.; Кол-во. 1; Стоимость строительно-монтажных работ; тыс.руб.; 24 921,4. 2; Трудоёмкость строительства расчетная; чел.-дни; 5236. 3; Численность работающих (с учетом работающих на транспорте и обслуживающих хозяйствах); чел.; 28. 4; Продолжительность строительства; мес.; 8,5. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ведомость объемов строительно-монтажных работ Объемы строительно-монтажных работ определены по сметам и чертежам рабочего проекта и приведены в ведомости объемов строительно-монтажных работ (форма 2). Таблица 7 № п/п; Наименование работ; Един. изм.; Всего. Земляные работы. 1; Разработка грунта II гр. - в автотранспорт4 - в отвал; - вручную.; 1000 м3 1000 м3 100м3; 4,917 17,06 17,58. 2; Обратная засыпка траншеи - бульдозером; - вручную.; 1000 м3 100 м3; 19,61 35,34. 3; Устройство песчаного основания; 10 м3; 59,19. 4; Уплотнение грунта; 100 м3; 86,04. 5; Разборка сети канализации из чугунных труб 150мм; 100м; 9,0. 6; Укладка труб полипропиленовых (Прагма) открытым способом Ø 160 мм - Ø 250 мм - трубы полиэтиленовые ПЭ80 для футляров: Ø 350 мм Ø 450 мм; 1 км 1 км 10м 10м; 4,7154 1,2034 24,16 18,22. Трубы ПЭ80 для ГНБ (футляры) Д=350 мм Д=450 мм; 100м 100м; 4,16 3,07. 7; Протаскивание в футляр полипропиленовых труб при ГНБ Ø 160 мм Ø 250 мм; 100м 100м; 4,33 3,20. Разборка дорожного покрытия. 8; Разборка а/бет. покрытия дорог отбойными молотками; 100 м3; 3,169. 9; Разборка а/бет. покрытия тротуаров отбойными молотками, δ=4 см; 1000 м2; 0,074. 10; Разборка бортового камня; 100 м; 1,2. 11; Разборка щебеночных покрытий; 100 м3; 1,485. Благоустройство. 12; Устройство основания из песка; 100 м3; 3,961. 13; Устройство оснований δ=15см из щебня фракции 40-70; 1000 м2; 3,961. 14; Устройство покрытия δ=6см из мелкозернистого асфальтобетона; 1000 м2; 2,377. 15; Устройство покрытия δ=6см из крупнозернистого асфальтобетона; 1000 м2; 3,961. 16; Устройство основания под тротуары из щебня δ=15,0см; 100 м2; 0,72. 17; Устройство асфальтобетонного покрытия из мелкозернистой смеси δ=5,0см; 100 м2; 0,72. 18; Установка бордюрных камней; 100 м; 1,2. 19; Устройство щебеночного покрытия δ=15,0см фракции 40-70мм; 1000 м2; 0,99. 20; Озеленение участка; 100 м2; 10. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № п/п; Наименование работ; Един. изм.; Всего. Перепадное устройство. 221; Укладка труб Д=150 мм; - м; 0,0487. 222; Д=250 мм; 100 м; 0,2009. 223; Д=300 мм; 100м; 0,012. 224; Установка фасонных частей; 1 т; 1,3129. 2; Устройство колодцев канализационных. 225; Устройство колодцев Д=1000 мм; 10м3; 1,05. 226; Д=1500 мм; 10м3; 25,9. 227; Устройство щебеночного основания; 10м3; 20,25. 228; Монтаж чугунных люков; 1 шт; 236. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перечень организаций, осуществляющих деятельность по обращению с отходами Виды утилизируемых отходов; Наименование организации, адрес; Примечание. Полимерные отходы (ПВД, ПНД, полипропилен, пленка, упаковку, пластиковые бутылки); ООО «Олданс», г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 3а; Условия приема предварительно оговариваются. Пластик, тара, отходы ПХВ, пластмассы; ООО «Юмес», г.Пермь, ул.Горького, 83; Работа с юрид. лицами. Пластмассы, макулатура, отходы полимерные; ЧП Ивонин, г.Пермь, ул.Ижевская, 27; Условия приема предварительно оговариваются. Ветошь (незагрязненная нефтепродуктами), макулатура; ООО «Пермвторсырье», г.Пермь, Соликамский тракт, 252; Условия приема предварительно оговариваются. Отходы стекла; ЗАО «Селтор-Урал», тел.129973, 105584, 123149, 105581; Условия приема предварительно оговариваются. Люминесцентные лампы, ртутьсодержащие отходы; ООО «Экологическая фирма «Оскар», г.Пермь, ул.Промышленная, 133. Отходы черных металлов (металлолом); ЗАО «Пермвтормет»; Условия приема предварительно оговариваются. ГСМ отраб., без ограничения; Камская нефтебаза Лукойл-Нефтепродукт, т.272-62-36; Предварительного договора не требуется. Лом алюминия; АО «Пермцветмед», ул.Подольская, 35. Авто покрышки; ТОО «Астор», Кировский район, ул.Ардатовская, 2а, т.254-12-85; Требуется предварительное заключение договора. |  |
|  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Листт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05-09-ПОC |  |  |  |
|  |  |  | Изм | Кол.уч | Лист | №док | Подпись | Дата |  |  |  |  |

17

Перечень, характеристика и масса отходов, образующихся при строительстве

Таблица  2

| Код отходов | Наименование материала, переходящего в отход | Класс опас-ности | Базо-вое к-во мате-риала, т. | Норма-тив образо-вания отходов, % | Коли-чество отходов, (т) | Место и условия хранения | Перио-дичность вывоза | Размещение отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 036 02 08 99 5 | Отходы бетонной смеси, раствора с содержанием пыли < 30% | 5 | 118 | 2-1.8 | 2,12 | Площадка | По мере накопле-ния | Полигон Т.Б.О |
| 549 012 00 01 00 4 | Битум | 3 | 0,351 | 3 | 0,011 | Площадка | По мере накопления | Полигон Т.Б.О |
| 314 035 02 01 00 4 | Отходы асфальтобетонной смеси | 4 | 639,6 1440,4 | 100 3 | 639,6 43,21 | Площадка | По мере накопления | Свалка |
| 912 004 00 01 00 4 | Мусор от бытовых помещений, не сортированный на весь период строительства | 4 | 22,96 | 100 | 22,96 | Контейнеры | 3-5 дней | Полигон Т.Б.О |

707,9

Примечание:    Подсчёт отходов строительных материалов определён на основании расчётных

нормативов для составления проектов организации строительства  и РНС 82.202-96 и смет.

Расчёт твёрдых бытовых отходов произведён на основании Постановления администрации

г.Перми № 30 от 03.02.2010г.

Перечень, характеристика и масса отходов, образующихся при строительстве

Таблица  2

| Код отходов | Наименование материала, переходящего в отход | Класс опас-ности | Базо-вое к-во мате-риала, т. | Норма-тив образо-вания отходов, % | Коли-чество отходов, (т) | Место и условия хранения | Перио-дичность вывоза | Размещение отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314 036 02 08 99 5 | Отходы бетонной смеси, раствора с содержанием пыли < 30% | 5 | 118 | 2-1.8 | 2,12 | Площадка | По мере накопле-ния | Полигон Т.Б.О |
| 549 012 00 01 00 4 | Битум | 3 | 0,351 | 3 | 0,011 | Площадка | По мере накопления | Полигон Т.Б.О |
| 314 035 02 01 00 4 | Отходы асфальтобетонной смеси | 4 | 639,6 2127,0 | 100 3 | 639,6 63,87 | Площадка | По мере накопления | Свалка |
| 912 004 00 01 00 4 | Мусор от бытовых помещений, не сортированный на весь период строительства | 4 | 2,296 | 100 | 2,296 | Контейнеры | 3-5 дней | Полигон Т.Б.О |

707,9

Примечание:    Подсчёт отходов строительных материалов определён на основании расчётных

нормативов для составления проектов организации строительства  и РНС 82.202-96 и смет.

Расчёт твёрдых бытовых отходов произведён на основании Постановления администрации

г.Перми № 30 от 03.02.2010г.