Устройство лифта

Школа 152

Шифр 069-2011

Содержание раздела пос

1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства.

2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры.

3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства.

4. Мероприятия по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

5. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства.

6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередач и связи.

7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов).

8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

9. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

10. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

11. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций.

12. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

13. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.

16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства.

18. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов.

19. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.

20. Календарный план строительства.

21. Строительный генеральный план.

22. Исходные данные

1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства.

В данном разделе рассмотрена организация работ на устройство проема в перекрытии из сборных пустотных плит над 1 этажом здания по адресу: г.Пермь, улица Бушмакина, 18 в Орджоникидзевском районе.

Район строительства относится к климатическому подрайону -IВ.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха  – минус 35 0С.

Расчетный вес снегового покрова –  320кг/м2.

Ветровая нагрузка составляет  30кгс/м2.

Основные подъезды и подходы к площадке строительства предусмотрены существующие, с твердым покрытием.

Строительно-монтажные работы осуществляются подрядным способом. Генеральный подрядчик определяется на конкурсной основе.

2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры.

В территориальном отношении г.Пермь и имеет развитую железнодорожную и автомобильную транспортную структуру. Автомобильные дороги имеют твердое покрытие и действуют круглый год.

Затруднений с доставкой материалов, конструкций и оборудования с заводов и баз г. Перми и Пермского края нет.

Расстояние перевозки строительного мусора – до 10 км

Источники получения материалов и оборудования уточняются Заказчиком.

3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при строительстве.

Для данного объекта строительства местная рабочая сила не привлекается.

4. Мероприятия по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

Строительно-монтажные работы предусматривается выполнить силами специализированной организации, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ, и определяется на конкурсной основе.

Вопрос о найме специалистов решается генподрядной организацией.

Строительство вахтовым методом на данном объекте не предусматривается.

5. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства.

Строительно-монтажные работы предусматривается выполнять внутри существующего здания, поэтому предоставление земельного участка не требуется.

Участок вокруг существующего здания ровный, благоустроенный.

Использование земельного участка вне зоны строительства не требуется.

6. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линии электропередачи и связи.

Строительно-монтажные работы выполняются в условиях функционирующего здания. Строительно-монтажный участок расположен в зоне входной группы уровня перекрытия 1этажа.

Завоз строительных материалов и вывоз демонтированных материалов выполнять автотранспортом. Для проезда автотранспорта используются существующие проезды.

Для подачи проектируемых строительных материалов и приема демонтированных материалов предусматривается использовать закрытую территорию, прилегающую к ремонтируемой части здания.

При выполнении данного вида работ подземные коммуникации не вскрываются, линии электропередачи и связи отсутствуют.

7. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий, и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства.

К ремонтно-строительным работам приступать только при наличии проекта производства работ, в котором должны быть разработаны мероприятия:

- организация рабочих мест;

- последовательность технологических операций;

- методы и приспособления для подъема материалов и демонтажа элементов перекрытия;

- места приема и подачи материалов (оконный проем второго этажа);

- мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии.

Входную группу основного производства на первом и втором этажах отделить от участка производства работ временной деревянной перегородкой. Временную перегородку установить на расстоянии 1метра от границы разбираемого перекрытия.

До начала демонтажных работ необходимо выполнить вывешивание плит перекрытия слева и справа от демонтируемого участка. Под демонтируемым перекрытием, для приема вырезанных фрагментов, выполнить деревянные леса с настилом.

Демонтаж плит перекрытия вести методом вырезки с помощью дисковой пилы фрагментов размером не более 350х500мм. Вырезание фрагментов вести в долевом направлении плиты по пустотам, а затем поперек. При демонтаже не допускать обрушения плиты на пол первого этажа.

Демонтированные материалы на перекрытии не складировать (спуск осуществлять сразу после демонтажа). Демонтированные элементы перекрытия транспортировать через оконный проем по закрытым лоткам с загрузкой в автотранспорт. Сброс с высоты материалов, элементов демонтажа или других предметов не допускается.

Подачу металлических балок на перекрытие 1 этажа предусматривается осуществлять через оконные проемы второго этажа автомобильным краном типа КС-3575А Lстр.=15.5м.

В проектное положение балки устанавливать с помощью средств малой механизации (лебедки, тали, кран типа КЛ-1А). Средства малой механизации определяются при разработке проекта производства работ по наличию. Средства малой механизации крепить на несущие конструкции, с соблюдением требований техники безопасности.

При производстве монтажных работ обязательно применение различных типов монтажных приспособлений, предназначенных для захвата элементов конструкций при подъеме их к месту установки.

В зоне действия монтажного крана предусмотреть специальные площадки, где выполняется складирование материалов и конструкций. Хранение материалов на площадке предусматривается на период одной рабочей смены.

Подача на объект бетонной смеси предусмотрена автомобильным транспортом.

При выполнении ремонтно-строительных работ выполнять требования:

СНиП12-01-2001 «Организация строительства»;

СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СНиП3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; а также в соответствии с рабочими чертежами проекта и проекта производства работ.

8. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

В процессе выполнения работ должны быть составлены акты освидетельствования скрытых работ:

Бетонные и железобетонные конструкции монолитные:

- Прием смонтированной арматуры и сварка стыковых соединений (до укладки бетона). СНиП 3.03.01-87 п.2.104.

- Приемка законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружения СНиП 3.03.01-87 п.2.112.

Каменные конструкции:

- Места опирания балок на стены и их заделка в кладке;

Электротехнические устройства:

- Акт освидетельствования скрытых работ системы электроосвещения.

9. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов.

Технологическая последовательность работ для данного объекта отсутствует, так как осуществляется ремонт части здания.

10. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях.

Количество работающих на строительной площадке 5 человек определяется, согласно расчетным нормативам для составления проектов организации строительства.

Обеспечение площадки строительства кадрами предусматривается за счет специализированной строительной организации.

Численность работающих по категориям трудящихся см. Табл.1

Таблица 1.

| N п.п. | Категория работающих | % от общего кол-ва | Кол-во чел. На максим. годовой объем СМР. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Рабочие ИТР Служащие МОП и охрана | 84.5 11.0 3.2 2.3 | 3 1 1 - |
|  | Итого | 100 | 5 |

Потребность в э/энергии, топливе, воде, кислороде, сжатом воздухе для производства строительно-монтажных работ установлена в зависимости от территориального расположения строительства и величины годового объема СМР. Расчет выполнен согласно расчетных нормативов для составления проектов организации строительства на максимальный годовой объем СМР и дан в табл.2.

Таблица 2.

| N п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Электроэнергия Топливо Вода Вода на пожаротушение Сжатый воздух Кислород | ква Т л/сек л/сек шт м3. | 10.0 0.80 0.02 20 1 85 |

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена с учетом конкретных условий строительства и приведена в табл.3.

Таблица 3.

| N п.п | Наименование | Марка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Автокран Автосамосвалы Бортовые машины | КС-3575А МАЗ-603 ЗИЛ-164М | 1 1 1 |

Машины и механизмы, указанные в таблице, могут быть заменены другими с аналогичными характеристиками.

Расчет зданий санитарно-бытового назначения производится исходя из численности рабочих, занятых на строительной площадке и нормативного показателя площади.

Расчет зданий санитарно-бытового назначения производится исходя из численности рабочих, занятых на строительной площадке и нормативного показателя площади:

-гардеробная 0.82х 3 = 2.5м2.

где 3 чел. – общее количество рабочих.

-умывальник 0.065х 3 = 0.2м2.

где 3 чел. – кол-во работающих в наиболее многочисленную смену.

-сушилка 0.2х 3 = 0.6м2.

-помещение для обогрева рабочих 0.1х 3 = 0.3м2.

-уборная 0.09х 0.7х 3 0.14х 0.5х 2= 0.3м2.

-помещение для приема пищи 0.25х 3 = 0.8м2.

Здания административного назначения.

Нормативная потребность в зданиях административно производственного назначения    определена по расчетным нормативам для составления проектов организации строительства часть 1 раздел 10 на максимальный годовой объем строительно-монтажных работ:

-контора 4х2=8.0м2.

где 2 кол-во ИТР, служащих, МОП и охраны.

-диспетчерская. 7х1=7м2. Исходя из условий строительства, принимается один диспетчер.

Общая площадь зданий санитарно-бытового и административного назначения 19.70м2.

11. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по применению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций.

Для открытых складов расчет площадей ведется на 1 млн. руб. годового объема СМР.

К-1.05 –территориальный коэффициент для приведения сметной стоимости СМР к сметной стоимости строительства с территориальным коэффициентом равным 1 (см. приложение расчетного норматива, часть 1).

В. отапливаемые склады = 24х1.05х 0.02=0.5 м2.

Б. не отапливаемые склады  = 50.2х 1.05х 0.02=1.1м2.

Площади навесов определяют аналогично закрытым складам по расчетным нормативам

для составления проектов организации строительства (часть 1 раздел 4 табл.30) =

15.0х1.05х 0.02=0.3м2.

Общая площадь зданий складского назначения 1.9м2.

Укрупненных модулей и стендов для их сборки на данный объект не требуется.

12. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов.

Контроль качества строительных работ выполнять специальными службами строительных организаций, оснащенных техническими средствами с целью необходимой полноты и достоверности результатов контроля, а также производственными подразделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе строительного производства.

В производственный контроль включать:

- входной контроль комплектности и технической документации, соответствие материалов, изделий, конструкций и оборудования сопроводительным, нормативным и проектным документам, завершенности предшествующих работ;

- операционный контроль соответствия производственных операций нормативным и проектным требованиям в процессе выполнения и по завершении операций;

- приемочный контроль соответствия качества выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Результаты приемки ответственных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций.

Входной контроль материалов, изделий и готовых конструкций осуществляется на соответствие действующим ГОСТам. Операционный контроль качества выполненных работ осуществляется по указаниям и в соответствии со «Схемами входного и операционного

контроля качества строительно-монтажных работ. Части I-IV», разработанные трестом "Оргтехстрой-11", а также типовыми технологическими картами и др.

Контролируемые параметры и средства контроля и технические регламенты операционного контроля качества должны быть приведены в проекте производства работ.

13. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

Для данного объекта строительства геодезического и лабораторного контроля не требуется.

14. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

Для данного объекта строительства перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, не требуется.

15. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.

Комплектование основных и вспомогательных кадров предусматривается за счет специализированной организации.

Учитывая малую численность работающих, для временного пребывания и питания рабочих предусмотреть помещения в существующей части здания. Для обеспечения рабочих горячим питанием в бытовых помещениях установить микроволновые печи.

Питьевая вода для нужд строителей используется привозная бутилированная с помпой, из расчета 1-1.5л. на одного работающего. Баллоны с питьевой водой заказываются и подвозятся подрядной организацией по потребности.

Медицинские услуги, а также оказание первой медицинской помощи рабочим предусматривается в больницах г.Перми.

В экстренных случаях и при серьезных заболеваниях подрядчик обязан организовать транспорт для доставки пострадавшего в больницу.

Строительный участок должен быть обеспечен телефонной городской и сотовой связью.

Временное электроснабжение на период выполнения работ предусматривается от существующих сетей. Точки подключения временных сетей осуществляется согласно техническим условиям, и определяются при разработке проекта производства работ.

16. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Безопасность труда в строительстве и эксплуатации обеспечивается принятием проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, в

соответствии с «Правилами пожарной безопасности в РФ» ППБ-01-2003.

Опасные зоны должны быть обозначены лентой красно-белого цвета и строительно-монтажные работы на таких участках, выполнять в присутствии работника отвечающего за технику безопасности (исключить попадание посторонних в опасную зону). Обозначение опасных зон должны отвечать ГОСТ23407-78 и ГОСТ12.4.059-89.

Временное освещение участков производства работ должно выполняться с соблюдением

требований ГОСТ12.1.046-85 «Строительство. Нормы освещения строительных площадок» и ГОСТ12.1.013-78 «Строительство. Электробезопасность. Общие требования» и СН 81-80.

Складирование строительных конструкций, деталей и материалов проводить в соответствии с требованиями СНиП12-03-2001.

Средства малой механизации опирать только на несущие конструкции.

Передвижение рабочих по открытым балкам перекрытия не допускается, для этих целей предусмотреть закрепленные дощатые настилы.

Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся строительно-монтажные работы, а так же в зоне перемещения грузов.

Подготовку конструкций для монтажа (обмеры, очистка изделий и закладных деталей от бетона, грязи и  наледи) производить на земле, до их подъема к месту монтажа.

Все рабочие, занятые в строительно-монтажных работах, должны быть обучены безопасным методам и приемам их выполнения. Инструктаж по технике безопасности должен производиться на рабочем месте при каждой смене условий работы, при переходе на другую работу.

В зависимости от условий работы рабочие места должны быть обеспечены защитными ограждениями, страховочными канатами, средствами подмащивания, лестницами, трапами, защитными настилами и освещены в темное время суток. К производству работ на строительной площадке должны быть допущены только рабочие, имеющие индивидуальные защитные средства: каски, специальную обувь, рукавицы и пр.

К самостоятельным работам допускаются рабочие, имеющие профессиональные навыки и прошедшие:

- медицинское освидетельствование в установленном порядке;

- специальное обучение и проверку знаний безопасности труда и получивших соответствующее удостоверение;

- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и пожаробезопасности;

- первичный инструктаж по технике безопасности с последующим оформлением допуска.

До начала работ мастер должен ознакомить рабочих с наиболее опасными моментами выполняемых работ и обязан принять все необходимые меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев. Работы на таких участках выполнять под руководством мастера.

Не допускать складирования материалов и строительного мусора на перекрытии.

На участке производства работ установить огнетушители, бочки с водой и щиты с противопожарным инвентарем, выделить специальные места для курения, оборудованные противопожарным инвентарем.

17. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по исключению и снижению отрицательного воздействия на окружающую среду:

- складирование отходов на специально отведенных площадках и специальных емкостях;

- применение технологии, обеспечивающей наименьшее образование отходов производства;

- вертикальная транспортировка строительных отходов по специальным мусоропроводам;

- запрещается сжигание отходов;

- своевременный вывоз строительного мусора на утилизацию, организацией, имеющей соответствующую лицензию;

- оснащение автотранспорта и строительной техники нейтрализаторами выхлопных газов (работать на исправной технике);

- снабжение техники глушителями;

- располагать механизмы с учетом существующих зданий;

- установить знаки, запрещающие подачу звуковых сигналов;

- обязательное выполнение границ территории, отведенной под ремонтно-строительные работы;

- строго соблюдать правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ;

- выполнять требования местных органов охраны природы;

- соблюдать технические требования при транспортировке, хранении и применении строительных материалов (органические растворители, лак, синтетические краски и пр.);

- не допускать организации свалок под отходы строительного производства и слива загрязнений на территории здания;

- запрещается производство строительно-монтажных работ, движение строительных машин и механизмов, складирование и хранение материалов в местах, не предусмотренных ППР;

18. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов.

Общая продолжительность строительства объекта составляет 1.5 месяца (согласно нормативного документа «Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства» (применительно) по  таблице 1, страница 7, группа А).

Принятая проектом организации строительства продолжительность носит справочный, рекомендательный характер.

Согласно СНиП 1.04.03-85* является максимальным значением срока строительства и используется Заказчиком при заключении договора строительного подряда, в котором Заказчик вправе изменить рекомендованную ПОС продолжительность строительства, обосновав расчетами.

Основанием для выполнения строительно-монтажных работ является договор строительного подряда, заключаемый между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии со ст. 740 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

19. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.

Для данного объекта перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от участка строительства не требуется.

20. Календарный план строительства.

Учитывая не продолжительный срок выполнения и однотипность строительно-монтажных работ календарный план не предоставляется.

21. Строительный генеральный план.

Учитывая условия выполнения строительно-монтажных работ (работы ведутся внутри и небольшой площади здания; для работ используются средства малой механизации; из строительных механизмов используется только малогабаритный автотранспорт; для приема материалов используется закрытая территория здания) стройгенплан не выполняется.

22. Исходные данные.

Проект организации строительства разработан на основании:

- Технического  задания заказчика.

- Комплектов рабочих чертежей марок «КР», «АР»;

- Сметной документации на рабочий проект;

А также с учетом требований и рекомендаций действующих нормативных документов:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1: Общие требования; Часть 2: Строительное производство;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Санитарные правила и нормативы»;

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

- МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий.