|  | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми» _______________В.В.Андреев «____» ______________ 2012 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на строительство газопроводов в микрорайоне Вышка II

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

г. Пермь

2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». - Решение Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» (МКУ УС) |
| Место нахождения |  | 614007, г. Пермь, ул.Народовольческая, 42 |
| Почтовый адрес |  | 614007, г. Пермь, ул.Народовольческая, 42 |
| Адрес электронной почты |  | muus23@rambler.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 210 81 98 |
| Контактное лицо |  | Власова Анжелика Андреевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | строительство газопроводов в микрорайоне Вышка II в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» (далее – Объект) |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 6 857 869,00 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 046 115 (Один миллион сорок шесть тысяч сто пятнадцать) рублей 61 копейка |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Стоимость работ определена в ценах 2012 года от уровня цен сметной документации Шифр 889-10 с применением индекса-дефлятора («Дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности», Минэкономразвития России /Вестник ценообразования и сметного нормирования, № 9/114) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и проектной документацией Шифр 889-10. |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями проектной документации Шифр 889-10, документации об аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта (далее – Контракт), являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | город Пермь, Мотовилихинский район, микрорайон Вышка II ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта. Окончание выполнения работ: не позднее 15 декабря 2012 года. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки Объекта |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме за счет средств 2013 года, предусмотренных в бюджете г. Перми, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: Оплата производится Заказчиком за результат выполненных работ при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки Объекта, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, КС-2), подписанных Сторонами, предоставления Подрядчиком акта соответствия выполненных работ, выданного Инспекцией государственного строительного надзора в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов. Оплата по настоящему Контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением обязательств по Контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для полного исполнения контракта в установленные сроки, на материалы и оборудование, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и Контрактом. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе: - - Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. - - Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика # Рекомендуемая форма 1. Фирменное наименование (наименование) (для юридического лица). 2. Сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица). 3. Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица). 4. Фамилию, имя, отчество (для физического лица). 5. Паспортные данные (для физического лица). 6. Сведения о месте жительства (для физического лица). 7. Номер контактного телефона. 8. Идентификационный номер налогоплательщика. |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме - свидетельство о допуске к видам работ, которые являются предметом Контракта и оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. В случае выполнения работ собственными силами: - копия свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных. 19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов. 20. Устройство наружных электрических сетей 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов 23. Монтажные работы 23.8 Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 24. Пусконаладочные работы 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса В случае привлечения субподрядных организаций: - копия свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624: - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения Участник размещения заказа, признанный победителем аукциона (единственным участником), вправе привлекать для выполнения работ субподрядную организацию, при этом субподрядные организации должны иметь свидетельство о допуске на выполнение соответствующего вида работ. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 342 893,45 - (Триста сорок две тысячи восемьсот девяносто три) рубля 45 копеек, НДС не облагается. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 19 апреля 2012 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 25 апреля 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 28 апреля 2012 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по московскому времени. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Обеспечение исполнения Контракта |  | - Не требуется |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на строительство газопроводов в микрорайоне Вышка II в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

| 1. Основание для проведения работ | Приложение № 14 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2012 год» к Решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3. Назначение объекта Местоположение объекта | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка II Мотовилихинского района города Перми по улицам: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая. |
| 4.Заказчик | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектно-сметная документация «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Вышка II Мотовилихинского района города Перми по улицам: ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул. Новгородская 6-я, ул. Степная, ул. Целинная, ул. Пороховая», Шифр 889-10 |
| 6. Перечень выполняемых работ, согласно проектной сметы | №пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. ШРП №1. Общестроительные работы. 1; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.004. 2; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 28 км; класс груза 1; т; 7. 3; Работа на отвале, группа грунтов 2-3; 1000м3; 0.004. Плита под ГСГО (1шт)-л.АС-4. 4; Устройство основания под фундаменты щебеночного; м3; 0.34. 5; Розлив вяжущих материалов; т; 0.0374. 6; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 100м3; 0.0059. 7; Установка закладных деталей весом до 4 кг; т; 0.006. 8; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.03. 9; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.001. Молниеотвод стальной МС-11 (1шт)-л.АС-2. 10; Устройство подготовки из бетона В7,5; 100м3; 0.0004. 11; Устройство фундаментов-столбов из бетона В15; 100м3; 0.0043. 12; Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т; т; 0.1526. 13; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.047. Опора металлическая под шкаф ОМ-1 (1шт)-л.АС-3. 14; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.059. 15; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.056. 16; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.003. 17; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.026. Ограждение ШРП №1 (1шт)-л.АС-5. 18; Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м; 100м; 0.1451. 19; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.106. 20; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.0018. 21; Устройство калиток с установкой столбов металлических; 100шт; 0.01. 22; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.0177. 23; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.0003. 24; Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м (КМС-0.85х1.4); м2; 1.19. 25; Замок; компл; 1. 26; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.0681. Опоры ОГ-1 (1шт) -л.АС-7. 27; Устройство основания под фундаменты из ПГС; м3; 0.2. 28; Устройство подготовки из бетона В7,5; 100м3; 0.0001. 29; Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3; 100м3; 0.0022. 30; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.0176. 31; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.02. 32; Смесь песчано-гравийная природная; м3; 2. 33; Устройство бетонной отмостки; м3; 0.24. 34; Железнение бетонного покрытия; 100м2; 0.024. 35; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.0147. 36; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.013. 37; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.0017. 38; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.005. Молниезащита и заземление. 1; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100м3; 0.04. 2; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; 100м3; 0.04. Монтажные работы. 3; Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм; 10шт; 0.3. 4; Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2; 100м; 0.18. 5; Устройство постели из песка в траншее; 100м каб; 0.1. Материалы неучтенные расценками. 6; Песок природный для строительных работ средний; м3; 1. Наружные сети газопровода. 1; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 1.423. 2; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.078. 3; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.206. 4; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.075. 5; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100м3; 0.39. 6; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100м3; 0.13. 7; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.02. 8; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100м3; 0.39. 9; Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2; 100м3; 0.18. 10; Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2; 100м3; 0.07. 11; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.218. 12; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.001. 13; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 28 км; класс груза 1; т; 383. 14; Работа на отвале, группа грунтов 2-3; 1000м3; 0.219. 15; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.81. 16; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; 100м3; 0.04. 17; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 0.067. 18; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000м3; 1.48. 19; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000м3; 0.07. 20; Песок для обратной засыпки газопровода на 200мм и в местах после неразъемного соединения; м3; 70. 21; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 15.47. 22; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 0.7. 23; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2; м короба; 8. 24; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2; м короба; 3. 25; Устройство основания под трубопроводы песчаного; 10м3; 12.2. 26; Устройство основания под трубопроводы песчаного; 10м3; 0.1. 27; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм; 100м тр.; 0.16. 28; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 100 мм; стык; 5. 29; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 100 мм; 100м; 0.1. 30; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (для сбросного и импульсного трубопроводов); 100м; 0.04. 31; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм /25мм/ (для продувочных и импульсного трубопроводов); 100м; 0.06. 32; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм (для футляра на выходе из земли); 100м тр.; 0.03. 33; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.03. 34; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм; 400м; 1.1225. 35; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм; 10м; -44.9. 36; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 44.9. 37; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм; 400м; 2.3. 38; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм; 10м; -92. 39; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 92. 40; Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн; м; 51. 41; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 5.1. 42; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальная лента); 100м каб; 13.32. 43; Лента сигнальная; м; 1332. 44; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 13.15. 45; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2; км; 1.315. 46; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (муфта-переход); шт; 2. 47; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -2. 48; Муфта полиэтиленовая редукционная (переход) с закладными электронагревателями, Д=110х63 мм; шт; 2. 49; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (заглушка); отвод; 4. 50; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -4. 51; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм; шт; 4. 52; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм; отвод; 12. 53; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -12. 54; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм; шт; 9. 55; Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм; шт; 3. 56; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм; отвод; 7. 57; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -7. 58; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм; шт; 4. 59; Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм; шт; 3. 60; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм (накладной уход); соединен; 3. 61; Накладной уход с закладной эл.спиралью Д=110х110 мм; шт; 2. 62; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью с закладной эл.спиралью Д=110х63 мм (накладной уход); шт; 1. 63; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм (накладной уход); соединен; 1. 64; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью с закладной эл.спиралью Д=63х63 мм (накладной уход); шт; 1. 65; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (неразъёмное соединение); шт; 5. 66; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 5. 67; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм; соединен; 3. 68; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм; соединен; 4. 69; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 8. 70; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 16. 71; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 4. 72; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 8. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 63х5.8мм (4шт)-л.ГСН-4. 73; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм; соединен; 4. 74; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм; шт; 4. 75; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 4. 76; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 4. 77; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0012. 78; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.052. 79; Устройство ковера; установ.; 4. 80; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 2. 81; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -2. 82; Кран шаровой "Балломакс" КШГИ.79.102.100.113(121) для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=100мм или эквивалент; шт; 2. 83; Переносной торцевой ключ; шт; 1. 84; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 2. 85; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -2. 86; Кран шаровой МА 39010-02 с ручным управлением Ду=100мм или эквивалент; шт; 2. 87; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм; фланец; 4. 88; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм; узел; 2. 89; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм; шт; -2. 90; Кран шаровой муфтовый ГШК 40, Ду=40мм или эквивалент; шт; 2. 91; Установка неразъёмного изолирующего фланцевого соединения диаметром 100 мм; шт; 3. 92; Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 100ф, Ду=100мм или эквивалент; шт; 3. 93; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм; т; 0.019. 94; Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм; 100 загл; 0.02. 95; Продувочный штуцер Ду=40 на газопроводе высокого среднего давления Ду=108х4,0мм из эл.сварных труб Ду=45х2,5мм или эквивалент; 100м; 0.006. 96; Продувочный штуцер Ду=40 на газопроводе низкого давления Ду=108х4,0мм из эл.сварных труб Ду=45х2,5мм или эквивалент; 100м; 0.009. 97; Табличка-указатель подземных сетевых устройств; шт; 47. 98; Установка столбиков сигнальных железобетонных; 100шт; 0.38. 99; Столбики сигнальные; м3; 1.9. 100; Монтаж шкафного газорегуляторного пункта; шт; 1. 101; Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО-МВ/25-С с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления газа РДБК-50/25, с газовым отоплением или эквивалент; шт; 1. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов (85 компл.)-л.ГСН-5. 102; Пробивка в стенах отверстий круглых; 100шт; 0.85. 103; Заделка отверстий; м3; 0.85. 104; Патрубок из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0.629. 105; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.153. Ковер для обслуживания шаровых кранов (2 компл.)-л.ГСН-6. 106; Устройство ковера; установ.; 2. 107; Устройство отмостки из бетона В15; 100м2; 0.05. Ковер для вывода медного провода (9 компл.). 108; Устройство ковера; установ.; 9. 109; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм; 10врезок; 0.1. 110; Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 100 мм; 10 откл.; 0.1. 111; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм; 10врезок; 0.1. 112; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм; стык; 3. 113; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм; стык; 1. 114; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 100 мм; стык; 4. 115; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм; 100м тр.; 9.2. 116; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм; 100м тр.; 5.26. 117; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм; узел; 1. 118; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм; узел; 1. 119; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм; 100м; 9.2. 120; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм; 100м; 5.26. 121; Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм; участок; 2. 122; Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных; 1000м2; 0.12. 123; Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных; 100м3; 0.0044. 124; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100м3; 0.0066. 125; Песок природный для строительных работ средний; м3; 0.66. 126; Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см; 1000м2; 0.0055. 127; На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17; 1000м2; -0.0055. Монтаж системы телеизмерения ГСГО-МВ-С. Монтажные работы и оборудование Бокс телеметрии, состоящий из:. 1; Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт; 1. 2; Бокс телеметрии с программным обеспечением; шт; 1. 3; Монтаж коммутационного шкафа; шт; 1. 4; Монтаж приемопередатчика; шт; 1. 5; Монтаж антенны и высокочастотного фидера; устр-во; 1. 6; Монтаж контроллера объектового; шт; 1. 7; Монтаж искрозащитного барьера 2х канального; шт; 2. 8; Монтаж системы бесперебойного питания; шт; 2. 9; Аккумулятор гелевый 40Ач (2шт), универсальный монтажный блок УМБ 3/100 или эквивалент; к-т; 1. 10; Монтаж датчика давления; шт; 3. 11; Датчик измерения избыточного давления DMP 331 или эквивалент; шт; 2. 12; Датчик измерения избыточного давления DMP 331 с 3-х вентильным клапанным блоком VS300 или эквивалент; шт; 1. 13; Монтаж извещателя охранного; шт; 4. 14; Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 4. 15; Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм; 100м; 0.03. 16; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100м; 0.03. 17; Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 10 мм; м; 6. 18; Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм; шт; 8. 19; Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм (трубостойка); 100м; 0.03. 20; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.03. 21; Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.11. 22; Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям; 100м; 0.01. 23; Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; коробка; 2. 24; Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг (ГСП); шт; 1. 25; Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм; ввод; 4. 26; Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях разъемный; короб; 2. Материалы, не учтенные расценками. 27; Извещатель охранный ИО 102-26/В; шт; 4. 28; Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм или эквивалент; шт; 2. 29; Кран шаровой муфтовый 11Б27П, диаметром 15 мм или эквивалент; шт; 6. 30; Кабель Герда-КВ-1х2х1,0 или эквивалент; м; 12. 31; Кабель коаксиальный марки RG11/U или эквивалент; м; 6. 32; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2; км; 0.002. 33; Трубы стальные электросварные наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 3. 34; Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х или эквивалент; м; 3. 35; Устройство соединительное УС-4-Ех или эквивалент; шт; 2. 36; Ввод кабельный ВК-Л-ВЭЛ4Т-М20 или эквивалент; шт; 4. 37; Рукав гибкий взрывозащищённый ВСГ-Р-G1/2(П)/G1/2(П)-500-В1,5 или эквивалент; шт; 2. Электрохимическая защита. 1; Устройство основания под фундаменты песчаного; м3; 0.02. 2; Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (подушка под СКИП); 100шт; 0.01. 3; Плиты железобетонные опорные; м3; 0.04. 4; Укладка бетона В15; 100м3; 0.00001. 5; Установка одной стойки КИП с кабелями сечением 6 мм2; КИП; 1. 6; Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-2 или эквивалент; шт; 1. 7; Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2; электрод; 4. 8; При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать к расценке 01-02-059-02 Коэффициенты; электрод; 4. 9; Устройство поверхностных анодных заземлителей, укладываемых вертикально; заземлит; 8. 10; Вертикальный анодный заземлитель, электрод ЭГТ 2900 или эквивалент в комплекте с соединителем -токовводом; шт; 8. 11; Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения; 100шт; 0.04. 12; Коробка клеммная соединительная КС-3; шт; 4. 13; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 0.4. 14; Кабель ПВБбШв напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 16 мм2 или эквивалент; км; 0.04. Благоустройство. 1; Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня; 100м2; 0.035. 2; На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01; 100м2; 0.035. Озеленение. 1; Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%; 10 ям; 0.3. 2; Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м; 10дерев; 0.3. 3; Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень); шт; 3. Пусконаладочные работы системы телеизмерения ГСГО. 1; Подключение объекта в системе караван; система; 1. ШРП №2. Общестроительные работы. 1; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.002. 2; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 28 км; класс груза 1; т; 3.4. 3; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000м3; 0.002. Плита под ГСГО (1шт)-л.АС-4. 4; Устройство основания под фундаменты щебеночного; м3; 0.34. 5; Розлив вяжущих материалов; т; 0.0374. 6; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 100м3; 0.0059. 7; Установка закладных деталей весом до 4 кг; т; 0.006. 8; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.03. 9; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.001. Молниеотвод стальной МС-11 (1шт)-л.АС-2. 10; Устройство подготовки из бетона В7,5; 100м3; 0.0004. 11; Устройство фундаментов-столбов из бетона В15; 100м3; 0.0043. 12; Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т; т; 0.1526. 13; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.047. Опора металлическая под шкаф ОМ-1 (1шт)-л.АС-3. 14; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.059. 15; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.056. 16; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.003. 17; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.026. Ограждение ШРП №2 (1шт)-л.АС-6. 18; Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м; 100м; 0.1591. 19; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.106. 20; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.0018. 21; Устройство калиток с установкой столбов металлических; 100шт; 0.01. 22; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.0177. 23; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.0003. 24; Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м (КМС-0.85х1.4); м2; 1.19. 25; Замок; компл; 1. 26; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.118. Опора под кран Ду=150 (1шт) -л.АС-8. 27; Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м (подготовка из бетона В7,5); м3; 0.01. 28; Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м; м3; 0.24. 29; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (в т.ч. ложемент); т; 0.04. 30; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.021. 31; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.019. 32; Устройство бетонной отмостки; м3; 0.16. 33; Железнение бетонного покрытия; 100м2; 0.016. 34; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.01. Молниезащита и заземление. 1; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100м3; 0.05. 2; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; 100м3; 0.05. Монтажные работы. 3; Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм; 10шт; 0.3. 4; Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2; 100м; 0.2. 5; Устройство постели из песка в траншее; 100м каб; 0.1. Материалы, не учтённые расценками. 6; Песок природный для строительных работ средний; м3; 1. Наружные сети газопровода. 1; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.684. 2; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.137. 3; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.004. 4; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.006. 5; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2; 100м3; 0.03. 6; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.832. 7; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.098. 8; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.11. 9; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.033. 10; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.03. 11; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.18. 12; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.26. 13; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.03. 14; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1; 100м3; 0.02. 15; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.314. 16; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.02. 17; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.041. 18; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 28 км; класс груза 1; т; 639. 19; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000м3; 0.355. 20; Работа на отвале, группа грунтов 2-3; 1000м3; 0.02. 21; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.79. 22; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.12. 23; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 0.799. 24; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 0.093. 25; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000м3; 0.697. 26; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000м3; 0.137. 27; Песок для обратной засыпки газопровода на 200мм и в местах после неразъемного соединения; м3; 244. 28; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 14.96. 29; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 2.3. 30; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2; м короба; 1.5. 31; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2; м короба; 7. 32; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2; м короба; 1.5. 33; Обваловка глиной; м3; 11. 34; Водоотлив из котлованов; 100м3; 0.09. 35; Устройство основания под трубопроводы песчаного; 10м3; 9. 36; Устройство основания под трубопроводы песчаного; 10м3; 1.1. 37; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм; 100м тр.; 0.095. 38; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 150 мм; стык; 6. 39; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм; 100м тр.; 0.14. 40; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 100 мм; стык; 5. 41; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 150 мм; 100м; 0.05. 42; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 100 мм; 100м; 0.025. 43; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (для импульсного и сбросного трубопроводов); 100м; 0.05. 44; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм /25мм/ (для импульсного и продувочного трубопроводов); 100м; 0.07. 45; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 200 мм (для футляра на выходе из земли); 100м тр.; 0.01. 46; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм; 100м; 0.01. 47; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм (для футляра на выходе из земли); 100м тр.; 0.01. 48; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.01. 49; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода в точке врезки; установ.; 2. 50; Изоляция весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена трубопроводов диаметром до 50мм (для контрольных трубок); м; 2.4. 51; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (160мм); 100м; 4.07. 52; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм; 10м; -41.514. 53; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 41.514. 54; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм; 400м; 0.4375. 55; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм; 10м; -17.5. 56; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 17.5. 57; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм; 400м; 0.8225. 58; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм; 10м; -32.9. 59; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 32.9. 60; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм; 400м; 0.2575. 61; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм; 10м; -10.3. 62; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 10.3. 63; Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн; м; 121. 64; При устройстве переходов через водоемы добавлять к расценкам 34-02-019-01, 34-02-019-04; м; 34. 65; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 10.6. 66; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 1.5. 67; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальная лента); 100м каб; 10.31. 68; Лента сигнальная; м; 1031. 69; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 10.23. 70; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2; км; 1.023. 71; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (неразъёмное соединение); шт; 2. 72; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 2. 73; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (неразъёмное соединение); шт; 2. 74; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 2. 75; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 160 мм; тройник; 1. 76; Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 160 мм; шт; 1. 77; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32, 160х63 мм (накладной уход); соединен; 2. 78; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью с закладной эл.спиралью Д=160х63 мм (накладной уход); шт; 2. 79; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм (накладной уход); соединен; 1. 80; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью с закладной эл.спиралью Д=63х63 мм (накладной уход); шт; 1. 81; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм (муфта-переход); шт; 1. 82; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм; шт; -1. 83; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=160х110 мм; шт; 1. 84; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (муфта-переход); шт; 1. 85; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -1. 86; Муфта полиэтиленовая редукционная (переход) с закладными электронагревателями, Д=110х63 мм; шт; 1. 87; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 160 мм; отвод; 2. 88; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм; шт; -2. 89; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм; шт; 2. 90; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм; отвод; 1. 91; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -1. 92; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм; шт; 1. 93; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (заглушка); отвод; 4. 94; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -4. 95; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм; шт; 4. 96; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 160 мм; соединен; 37. 97; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм; соединен; 2. 98; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм; соединен; 12. 99; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм; конец; 40. 100; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 160 мм; конец; 80. 101; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 4. 102; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 8. 103; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 12. 104; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 24. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 63х5.8мм (4шт)-л.ГСН-4. 105; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм; соединен; 4. 106; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм; шт; 4. 107; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 4. 108; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 4. 109; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0012. 110; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.052. 111; Устройство ковера; установ.; 4. 112; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 2. 113; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -2. 114; Кран шаровой "Балломакс" КШГИ.79.102.150.106 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=150мм или эквивалент; шт; 1. 115; Кран шаровой "Балломакс" КШГИ.79.102.100.165 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=100мм или эквивалент; шт; 1. 116; Переносной Т-образный ключ; шт; 1. 117; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 2. 118; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -2. 119; Кран шаровой фланцевый МА 39010-02 с ручным управлением Ду=150мм или эквивалент; шт; 1. 120; Кран шаровой фланцевый МА 39010-02 с ручным управлением Ду=100мм или эквивалент; шт; 1. 121; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм; фланец; 2. 122; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм; фланец; 2. 123; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм; узел; 2. 124; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм; шт; -2. 125; Кран шаровой муфтовый ГШК 40, Ду=40мм (для продувочного штуцера) или эквивалент; шт; 2. 126; Установка неразъёмного изолирующего фланцевого соединения диаметром 150 мм; шт; 1. 127; Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 150ф, Ду=150мм или эквивалент; шт; 1. 128; Установка неразъёмного изолирующего фланцевого соединения диаметром 100 мм; шт; 1. 129; Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 100ф, Ду=100мм или эквивалент; шт; 1. 130; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм; т; 0.024. 131; Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм; 100 загл; 0.02. 132; Продувочный штуцер на газопроводе среднего давления из эл.сварных труб Ду=45х2,5мм; 100м; 0.006. 133; Продувочный штуцер на газопроводе низкого давления из эл.сварных труб Ду=45х2,5мм; 100м; 0.006. 134; Табличка-указатель подземных сетевых устройств; шт; 37. 135; Установка столбиков сигнальных железобетонных; 100шт; 0.21. 136; Столбики сигнальные; м3; 1.05. 137; Монтаж шкафного газорегуляторного пункта; шт; 1. 138; Газорегуляторный пункт шкафной ГСГО-МВ/25-С с основной и резервной линиями редуцирования, с регуляторами давления газа РДБК-50/25, с газовым отоплением или эквивалент; шт; 1. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов (35 компл.)-л.ГСН-5. 139; Пробивка в стенах отверстий круглых; 100шт; 0.35. 140; Заделка отверстий; м3; 0.35. 141; Патрубок из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0.259. 142; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент; 100м2; 0.063. Ковер для обслуживания шаровых кранов (2 компл.). 143; Устройство ковера; установ.; 2. 144; Устройство отмостки из бетона В15; 100м2; 0.08. Ковер для вывода медного провода (10 компл.). 145; Устройство ковера; установ.; 10. 146; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм; 10врезок; 0.1. 147; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм; 10врезок; 0.1. 148; Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 150 мм; 10 откл.; 0.1. 149; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм; стык; 3. 150; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм; стык; 1. 151; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 100 мм; стык; 4. 152; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 150 мм толщиной стенки до 8 мм; стык; 2. 153; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 150 мм; стык; 2. 154; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм; 100м тр.; 5.38. 155; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм; 100м тр.; 1.915. 156; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 150 мм; 100м тр.; 4.365. 157; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм; узел; 1. 158; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм; узел; 1. 159; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 150 мм; узел; 1. 160; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм; 100м; 5.38. 161; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм; 100м; 1.915. 162; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 200 мм; 100м; 4.365. 163; Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм; участок; 2. 164; Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных; 100м3; 0.015. 165; Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка (лом от разборки асфальтобетонных покрытий); т; 3.2. 166; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 28 км; класс груза 1; т; 3.2. 167; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100м3; 0.03. 168; Песок природный для строительных работ средний; м3; 3. 169; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных; 1000м2; 0.02. 170; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000м2; 0.02. 171; На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01; 1000м2; 0.02. 172; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100м3; 0.001. 173; Песок природный для строительных работ средний; м3; 0.1. 174; Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня; 100м2; 0.025. 175; На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01; 100м2; -0.025. 176; Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см; 100м2; 0.025. 177; Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных; 1000м2; 0.099. Монтаж системы телеизмерения ГСГО-МВ-С. Монтажные работы и оборудование Бокс телеметрии, состоящий из:. 1; Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт; 1. 2; Бокс телеметрии с программным обеспечением; шт; 1. 3; Монтаж коммутационного шкафа; шт; 1. 4; Монтаж приемопередатчика; шт; 1. 5; Монтаж антенны и высокочастотного фидера; устр-во; 1. 6; Монтаж контроллера объектового; шт; 1. 7; Монтаж искрозащитного барьера 2х канального; шт; 2. 8; Монтаж системы бесперебойного питания; шт; 2. 9; Аккумулятор гелевый 40Ач (2шт), универсальный монтажный блок УМБ 3/100 или эквивалент; к-т; 1. 10; Монтаж датчика давления; шт; 3. 11; Датчик измерения избыточного давления DMP 331 или эквивалент; шт; 2. 12; Датчик измерения избыточного давления DMP 331 с 3-х вентильным клапанным блоком VS300 или эквивалент; шт; 1. 13; Монтаж извещателя охранного; шт; 4. 14; Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 4. 15; Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм; 100м; 0.03. 16; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100м; 0.03. 17; Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 10 мм; м; 6. 18; Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм; шт; 8. 19; Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм (трубостойка); 100м; 0.03. 20; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.03. 21; Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.11. 22; Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям; 100м; 0.01. 23; Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; коробка; 2. 24; Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг (ГСП); шт; 1. 25; Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм; ввод; 4. 26; Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях разъемный; короб; 2. Материалы, не учтенные расценками. 27; Извещатель охранный ИО 102-26/В или эквивалент; шт; 4. 28; Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм; шт; 2. 29; Кран шаровой муфтовый 11Б27П, диаметром 15 мм или эквивалент; шт; 6. 30; Кабель Герда-КВ-1х2х1,0 или эквивалент; м; 12. 31; Кабель коаксиальный марки RG11/U или эквивалент; м; 6. 32; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2; км; 0.002. 33; Трубы стальные электросварные наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 3. 34; Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х или эквивалент; м; 3. 35; Устройство соединительное УС-4-Ех или эквивалент; шт; 2. 36; Ввод кабельный ВК-Л-ВЭЛ4Т-М20 или эквивалент; шт; 4. 37; Рукав гибкий взрывозащищённый ВСГ-Р-G1/2(П)/G1/2(П)-500-В1,5 или эквивалент; шт; 2. Электрохимическая защита. 1; Устройство основания под фундаменты песчаного; м3; 0.04. 2; Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (подушка под СКИП); 100шт; 0.02. 3; Плиты железобетонные опорные; м3; 0.08. 4; Укладка бетона В15; 100м3; 0.00002. 5; Установка одной стойки КИП с кабелями сечением 6 мм2; КИП; 2. 6; Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-2 или эквивалент; шт; 2. 7; Установка электродов сравнения; электрод; 2. 8; Медно-сульфатный датчик ЭНЕС или эквивалент; шт; 2. 9; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 0.3. 10; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2; км; 0.01. 11; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2; км; 0.02. 12; Термитная приварка и изоляция катодного вывода (кабеля); присоед.; 2. Благоустройство. 1; Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня; 100м2; 0.132. 2; На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01; 100м2; 0.132. Озеленение. 1; Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 50%; 10 ям; 2.4. 2; Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м; 10дерев; 2.4. 3; Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень); шт; 24. Пусконаладочные работы системы телеизмерения ПГБ. 1; Подключение объекта в системе караван; система; 1. Восстановление нарушенных земель (технический этап рекультивации). 1; Разработка грунта бульдозером мощностью 59(80) кВт(л.с.), с перемещением до 10 м; 1000 м3; 1,243. 2; Уплотнение минерального грунта над траншеей кулачковым катком весом 8т. 2 прохода; 1000 м3; 0,4439286. 3; Планировка поверхности механизированным способом перед нанесением плодородного слоя в 2 прохода; 1000 м2; 6,215. 4; Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории трассы; 1000 м3; 1,243. 5; Разработка грунта бульдозером мощностью 59(80) кВт(л.с.), с перемещением до 10 м; 1000 м3; 0,9786. 6; Уплотнение минерального грунта над траншеей кулачковым катком весом 8т. 2 прохода; 1000 м3; 0,3495. 7; Планировка поверхности механизированным способом перед нанесением плодородного слоя в 2 прохода; 1000 м2; 4,893. 8; Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории трассы; 1000 м3; 0,9786. рубка деревьев, корчевка пней и утилизацию порубочных остатков. 1; Валка деревьев с корня мягких пород d 24; 100 дер.; 0,01. 2; Разделка древесины, полученной от валки деревьев; 100 дер.; 0,01. 3; Корчевка пней корчевателями - собирателями на тракторе 108 л.с. с перемещением до 5м; 100 пн.; 0,01. 4; Засыпка подкоренных ям; 100 ям; 0,01. Обивка земли с выкорчеванных пней; 100 ям; 0,01. 5; Вывозка пней тракторными прицепами до 2т на расстояние до 1000м; 100 пн.; 0,01. 6; Валка деревьев с корня мягких пород до d 16; 100 дер.; 0,08. 7; Разделка древесины, полученной от валки деревьев d до 16; 100 дер.; 0,08. 8; Корчевка пней корчевателями - собирателями на тракторе 108 л.с. с перемещением до 10м; 100 пн.; 0,08. 9; Засыпка подкоренных ям; 100 ям; 0,08. 10; Обивка земли с выкорчеванных пней; 100 ям; 0,08. 11; Вывозка тракторными прицепами до 2т на расстояние до 200м; 100 пн.; 0,08. срезка кустарника и мелколесья, корчевку пней и утилизацию порубочных остатков ( средней густоты). 12; Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 (108) вВт(л.с.), кустарник и мелколесье; га; 0,0578. 13; кочевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) вВт(л.с.), кустарник и мелколесье; га; 0,0578. 14; сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье; га; 0,0578. 15; Перетряхивание валов из кустарника, мелколесья и корней корчевателями – собирателями на тракторе, мощностью 59(80) 23Вт (л.с.), кустарник, мелколесье; га; 0,0578. 16; Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе 79(108) кВт (л.с.); га; 0,0578. 17; Подбор древесных остатков подборщиками с трактором 59(80) Квт(л.с.) в грунтах естественного залегания; га; 0,0578. защита от ветровой и водной эрозии нарушенных земель. 18; Культивация при частичной обработке почвы.2прохода.; км; 2,22. 19; Посев многолетних трав.; Га; 0,5557. 20; Прокатывание посевов многолетних трав.; Га; 0,5557. 21; Механизированная развозка оргноминеральных удобрений.; 10 т удобрений; 0,3223. 22; Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений, минеральных.; Га; 0,5557. 23; известь; т; 2,2228. 24; Удобрения минеральные(23ммофос); т; 1,00. 25; Семена многолетних трав; ц; 0,1945. 26; Противоэрозионная обработка плоскорезами.; Га; 0,5557. 27; Дискование земель целинных и залежных на почвах; га; 0,5557. восстановление нарушенных земель сельскохозяйственных угодий (биологический этап рекультивации). 28; Культивация при частичной обработке почвы.2прохода.; км; 0,26. 29; Посев многолетних трав.; га; 0,0658. 30; Прокатывание посевов многолетних трав.; га; 0,0658. 31; Механизированная развозка оргноминеральных удобрений.; 10 т удобрений; 0,04. 32; Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений, минеральных.; га; 0,0658. 33; известь; т; 0,264. 34; навоз; т; 0,00658. 35; Удобрения минеральные(Амофос); т; 0,12. 36; Удобрения минеральные (KCl+Аммиачная селитра); т; 0,0184. 37; Семена многолетних трав; ц; 0,0230. 38; Противоэрозионная обработка плоскорезами.; га; 0,0658. 39; Вспашка старопахотных землеь с боронованием; га; 0,0658. 40; Дискование земель целинных и залежных на почвах; га; 0,0658. восстановление нарушенных земель сельскохозяйственных угодий (биологический этап рекультивации). 41; Культивация при частичной обработке почвы.2прохода.; км; 0,07. 42; Посев многолетних трав.; Га; 0,01725. 43; Прокатывание посевов многолетних трав.; Га; 0,01725. 44; Механизированная развозка оргноминеральных удобрений.; 10 т удобрений; 0,01. 45; Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений, минеральных.; Га; 0,01725. 46; известь; т; 0,069. 47; навоз; т; 0,001725. 48; Удобрения минеральные(23ммофос); т; 0,03. 49; Удобрения минеральные (KCl+Аммиачная селитра); т; 0,0048. 50; Семена многолетних трав; ц; 0,0060. 51; Противоэрозионная обработка плоскорезами.; Га; 0,01725. 52; Вспашка старопахотных землеь с боронованием; га; 0,01725. 53; Дискование земель целинных и залежных на почвах; га; 0,01725. защита от ветровой и водной эрозии нарушенных земель. 54; Культивация при частичной обработке почвы.2прохода.; км; 1,88. 55; Посев многолетних трав.; Га; 0,472. 56; Прокатывание посевов многолетних трав.; Га; 0,472. 57; Механизированная развозка оргноминеральных удобрений.; 10 т удобрений; 0,2738. 58; Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений, минеральных.; Га; 0,472. 59; известь; т; 1,888. 60; Удобрения минеральные(24ммофос); т; 0,85. 61; Семена многолетних трав; ц; 0,1652. 62; Противоэрозионная обработка плоскорезами.; Га; 0,472. 63; Дискование земель целинных и залежных на почвах; га; 0,472. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен проектно-сметной документацией Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Разбивку трассы производит подрядчик. Подрядчик выполняет пусконаладочные работы. Подрядчик выполняет исполнительную съемку газопровода Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование (предоставляются при поставке). Предоставление исполнительной документации, согласно этапов выполненных работ и актов проверки ИГСН |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ и вовремя производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора., технических отходов |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком, тех.карты в случае необходимости |
| 10. Дополнительные требования и рекомендации | Получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129. и контрольного талона к разрешению на земляные работы Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |
| 11. Срок выполнения работ | Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта. Окончание выполнения работ: не позднее 15 декабря 2012 года. |
| 12. Гарантийные обязательства | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |

Характеристики применяемых материалов в приложении №1 к техническому заданию.

Приложение №1

к техническому заданию

Рекомендуемая форма для заполнения

ФОРМА «Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов»

Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов

| Требования Заказчика к материалам согласно технического задания | Предложение участника размещения заказа, характеризующее: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование материала, товарный знак, марку, производителя | Описание предлагаемых свойств |
| 1. Газорегуляторный пункт шкафной с основной и резервной линиями редуцирования, с регуляторами давления РДБК1-50/25 (Рвх.=0,238МПа, Рвых.=2,7кПа, Qрасч.=126,0м3/час, Qмах.=500,0м3/ч), с газовым отоплением ГСГО-МВ/25-С или эквивалент |  |  |
| 2. Кран шаровой с ручным управлением Ду=100, Ру=1.6 МПа, с ответными фланцами. ТУ 4220-004-05785572-99 МА 39010-02 или эквивалент |  |  |
| 3. Кран шаровой газовый Ballomax для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа, стандартный проход: - Ду=100, PN=12 бар, КШГИ-79.102.100.121 или эквивалент |  |  |
| 4. Кран шаровой газовый Ballomax для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа, стандартный проход: - Ду=100, PN=12 бар, КШГИ-79.102.100.113 или эквивалент |  |  |
| 5. Переносной Т-образный ключ или эквивалент |  |  |
| 6. Неразъемное изолирующее соединение Ду=100 Р=7.0 МПа (70.0 кгс/см2) СИ 100ф или эквивалент |  |  |
| 7. Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экструдированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент |  |  |
| 8. Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* |  |  |
| 9. Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт /для сбросного и импульсного трубопроводов/ или эквивалент |  |  |
| 10. Труба 25х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* /для продувочных и импульсного трубопроводов/ или эквивалент |  |  |
| 11. Труба 159х4.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт /для футляра на выходе из земли L=1,0м/ или эквивалент |  |  |
| 12. Продувочный штуцер Ду=40 с краном и заглушкой на газопроводе среднего давления Д=108х4.0 - Труба 45х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* или эквивалент - Кран шаровой муфтовый Ду40, Р=1,6 МПа, ГШК 40 или эквивалент. - Заглушка П 45х2.5, ГОСТ 17379-2001 или эквивалент |  |  |
| 13. Продувочный штуцер Ду=40 с пробкой на газопроводе низкого давления Д=108х4.0 - Труба 45х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* или эквивалент - Пробка Ду40 ГОСТ 8963-75 или эквивалент |  |  |
| 14. Отвод П 90 град ø108х4, ГОСТ 17375-2001 /для Узла 1/ или эквивалент |  |  |
| 15. Переход П 108х6-57х4, ГОСТ 17378-2001 или эквивалент |  |  |
| 16. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 110х10.0 в бухтах по 400 м ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 17. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 – 63х5,8 в бухтах по 250 м ГОСТ Р 50838-95* или эквивалент |  |  |
| 18. Муфта с закладной эл.спиралью ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11ф 110 ТУ 2291-032-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 19. Муфта с закладной эл.спиралью ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11ф 63 ТУ 2291-032-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 20. Редукционная муфта (переход) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110х63 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97* или эквивалент |  |  |
| 21. Стакан (заглушка) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97* или эквивалент |  |  |
| 22. Отвод 90 град ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97* или эквивалент |  |  |
| 23. Отвод 45 град ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97* или эквивалент |  |  |
| 24. Отвод 90 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97* или эквивалент |  |  |
| 25. Отвод 45 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97* или эквивалент |  |  |
| 26. Накладной уход с закладной эл.спиралью Д=110х110 ТУ 2291-032-00203536-96** или эквивалент |  |  |
| 27. Накладной уход с закладной эл.спиралью Д=110х63 ТУ 2291-032-00203536-96** или эквивалент |  |  |
| 28. Накладной уход с закладной эл.спиралью Д=63х63 ТУ 2291-032-00203536-96** или эквивалент |  |  |
| 29. Неразъемное соединение полиэтилен-сталь ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110/108 Р<=0,64 МПа ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент |  |  |
| 30. Сигнальная лента или эквивалент |  |  |
| 31. Провод медный в поливинилхлоридной изоляции сечением 2,5-4,0 мм2, ПВ-1. ГОСТ 6323-79 или эквивалент |  |  |
| 32. Установка продувочного устройство на концевом участке газопровода Д=63х5,8: - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=63х32 ТУ 2248-031-00203536-96 или эквивалент - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32, ТУ 2231-032-00203536-96 или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" НС 2 ПЭ80 ГАЗ SDR11 32/32, ТУ 4859-026-03321549-99 или эквивалент - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001 или эквивалент - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91 или эквивалент - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001 или эквивалент |  |  |
| 33. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов: - Труба 38х2,5 ГОСТ 10704-91 или эквивалент - Пробка 32 ГОСТ 8963-75 или эквивалент |  |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ____

на строительство  газопроводов в микрорайоне Вышка II

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки

города Перми на 2012-2017 годы»

г. Пермь                                                                                    	                                    “___ ”___________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» (МКУ УС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   директора _______________, действующего на основании Устава и приказа начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от __________№ _____, с одной стороны и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, c другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Согласно решению  единой комиссии  __________(протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №___ от "___"_____2012), в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных средств   в соответствии с Решением Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»,  п.______ долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»  Заказчик поручает, а  Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по строительству газопроводов в микрорайоне ВышкаII (далее – Объект) в соответствии с условиями настоящего Контракта, проектной документацией  Шифр 889-10 (далее – Проект), с действующими требованиями законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Пермского края в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства и капитального ремонта, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, государственных и отраслевых стандартов, действующих на территории Российской Федерации, техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и сметной документацией (Приложение № 3 к Контракту), в сроки в соответствии с графиком выполнения работ  (Приложение № 2 к Контракту)  и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить согласно п.3.4 настоящего Контракта.

1.2. Конечным результатом работ является построенный и готовый к эксплуатации Объект.

1.3.Право Подрядчика осуществлять на территории Российской Федерации предусмотренные настоящим Контрактом строительные работы подтверждено свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «____»____________20__г.  № ________, выданным _______________________(срок действия до «___»__________________20__г.).

2. Сроки и место  выполнения работ.

2.1. Срок выполнения работ Подрядчиком:

Начало выполнения работ:         _______________2012 г.  (с момента заключения Контракта)

Окончание выполнения работ:   _______________2012 г. (не позднее 15 декабря 2012 года)

2.2. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются  графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту). При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт приемки Объекта,  счета-фактуры,  оформленные в установленном порядке.

2.3.Место выполнения работ:  город Пермь, Мотовилихинский район, микрорайон  Вышка II ул. Новгородская 1-я, ул. Новгородская 2-я, ул. Новгородская 3-я, ул. Новгородская 4-я, ул. Новгородская 5-я, ул.Новгородская 6-я, ул. Искорская, ул. Степная, ул. Пороховая.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта  определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона и составляет ________(_______________________) рублей, в том числе НДС 18% ____________________,

3.2.    Цена Контракта включает в себя  все  затраты, связанные  с выполнением обязательств по Контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для полного исполнения Контракта в установленные сроки, на материалы и  оборудование, на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,  за исключением   уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением

санкций, а также в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

3.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, за счет средств 2013 года, предусмотренных в бюджете г.Перми, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

Оплата производится Заказчиком за результат выполненных работ при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки Объекта, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, КС-2), подписанных Сторонами, предоставления Подрядчиком акта соответствия выполненных работ, выданного  Инспекцией государственного строительного надзора в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов.

Оплата по настоящему Контракту третьим лицам не допускается.

3.5. При расчетах за выполненные работы расходование резерва средств на непредвиденные работы и затраты, указанного в сметной документации (Приложение № 3 к Контракту), ведется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком на основании актов на дополнительные работы и затраты, утвержденных Заказчиком. В указанных актах на дополнительные работы и затраты устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) и необходимых для выполнения, но в пределах резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренных сметной документацией (Приложение № 3 к Контракту).

3.6.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, объема работ и иных условий исполнения Контракта в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

3.7.Работы, выполненные Подрядчиком с изменениями или отклонениями от требований Проекта, технических регламентов, а также условий настоящего Контракта, оплате не подлежат.

3.8. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п.1 ст.401 Гражданского кодекса РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Заказчика.

3.9. Заказчик оставляет за собой право производить оплату за выполненные работы (этапы работ) в течение периода действия настоящего Контракта ранее установленных сроков в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на условиях, установленных настоящим Контрактом.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, Проектом, по технологии и материалам согласно СНиПам, ГОСТам, а также соответствие действующим нормам и техническим регламентам.

4.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

4.2.1.  По выявленным дефектам и недостаткам Объекта производства работ Заказчиком оформляются предписания, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков Подрядчиком за  счет собственных средств. Срок устранения дефектов и недостатков устанавливается Заказчиком.

4.2.2. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков Объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения Сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием уклоняется от процесса приведения Объекта производства работ в надлежащее состояние,

то Заказчик вправе выдать предписание о выявленных  дефектах и недостатках Объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и (или) по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки Объекта производства работ.

Если Подрядчик в установленный  Заказчиком срок, не устранит указанные дефекты и недостатки, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

5. Порядок производства работ.

- 5.1. Подрядчик проводит разбивку трассы.

5.2. Подрядчик оформляет акты на выполненные работы (форма КС-3, КС-2).

5.3. Подрядчик в соответствии с действующим  законодательством РФ проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на Объекте.

5.4. Обеспечение общего порядка на Объекте является обязанностью Подрядчика.

5.5. Подрядчик информирует Заказчика  о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в Журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком, в разумный  срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.7. Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет получение разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 № 129 «Об утверждении порядка координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории города Перми» и контрольного талона к разрешению на земляные работы.

5.8. Работы производятся Подрядчиком в соответствии с этапами выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

5.9. При завершении очередного этапа работ Подрядчик информирует Заказчика о проделанной работе, а также о полученных результатах. Форма, по которой предоставляется информация, согласовывается с Заказчиком.

6. Обязанности Подрядчика

При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

6.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Проектом, требованиями технических регламентов, в сроки, установленные настоящим Контрактом  и сдать  результат выполненных работ Заказчику.

6.2. Разработать и согласовать с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта  проект производства работ, тех.карты в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. Разработать и утвердить Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта сметную документацию, график выполнения работ, которые в дальнейшем будут  являться неотъемлемой частью настоящего Контракта,   в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и Проектом. При составлении сметной документации Подрядчик не имеет права изменять объемы работ и качественные характеристики материалов и оборудования, предусмотренные в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту)

6.4. Принять земельный участок для строительства Объекта  по акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком сметной документации и графика выполнения работ.

6.5. Обеспечить:

6.5.1. оформление всех требуемых разрешений (разрешение на строительство, разрешение на производство земляных работ) и согласований на производство работ от соответствующих органов от имени Заказчика на основании выданной Заказчиком доверенности согласно требованиям действующего законодательства.

6.5.2.  в случае необходимости самостоятельно провести необходимые согласования и получить разрешения на выполнение отдельных видов работ и подключение к инженерным коммуникациям в соответствующих организациях;

6.5.3. производство работ, приобретение материалов и оборудования, монтаж оборудования  в полном соответствии с Проектом, строительными нормами и правилами;

6.5.4.   выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ, требований  безопасности труда.

Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве).

Не допускать привлечения, в том числе субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

6.5.5. надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на Объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта), а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи Объекта в эксплуатацию.

6.5.6. оформление строительной и исполнительной документации  в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»,  с соответствующими отметками представителей, осуществляющих контроль  производства работ.

6.5.7. своевременное предоставление исполнительной документации для закрытия этапов проверок ИГСН (Инспекция государственного строительного надзора).

6.5.8. своевременное оформление исполнительной документации и актов освидетельствования  скрытых работ, извещая Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня  о времени освидетельствования скрытых работ.

6.5.9.  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

6.6. Выполнить за счет собственных  средств все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, устройству монтажных площадок,  сооружению и подключению временных инженерных сетей.

6.7. Постоянно вести Журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и уполномоченным лицом Заказчика.

6.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в Журнал производства  работ на Объекте, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

6.9. Обеспечить уполномоченным лицам Заказчика возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать  уполномоченных лиц  Заказчика к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию и иную запрашиваемую информацию.

6.10. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

6.11. Представлять своевременно сведения Заказчику:

об аннулировании свидетельства о допуске к видам работ, которые являются предметом контракта и оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и невозможности проведения работ в его отсутствие;

о проведении в отношении него ликвидации, о принятии арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном законодательством об административных правонарушениях.

об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

6.12. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

6.13. Осуществлять уборку и содержание территории Объекта строительства в период проведения работ, а также после сдачи Объекта Заказчику в течение недели или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

6.14. При выполнении настоящего Контракта Подрядчик вправе привлекать на основе субподряда юридических и физических лиц для выполнения отдельных видов работ. Субподрядные организации должны иметь лицензию (свидетельство о допуске) на выполнение соответствующего вида работ. Подрядчик несет ответственность за результат работ, выполненных Субподрядчиком, как за свой собственный результат.

- 6.15.  Подрядчик предоставляет Заказчику свидетельство о допуске  к следующим видам работ:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций                                                                                6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных.

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)

19.5. Монтаж  и  демонтаж  газорегуляторных пунктов   и установок

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением  действующих газопроводов

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов.

20. Устройство наружных электрических сетей

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты                            22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов

23. Монтажные работы

23.8 Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти

24. Пусконаладочные работы                                                                                                                                                24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

6.16. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения отдельных видов работ Субподрядной организации, Подрядчик в пятидневный срок должен направить уведомление о привлечении Субподрядной организации в адрес Заказчика с предоставлением копии свидетельства о допуске к видам работ «33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения» у Подрядчика и дополнительно представить информацию о субподрядных организациях, привлекаемых для выполнения работ, в рамках проверки их соответствия требованиям законодательства к лицам осуществляющим поручаемый им  вид работ (наличие свидетельств  о допуске к видам работ). Указанные копии свидетельств о допуске к видам работ заверяются печатью Подрядчика и подписью руководителя Подрядчика.

В случае приостановления или прекращения действия свидетельства Подрядчик обязуется предоставить действующее свидетельство в срок не позднее, чем 5 (пять) календарных дней с даты приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления свидетельства в указанный срок, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме в указанные сроки, что влечет за собой обязанность каждой из Сторон подписать соглашение о расторжении Контракта.

6.17.  По согласованию с Заказчиком Подрядчик может досрочно выполнить работы и сдать результат выполненных работ Заказчику.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1.Заказчик обязан:

7.1.1. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ строительный контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.2. Передать  Подрядчику Проект, исходные данные для выполнения работ по настоящему Контракту по акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения  Контракта.

7.1.3. Выдать Подрядчику  доверенность на получение требуемых разрешений и согласований на производство работ от соответствующих органов от имени Заказчика в течение 5 (пяти)  рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта.

7.1.4. Передать Подрядчику земельный участок для строительства Объекта по акту приема-передачи в течение 3 (трех)  рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта.

7.1.5. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на Объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, оборудования, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков; об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

- производить проверку Журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества работ.

7.1.6. Своевременно предъявлять претензии  к Подрядчику об уплате штрафов за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту.

7.1.7. Осуществлять проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов.

7.1.8. Производить проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства Объекта.

7.1.9. Проверять соответствие законченного строительством Объекта требованиям Проекта, результатам инженерных изысканий, технических регламентов.

7.1.10. Производить  освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта.

7.1.11. Осуществлять приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Запрашивать документацию о ходе исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту и иную информацию.

7.2.2.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случаях установленных действующим законодательством РФ.

8. Порядок сдачи и приемки работ

8.1. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик  осуществляют  контроль за выполнением работ, которые в соответствии с технологией строительства не могут быть проконтролированы после выполнения других работ (скрытые работы), безопасностью строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

По результатам проведения контроля составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных выше работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения акты освидетельствования составляются после устранения выявленных недостатков.

8.2. По завершении всех работ по настоящему Контракту, Подрядчик письменно в течение 3 (трех) рабочих дней извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.

8.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее  3 (трех) рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и приемочной комиссии и обеспечивает участие в них представителей уполномоченных государственных органов и иных организаций.

8.4. Приемка Объекта оформляется Актом, подписанным  Сторонами и представителями иных заинтересованных лиц.

8.5. Приемке Объекта  должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика и иных  заинтересованных лиц.

Приемка Объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

Результаты испытаний оформляются соответствующими актами, которые подписываются  Сторонами и иными  уполномоченными лицами, принимавшими участие в предварительных испытаниях.

8.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

8.7. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

8.8. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата выдачи соответствующего документа, подтверждающего ввод Объекта в эксплуатацию.

8.9. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным законом или Контрактом, Подрядчик обязан передать Заказчику в срок 30 дней по Акту передачи строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора.

8.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, а также бремя их содержания, в случае досрочного расторжения Контракта, несет Подрядчик  до  момента подписания Акта передачи строительной площадки Заказчиком и Подрядчиком.

9. Гарантии

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и оборудование Объекта и  работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту,  и составляют 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ. (Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик). Гарантийный срок на используемые материалы и смонтированное оборудование должен быть не меньше срока завода-изготовителя.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств, считается дата подписания Акта приемки Объекта.

9.2. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования соответствует государственным стандартам, техническим условиям, и используемые материалы и оборудование имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

9.3. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

9.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаруживаются дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то он обязан их устранить за свой счет в порядке, установленном действующим законодательством.

9.5. Гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а  также случаи  нарушения   правил эксплуатации Объекта.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Подрядчик

10.2.1.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Контрактом в размере 0,1%  от стоимости Контракта. Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ и/или некачественного выполнения работ (несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным Контрактом) и/или невыполнения полного объема работ, предусмотренных настоящим Контрактом, фиксируется в соответствующем акте, составленным Заказчиком в одностороннем порядке.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.2.2.	Несет ответственность    за    неисполнение    или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

10.2.3. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

10.2.4.  Взыскание с Подрядчика  неустойки (штрафа, пеней) производится за счет средств обеспечения исполнения настоящего Контракта.

10.3.	Заказчик

10.3.1.	Несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом.

10.3.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа,   пеней)   установлен в размере одной   трехсотой   действующей   на   день   уплаты неустойки (штрафа,   пеней)   ставки   рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.4. Уплата штрафов,  пеней и неустоек, а также возмещение убытков, причиненных  ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от  исполнения обязательств по Контракту.

11. Действие и прекращение действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме Контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств Сторонами по Контракту.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

11.3. По дополнительному соглашению Сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны за подписями Сторон по настоящему Контракту.

12. Разрешение споров между Сторонами

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

12.2. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы (этапов работ) или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

12.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в установленном порядке с соблюдением претензионного досудебного порядка разрешения споров. Претензия, предъявленная одной Стороной, должна быть рассмотрена другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию отправляется заказным письмом или вручается под роспись.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о любом событии или положении, вызванном не зависящими от него непредвиденными обстоятельствами (форс-мажорные обстоятельства) которые делают невозможным выполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

13.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

13.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой  силы.

13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут одной Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

14. Особые условия

14.1. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормативно-правовыми актами и настоящим Контрактом.

14.2. Уведомление, направленное одной Стороной в адрес другой Стороны почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.

14.3.   Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

14.4.  Изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14.5. Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Подрядчик.

14.6. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

15. Прочие условия.

15.1. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

15.2. Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 41.12 Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ.

15.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

15.4.1.  Приложение № 1 –   Техническое задание на __ листах;

15.4.2.  Приложение № 2 –   График выполнения  работ на __ листах;

15.4.3.  Приложение № 3 –   Сметная документация на  __ листах;

15.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.6. Для решения оперативных вопросов по настоящему Контракту назначаются уполномоченные лица:

от Заказчика:  Рогачева Галина Николаевна,  тел. 8 (342) 210 81 92

от Подрядчика: __________________________________________

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:	                                                                Подрядчик:

Муниципальное казенное учреждение

«Управление строительства города Перми»

614007,  г.Пермь, ул.Народовольческая, 42

тел/факс: 8 (342) 210-81-98

ИНН/КПП 5902293058/590401001,

БИК 045773001

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Пермскому краю г.Пермь

Директор

________________С.Б.Вишневский	                                           ___________________(_______________)

Приложение № 1
к муниципальному контракту
№________ от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на строительство  газопроводов в микрорайоне Вышка II  в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

…

Приложение № 2
к муниципальному контракту
№________ от ____________

Рекомендуемая форма

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на строительство  газопроводов в микрорайоне Вышка II  в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы»

| №№ п\п | Наименование работ (этапы работ) | Стоимость работ, руб. | Срок выполнения работ с дд.мм.гг. по дд.мм.гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

.