|  | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора муниципального казенного учреждения «Управление строительства города Перми» _______________В.В.Андреев «____» ______________ 2012 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на строительство газопроводов в микрорайоне Владимирский

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми»

г. Пермь

2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». - Решение Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» (МКУ УС) |
| Место нахождения |  | 614007, г. Пермь, ул. Народовольческая, 42 |
| Почтовый адрес |  | 614007, г. Пермь, ул. Народовольческая, 42 |
| Адрес электронной почты |  | muus23@rambler.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 210 81 98 |
| Контактное лицо |  | Власова Анжелика Андреевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | строительство газопроводов в микрорайоне Владимирский в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми» (далее – Объект) |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 4 013 280,00 (Четыре миллиона тринадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 612 195,25 (шестьсот двенадцать тысяч сто девяносто пять) рублей 25 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Стоимость работ определена в ценах 2012 года от уровня цен сметной документации Шифр 832-09 с применением индекса-дефлятора («Дефляторы и индексы цен производителей по видам экономической деятельности», Минэкономразвития России /Вестник ценообразования и сметного нормирования, № 9/114) |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и проектной документацией шифр 832-09. |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями проектной документации Шифр 832-09, документации об аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта (далее – Контракт), являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Микрорайон Владимирский Свердловского района города Перми по улицам: ул. Нейвинская, ул. 2-я Нейвинская, ул. 3-я Нейвинская, ул. 4-я Нейвинская, ул. Ординская. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта Окончание выполнения работ: не позднее 90 (девяносто) календарных дней со дня заключения Контракта. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки Объекта |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: - Авансовый платеж в размере 25% от цены Контракта, в том числе НДС 18%, осуществляется в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания настоящего Контракта на основании выставленной Подрядчиком счета – фактуры (счета) - Окончательная оплата в сумме, в том числе НДС 18%, производится Заказчиком с учетом авансового платежа за результат выполненных работ при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки Объекта, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, КС-2), подписанных Сторонами, предоставления Подрядчиком акта соответствия выполненных работ, выданного Инспекцией государственного строительного надзора в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов. Оплата по настоящему Контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет Пермского края – 75% Бюджет города Перми – 25% |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением обязательств по Контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для полного исполнения контракта в установленные сроки, на материалы и оборудование, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и Контрактом. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе: - - Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. - - Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика # Рекомендуемая форма 1. Фирменное наименование (наименование) (для юридического лица). 2. Сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица). 3. Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица). 4. Фамилию, имя, отчество (для физического лица). 5. Паспортные данные (для физического лица). 6. Сведения о месте жительства (для физического лица). 7. Номер контактного телефона. 8. Идентификационный номер налогоплательщика. |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме - свидетельство о допуске к видам работ, которые являются предметом Контракта и оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. В случае выполнения работ собственными силами: - копия свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 20. Устройство наружных электрических сетей 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 23. Монтажные работы 23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов 24. Пусконаладочные работы 24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса В случае привлечения субподрядных организаций: - копия свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624: - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения Участник размещения заказа, признанный победителем аукциона (единственным участником), вправе привлекать для выполнения работ субподрядную организацию, при этом субподрядные организации должны иметь свидетельство о допуске на выполнение соответствующего вида работ. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 200 664,00 (Двести тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 16 апреля 2012 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 20 апреля 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 23 апреля 2012 г. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки по московскому времени. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 1 203 984,00 (Один миллион двести три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек. - В случае, если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается Контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения Контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта Контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт: - Договора поручительства, - Безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - Передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере. 1. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. - По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором (заказчиком) другого лица (победителя открытого аукциона в электронной форме или участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта) отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. - Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора поручительства. - При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником (исполнителем контракта) обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Требования к содержанию договора поручительства: - а) должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от исполнения договора поручительства, за исключением случаев изменения обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего; б) срок действия договора поручительства. в) обязательства по контракту, которые подлежат обеспечению. - Поручитель отвечает перед кредитором (заказчиком) в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником. - Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего. - Поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника. - Поручительство прекращается, если кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем. - Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня заключения договора поручительства. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. 2. При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала подрядчика по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной), - дата выдачи банковской гарантии должна совпадать с датой заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Рекомендуется установить срок действия гарантии (дату или период), который на 90 (Девяносто) календарных дней превышает срок выполнения работ по муниципальному контракту. - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком выполнения работ, выполнение работ в полном объеме, выполнение работ надлежащего качества, своевременное устранение дефектов выполнения работ, своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежащим образом исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара об уплате денежных средств по банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. - III. В случае передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в качестве обеспечения исполнения Контракта, перечислению подлежат денежные средства в размере 30% начальной (максимальной) цены Контракта – 1 203 984 (Один миллион двести три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, по следующим реквизитам: Получатель - Департамент финансов администрации города Перми (МКУ УС л/с 04943018681) ИНН 5902293058 КПП 590401001 р/с 40302810000005000009 БИК 045744000 РКЦ Пермь г Пермь Назначение платежа обеспечение исполнения контракта (указать наименование контракта) Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 15 (пятнадцать) банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. При расторжении Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на строительство газопроводов в микрорайоне Владимирский

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми»

| 1. Основание для проведения работ |  | Приложение № 13 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности г.Перми на 2012 год» к Решению Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». |
| --- | --- | --- |
| 2. Вид строительства |  | Новое строительство |
| 3. Назначение объекта Местоположение объекта |  | Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайоне Владимирский в Свердловском районе г. Перми по улицам: ул. Нейвинская, ул. 2-я Нейвинская, 3-я Нейвинская, ул. 4-я Нейвинская, ул. Ординская |
| 4.Заказчик |  | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 5. Материалы, предоставляемые Заказчиком |  | Проектно-сметная документация “Строительство газопроводов и газификация жилых домов в Свердловском районе г. Перми по улицам: ул. Нейвинская, ул. 2-я Нейвинская, 3-я Нейвинская, ул. 4-я Нейвинская, ул. Ординская” шифр – 832-09 |
| 6. Перечень выполняемых работ, согласно проектной сметы | №пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; Раздел №1 Общестроительные работы. 2; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3; 1000м3; 0.004. 3; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.003. 4; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 22 км; класс груза 1; т; 12.9. 5; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000м3; 0.003. 6; Работа на отвале, группа грунтов 2-3; 1000м3; 0.004. 7; Подраздел. Фундамент ФМ-1. 8; Устройство основания под фундаменты щебеночного; м3; 0.26. 9; Розлив вяжущих материалов; т; 0.0286. 10; Устройство фундаментных плит железобетонных плоских; 100м3; 0.0037. 11; Установка закладных деталей весом до 4 кг; т; 0.006. 12; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.024. 13; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.001. 14; Подраздел. Молниеотвод стальной МС-13.5. 15; Устройство основания под фундаменты из ПГС МР=72.35+60*1.2-59.99*1.2=72.36 408-0141 (Песок...) заменен на 408-0200; м3; 1. 16; Устройство фундаментов-столбов бетонных МР=61697.29+445.44*102-560*102=50012.17 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026; 100м3; 0.011. 17; Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; 100м2; 0.0276. 18; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 0.05. 19; Смесь песчано-гравийная природная; м3; 5. 20; Установка стальных сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т; т; 0.3597. 21; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.095. 22; Подраздел. Опора ОМ-1 под шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2-ОГ. 23; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т; т; 0.05. 24; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.047. 25; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.003. 26; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.022. 27; Подраздел. Ограждение ГРПШ. 28; Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м; 100м; 0.1731. 29; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.124. 30; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.002. 31; Устройство калиток с установкой столбов металлических; 100шт; 0.01. 32; Столбы металлические опорные, массой до 0.1 т; т; 0.0177. 33; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (для столбов); т; 0.0003. 34; Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м (КМС-0.85х1.4); м2; 1.19. 35; Замок; компл; 1. 36; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.13. 37; Подраздел. Опора ОК-1 под кран Ду=100. 38; Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м; м3; 0.52. 39; Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (в т.ч. ложемент); т; 0.06. 40; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0.028. 41; Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т; т; 0.032. 42; Устройство бетонной отмостки МР=619.54+592.76*1.02-600*1.02=612.16 401-0005 (Бетон...) заменен на 401-0006; м3; 0.32. 43; Железнение бетонного покрытия; 100м2; 0.032. 44; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.018. 45; Раздел №2 Благоустройство. 46; Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня МР=2541.8+98.6*17.4-145.8*17.4=1720.52 408-0391 (Щебень...) заменен на 408-0393; 100м2; 0.048. 47; На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 МР=656.1+98.6*4.5-145.8*4.5=443.7 408-0391 (Щебень...) заменен на 408-0393 Коэффициенты ОЗ=4.57*3=13.71 ЗМ=1.01*3=3.03 ЭМ=9*3=27 МР=218.7*3=656.1; 100м2; 0.048. 48; Раздел №3 Наружные сети газопровода. 49; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.46. 50; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2; 1000м3; 0.106. 51; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3; 1000м3; 1.869. 52; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1; 1000м3; 0.218. 53; Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 3.46 Налипающий грунт (кроме грунтов 5-6 группы), одноковшовый экскаватор. Kоз=1.1, Kэм=1.1; 1000м3; 0.621. 54; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3; 100м3; 0.04. 55; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 3.188 На расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей. Kоз=1.3; 100м3; 1.01. 56; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 3.189 На расстоянии до 1 м от незащищенных трубопроводов. Kоз=1.15; 100м3; 0.38. 57; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.13. 58; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 3.183 Ручная разработка и засыпка налипающего грунта 1 группы. Kоз=1.1, Kэм=1.1 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.07. 59; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.03. 60; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 3.187 Ручная доработка, зачистка дна и стенок. Kоз=1.2; 100м3; 0.21. 61; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1; 1000м3; 0.2. 62; Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3; 1000м3; 0.412. 63; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 Кол-во=200*1,7+412*1,95=1143; т; 1143. 64; Работа на отвале, группа грунтов 1; 1000м3; 0.2. 65; Работа на отвале, группа грунтов 2-3; 1000м3; 0.412. 66; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100м3; 1.7. 67; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1; 1000м3; 0.716. 68; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000м3; 0.106. 69; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3; 1000м3; 2.406. 70; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2; 100м3; 8.22. 71; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4; 100м3; 24.06. 72; Песок для обратной засыпки на 200мм и в местах после неразъемного соединения; м3; 404. 73; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2; м короба; 31. 74; Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,4 м2; м короба; 9. 75; Обваловка глиной; м3; 11. 76; Устройство основания под трубопроводы песчаного; 10м3; 11.4. 77; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм; 100м тр.; 0.185. 78; Изоляция термоусаживающимися лентами сварных стыков газопроводов условным диаметром до 100 мм; стык; 11. 79; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 100 мм; 100м; 0.065. 80; Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм (25мм) /для сбросного, импульсного и продувочного трубопроводов/; 100м; 0.2. 81; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 150 мм (для футляров на выходе из земли); 100м тр.; 0.02. 82; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.02. 83; Устройство контрольной трубки на врезках газопровода и на канале существующей теплотрассы; установ.; 5. 84; Изоляция весьма усиленного типа из экструдированного полиэтилена трубопроводов диаметром до 50мм (для контрольных трубок) МР=107.80/1.18/5.79*1.065*1.02=17.14; м; 5. 85; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм; 400м; 0.68625. 86; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 110 мм (90мм) 3.2.а Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 100м. Kоз=0.5, Kэм=0.25; 400м; 1.8025. 87; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм 3.2.в Укладка полиэтиленовых труб с подвижного барабана, при длине трубы до 250м. Kоз=0.77, Kэм=0.63; 400м; 0.395. 88; Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм (160мм) /для футляров/; 100м; 0.195. 89; Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм; 10м; -1.989. 90; Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) или эквивалент; 10м; 1.989. 91; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм; 100м; 0.195. 92; Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм; футляр; 2. 93; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм (неразъёмное соединение для контрольных трубок); шт; 2. 94; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 2. 95; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм (для контрольных трубок); соединен; 2. 96; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110х63 мм (накладной уход); шт; 2. 97; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (для контрольных трубок); 100м тр.; 0.0076. 98; Устройство ковера для контрольной трубки МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 2. 99; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг (сигнальная лента); 100м каб; 12.46. 100; Лента сигнальная; м; 1246. 101; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 11.485. 102; Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2; км; 1.1485. 103; Балластировка железобетонными клиновидными грузами типа 1-УБКм при работе с сухой бровки траншеи трубопроводов Ду 300 мм (УБП-110); утяжел.; 98. 104; Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 300 мм; шт; -98. 105; Утяжелители пластиковые УБП-110 или эквивалент МР=740/1.18/5.79*1.065*1.02=117.66; шт; 98. 106; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2; 100м3; 0.0343. 107; Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм; м3; 3.43. 108; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (неразъёмное соединение); шт; 3. 109; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 3. 110; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 110 мм; тройник; 3. 111; Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 110 мм; шт; 1. 112; Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 90 мм; шт; 1. 113; Тройник полиэтиленовый с закладными электронагревателями, редукционный, диаметр 110х90 мм МР=2538.71/1.18/5.79*1.065*1.02=403.65; шт; 1. 114; Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода 63 мм; тройник; 1. 115; Тройник полиэтиленовый с закладными электронагревателями, редукционный, диаметр 110х63 мм МР=2362.15/1.18/5.79*1.065*1.02=375.58; шт; 1. 116; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (муфта редукционная); шт; 3. 117; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -3. 118; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=110х90 мм (переход); шт; 2. 119; Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=90х63 мм; шт; 1. 120; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм (90мм) /заглушка/; шт; 3. 121; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -3. 122; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 90 мм; шт; 3. 123; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм /заглушка/; шт; 2. 124; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -2. 125; Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм; шт; 2. 126; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм; отвод; 8. 127; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм; шт; -8. 128; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм; шт; 1. 129; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм; шт; 6. 130; Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм; шт; 1. 131; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм; отвод; 6. 132; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм; шт; -6. 133; Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм; шт; 6. 134; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм; соединен; 6. 135; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 12. 136; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм; конец; 24. 137; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 1. 138; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм; конец; 2. 139; Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 90х8.2мм. 140; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 110х32, 110х63 мм; соединен; 3. 141; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90х32 мм; шт; 3. 142; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 3. 143; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 3. 144; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0009. 145; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.0537. 146; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 3. 147; Подраздел. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода диаметром 63х5.8мм. 148; Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 63х32 мм; соединен; 2. 149; Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63х32 мм; шт; 2. 150; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм (неразъёмное соединение); шт; 2. 151; Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96) или эквивалент; шт; 2. 152; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (с учетом заглушки); т; 0.0006. 153; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм (32х3.0мм); 100м тр.; 0.0372. 154; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 2. 155; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 150 мм; узел; 3. 156; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм; шт; -3. 157; Кран шаровой "Балломакс" КШГИ.79.102.100.120 для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=100мм или эквивалент МР=31748/1.18/5.79*1.065*1.02=5047.84; шт; 1. 158; Т-образный ключ для крана МР=5487/1.18/5.79*1.065*1.0 2=872.42; шт; 1. 159; Кран шаровой фланцевый МА 39010-02* Ду=100мм или эквивалент МР=10960/1.18/5.79*1.065*1.02=1742.61; шт; 2. 160; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм; фланец; 4. 161; Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм; узел; 2. 162; Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм; шт; -2. 163; Кран шаровой фланцевый ГШК-40Ф, Ду=40мм или эквивалент МР=3212/1.18/5.79*1.065*1.02=510.7; шт; 2. 164; Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм; фланец; 4. 165; Установка неразъёмного изолирующего фланцевого соединения диаметром 100 мм; шт; 2. 166; Неразъёмное изолирующее фланцевое соединение СИ 100Ф Ду=100мм или эквивалент МР=11770/1.18/5.79*1.065*1.02=1871.4; шт; 2. 167; Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм; т; 0.014. 168; Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм; 100 загл; 0.04. 169; Продувочный штуцер Ду=40мм на газопроводе среднего давления из эл.сварных труб Ду=45х2,5мм; 100м; 0.006. 170; Продувочный штуцер Ду=40мм на газопроводе низкого давления из эл.сварных труб Ду=45х2,5мм; 100м; 0.006. 171; Табличка-указатель подземных сетевых устройств; шт; 36. 172; Установка столбиков сигнальных железобетонных; 100шт; 0.05. 173; Столбики сигнальные; м3; 0.25. 174; Монтаж шкафного газорегуляторного пункта; шт; 1. 175; Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-2-ОГ с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления газа РДНК-1000, с газовым обогревом или эквивалент ОБ=72990/1.18/2.79=22170.59; шт; 1. 176; Подраздел. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов. 177; Пробивка в стенах отверстий круглых; 100шт; 0.37. 178; Заделка отверстий; м3; 0.37. 179; Патрубок из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм; 100м тр.; 0.2738. 180; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189 или эквивалент 1.9 нанесение лакокрасочных материалов ручным способом. Kоз=1.1 Количество слоёв 2; 100м2; 0.0666. 181; Подраздел. Квер для крана. 182; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 1. 183; Подраздел. Квер для вывода контрольного медного провода. 184; Устройство ковера МР=172.51-95*1=77.51; установ.; 4. 185; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм; 10врезок; 0.2. 186; Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 100 мм; 10 откл.; 0.1. 187; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 100 мм; 10врезок; 0.1. 188; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм 3.1.20. В траншеях. Kоз=1.11, Kэм=1.25; стык; 4. 189; Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм толщиной стенки до 8 мм; стык; 1. 190; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром 100 мм; стык; 5. 191; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм; 100м тр.; 1.58. 192; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм; 100м тр.; 10.205. 193; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм; узел; 1. 194; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм; узел; 1. 195; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм; 100м; 1.58. 196; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм; 100м; 10.205. 197; Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм; участок; 2. 198; Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгc/см2) однослойных; 1000м2; 0.762. 199; Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных; 100м3; 0.11. 200; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; 100м3; 0.32. 201; Песок природный для строительных работ средний; м3; 32. 202; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных; 1000м2; 0.211. 203; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000м2; 0.211. 204; На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 Коэффициенты ОЗ=0.87*2=1.74 ЭМ=3.1*2=6.2 МР=6481.92*2=12963.84; 1000м2; 0.211. 205; Демонтаж существующего ограждения размерами 2,0х2,5м ОЗ=1471.96*0.7=1030.37 ЗМ=309.69*0.7=216.78 ЭМ=0.7*(2728.69-309.69)+309.69*0.7=1910.08 МР=7018.56*0=0; 100м; 0.09. 206; Демонтаж существующего стального газопровода условным диаметром до 100 мм ОЗ=261.26*0.6=156.76 ЗМ=115.16*0.6=69.1 ЭМ=0.6*(1034.46-115.16)+115.16*0.6=620.68 МР=10317.77*0=0; 100м тр.; 0.375. 207; Демонтаж сборного железобетонного колодца ОЗ=1257.92*0.8=1006.34 ЗМ=258.37*0.8=206.7 ЭМ=0.8*(2538.5-258.37)+258.37*0.8=2030.8 МР=14578.02*0=0; 10м3; 0.1. 208; Демонтаж канала теплосети типа КЛ 90-45-8 ОЗ=3423.77*0.8=2739.02 ЗМ=753.3*0.8=602.64 ЭМ=0.8*(7446.56-753.3)+753.3*0.8=5957.25 МР=6764.2*0=0; 100м3; 0.94. 209; Демонтаж стальных труб теплосети диаметром 150мм ОЗ=6830.49*0.6=4098.29 ЗМ=1368.95*0.6=821.37 ЭМ=0.6*(18202.91-1368.95)+1368.95*0.6=10921.75 МР=136051.91*0=0; км труб.; 0.062. 210; Трубы металлические с применением автомобильных кранов погрузка; т; 1.5. 211; Перевозка грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов), расстояние перевозки 22 км; класс груза 1; т; 1.5. 212; Трубы металлические с применением автомобильных кранов разгрузка; т; 1.5. 213; Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн погрузка; т; 120. 214; Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов расстояние перевозки 22 км; класс груза 1; т; 120. 215; Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 тонн разгрузка; т; 120. 216; Раздел №4 Монтаж системы телеизмерения ГРПШ. 217; Подраздел. Монтажные работы и оборудование Бокс телеметрии, состоящий из:. 218; Щиты и пульты, масса до 50 кг; шт; 1. 219; Бокс телеметрии с программным обеспечением ОБ=68300/1.18/2.79=20746.01; шт; 1. 220; Монтаж коммутационного шкафа; шт; 1. 221; Монтаж приемопередатчика; шт; 1. 222; Монтаж антенны и высокочастотного фидера; устр-во; 1. 223; Антенна стационарная в комплекте с креплением ОБ=7400/1.18/2.79=2247.74; шт; 1. 224; Монтаж контроллера объектового; шт; 1. 225; Монтаж искрозащитного барьера 2х канального; шт; 2. 226; Искрозащитный барьер 2х канальный ТТС Ех2А-2шт или эквивалент ОБ=8420/1.18/2.79=2557.56; к-т; 1. 227; Монтаж системы бесперебойного питания; шт; 2. 228; Аккумулятор 24Ач (2шт), гелевый с преобразователем 12/24В, с преобразователем 12/7.5В с контроллером управления,с датчиком состояния аккумулятора или эквивалент ОБ=8190/1.18/2.79=2487.7; к-т; 1. 229; Монтаж датчика давления; шт; 2. 230; Датчик измерения избыточного давления DMP 331 или эквивалент ОБ=14415/1.18/2.79=4378.53; шт; 2. 231; Монтаж извещателя охранного; шт; 4. 232; Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.; шт; 3. 233; Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм; 100м; 0.01. 234; Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2; 100м; 0.01. 235; Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметром до 10 мм; м; 5. 236; Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм; шт; 2. 237; Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм (трубостойка); 100м; 0.03. 238; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм; 100м; 0.09. 239; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг; 100м каб; 0.09. 240; Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях сварных, диаметр наружный 22 мм; км; 0.001. 241; Присоединение к приборам трубных проводок из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм; 10 соед.; 0.4. 242; Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой; проход; 1. 243; Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой; коробка; 2. 244; Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг (РПП3-1700х450); шт; 4. 245; Подраздел. Материалы, не учтенные расценками. 246; Извещатель охранный ИО 102-26/В или эквивалент МР=470/1.18/5.79*1.065*1.02=74.73; шт; 4. 247; Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм или эквивалент; шт; 2. 248; Кабель марки МКЭШ сечением 2х0,75 мм2 или эквивалент МР=22.97/1.18/5.79*1.065*1.02=3.65; м; 9. 249; Кабель радиочастотный марки RG58/U или эквивалент МР=20.25/1.18/5.79*1.065*1.02=3.22; м; 6. 250; Трубы стальные электросварные наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 3. 251; Трубки защитные гофрированные; м; 9. 252; Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х; м; 1. 253; Трубка термоусаживаемая 20/8 (2,0) МР=27.63/1.18/5.79*1.065*1.02=4.39; м; 1. 254; Трубы стальные бесшовные диаметром 14 мм, толщина стенки 2,0 мм; м; 1. 255; Сальник ввертной У262; 100шт; 0.01. 256; Коробка универсальная марки УК-2П или эквивалент; шт; 2. 257; Раздел №5 Молниезащита и заземление. 258; Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3; 100м3; 0.06. 259; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3; 100м3; 0.06. 260; Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (18мм); 10шт; 0.3. 261; Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2; 100м; 0.19. 262; Устройство постели из песка в траншее; 100м каб; 0.1. 263; Песок природный для строительных работ средний; м3; 1. 264; Раздел №6 Электрохимическая защита. 265; Устройство основания под фундаменты песчаного; м3; 0.04. 266; Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 МР=61035.09+445.44*102-560*102=49349.97 401-0023 (Бетон...) заменен на 401-0026; 100м3; 0.00002. 267; Установка одной стойки КИП с кабелями сечением 6 мм2; КИП; 2. 268; Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-2 или эквивалент; шт; 2. 269; Установка электродов сравнения; электрод; 2. 270; Медно-сульфатный датчик ЭНЕС или эквивалент МР=897/1.18/5.79*1.065*1.02=142.62; шт; 2. 271; Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг; 100м каб; 0.04. 272; Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГз, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 6,0 мм2; км; 0.004. 273; Термитная приварка и изоляция катодного вывода (кабеля); присоед.; 2. 274; Раздел №7 Пусконаладочные работы системы телеизмерения ГРПШ. 275; Подключение объекта в системе караван; система; 1. 276; Раздел №8 Восстановление нарушенных земель( технический этап рекультивации). Разработка грунта бульдозером мощностью 59(80) кВт(л.с.) с перемещением до 10 м; 1000 м3; 0,0451. Уплотнение минерального грунта над траншеей кулачковым катком весом 8т 2 прохода; 1000 м3; 0,0161071. Планировка поверхности механизированным способом перед нанесением плодородного слоя 2 прохода; 1000 м2; 0,2255. Разравнивание плодородного слоя из временного отвала для благоустройства территории трассы; 1000 м3; 0,0451. Культивация полос на площадях без пней; Км; 0,056. Посев многолетних трав; Га; 0,023. Противоморозная обработка плоскорезами; Га; 0,023. Механизированная развозка удобрений; 10т удоб; 0,01357. |
| 7.Обязательные требования. | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и действующими нормативными документами. Объем работ определен проектно-сметной документацией. Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» Разбивку трассы производит подрядчик. Подрядчик выполняет пусконаладочные работы. Подрядчик выполняет исполнительную съемку газопровода Приемка законченного строительством объекта оформляется Актом приемки объекта. Предоставление сертификатов и технических паспортов на материалы и оборудование (предоставляется при поставке). Предоставление исполнительной документации, согласно этапов выполненных работ и актов проверки ИГСН |  |
| 8. Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ и вовремя производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора, технических отходов |  |
| 9. Организация строительства | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект производства работ c Заказчиком, тех.карты в случае необходимости |  |
| 10.Дополнительные требования и рекомендации | Получение подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129. и контрольного талона к разрешению на земляные работы Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |  |
| 11. Срок выполнения работ | в течение 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта |  |
| 12. Гарантийные обязательства | 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта. |  |

Характеристики применяемых материалов в приложении №1 к техническому заданию.

Приложение №1

к техническому заданию

Рекомендуемая форма для заполнения

Форма «Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов»

Сведения о качестве (предложение) о качестве применяемых материалов

| Требования Заказчика к материалам согласно технического задания | Предложение участника размещения заказа, характеризующее: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование материала, товарный знак, марку, производителя | Описание предлагаемых свойств |
| 1. Газорегуляторный пункт шкафной с основной и резервной линиями редуцирования, с регулятором давления РДНК-1000 (Рвх=0.28 МПа, Рвых=0.0025 МПа, Qрасч.=255.0 м3/час, Qmax=420.0 м3/час при Ввх.=0.28 МПа) с газовым обогревом. ГРПШ-07-2-ОГ или эквивалент |  |  |
| 2. Кран шаровой "Балломакс" для подземной установки с изоляцией "весьма усиленного" типа Ду=100 под сварку с Т-образным ключом Ру=1,2 МПа. КШГИ.79.102.100.120 или эквивалент Стальной шаровой кран БАЛЛОМАКС® для газа; изготовление: ТУ 3742-001-59349790-2010;ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 356-80; ГОСТ 12.2.063-81;ГОСТ 21345-2005; ГОСТ 9544-2005; Корпус - Углеродистая сталь P235GH DIN 2458; Шар - Нержавеющая сталь SF 8 AISI 304; Седловое уплотнение - PTFE + 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR; Опорное колено - Нержавеющая сталь AISI 304; Корпус шпинделя - Углеродистая сталь S355J2C; Шпиндель - Нержавеющая сталь W Nr.1.4305 DIN 17440; Уплотнение шпинделя - PTFE 20% углерода, Кольцевое уплотнение NBR,Кольцевое уплотнение VITON®; Стопорный штифт - Углеродистая сталь; Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 - А; Минимальная температура окружающей среды, - 40°С; СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ОБЯЗАТЕЛЕН. |  |  |
| 3. Кран шаровой Ду=100 Ру=2,5 МПа (25 кгс/см2)фланцевый с ответными фланцами МА 39010-02* или эквивалент |  |  |
| 4. Кран шаровой Ду=40, Ру=2.5 МПа (25 кгс/см2) фланцевый с ответными фланцами. ГШК 40Ф или эквивалент |  |  |
| 5. Неразъемное изолирующее соединение Ду=100 фланцевое с ответными фланцами, P<=1.6 МПа (16.0 кгс/см2). СИ 100ф или эквивалент |  |  |
| 6. Неразъемное соединение полиэтилен-сталь НС1 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110/108, Р<=0.64 кгс/см2 ТУ 2248-025-00203536-96или эквивалент |  |  |
| 7. Труба 108х4 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экструдированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент |  |  |
| 8. Труба 108х4.0 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* |  |  |
| 9. Труба 159х4.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент (для футляра на выходе из земли L=1,0м) |  |  |
| 10. Труба 57х3,5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80* с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-05 из экст- рудированного полиэтилена с применением термоусадочных муфт или эквивалент (для контрольных трубок на врезках) |  |  |
| 11. Труба 25х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80*или эквивалент (для сбросных и продувочных и импульсного трубопроводов) |  |  |
| 12. Труба ПЭ 80 "ГАЗ" SDR 11 ф 110х10.0 в бухтах L=400.0 м или эквивалент ГОСТ Р 50838-95* |  |  |
| 13. Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 90х8.2 в бухтах по 100 м или эквивалент ГОСТ Р 50838-95* |  |  |
| 14. Труба ПЭ80 ГАЗ SDR 11 - 63х5.8 в бухтах по 250 м, ГОСТ Р 50838-95*или эквивалент |  |  |
| 15. Тройник равносторонний ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 16. Тройник равносторонний ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 17. Тройник редукционный ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110х90 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 18. Тройник редукционный ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110х63 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 19. Муфта редукционная (переход) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110х90 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 20. Муфта редукционная (переход) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90х63 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 21. Стакан (заглушка) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 22. Стакан (заглушка) ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 23. Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110 с закладной электроспиралью или эквивалент ТУ 2291-032-00203536-96** |  |  |
| 24. Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90 с закладной электроспиралью или эквивалент ТУ 2291-032-00203536-96** |  |  |
| 25. Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 с закладной электроспиралью или эквивалент ТУ 2291-032-00203536-96** |  |  |
| 26. Отвод 90 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 110 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 27. Отвод 90 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97* или эквивалент |  |  |
| 28. Отвод 45 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 90 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 29. Отвод 90 ПЭ80 ГАЗ SDR 11 63 с закладной электроспиралью ТУ 6-19-359-97*или эквивалент |  |  |
| 30. Продувочный штуцер Ду=40 с краном и заглушкой на газопроводе среднего давления Д=108х4.0 - Труба 45х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80*или эквивалент - Заглушка П 45х2.5, ГОСТ 17379-2001или эквивалент |  |  |
| 31. Продувочный штуцер Ду=40 на газопроводе низкого давления Д=108х4.0 - Труба 45х2.5 ГОСТ 10704-91, В-10 ГОСТ 10705-80*или эквивалент - Пробка Ду=40 ГОСТ 8963-75или эквивалент |  |  |
| 32. Переход П К 133х5.0-108х4.0, ГОСТ 17378-2001или эквивалент |  |  |
| 33. Отвод П 90 108х4.0, ГОСТ 17375-2001или эквивалент |  |  |
| 34. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=90х8,2: - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=90х32 ТУ 2248-031-00203536-96или эквивалент - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32, ТУ 2291-032-00203536-96 или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 32/32 Рраб<=0.64МПа, ТУ 2248-025-00203536-96или эквивалент - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001или эквивалент - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91 или эквивалент - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001или эквивалент |  |  |
| 35. Установка продувочного устройства на концевом участке газопровода Д=63х5,8: - Тройниковая седелка с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=63х32 ТУ 2248-031-00203536-96 или эквивалент - Муфта с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR11 Д=32, ТУ 2291-032-00203536-96 или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 32/32 Рраб<=0.64МПа, ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Отвод 90 - 32х3.0, ГОСТ 17375-2001или эквивалент - Труба Д=32х3,0 с "весьма усиленной" изоляцией по ГОСТ 9.602-2005, ГОСТ 10704-91или эквивалент - Заглушка 32х3.0, ГОСТ 17379-2001или эквивалент |  |  |
| 36. Заглушка Д=133х4.0 (на сущ. газопроводе), ГОСТ 17379-2001или эквивалент |  |  |
| 37. Заглушка Д=108х4.0 (на сущ. газопроводе), ГОСТ 17379-2001или эквивалент |  |  |
| 38. Прокладка полиэтиленового газопровода Д=90х8.2 в полиэтиленовом футляре Д=160х14.6 L=12,5 м под а/дорогой открытым способом: - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-160х14.6, ГОСТ Р 50838-95*или эквивалент - Герметизирующая манжета, ТУ 2531-007-01297858-02или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11- 90х8,2, ГОСТ Р 50838-95*или эквивалент - Пленка ПВХ-Л или эквивалент - Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 63/57 Рраб<=0.64МПа, ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-032- 00203536-96 или эквивалент - Накладной уход с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR 11-160х63, ТУ 6-19-359-97. или эквивалент - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83или эквивалент - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86или эквивалент - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76*или эквивалент - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82*или эквивалент |  |  |
| 39. Прокладка полиэтиленового газопровода Д=90х8.2 в полиэтиленовом футляре Д=160х14.6 L=7 м под дорогой и т/трассой открытым способом: - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11-160х14.6, ГОСТ Р 50838-95*или эквивалент - Герметизирующая манжета, ТУ 2531-007-01297858-02или эквивалент - Труба ПЭ80 ГАЗ SDR11- 90х8,2, ГОСТ Р 50838-95*или эквивалент - Пленка ПВХ-Л или эквивалент - Труба 57х3.5 ГОСТ 10704-91, В-Ст3сп2 ГОСТ 10705-80*или эквивалент - Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" ПЭ80 ГАЗ SDR11 63/57 Рраб<=0.64МПа, ТУ 2248-025-00203536-96 или эквивалент - Муфта ПЭ80 ГАЗ SDR 11 D=63 с закладной эл.спиралью ТУ 2291-032- 00203536-96или эквивалент - Накладной уход с закладными электронагревателями ПЭ80 ГАЗ SDR 11-160х63, ТУ 6-19-359-97. или эквивалент - Грунтовка клеевая Г Т-760ИН, ТУ 102-340-83 или эквивалент - Обертка ПЭКОМ, ТУ 102-284-86 или эквивалент - Эмаль ПФ-115, ГОСТ 6465-76* или эквивалент - Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82* или эквивалент |  |  |
| 40. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов: - Труба 38х2,5 ГОСТ 10704-91или эквивалент - Пробка 32 ГОСТ 8963-75или эквивалент |  |  |
| 41. Сигнальная лента или эквивалент |  |  |
| 42. Утяжелители пластиковые УБП-110 (заполненные щебнем марки М400 фракцией 70). или эквивалент |  |  |
| 43. Провод медный в поливинилхлоридной изоляции сечением 2,5-4,0 мм2, ПВ-1. ГОСТ 6323-79 или эквивалент |  |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ____

на строительство газопроводов  в микрорайоне Владимирский

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми»

г. Пермь                                                                                    	                                    “___ ”___________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» (МКУ УС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   и.о. директора Андреева Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава и приказа начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 11.03.2012  № 15 Л, с одной стороны и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, c другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Согласно решению  единой комиссии  __________(протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №___ от "___"_____2012), в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных средств   в соответствии с Решением Пермской городской Думы от 21.12.2011 № 250 «О бюджете города Перми на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в рамках п._____ Долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми»  Заказчик поручает, а  Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по строительству  газопроводов в микрорайоне Владимирский (далее – Объект) в соответствии с условиями настоящего Контракта, проектной документацией Шифр 832-09 (далее – Проект), с действующими требованиями законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Пермского края в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства и капитального ремонта, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, государственных и отраслевых стандартов, действующих на территории Российской Федерации, техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и сметной документацией (Приложение № 3 к Контракту), в сроки в соответствии с графиком выполнения работ  (Приложение № 2 к Контракту)  и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить согласно п.3.4 настоящего Контракта.

1.2. Конечным результатом работ является построенный и готовый к эксплуатации Объект.

1.3.Право Подрядчика осуществлять на территории Российской Федерации предусмотренные настоящим Контрактом строительные работы подтверждено свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «____»____________20__г.  № ________, выданным _______________________(срок действия до «___»__________________20__г.).

2. Срок и место выполнения работ.

2.1. Срок выполнения работ Подрядчиком:

Начало выполнения работ:         _______________2012 г.  (дата заключения Контракта)

Окончание выполнения работ:  не позднее 90 (девяносто) календарных дней со дня заключения Контракта.

2.2. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются  графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту). При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт приемки Объекта,  счета-фактуры,  оформленные в установленном порядке.

2.3.Место выполнения работ:  микрорайон Владимирский Свердловского района города Перми по улицам: ул. Нейвинская, ул. 2-я Нейвинская, ул. 3-я Нейвинская, ул. 4-я Нейвинская, ул. Ординская.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта  определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона и составляет ________(_______________________) рублей, в том числе НДС 18% ____________________, из них:

за счет средств бюджета города Перми   ____________ (       ) рублей, в т.ч. НДС,

за счет средств бюджета Пермского края____________ (                ) рублей, в т.ч. НДС.

3.2.    Цена Контракта включает в себя  все  затраты, связанные  с выполнением обязательств по Контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для полного исполнения Контракта в установленные сроки, на материалы и  оборудование, на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,  за исключением   уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций, а также в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

3.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- Авансовый платеж в размере 25% от цены Контракта _____________________в том числе НДС 18% - ____________________ осуществляется в течение 30 (тридцати)  банковских дней с даты подписания настоящего Контракта  на основании выставленной Подрядчиком счета – фактуры (счета).

- Окончательная оплата в сумме ________________________ ,в том числе НДС 18%  _______________________  производится Заказчиком с учетом авансового платежа за результат выполненных работ при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки Объекта, справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, КС-2), подписанных Сторонами, предоставления Подрядчиком акта соответствия выполненных работ, выданного  Инспекцией государственного строительного надзора в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов.

Оплата по настоящему Контракту третьим лицам не допускается.

3.5. При расчетах за выполненные работы расходование резерва средств на непредвиденные работы и затраты, указанного в сметной документации (Приложение № 3 к Контракту), ведется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком на основании актов на дополнительные работы и затраты, утвержденных Заказчиком. В указанных актах на дополнительные работы и затраты устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) и необходимых для выполнения, но в пределах резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренных сметной документацией (Приложение № 3 к Контракту).

3.6.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, объема работ и иных условий исполнения Контракта в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

3.7.Работы, выполненные Подрядчиком с изменениями или отклонениями от требований Проекта, технических регламентов, а также условий настоящего Контракта, оплате не подлежат.

3.8. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п.1 ст.401 Гражданского кодекса РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Заказчика.

3.9. Заказчик оставляет за собой право производить оплату за выполненные работы (этапы работ) в течение периода действия настоящего Контракта ранее установленных сроков в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на условиях, установленных настоящим Контрактом.

4. Обеспечение исполнения Контракта

- 4.1. Подрядчик при заключении контракта представил обеспечение исполнения контракта в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта –  1 203 984 (Один миллион двести три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в виде:________________________________________

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

4.2.  Способ обеспечения исполнения Контракта из перечисленных в документации об аукционе выбирается Подрядчиком самостоятельно.

4.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий Подрядчик должен немедленно предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

4.4. При  выборе Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта  залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

- Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 15 (пятнадцать) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

4.5. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

5. Качество работ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, Проектом, по технологии и материалам согласно СНиПам, ГОСТам, а также соответствие действующим нормам и техническим регламентам.

5.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

5.2.1.  По выявленным дефектам и недостаткам Объекта производства работ Заказчиком оформляются предписания, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков Подрядчиком за  счет собственных средств. Срок устранения дефектов и недостатков устанавливается Заказчиком.

5.2.2. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков Объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения Сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием уклоняется от процесса приведения Объекта производства работ в надлежащее состояние,

то Заказчик вправе выдать предписание о выявленных  дефектах и недостатках Объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и (или) по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки Объекта производства работ.

Если Подрядчик в установленный  Заказчиком срок, не устранит указанные дефекты и недостатки, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

6. Порядок производства работ.

- 6.1. Подрядчик проводит разбивку трассы.

6.2. Подрядчик оформляет акты на выполненные работы (форма КС-3, КС-2).

6.3. Подрядчик в соответствии с действующим  законодательством РФ проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на Объекте.

6.4. Обеспечение общего порядка на Объекте является обязанностью Подрядчика.

6.5. Подрядчик информирует Заказчика  о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в Журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком, в разумный  срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.7. Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет получение разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 № 129 «Об утверждении порядка координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории города Перми» и контрольного талона к разрешению на земляные работы.

6.8. Работы производятся Подрядчиком в соответствии с этапами выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

6.9. При завершении очередного этапа работ Подрядчик информирует Заказчика о проделанной работе, а также о полученных результатах. Форма, по которой предоставляется информация, согласовывается с Заказчиком.

7. Обязанности Подрядчика

При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

7.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Проектом, требованиями технических регламентов, в сроки, установленные настоящим Контрактом  и сдать  результат выполненных работ Заказчику.

7.2. Разработать и согласовать с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта  проект производства работ, тех.карты в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Разработать и утвердить Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта сметную документацию, график выполнения работ, которые в дальнейшем будут  являться неотъемлемой частью настоящего Контракта,   в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и Проектом. При составлении сметной документации Подрядчик не имеет права изменять объемы работ и качественные характеристики материалов и оборудования, предусмотренные в техническом задании (Приложение № 1 к Контракту)

7.4. Принять земельный участок для строительства Объекта  по акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком сметной документации и графика выполнения работ.

7.5. Обеспечить:

7.5.1. оформление всех требуемых разрешений (разрешение на строительство, разрешение на производство земляных работ)  и согласований на производство работ от соответствующих органов от имени Заказчика на основании выданной Заказчиком доверенности согласно требованиям действующего законодательства.

7.5.2.  в случае необходимости самостоятельно провести необходимые согласования и получить разрешения на выполнение отдельных видов работ и подключение к инженерным коммуникациям в соответствующих организациях;

7.5.3. производство работ, приобретение материалов и оборудования, монтаж оборудования  в полном соответствии с Проектом, строительными нормами и правилами;

7.5.4.   выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ, требований  безопасности труда.

Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве).

Не допускать привлечения, в том числе субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

7.5.5. надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на Объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта), а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи Объекта в эксплуатацию.

7.5.6. оформление строительной и исполнительной документации  в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»,  с соответствующими отметками представителей, осуществляющих контроль  производства работ.

7.5.7. своевременное предоставление исполнительной документации для закрытия этапов проверок ИГСН (Инспекция государственного строительного надзора).

7.5.8. своевременное оформление исполнительной документации и актов освидетельствования  скрытых работ, извещая Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня  о времени освидетельствования скрытых работ.

7.5.9.  своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

7.6. Выполнить за счет собственных  средств все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, устройству монтажных площадок,  сооружению и подключению временных инженерных сетей.

7.7. Постоянно вести Журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и уполномоченным лицом Заказчика.

7.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в Журнал производства  работ на Объекте, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

7.9. Обеспечить уполномоченным лицам Заказчика возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать  уполномоченных лиц  Заказчика к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию и иную запрашиваемую информацию.

7.10. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

7.11. Представлять своевременно сведения Заказчику:

об аннулировании свидетельства о допуске к видам работ, которые являются предметом контракта и оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и невозможности проведения работ в его отсутствие;

о проведении в отношении него ликвидации, о принятии арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном законодательством об административных правонарушениях.

об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

7.12. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

7.13. Осуществлять уборку и содержание территории Объекта строительства в период проведения работ, а также после сдачи Объекта Заказчику в течение недели или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

7.14. При выполнении настоящего Контракта Подрядчик вправе привлекать на основе субподряда юридических и физических лиц для выполнения отдельных видов работ. Субподрядные организации должны иметь лицензию (свидетельство о допуске) на выполнение соответствующего вида работ. Подрядчик несет ответственность за результат работ, выполненных Субподрядчиком, как за свой собственный результат.

- 7.15.  Подрядчик предоставляет Заказчику свидетельство о допуске  к следующим видам работ:

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций                                                                                6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций                                                                               7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций                                                                                            7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений                                                              12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)                                                                                                                                                                          12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

20. Устройство наружных электрических сетей

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты                            22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов

23. Монтажные работы

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов

24. Пусконаладочные работы                                                                                                                                                24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

7.16. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения отдельных видов работ Субподрядной организации, Подрядчик в пятидневный срок должен направить уведомление о привлечении Субподрядной организации в адрес Заказчика с предоставлением копии свидетельства о допуске к видам работ «33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения» у Подрядчика и дополнительно представить информацию о субподрядных организациях, привлекаемых для выполнения работ, в рамках проверки их соответствия требованиям законодательства к лицам осуществляющим поручаемый им  вид работ (наличие свидетельств  о допуске к видам работ). Указанные копии свидетельств о допуске к видам работ заверяются печатью Подрядчика и подписью руководителя Подрядчика.

В случае приостановления или прекращения действия свидетельства Подрядчик обязуется предоставить действующее свидетельство в срок не позднее, чем 5 (пять) календарных дней с даты приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления свидетельства в указанный срок, Стороны обязуются рассматривать данные обстоятельства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме в указанные сроки, что влечет за собой обязанность каждой из Сторон подписать соглашение о расторжении Контракта.

7.17.  По согласованию с Заказчиком Подрядчик может досрочно выполнить работы и сдать результат выполненных работ Заказчику.

8. Права и обязанности Заказчика.

8.1.Заказчик обязан:

8.1.1. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ строительный контроль за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, а также качеством строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.1.2. Передать  Подрядчику Проект, исходные данные для выполнения работ по настоящему Контракту по акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения  Контракта.

8.1.3. Выдать Подрядчику  доверенность на получение требуемых разрешений и согласований на производство работ от соответствующих органов от имени Заказчика в течение  5 (пяти)  рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта.

8.1.4. Передать Подрядчику земельный участок для строительства Объекта по акту приема-передачи в течение 3 (трех)  рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта.

8.1.5. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на Объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, оборудования, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков; об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

- производить проверку Журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля качества работ.

8.1.6. Предъявлять претензии  к Подрядчику об уплате штрафов за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту.

8.1.7. Осуществлять проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов.

8.1.8. Производить проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства Объекта.

8.1.9. Проверять соответствие законченного строительством Объекта требованиям Проекта, результатам инженерных изысканий, технических регламентов.

8.1.10. Производить  освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта.

8.1.11. Осуществлять приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

8.2. Заказчик вправе:

8.2.1. Запрашивать документацию о ходе исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту и иную информацию.

8.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случаях установленных действующим законодательством РФ.

9. Порядок сдачи и приемки работ

9.1. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик  осуществляют  контроль за выполнением работ, которые в соответствии с технологией строительства не могут быть проконтролированы после выполнения других работ (скрытые работы), безопасностью строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

По результатам проведения контроля составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных выше работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения акты освидетельствования составляются после устранения выявленных недостатков.

9.2. По завершении всех работ по настоящему Контракту, Подрядчик письменно в течение 3 (трех) рабочих дней извещает Заказчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию.

9.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее  3 (трех) рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей и приемочной комиссии и обеспечивает участие в них представителей уполномоченных государственных органов и иных организаций.

9.4. Приемка Объекта оформляется Актом, подписанным  Сторонами и представителями иных заинтересованных лиц.

9.5. Приемке Объекта  должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика и иных  заинтересованных лиц.

Приемка Объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

Результаты испытаний оформляются соответствующими актами, которые подписываются  Сторонами и иными  уполномоченными лицами, принимавшими участие в предварительных испытаниях.

9.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

9.7. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

9.8. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата выдачи соответствующего документа, подтверждающего ввод Объекта в эксплуатацию.

9.9. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным законом или Контрактом, Подрядчик обязан передать Заказчику в срок 30 дней по Акту передачи строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора.

9.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения результатов работ, а также бремя их содержания, в случае досрочного расторжения Контракта, несет Подрядчик  до  момента подписания Акта передачи строительной площадки Заказчиком и Подрядчиком.

10. Гарантии

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и оборудование Объекта и  работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту,  и составляют 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ. (Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик). Гарантийный срок на используемые материалы и смонтированное оборудование должен быть не меньше срока завода-изготовителя.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств, считается дата подписания Акта приемки Объекта.

10.2. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования соответствует государственным стандартам, техническим условиям, и используемые материалы и оборудование имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

10.3. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаруживаются дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то он обязан их устранить за свой счет в порядке, установленном действующим законодательством.

10.5. Гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а  также случаи  нарушения   правил эксплуатации Объекта.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Подрядчик

11.2.1.	В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Контрактом в размере 0,1%  от стоимости Контракта. Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ и/или некачественного выполнения работ (несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным Контрактом) и/или невыполнения полного объема работ, предусмотренных настоящим Контрактом, фиксируется в соответствующем акте, составленным Заказчиком в одностороннем порядке.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.2.2.	Несет ответственность    за    неисполнение    или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

11.2.3. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.2.4.  Взыскание с Подрядчика  неустойки (штрафа, пеней) производится за счет средств обеспечения исполнения настоящего Контракта.

11.3.	Заказчик

11.3.1.	Несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом.

11.3.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа,   пеней)   установлен в размере одной   трехсотой   действующей   на   день   уплаты неустойки (штрафа,   пеней)   ставки   рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.4. Уплата штрафов,  пеней и неустоек, а также возмещение убытков, причиненных  ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от  исполнения обязательств по Контракту.

12. Действие и прекращение действия Контракта

12.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме Контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств Сторонами по Контракту.

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

12.3. По дополнительному соглашению Сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны за подписями Сторон по настоящему Контракту.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

13.2. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы (этапов работ) или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в установленном порядке с соблюдением претензионного досудебного порядка разрешения споров. Претензия, предъявленная одной Стороной, должна быть рассмотрена другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию отправляется заказным письмом или вручается под роспись.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о любом событии или положении, вызванном не зависящими от него непредвиденными обстоятельствами (форс-мажорные обстоятельства) которые делают невозможным выполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

14.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

14.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой  силы.

14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут одной Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

15. Особые условия

15.1. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормативно-правовыми актами и настоящим Контрактом.

15.2. Уведомление, направленное одной Стороной в адрес другой Стороны почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.

15.3.   Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

15.4.  Изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

15.5. Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Подрядчик.

15.6. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

16. Прочие условия.

16.1. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

16.2. Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 41.12 Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ.

16.3. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

16.4.1.  Приложение № 1 –   Техническое задание на __ листах;

16.4.2.  Приложение № 2 –   График выполнения  работ на __ листах;

16.4.3.  Приложение № 3 –   Сметная документация на  __ листах;

16.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.6. Для решения оперативных вопросов по настоящему Контракту назначаются уполномоченные лица:

от Заказчика:  Рогачева Галина Николаевна,  тел. 8 (342) 210 81 92

от Подрядчика: __________________________________________

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:	                                                                Подрядчик:

Муниципальное казенное учреждение

«Управление строительства города Перми»

614007,  г. Пермь, ул. Народовольческая, 42

тел/факс: 8 (342) 210-81-98

ИНН/КПП 5902293058/590401001,

БИК 045773001

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Пермскому краю г. Пермь

И.о.директора

________________В.В. Андреев	                                           ___________________(_______________)

Приложение № 1
к муниципальному контракту
№________ от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на строительство газопроводов в микрорайоне Владимирский

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и

инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки

города Перми»

…

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2
к муниципальному контракту
№________ от ____________

Рекомендуемая форма

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на строительство газопроводов в микрорайоне Владимирский

в рамках долгосрочной целевой программы «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы» и

инвестиционного проекта «Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки

города Перми»

| №№ п\п | Наименование работ (этапы работ) | Стоимость работ, руб. | Срок выполнения работ с дд.мм.гг. по дд.мм.гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

.