## Данилиха
Приложение № 3 к документации об открытом
аукционе в электронной форме
Согласовано:
Гл. инженер МКУ "Пермблагоустройство"
______________________М.В.Чувашов
ПЕРЕЧЕНЬ ГОДОВЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
содержания очистных сооружений дождевых сточных вод на мостовых переходах через р.Данилиха, соединения улиц Стахановская - ул.Чкалова и р. Егошиха на участке от улицы Г.Хасана до Бульвара Гагарина *
№ п/п | Наименование работ и затрат | Кол-во операций, циклов в год в расчете на одни очистные сооружения | Общее количество очистных сооружений | Наименование материалов, услуг | Ед.измер. | Кол-во в расчете на общее количество очистных сооружений | Стоимость материалов и услуг |  | Затраты труда на общее количество сооружений |  |  | Всего затрат, руб.
[7 empty] | Стоимость еденицы | Общая стоимость | Принятое количество часов в расчете на один очистн.сооруж. | Трудоемкость в расчете на общее количество очистных сооружений, чел/час | Общая стоимость
1 | Зачистка территории очистных сооружений и подъездных дорог от снега 1 раз в год - весной при введении очистных сооружений в работу | 1 | 4 | Коммунально-уборочная машина Ко-707 с щеткой, плугом, или эксковатор с ножом | т/м2 | 4.781 | 38.02 | 181.7736 | 8 | 32 | 2663.36 | 2845.1336 | стоим. По МКУ раб. 1 раз=83,23
2 | Внешний осмотр 3 раза в летний сезон | 3 | 4 | [5 empty] | 3 | 36 | 2996.28 | 2996.28
3 | Технический осмотр (после опорожнения сооружения) 3 раза в год: 1-й - весной в период таяния снега; 2-й - после весеннего паводка; 3-й - осенью по окончании работы очистных сооружений | 3 | 4 | [5 empty] | 8 | 96 | 7990.08 | 7990.08
4 | Загрузка гидроантрацита в фильтры: 1 раз в год при введении очистных сооружений в работу | 1 | 4 | антрацитфракция 0,6-1,2 мм | мешок 25 кг (1530) | 1530 | 1060.17 | 1622060.1 | 8 | 32 | 2663.36 | 1624723.46 | Счет № 1024 от 29.01.12. 4*1*8=32
|  |  |  | автокран г/п до 10 тн | маш/см | 2 | 5434.96 | 10869.92 |  |  |  | 10869.92 | ССЦС - 021141 4кв. 679,37*8=5434,96*2=10869,92
|  |  |  | автосамосвал г/п до 10 тн | маш/см | 1 | 5275.6 | 5275.6 |  |  |  | 5275.6 | ССЦС-400052 659,45*8=5275,6
5 | Выгрузка гидроантрацита из фильтров: 1 раз в год при окончании работ очистных сооружений (при необъходимости) | 1 | 4 | автокран г/п до 10 тн | маш/см | 2 | 5434.96 | 10869.92 | 8 | 32 | 2663.36 | 13533.28
|  |  |  | автосамосвал г/п до 10 тн | маш/см | 1 | 5275.6 | 5275.6 |  |  |  | 5275.6 | ССЦС-400052 659,45*8=5275,6
6 | Промывка фильтров | 3 | 4 | вакуумная машина | маш/см | 14 | 6779.68 | 94915.52 | 2.6667 | 32 | 2663.36 | 97578.88 | ПСВ №12 2011 стр.231 1000/1,18=847,46*8=6779,68 руб
|  |  |  | автокран г/п до 10 тн | маш/см | 5 | 5434.96 | 27174.8 |  |  |  | 27174.8 | ССЦС - 021141 4кв. 679,37*8=5434,96*5=27174,8
7 | Запуск очистных сооружений. Настройка на режим очистки 2 раза в год: 1-й - весной при введении очистных сооружений в работу, 2-й - после весеннего паводка | 2 | 4 | [5 empty] | 16 | 128 | 10653.44 | 10653.44
8 | Подготовка и введение в работу сорбирующих бонов 1 раз в год при начале работы очистных сооружений | 1 | 4 | сорбирующие боны WBS510 SN | упаковка | 2 | 8644.07 | 17288.14 | 8 | 32 | 2663.36 | 19951.5 | прайс-лист
|  | 1 | 4 | сорбирующие боны WBS820 SN | упаковка | 15 | 11754.24 | 176313.6 |  |  |  | 176313.6
9 | Контроль за технологией очистки. Постоянно: ежедневно во время весеннего паводка и при интенсивном дожде; 2 раза в неделю при обычном дожде; 2 раза в месяц в сухую погоду | 74 | 4 | [5 empty] | 2 | 592 | 49272.16 | 49272.16
10 | Контроль за качеством очистки (проведение анализов) 1 раз в месяц | 8 | 4 |  | анализ | 32 | 4670 | 149440 |  |  |  | 149440 | прайс-лист ОАО "МИНИЭКО ТЭК"
11 | Обеззараживание стоков. При длительном перерыве между дождями | 3 | 4 | гипохлорит натрия | кг | 690 | 29 | 20010 | 4 | 48 | 3995.04 | 24005.04 | прайс-лист
12 | Удаление нефтесодержащих продуктов: 2 раза в год: 1-й - после весеннего паводка, 2-й - осенью по окончании работы очистных сооружений | 2 | 4 | биопрепарат нефтяной сорбент марки пиросорб | кг | 450 | 135.49 | 60970.5 | 14 | 112 | 9321.76 | 70292.26 | прайс-лист ПВП "Эковторресурс"
|  |  |  | вакуумная машина | маш/см | 1 | 6779.68 | 6779.68 |  |  |  | 6779.68
13 | Опорожнение и зачистка распределительных камер, емкостных блоков. Установка надувных пробок 3 раза в год: 1-й - весной при введении очистных сооружений в работу; 2-й - в середине летнего сезона; 3-й - осенью по окончании работы очистных сооружений | 3 | 4 | вакуумная машина | маш/см | 14 | 6779.68 | 94915.52 | 52 | 624 | 51935.52 | 146851.04
|  |  |  | автокран г/п до 10 тн | маш/см | 5 | 5434.96 | 27174.8 |  |  |  | 27174.8 | ССЦС - 021141 4кв. 679,37*8=5434,96*5=27174,8
|  |  |  | автосамосвал г/п до 10 тн | маш/см | 7 | 5275.6 | 36929.2 |  |  |  | 36929.2 | ССЦС-400052 659,45*8=5275,6
|  |  |  | Многоцелевая коммунально-строительная машина для зачистки днища | маш/см | 8 | 5762.71 | 46101.68 |  |  |  | 46101.68 | ПСВ №12 2011 стр 234 850/1,18=720,34*8= 5762,71
|  |  |  | экскаватор с ножом на базе Беларусь | маш/см | 6 | 4766.98 | 28601.88 |  |  |  | 28601.88 | ПСВ №12 2011 стр 228 703,13/1,18=595,87*8=4766,98
|  |  |  | мешки п/э объемом 50л | шт | 200 | 14.24 | 2848 |  |  |  | 2848 | ФССЦ-101-2781 3,07*4,64=14,24
|  |  |  | ветошь | кг | 150 | 8.44 | 1266 |  |  |  | 1266 | ФССЦ-101-1757 1,82*4,64=8,44
14 | Ревизия и восстановление работоспособности тонкослойного блока 2 раза в год: 1-й - в середине летнего сезона; 2-й - осенью по окончании работы очистных сооружений | 3 | 1 | [5 empty] | 16 | 48 | 3995.04 | 3995.04
15 | Устранение неисправностей и техобслуживание | 2 | 4 | автокран г/п до 10 тн | маш/см | 1 | 5434.96 | 5434.96 | 24 | 192 | 15980.16 | 21415.12 | ССЦС - 021141 4кв. 679,37*8=5434,96*1=5434,96
|  |  |  | смазки, масло "Литол" | кг | 15 | 98.7 | 1480.5 |  |  |  | 1480.5 | прайс-лист ООО Камская нефтебаза
|  |  |  | автосамосвал г/п до 10 тн | маш/см | 1 | 5275.6 | 5275.6 |  |  |  | 5275.6 | ССЦС-400052 659,45*8=5275,6
16 | Энергозатраты |  |  |  | кВт/час | 22200 | 4.35 | 96570 |  |  |  | 96570 | утвержд. Цена по бюджету 4,02*1,081=4,35
17 | Обеспечение электроэнергией технологического цикла очистки; обслуживания, ремонтно-сварочных работ | 36 | 4 | Бензиновый генератор ТСС ЭЛАБ-1000, N=6,8 кВт, Q=4,54 л/час | шт | 3 |  |  | 33 | 4752 | 395508.96 | 395508.96
|  |  |  | Сварочный генератор ТСС ЭЛАБ 1000, N=5 кВт | шт | 1 |  |  | 0.20139 | 29 | 2413.67 | 2413.67
|  |  |  | Мотопомпа SEN-50 | шт | 1 |  |  | 0.069444 | 10 | 832.3 | 832.3
18 | Утилизация отходов |  |  | твердые отходы | тн | 666.64 | 440.96 | 293961.5744 |  |  |  | 293961.5744 | 606,04м3*1,1=666,64 тн постан №19-о от 10.02.2011 440,96 руб/тн
|  |  |  | нефтесодержащие отходы | тн | 2.285 | 6800 | 15538 |  |  |  | 15538 | прайс Дос Сервис
| Итого по расчету: | [6 empty] | 2863522.868 |  | 6827 | 568211.21 | 3431736
| Итого: | [10 empty] | 3431736
| Накладные расходы 14% | 14 | [9 empty] | 480443.04
| Сметная прибыль 5% | 5 | [9 empty] | 195608.952
| Итого: | [10 empty] | 4107787.992
| НДС 18% | [10 empty] | 739401.8386
| ВСЕГО по расчету | [10 empty] | 4847189.8306
* Любые машины, механизмы, техника не относятся к показателям, используемым для определения соответствия потребностям Заказчика предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, не являются требованиями к материально-технической базе Подрядчика, представлены в Перечне исключительно для расчета начальной (максимальной) цены контракта
Ведущий эксперт дорожного хозяйства Лазукова С.И.
Ведущий инженер - сметчик Савичева Н.А.

## Ива
Приложение № 3 к документации об
открытом аукционе в электронной форме
Согласовано:
Гл. инженер МКУ "Пермблагоустройство"
______________________М.В.Чувашов
ПЕРЕЧЕНЬ ГОДОВЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
содержания очистных сооружений дождевых сточных вод на мостовых переходах через р.Ива на участке ул.Старцева-Ива, на автомобильной дороге "Восточный обход"*
№ п/п | Наименование работ и затрат | Кол-во операций, циклов в год в расчете на одни очистные сооружения | Общее количество очистных сооружений | Наименование материалов, услуг | Ед.измер. | Кол-во в расчете на общее количество очистных сооружений | Стоимость материалов и услуг |  | Затраты труда на общее количество сооружений |  |  | Всего затрат, руб.
[7 empty] | Стоимость еденицы | Общая стоимость | Принятое количество часов в расчете на один очистн.сооруж. | Трудоемкость в расчете на общее количество очистных сооружений, чел/час | Общая стоимость
1 | Зачистка территории очистных сооружений и подъездныхдорог от снега 1 раз в год-весной при введении очистных сооружнний в работу | 1 | 4 | Коммунально-уборочная машина Ко-707 с щеткой, плугом, или эксковатор с ножом | т.м2 | 8.5795 | 38.02 | 326.1926 | 16 | 64 | 5326.72 | 5652.9126 | стоимость по МКУ
2 | Внешний осмотр 3 раза в летний период | 3 | 4 | [5 empty] | 3 | 36 | 2996.28 | 2996.28 | 1 р=83,23 руб
3 | Технический осмотр (после опорожнения сооружения) 3раза в год: 1-й-весной в начале периода таяния снега; 2-ой- после весенннегопаводка; 3-ий- осенью по окончанию работы очистных сооружений | 3 | 4 | [5 empty] | 8 | 96 | 7990.08 | 7990.08
4 | Загрузка гидроантрацита в фильтры: 1раз при введении очистных сооружений в работу | 1 | 4 | антрацитфракция 0,6-1,2 мм | мешок 25 кг( 2590 мешков) | 2590 | 1060.17 | 2745840.3 | 12 | 48 | 3995.04 | 2749835.34 | Счет № 1024 от 29.01.12 4*1*12=48
|  |  |  | Автокран г/п до 10т. | Маш/см | 4 | 5434.96 | 21739.84 |  |  |  | 21739.84 | ССЦС 4кв 021141 679,37*8=5434,96
|  |  |  | Автосамосвал г/п до 10т. | Маш/см | 12 | 5275.6 | 63307.2 |  |  |  | 63307.2 | ССЦС4кв400052 659,45*8=5275,6
5 | Выгрузка гидроантрацита из фильтров: 1раз в год при окончании работ очистных сооружений (при необходимости) | 1 | 4 | Автокран г/п до 10т. | Маш/см | 4 | 5434.96 | 21739.84 | 12 | 48 | 3995.04 | 89046.88
|  |  |  | Автосамосвал г/п до 10т. | Маш/см | 12 | 5276 | 63312
6 | Промывка фильтров: после дождей большой интенсивности, при ухудшении качества очистки, в конце сезона эксплуатации | 12 | 4 | Вакуумная машина | Маш/см | 14 | 6779.68 | 94915.52 | 2 | 96 | 7990.08 | 102905.6 | ПСВ№12 2011 стр231 1000/1,18=847,46*8=6779,68руб.
|  |  |  | Автокран г/п до 10т. | Маш/см | 5 | 5434.96 | 27174.8 |  |  |  | 27174.8 | 12*4*2=96
7 | Запуск очистных сооружений. Настройка на режим очистки 2 раза в год: 1-й - весной при введении очистных сооружений в работу, 2-й - после весеннего паводка | 2 | 4 | [5 empty] | 48 | 384 | 31960.32 | 31960.32
8 | Подготовка и введение в работу сорбирующих бонов 1 раз в год при начале работы очистных сооружений | 1 | 4 | сорбирующие боны WBS820 SN | упаковка | 29 | 11754.24 | 340872.96 |  |  |  | 340872.96 | прайс-лист
9 | Контроль за технологией очистки: ежедневно во время весеннего паводка и при интенсивном дожде; 2 раза в неделю при обычном дожде; 2 раза в месяц в сухую погоду | 74 | 4 | [5 empty] | 4 | 1184 | 98544.32 | 98544.32
10 | Контроль за качеством очистки (проведение анализов) 1раз в месяц | 8 | 4 |  | Анализ | 32 | 4670 | 149440 |  |  |  | 149440 | прайс-лист ОАО "МИНИЭКО ТЭК"
11 | Обеззараживание стоков | 8 | 4 | гипохлорит натрия | кг | 11002.6 | 29 | 319075.4 | 1.5 | 48 | 3995.04 | 323070.44 | прайс-лист
12 | Интенсификация процесса осаждения взвешенных веществ коагулянтом | 2 | 4 | коагулянт "Ферикс" | мешки (шт) | 298 | 14.4 | 4291.2 | 12 | 96 | 7990.08 | 12281.28 | прайс-лист ООО "Аква Кемикал
13 | Удаление нефтесодержащих продуктов, 2 раза в год: 1-й - после весеннего паводка, 2-й - осенью по окончании работы очистных сооружений | 2 | 4 | биопрепарат нефтяной сорбент марки пиросорб | кг | 1170 | 135.79 | 158874.3 |  |  | 0 | 158874.3 | прайс-лист ПВАП "Эковторресурс"
|  | 2 | 4 | Вакуумная машина | Маш. см. | 1 | 6779.68 | 6779.68 | 32 | 256 | 21306.88 | 28086.56 | ПСВ№12 2011 стр231 1000/1,18=847,46*8=6779,68руб.
14 | Опорожнение и зачистка распределительных камер, емкостных блоков. Установка надувных пробок 3 раза в год: 1-й - весной при введении очистных сооружений в работу; 2-й - в середине летнего сезона; 3-й - осенью по окончании работы очистных сооружений | 3 | 4 | Вакуумная машина | Маш. см. | 40 | 6779.68 | 271187.2 | 54.3333 | 652 | 54265.96 | 485006.12
|  |  |  | Автосамосвал г/п до10т. | Маш. см. | 12 | 5276 | 63312
|  |  |  | Многоцелевая коммунально-строительная машина для зачистки днища | м/см | 16 | 5762.71 | 92203.36 |  |  |  |  | ПСВ №12 2011 стр 234 850/1,18=720,34*8= 5762,71
|  |  |  | мешки п/э объемом 50 л | шт | 165 | 14.24 | 2349.6 |  |  |  |  | ФССЦ-101-2781 3,07*4,64=14,24
|  |  |  | ветошь | кг | 200 | 8.44 | 1688 |  |  |  |  | ФССЦ-101-1757 1,82*4,64=8,44
15 | Утилизация отходов | 2 | 4 | Твёрдые отходы | тн | 717 | 440.96 | 316168.32 |  |  |  | 316168.32 | 652,2м3*1,1=717,42 постан №19-о от 10.02.2011 440,96 руб/тн
|  | 2 | 4 | Нефтесодержащие отходы | тн | 9.01 | 6800 | 61268 |  |  |  | 61268 | прайс Дос Сервис
| Итого по расчету: | [6 empty] | 4825865.7126 |  | 3008 | 250355.84 | 5076221.5526
| Итого: | [10 empty] | 5076222
| Накладные расходы 14% | [10 empty] | 710671.08
| Сметная прибыль 5% | [10 empty] | 289344.654
| Итого: | [10 empty] | 6076236
| НДС 18% | [10 empty] | 1093722.48
| ВСЕГО по расчету | [10 empty] | 7169958.48
* Любые машины, механизмы, техника не относятся к показателям, используемым для определения соответствия потребностям Заказчика предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, не являются требованиями к материально-технической базе Подрядчика, представлены в Перечне исключительно для расчета начальной (максимальной) цены контракта
Ведущий эксперт дорожного хозяйства Лазукова С.И.
Ведущий инженер - сметчик Савичева Н.А.