- Приложение 3

- к Извещению № 02 от 10.04.2012 г.

Лот № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обеспечение творческого наполнения концертной программы на центральной сцене у мемориала «Единство фронта и тыла» на эспланаде города Перми (66,67 кварталы).

- Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке сценарного плана и сценария концертной программы на главной сценической площадке, в соответствии с темой заданной Заказчиком. Тема программы: «Пермь – тыловой города» (необходимо рассказать о достижениях пермяков в годы войны, о жизни пермяков, о производстве, заводах, которые в годы войны работали для фронта и т.д.). Согласование сценарного плана и сценария с Заказчиком не позднее 23 апреля 2012 г.

- Исполнитель обеспечивает творческое наполнение концертной программы на центральной сцене около мемориала «Единство фронта и тыла» в соответствии со сценарным планом и сценарием согласованным Заказчиком из концертных номеров пермских профессиональных и любительских творческих коллективов. Тематика номеров должна соответствовать наименованию праздника. В программе должны быть представлены не менее 10 (десяти) разножанровых коллективов. Согласование перечня коллективов с Заказчиком не позднее 25.04.2012 г.

- Исполнитель самостоятельно обеспечивает ведение концертной программы ведущими. Костюмы ведущих должны соответствовать идее сценария согласованного Заказчиком. Согласование кандидатур ведущих мпрограммы с Заказчиком не позднее 25.04.2012 г.

- Исполнитель самостоятельно подбирает музыкальное оформление концертной программы в соответствии со сценарием согласованным Заказчиком. Согласование музыкального оформления с Заказчиком не позднее 27.04.2012 г.

- Заказчик предоставляет Исполнителю звуковое, световое, сценическое и видеооборудование в объеме необходимом для качественного проведения мероприятия.

- Время работы площадки 09 мая 2012 г. с 13.30 до 20.00 (местного времени).